| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 122/BC-BTP | Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2014 |

BÁO CÁO

Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 5/2014 và nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo của năm 2014

Kính gửi:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các thành viên Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh (Quyết định số 921/QĐ-TTg); Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 (Quyết định số 73/QĐ-TTg), Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 5/2014 và nhiệm vụ những tháng tiếp theo của năm 2014 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội (Quyết định số 73/QĐ-TTg), trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành. Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 (Báo cáo số 126/BC-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ). Trong tháng 5/2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và một số Ủy ban của Quốc hội tổ chức Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tại 05 Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Quốc phòng). Qua kiểm tra, Bộ Tư pháp đã cùng với các Bộ đề ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

2.  Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành

a) Căn cứ kết quả theo dõi, rà soát của Bộ Tư pháp và báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong tháng 5/2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần xây dựng, hoàn thiện và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 60 văn bản (21 nghị định, 05 quyết định, 29 thông tư và 05 thông tư liên tịch). Trong đó:

- Có 54 văn bản (19 nghị định, 03 quyết định, 28 thông tư và 04 thông tư liên tịch) là số văn bản nợ từ cuối tháng 4/2014 chuyển sang;

- 06 văn bản mới phát sinh (02 nghị định, 02 quyết định, 01 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống thiên tai có hiệu lực từ ngày 01/5/2014.

b) Tính đến ngày 26/5/2014, kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 5/2014 như sau:

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 04/26 văn bản, đạt 15,38%; còn nợ đọng 22/26 văn bản (17 nghị định, 05 quyết định), chiếm 84,62%.

Bên cạnh đó trong tháng 5/2014, Chính phủ đã ban hành 05 nghị định quy định chi tiết Luật đất đai, bảo đảm đúng tiến độ để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật đất đai (ngày 01/7/2014).

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành được 04/34 văn bản (03 thông tư, 01 thông tư liên tịch), đạt 11,76 %; còn 30/34 văn bản chưa ban hành (27 thông tư, 04 thông tư liên tịch), chiếm 88,24%.

Như vậy, tổng số văn bản đã được ban hành trong tháng 5/2014 là 13 văn bản (xin xem phụ lục I). Trong đó, đã ban hành 08/60 văn bản cần ban hành trong tháng 5, đạt 13,33%; số văn nợ đọng là 52/60 văn bản, chiếm 86,67% (xin xem phụ lục II).

3. Nhiệm vụ trong thời gian tới

Trên cơ sở rà soát và kết quả ban hành văn bản nêu trên, trong tháng 6 và những tháng tiếp theo của năm 2014 các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ:

- Chỉnh lý, hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản "nợ đọng" nêu tại Phụ lục II;

- Tổ chức xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết nêu tại Phụ lục III, bảo đảm chất lượng và tiến độ để kịp thời có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh;

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, được ban hành theo Quyết định số 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Nhận xét chung và một số đề xuất, kiến nghị

a) Qua công tác theo dõi tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh cho thấy, thời gian qua các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có nhiều cố gắng để xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Đặc biệt là Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cố gắng trong việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành 05/05 nghị định quy định chi tiết Luật đất đai, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật (ngày 01/7/2014). Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được thì đến nay số lượng văn bản nợ đọng vẫn còn nhiều, chưa được giải quyết dứt điểm.

b) Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ, sớm khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản; báo cáo, giải trình trước Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội về tình trạng nợ đọng văn bản trong trường hợp Đại biểu Quốc hội có yêu cầu.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, đặc biệt là việc "nợ đọng" văn bản; chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng "nợ đọng" văn bản như hiện nay.

- Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện để ban hành Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trên đây là tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 5/2014 và nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo của năm 2014, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); - Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ; - Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Văn phòng Bộ, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTrVBQPPL, Cục KSTTHC và Cục CNTT - Bộ Tư pháp; - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Đinh Trung Tụng |
| --- | --- |