| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 150/BC-BTP | Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2014 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tình hình

xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong 6 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Kính gửi:  Chính phủ,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 1064/VPCP-TH ngày 17/6/2014 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong 6 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

1. Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 6 tháng đầu năm 2014

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tiếp tục xác định xây dựng pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, các Nghị quyết về phiên họp thường kỳ, chuyên đề xây dựng pháp luật, Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ đạo công tác nghiên cứu, soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được phân công thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, kể cả các dự án thuộc Chương trình nhiệm kỳ đảm bảo chất lượng, tiến độ; Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá toàn diện việc thực hiện Chương trình.

Tại các Phiên họp thường kỳ, Chính phủ đều có nội dung về công tác xây dựng pháp luật, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Đặc biệt, để triển khai thi hành Hiến pháp, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định() các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xem xét cho ý kiến về mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo và những định hướng cơ bản xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp do Chính phủ trình. Trong thời gian qua, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo về mục tiêu, định hướng lớn hoặc nội dung cơ bản của một số dự án luật, pháp lệnh như Bộ Luật hình sự, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật công an nhân dân (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,... Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị ý kiến của Chính phủ đối với dự án luật không do Chính phủ trình như dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); đồng thời xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 (Báo cáo số 122/BC-CP ngày 08/5/2014).

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức Phiên họp chuyên đề tháng 3; theo dõi, đôn đốc việc soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh trong Quý I/2014. Trong tháng 5/2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và một số Ủy ban của Quốc hội tổ chức Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tại 05 Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Quốc phòng). Qua kiểm tra, Bộ Tư pháp đã cùng với các Bộ đề ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

1.2. Kết quả soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Theo Quyết định phân công của Thủ tướng Chính phủ() và sau khi được điều chỉnh thì trong 6 tháng đầu năm 2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải trình Chính phủ 24 dự án luật, pháp lệnh.

Tính đến hết tháng ngày 26/6/2014, có 13 dự án đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Chính phủ cho ý kiến. Còn 11 dự án chưa được trình Chính phủ, trong đó có 01 dự án pháp lệnh được rút khỏi Chương trình năm 2014 và 02 dự án được lùi sang Chương trình năm 2015 (theo Nghị quyết số 70/2014/QH13 của Quốc hội)(); 07 dự án được chuyển sang Phiên họp chuyên đề tháng 7 về công tác xây dựng pháp luật; 01 dự án được chuyển sang Phiên họp thường kỳ tháng 8 (xin xem Phụ lục I).

b) Kết quả trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

Căn cứ các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội(), trong 6 tháng đầu năm 2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp chỉnh lý, trình thông qua 10 dự án luật và trình cho ý kiến 14 dự án luật, pháp lệnh.

Tính đến ngày 26/6/2014, Quốc hội đã thông qua 10/10 dự án luật, cho ý kiến 13/14 dự án luật, pháp lệnh. Riêng dự án Pháp lệnh Cảnh sát môi trường, Chính phủ đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép lùi thời hạn từ tháng 7 sang tháng 9/2014 theo Tờ trình số 213/TTr-CP ngày 18/6/2014 (xin xem Phụ lục II).

Bên cạnh đó, Chính phủ đã trình Đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 (Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 70/2014/QH13).

1.3. Đánh giá chung

a) Kết quả đạt được

Năm 2014 được xác định là một trong các năm trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là sau khi Hiến pháp 2013 được thông qua. Nhiệm vụ xây dựng pháp luật trong năm 2014 của Chính phủ là rất nặng. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã cố gắng trong việc trình các dự án luật, pháp lệnh; tham gia phối hợp tích cực, có trách nhiệm với các cơ quan của Quốc hội trong việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh. Cơ bản các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 đã được Chính phủ trình đúng thời hạn. Có dự án được Quốc hội quyết định lùi sang Chương trình năm 2015, nhưng cơ quan chủ trì soạn thảo vẫn tích cực soạn thảo, chủ động đề nghị tại Phiên họp chuyên đề tháng 7 để Chính phủ sớm cho ý kiến (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán).

b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014, việc thực hiện Chương trình còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Còn tình trạng một số dự án luật, pháp lệnh chưa trình Chính phủ đúng thời hạn theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là còn tình trạng xin lùi thời hạn trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với một số dự án luật, pháp lệnh như Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Pháp lệnh Cảnh sát môi trường;

- Một số dự án luật còn chưa xác định rõ phạm vi điều chỉnh, mối quan hệ với các luật có liên quan như Luật xây dựng (sửa đổi), Luật đầu tư công,…

- Việc hoàn thiện hồ sơ một số dự án luật quan trọng để đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 vẫn còn chậm như Luật đơn vị hành chính, Luật thương mại (sửa đổi).

c) Nguyên nhân

- Hiến pháp 2013 được thông qua, có hiệu lực sớm, đòi hỏi phải ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều dự án luật, pháp lệnh quan trọng, trong khi đó thời gian, vật chất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ còn hạn chế.

- Một số trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo vẫn chưa thực sự quan tâm, đầu tư thích đáng cho công tác soạn thảo; sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình soạn thảo còn hạn chế; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương còn chưa nghiêm, việc thực hiện các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về trình tự, thủ tục soạn thảo dự án luật, pháp lệnh đôi khi còn hình thức…

2. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Trong 6 tháng cuối năm 2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp, chỉnh lý 13 dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (xin xem Phụ lục II) và trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến 14 dự án (13 luật, nghị quyết và 01 pháp lệnh) (xin xem Phụ lục III).

Đối với 14 dự án trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến:

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt: Bộ Tài chính phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật theo ý kiến của Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 6 để trình Quốc hội.

- Dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi): Đã được Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 2/2014. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát quy định của một số luật hiện hành và dự thảo luật có liên quan để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. Dự kiến sẽ trình Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 8/2014 và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội vào tháng 9/2014.

- 08 dự án dự kiến sẽ trình Chính phủ xem xét, thông qua tại Phiên họp chuyên đề tháng 7/2014 về công tác xây dựng pháp luật. Trong số này, có 05 dự án đã được Bộ Tư pháp thẩm định (Luật an toàn vệ sinh lao động; Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật thú y; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán; Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)); 03 dự án đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và đang hoàn thiện hồ sơ để gửi thẩm định (Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bộ luật dân sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới).

- 02 dự án (Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật tổ chức chính quyền địa phương) sẽ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nội dung cơ bản tại Phiên họp chuyên đề tháng 7/2014; dự kiến trình Chính phủ xem xét, thông qua tại Phiên họp thường kỳ tháng 8.

- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế ưu đãi đối với cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ đặc biệt: dự thảo Nghị quyết này mới được bổ sung vào Chương trình năm 2014 theo Nghị quyết số 70/2014/QH13. Hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương. Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị trình Chính phủ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết này tại Phiên họp thường kỳ tháng 7/2014.

- Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 theo đề nghị của Quốc hội. Ngày 09/6/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3572/BKHĐT-QLKKT gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép báo cáo Quốc hội xin lùi thời hạn trình dự án Luật này từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 sang Kỳ họp thứ 10.

- Xây dựng Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 của Quốc hội, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014).

3. Kiến nghị

- Đối với dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật tổ chức chính quyền địa phương: đây là 02 dự án Luật quan trọng để triển khai thi hành Hiến pháp. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tập trung nguồn lực cho công tác nghiên cứu, soạn thảo; khẩn chương chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật sau khi Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề tháng 7, để trình Chính phủ thông qua tại Phiên họp thường kỳ tháng 8.

- Đối với dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Đây là dự án Luật mới, quy định về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt - mô hình chưa có thực tế triển khai ở Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án Luật này có tính liên ngành; phạm vi và đối tượng tác động lớn; nhiều vấn đề cần được làm rõ và lấy ý kiến để tạo sự đồng thuận giữa các cơ quan như nội hàm, mô hình phát triển… cần có thêm thời gian để nghiên cứu kỹ. Trong khi đó, thời gian từ nay đến Kỳ họp thứ 8 còn lại rất ít. Bộ Tư pháp nhận thấy, đây là dự án Luật quan trọng để triển khai thi hành Hiến pháp, do vậy đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu, soạn thảo; báo cáo cấp có thẩm quyền xin chủ trương, định hướng lớn và cân nhắc thời điểm trình Quốc hội hợp lý.

- Đối với dự án Luật đơn vị hành chính và Luật thương mại (sửa đổi): Chính phủ đề nghị đưa 02 dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 (Tờ trình số 57/TTr-CP ngày 14/3/2014), tuy nhiên Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội không chấp nhận với đề nghị này của Chính phủ vì cả 02 dự án Luật đều không có hồ sơ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Nội vụ và Bộ Công thương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị 02 dự án Luật này để Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội bổ sung vào Chương trình năm 2015. Riêng đối với dự án Luật đơn vị hành chính, đề nghị Bộ Nội vụ cân nhắc thêm về việc ghép nội dung của dự án Luật này với dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương vì hai dự án Luật này có phạm vi điều chỉnh khác nhau.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 của Quốc hội, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014).

II. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM  2014 VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

1. Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong 6 tháng đầu năm 2014

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, đề ra nhiều giải pháp nhằm triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, cụ thể như sau:

- Ngày 10/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và Pháp lệnh cảnh sát cơ động (Quyết định số 67/QĐ-TTg). Quyết định đã phân công, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, thời gian, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản.

- Ngày 13/01/2014, trên cơ sở đề nghị của Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 73/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội.

- Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết Phiên họp để chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng cường nguồn lực cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra về đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng xây dựng, ban hành, khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ, ngành mình trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc ban hành văn bản quy định chi tiết, công khai tình hình thực hiện trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và báo cáo Chính phủ tại các Phiên họp thường kỳ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, 01 năm báo cáo Chính phủ; đăng tải công khai tình hình xây dựng, ban hành và nợ đọng văn bản trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Trong 06 tháng đầu năm 2014, Bộ Tư pháp đã ban hành 04 văn bản đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng Báo cáo của Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Trong tháng 5/2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với một số cơ quan có liên quan tổ chức Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết tại 05 Bộ (như đã nêu trong phần công tác chỉ đạo điều hành về thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh).

1.2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành

a) Theo kết quả theo dõi, rà soát của Bộ Tư pháp và báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ , trong 06 tháng đầu năm 2014 (tính đến ngày 26/6/2014), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần ban hành 85 văn bản (32 nghị định, 07 quyết định, 41 thông tư và 05 thông tư liên tịch), bao gồm:

- 46 văn bản nợ từ cuối năm 2013 chuyển sang (17 nghị định, 05 quyết định, 22 thông tư và 02 thông tư liên tịch).

- 39 văn bản (15 nghị định, 02 quyết định, 19 thông tư, 03 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 08 luật, pháp lệnh mới phát sinh hiệu lực trong giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến nay.

b) Tính đến ngày 26/6/2014), kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh như sau:

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành được 17/39 văn bản (15 nghị định, 02 quyết định), đạt 43,59%; còn 22/39 văn bản chưa được ban hành (17 nghị định, 05 quyết định) chiếm 56,41%.

- Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 18/46 văn bản (17 thông tư, 01 thông tư liên tịch), đạt 39,13%; còn 28/46 văn bản chưa ban hành (24 thông tư, 04 thông tư liên tịch), chiếm 60,87%.

Đặc biệt đáng lưu ý là trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính đã sớm trình Chính phủ ban hành 05 nghị định và ban hành 04 thông tư quy định chi tiết thi hành Luật đất đai để có hiệu cùng thời điểm có hiệu lực của Luật (01/7/2014).

Như vậy, tính đến ngày 26/6/2014, tổng số văn bản đã ban hành là 44 văn bản, trong đó đã ban hành 35/85 văn bản cần phải ban hành trong 06 tháng đầu năm 2014 (xem Phụ lục IV), đạt 41,18%. Nợ chưa ban hành là 50/85 văn bản (xem Phụ lục V), chiếm 58,82%.

1.3. Đánh giá chung

a) Kết quả đạt được

Trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có nhiều cố gắng trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã có sự chuyển biến tích cực. Qua theo dõi Bộ Tư pháp nhận thấy, chất lượng văn bản đã được nâng lên đáng kể, cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với thực tiễn; trong số 44 văn bản đã được ban hành trong 6 tháng đầu năm 2014, không có văn bản nào có nội dung gây bức xúc dư luận. Số lượng văn bản nợ đọng đã giảm đáng kể (giảm 35 văn bản so với tháng 01/2014 và nếu tính riêng văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ thì đã giảm 86 văn bản so với 6 tháng cùng kỳ của năm 2013()). Đặc biệt, một số văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đất đai (có hiệu lực từ 01/7/2014) đã được xây dựng, ban hành sớm để bảo đảm kịp thời có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật.

b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số tồn tại hạn chế như sau:

- Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu về triển khai thi hành luật, pháp lệnh; số lượng văn bản nợ đọng còn lớn, một số văn bản ở vào tình trạng “nợ đọng” kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

- Có tình trạng văn bản có nội dung chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, văn bản mới được ban hành nhưng đã có nội dung cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ví dụ như một số nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính()..

- Việc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của người đứng đầu tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được thực hiện nghiêm túc, kịp thời theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc xây dựng văn bản quy định chi tiết để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội kèm theo các dự án luật, pháp lệnh chưa được cơ quan chủ trì soạn thảo quan tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

c) Nguyên nhân

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải xây dựng, ban hành có một số lượng lớn văn bản, trong đó có nhiều nội dung giao quy định chi tiết là khó, phức tạp, liên quan đến luật, pháp lệnh khác đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc chưa có cơ sở thực tiễn cho việc quy định chi tiết dẫn đến việc kéo dài thời gian soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết().

- Một số Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa chủ động, kịp thời tổ chức xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và giải quyết các vướng mắc phát sinh; chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo công tác soạn thảo, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, chưa tuân thủ nghiêm túc quy trình xây dựng, ban hành văn bản, đặc biệt là trong việc tiếp thu, giải trình ý kiến khác với quan điểm của cơ quan chủ trì soạn thảo; các Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của tổ chức pháp chế trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; kinh phí dành cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế.

2. Nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014

- Chỉnh lý, hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản nợ đọng nêu tại Phụ lục V, nhất là đối với các nghị định đã được các thành viên Chính phủ cho ý kiến, các thông tư, thông tư liên tịch thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;

- Tổ chức xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh chuẩn bị có hiệu lực nêu tại Phụ lục VI để bảo đảm chất lượng và đúng thời điểm có hiệu lực của văn bản, trong đó đặc biệt là, có 13 văn bản quy định chi tiết thi hành 06 luật, pháp lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

- Tổ chức rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội được thông qua tại kỳ họp thứ 7 và trong thời gian tới để lập danh mục văn bản quy định chi tiết và tổ chức xây dựng, ban hành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng;

- Thường xuyên phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết, nhất là ở Bộ, cơ quan ngang Bộ còn nợ đọng nhiều văn bản hoặc có nhiệm vụ xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết trong thời gian tới;

- Thực hiện kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, tình trạng chậm ban hành, nợ đọng văn bản, văn bản không không bảo đảm chất lượng.

- Xây dựng Báo cáo của Bộ, cơ quan ngang Bộ và phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014).

3. Kiến nghị

a) Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ, sớm khắc phục tình trạng chậm ban hành, nợ đọng văn bản trước khi Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014);

- Chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác xây dựng, ban hành văn bản.

b) Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Chủ động tổ chức rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8 sắp tới; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ lập Danh mục văn bản quy định chi tiết để tổ chức xây dựng, ban hành bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ;

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, đặc biệt là việc chậm ban hành, nợ đọng văn bản; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có biện pháp, giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, đặc biệt là đối với những văn bản “nợ đọng” kéo dài; tăng cường phát huy vai trò của các tổ chức pháp chế Bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản.

- Lấy ý kiến của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan đối với các dự thảo thông tư, thông tư liên tịch để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là các thông tư quy định cụ thể, hướng dẫn thi hành các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính.

- Các Bộ, cơ quang ngang Bộ khẩn trương phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trong đó quy định về tổ chức pháp chế trong cơ cấu của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp xây dựng, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014).

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong 6 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để theo dõi); - Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); - Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ; - Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, các đơn vị XDPL - Bộ Tư pháp; - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Đinh Trung Tụng |
| --- | --- |

(?) Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 11/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

# (?) Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 phân công cơ quan chủ  trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và Quyết định 2215/QĐ-TTg năm 2013 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, năm 2014 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

(?)  Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Luật thống kê (sửa đổi) và Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

(?) Theo Nghị quyết số 685/2013/UBTVQH13, Nghị quyết số 695/2013/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, năm 2014 và Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 (Nghị quyết số 70/2014/QH13).

(?)  Theo Báo cáo số 6219/BC-VPCP ngày 29/7/2013 của Văn phòng Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong 06 tháng đầu năm 2013 thì số lượng văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn nợ là 108 văn bản.

(?)  Những văn bản này đều được ban hành trong năm 2013.

(?) Chẳng hạn như vấn đề về:

- Tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 187 của Bộ Luật lao động;

- Định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước (Luật tài nguyên nước);

- Vấn đề ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu (quy định chi tiết Luật cơ yếu);

- Giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển (quy định chi tiết Luật biển Việt Nam);

- Về tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học (quy định chi tiết Luật giáo dục đại học);

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ( chờ Luật đất đai và các nghị định quy định chi tiết Luật đất đai…