| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 190/BC-BTP | Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014 |

BÁO CÁO

Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 7/2014  - nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo của năm 2014

Kính gửi: Chính phủ,

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh (Quyết định số 921/QĐ-TTg); Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 (Quyết định số 73/QĐ-TTg), Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 7/2014 - nhiệm vụ những tháng tiếp theo của năm 2014 như sau:

I. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

1. Tình hình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, tập trung giải quyết tình trạng chậm ban hành, nợ đọng văn bản quy định chi tiết.

Trên cơ sở phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp thường xuyên theo dõi, đôn đốc tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Ngày 02/7/2014, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2930/BTP-VĐCXDPL đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, theo đó đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản còn nợ đọng; tập trung xây dựng các văn bản quy định chi tiết các luật (chưa có hiệu lực) được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 bảo đảm tiến độ và chất lượng. Ngày 09/7/2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ để trao đổi và thống nhất về dự kiến Danh mục nghị định, quyết định quy định chi tiết thi hành 11 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, thời hạn trình và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo.

2.  Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Qua kết quả theo dõi, rà soát của Bộ Tư pháp và báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong tháng 7/2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 79 văn bản (29 nghị định, 06 quyết định, 39 thông tư và 05 thông tư liên tịch), gồm:

- 64 văn bản nợ đọng (25 nghị định, 05 quyết định, 30 thông tư và 04 thông tư liên tịch);

- 15 văn bản quy định chi tiết thi hành 02 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 (04 nghị định, 01 quyết định, 09 thông tư, 01 thông tư liên tịch).

b) Kết quả xây dựng và ban hành (tính đến ngày 25/7/2014)

- Chính phủ đã ban hành 05 nghị định/30 nghị định, quyết định nợ đọng, đạt 16,67%; còn nợ 25/30 văn bản (20 nghị định, 05 quyết định), chiếm 83,33%.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 06 thông tư/34 thông tư, thông tư liên tịch nợ đọng, đạt 17,65%; còn nợ 28/34 văn bản (24 thông tư, 04 thông tư liên tịch), chiếm 82,35%.

Tổng hợp chung, số văn bản quy định chi tiết ban hành trong tháng 7/2014 là 11 văn bản (xin xem Phụ lục I), giải quyết được 11/64 văn bản nợ đọng, đạt 17,19%; số còn nợ là 53/64 văn bản, chiếm 82,81% (xin xem Phụ lục II).

3. Nhiệm vụ trong thời gian tới

Trong tháng 8 và những tháng tiếp theo của năm 2014, Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ:

- Chỉnh lý, hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 53 văn bản còn nợ đọng nêu tại Phụ lục II;

- Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 15 văn bản quy định chi tiết thi hành 02 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) nêu tại Phụ lục III, bảo đảm chất lượng và tiến độ để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật;

- Lập Danh mục văn bản quy định chi tiết 11 luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp để tổng hợp, đồng thời tập trung nghiên cứu xây dựng, ban hành (dự kiến khoảng 80 văn bản) để bảo đảm chất lượng, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật;

- Phối hợp với Bộ Tư pháp chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 về tình hình triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13.

4. Đánh giá, nhận xét chung

Trong thời gian qua, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh ở Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có chuyển biến tích cực, chất lượng văn bản quy định chi tiết ngày càng được nâng lên, tiến độ xây dựng, ban hành nhanh hơn. Song thẳng thắn nhìn nhận thì việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, số lượng văn bản nợ đọng là lớn so với số văn bản đã ban hành; việc rà soát, lập dự kiến Danh mục văn bản quy định chi tiết chưa sát, dẫn đến tình trạng văn bản được ban hành nhưng chưa quy định đầy đủ các nội dung được luật, pháp lệnh giao, ví dụ Nghị định quy định về khung giá đất (quy định chi tiết Luật đất đai).

II. TÌNH HÌNH KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Tình hình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Trong tháng 7/2014, Bộ Tư pháp tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo đó tập trung vào một số lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm, thực hiện theo chuyên đề, lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là lĩnh vực, văn bản có biểu hiện lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm; lĩnh vực pháp luật cần ưu tiên hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành bảo đảm sự gắn kết giữa công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật với công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

Hoạt động kiểm tra văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực được tập trung thực hiện đối với các văn bản về kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh và lĩnh vực đấu giá do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương ban hành.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã tổ chức 02 Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tại các tỉnh Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương xử lý các văn bản có nội dung trái pháp luật đã được thông báo để đảm bảo xử lý kịp thời, triệt để, đúng quy định đối với những văn bản trái pháp luật đã được phát hiện.

2.  Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

a) Về kiểm tra, trong tháng 7/2014, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra đối với 183 văn bản (gồm 21 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ, 162 văn bản của địa phương), (xin xem các Phụ lục IV, V). Qua kiểm tra, đã phát hiện 102 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, cụ thể như sau:

- 04 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ có dấu hiệu trái pháp luật (01 văn bản sai nội dung; 02 văn bản sai hiệu lực, 01 văn bản sai thể thức).

- 98 văn bản của địa phương (03 văn bản sai nội dung; 22 văn bản sai về hiệu lực; 01 văn bản sai hình thức; 58 văn bản sai thể thức; 14 văn bản sai căn cứ).

Đối với văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, trong 06 tháng đầu năm 2014, theo báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ có 22 Thông tư và Thông tư liên tịch đã được ban hành, song chỉ có 18 văn bản được gửi đến Bộ Tư pháp để kiểm tra. Đến nay, Bộ Tư pháp đã kiểm tra và có kết quả 04/22 văn bản (chưa có văn bản nào có dấu hiệu trái pháp luật), còn 18/22 văn bản đang được tiến hành kiểm tra.

b) Về xử lý:

Trong tháng 7, Bộ Tư pháp đã thông báo yêu cầu xử lý đối với 07 văn bản. Hiện nay, có 01 văn bản của địa phương đã được tự xử lý; 06 văn bản còn lại đang trong thời hạn xử lý.

3. Nhiệm vụ trong thời gian tới

Cùng với việc thực hiện kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên theo thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc và kiến nghị xử lý triệt để các văn bản trái pháp luật đã được thông báo, Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức kiểm tra văn bản của các Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chuẩn bị cho công tác kiểm tra liên ngành tại các Bộ nêu trên; kiểm tra văn bản về kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh và lĩnh vực đấu giá do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương ban hành.

4. Đánh giá, nhận xét chung

Thực hiện yêu cầu về hoàn thiện thể chế, thời gian qua số lượng văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương ban hành ngày càng lớn, đây cũng là áp lực lớn cho công tác kiểm tra, đặc biệt là đối với Bộ Tư pháp. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương chú trọng tăng cường một bước, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều bức xúc. Tuy nhiên, công tác này chưa tạo được chuyển biến rõ nét và đáp ứng được yêu cầu; số văn bản được kiểm tra còn thấp so với số được ban hành. Nguyên nhân chủ yếu là do đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế về số lượng, chất lượng. Còn nhiều văn bản sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức, hiệu lực. Việc tự xử lý các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện hoặc được thông báo còn chậm. Còn nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương chưa chỉ đạo thực hiện tốt việc thống kê số liệu về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; số liệu thống kê còn nhầm lẫn, sai lệch; một số cơ quan chưa chấp hành nghiêm việc gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện kiểm tra.

III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

a) Đối với công tác ban hành văn bản quy định chi tiết

- Chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung, khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hạn chế tối đa tình trạng chậm ban hành, nợ đọng văn bản quy định chi tiết.

- Sớm xem xét, ban hành hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, xác định rõ thời hạn trình các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết 11 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 6/2014).

b) Đối với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

- Chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương tập trung hơn nữa cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều bức xúc; xử lý triệt để, kịp thời những văn bản trái pháp luật đã được phát hiện hoặc được thông báo; tạo điều kiện tăng cường nguồn lực cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương hằng tháng có báo cáo về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật gửi về Bộ Tư pháp, để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ:

a) Đối với công tác ban hành văn bản quy định chi tiết

- Chỉ đạo các đơn vị trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội và các giải pháp mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra trong các nghị quyết Phiên họp Chính phủ;

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, đặc biệt là việc để xảy ra tình trạng chậm ban hành, “nợ đọng” văn bản;

- Hoàn thiện Danh mục các văn bản quy định chi tiết 11 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành, theo dõi và tổ chức xây dựng, ban hành kịp thời để bảo đảm tiến độ, chất lượng.

- Khẩn trương phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, trong đó quy định Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

- Xây dựng Báo cáo về tình hình triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15/8/2014 để tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Chính phủ.

b) Đối với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Nghị định số 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Tăng cường chỉ đạo công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều bức xúc; xử lý triệt để, kịp thời những văn bản trái pháp luật đã được phát hiện hoặc được thông báo;

- Kiện toàn tổ chức pháp chế, bố trí biên chế, kinh phí cho công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Nghị định 55/2011/NĐ-CP;

- Chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa tổ chức pháp chế với Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp trong thực hiện công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện thống kê, báo cáo số liệu về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và gửi về Bộ Tư pháp theo đúng quy định.

Trên đây là tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 7/2014 - nhiệm vụ những tháng tiếp theo của năm 2014, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ; - Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Văn phòng Bộ, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTrVBQPPL, Cục KSTTHC và Cục CNTT - Bộ Tư pháp; - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Đinh Trung Tụng |
| --- | --- |