Phụ lục II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH CÒN NỢ ĐỌNG

(Kèm theo Báo cáo số 213/BC-BTP ngày 26/8/2014 của Bộ Tư pháp)

A. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

| TT | TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH | NGÀY CÓ HIỆU LỰC | CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QĐCT | SỐ LƯỢNG | TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH | THỜI HẠN TRÌNH | TÌNH TRẠNG HIỆN NAY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luật cơ yếu | 01/02/2012 | BQP | 02 | - Nghị định quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu | Tháng 11/2013 | Đang soạn thảo - Theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 26/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn trình dự thảo Nghị định là tháng 11/2013. - Công văn 2376/VPCP-NC ngày 08/4/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho lùi thời hạn trình đến tháng 12/2014 do còn nhiều vấn đề mới phức tạp cần có thời gian nghiên cứu, khảo sát thực tế. |
|  |  |  |  |  | - Quyết định về cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã | Tháng 11/2013 | Đã thẩm định - Theo Quyết định số 1156/QĐ-TTg yếu và Kế hoạch số 3787/KH-BQP của Bộ Quốc phòng thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg, Quyết định về cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã phải trình vào tháng 11/2013. - Ngày 06/11/2013, Bộ Quốc phòng có Công văn 8899/BQP-PC đề nghị lùi thời hạn trình sang tháng 01/2014. Ngày 21/3/2014, có Công văn số 2405/BQP-PC đề nghị lùi thời hạn trình sang tháng 06/2014. - Ngày 07/4/2013, Bộ Quốc phòng có công văn số 2580/BQP-PC gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định. - Bộ Tư pháp đã có văn bản thẩm định. - Hiện Bộ Quốc phòng đang chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ để trình. |
|  | Luật giáo dục đại học | 01/01/2013 | BGD&ĐT | 03 | - Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học | Tháng 10/2012 | Đã trình - Theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg, dự thảo Nghị định phải được trình Chính phủ tháng 12/2012. - Ngày 10/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. - Ngày 8/11/2013, Bộ Tư pháp đã có báo cáo thẩm định gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ ngày 09/6/2014 theo Tờ trình số 432/TTr-BGDĐT. - Đã lấy ý kiến thành viên Chính phủ. - Hiện nay, đang tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ. |
|  |  |  |  |  | - Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học | Tháng 11/2012 | Đang soạn thảo - Theo Kế hoạch trình Chính phủ tháng 11/2012. - Ngày 14/8/2014, đã làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam để xin ý kiến chỉ đạo về dự thảo. |
|  |  |  |  |  | - Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học | Tháng 12/2012 | Đang soạn thảo - Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ không ghi thời hạn trình, do có sự chuyển giao nhiệm vụ giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Công văn số 10690/VPCP-KTTH ngày 26/12/2012. - Theo Công văn 126/VPCP-TH ngày 20/01/2014 của Văn phòng Chính phủ thời hạn trình dự thảo Nghị định là tháng 6/2014. - Hiện nay, đang tiếp thu ý kiến Bộ ngành. |
|  | Luật tài nguyên nước | 01/01/2013 | BTN&MT | 02 | - Nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước (Đ.31) | Tháng 11/2014 | Đã thẩm định - Công văn 26/VPCP-TH ngày 20/01/2014 , Nghị định được bổ sung vào chương trình Chính phủ năm 2014. Thời hạn trình đối với dự thảo Nghị định là tháng 11/2014. - Ngày 25/6/2014 BTNMT có CV số 2628/BTNMT-TNN đề nghị BTP thẩm định. - Bộ Tư pháp đã thẩm định, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ. |
|  |  |  |  |  | - Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (Đ 41) | Tháng 11/2014 | Đang soạn thảo - Theo Công văn số 126/VPCP-TH ngày 20/01/2014, Nghị định này được bổ sung vào chương trình xây dựng văn bản của Chính phủ năm 2014 với thời hạn trình vào tháng 11/2014. - Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương. |
|  | Bộ luật lao động | 01/5/2013 | BNV | 01 | - Nghị định quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều 187 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu | Tháng 02/2013 | Đã trình - Theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐTB&XH phải trình vào tháng 02/2013. - Ngày 16/7/2013, Bộ LĐTB&XH có văn bản đề nghị thẩm định. Ngày 08/8/2013, Bộ Tư pháp đã có báo cáo thẩm định. - Bộ LĐTB&XH đã trình Chính phủ ngày 29/8/2013 (Tờ trình số 63/TTr-BLĐTBXH). Tuy nhiên, quy định cụ thể về tuổi nghỉ hưu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, TTg giao Bộ LĐTB&XH chủ trì phối hợp hoàn thiện (CV số 1544/VPCP-TH ngày 10/3/2014). - Bộ LĐTB&XH có Công văn số 943/LĐTBXH-BHXH ngày 28/3/2014 lấy ý kiến của Bộ Nội. - Tuy nhiên, khi cho ý kiến về dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) Quốc hội không đồng ý về việc kéo dài tuổi hưu, do đó Bộ LĐTB&XH sẽ báo cáo xin lại ý kiến của Bộ Chính trị về vấn đề này. - Ngày 31/7/2014, VPCP có Công văn số 5780/VPCP-KGVX giao Bộ Nội vụ chủ trì tiếp tục nghiên cứu soạn thảo, trình Chính phủ xem xét, ban hành. |
|  | Luật xử lý vi phạm hành chính | 01/7/2013 | NHNN | 01 | - Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng | Tháng 01/2013 | Đã trình - Theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg, phải trình Chính phủ vào tháng 01/2013. - Ngày 27/9/2013, NHNN có Công văn số 7160/NHNN-PC xin điều chỉnh thời hạn trình đến tháng 12/2013. - Tháng 12/2013, NHNN đã trình Chính phủ. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chỉ đạo chờ Nghị định thay thế Nghị định số 91/1999/NĐ-CP và Quyết định thay thế Quyết định số 83/2009/QĐ-TTg để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. - Ngày 19/6/2014, NHNN đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ (Tờ trình số 75/TTr-NHNN). - Ngày 8/7/2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát các quy định liên quan để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định (Công văn số 5058/VPCP-KTTH). - Ngày 5/8/2014, NHNN đã làm việc với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ để thống nhất ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị định. - Ngày 11/8/2014, NHNN đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ (Tờ trình số 109/TTr-NHNN). |
|  |  |  | BTN&MT | 01 | - Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai | Tháng 5/2014 | Đã trình - Theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg, phải trình vào tháng 3/2013. Tuy nhiên, do Luật đất đai mới được ban hành, có hiệu lực 01/7/2014. Ngày 20/10/2014, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 126/VPCP-TH cho lùi đến tháng 5/2014. - Đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 47/TTr-BTNMT ngày 17/7/2014. |
|  | Luật Thủ đô | 01/7/2013 | UBND TP. Hà Nội | 01 | - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị để lập quy hoạch, thiết kế đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng | Tháng 06/2013 | Đã trình - Căn cứ vào Quyết định số 303/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian trình Chính phủ là tháng 06/2013. - Ngày 02/7/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã trình. |
|  |  |  | BXD | 01 | - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị | Tháng 06/2013 | Đã trình - Ngày 04/11/2013, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 111/TTr-BXD trình Thủ tướng Chính phủ. - Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong thời gian sớm nhất. |
|  | Luật khoa học và công nghệ | 01/01/2014 | BKH&CN | 01 | - Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN | Tháng 10/2013 | Đã trình - Theo Quyết định số 1392/QĐ-TTg ngày 13/8/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ phải trình văn bản vào tháng 10/2013. - Ngày 11/12/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Chính phủ (Tờ trình số 4107/TTr-BKHCN). - Ngày 19/5/2014, Bộ KH&CN đã có Công văn 1765/BKHCN-TC tiếp thu, giải trình ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. - Hiện Bộ đang tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của Thành viên Chính phủ. |
|  |  |  | BNG | 01 | - Nghị định quy định về chính sách thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài | Tháng 11/2013 | Đã trình - Theo Quyết định số 1392/QĐ-TTg, Bộ Ngoại giao phải vào tháng 11/2013. - Ngày 22/11/2013, Bộ Ngoại giao có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Ngày 04/12/2013, Bộ Tư pháp nhận đủ hồ sơ. Ngày 16/12/2013, Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm định gửi Bộ Ngoại giao. - Ngày 30/12/2013, Bộ Ngoại giao trình Chính phủ (TTr số 5052/TTr-BNG-THKT), tuy nhiên do thiếu ý kiến của Bộ Công an, ngày 13/01/2013 Văn phòng Chính phủ gửi lấy ý kiến. - Hiện nay Bộ đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và trình lại. |
|  | Luật phòng, chống thiên tai | 01/05/2014 | BNN&PTNN | 01 | - Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai | Tháng 3/2014 | Đã trình - Ngày 14/4/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 1125/TT-BNN-TCTL. - Ngày 18/6/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định (Công văn số 1972/BC – BNN – TCTL). - Ngày 18/7/2014, Văn phòng Chính phủ đã lấy ý kiến thành viên chính phủ (Công văn số 5419/VPCP –KTTH ) |
|  | Luật đấu thầu | 01/7/2014 | BKH&ĐT | 01 | - Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư | 15/4/2014 | Đang soạn thảo Dự kiến trình vào tháng 8/2014 |
|  | Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí | 01/7/2014 | BTC | 01 | - Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí | 15/4/2014 | Đã trình - Ngày 16/5/2014, Bộ Tài chính đã trình theo Tờ trình số 59/TTr-BTC - Ngày 16/6/2014, Văn phòng Chính phủ đã lấy ý kiến TVCP (CV số 4389/VPCP-KTTH); - Ngày 18/7/2014, Bộ Tài chính đã tiếp thu chỉnh lý dự thảo Nghị định theo ý kiến của Thành viên Chính phủ (CV số 9879/BTC-PC) |
|  | Luật đất đai | 01/7/2014 | BTN&MT | 01 | - Nghị định quy định về khung giá đất | 9/2014 | Đang soạn thảo |
| Tổng số: 11 luật |  |  |  | Tổng số văn bản: 18 văn bản (15 nghị định, 03 quyết định) |  |  |  |

B. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

| TT | TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH | NGÀY CÓ HIỆU LỰC | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ LƯỢNG | TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT | THỜI HẠN TRÌNH | TÌNH TRẠNG HIỆN NAY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luật giám định tư pháp | 01/01/2013 | BCA | 01 | - Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự |  | Đang soạn thảo |
|  |  |  | BYT | 01 | - Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức GĐTP công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần |  | Đang soạn thảo Đang gửi xin ý kiến các đối tượng chịu sự điều chỉnh và Sở Y tế các tỉnh dự kiến ban hành Quý I/2015 |
|  | Luật giáo dục đại học | 01/01/2013 | BGD&ĐT | 03 | - Thông tư quy định chuẩn tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ |  | Đang soạn thảo Đang xin ý kiến các cơ sở giáo dục đại học |
|  |  |  |  |  | - Thông tư ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học |  | Đang soạn thảo Ngày 14/8/2014, Bộ đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam |
|  |  |  |  |  | - Thông tư quy định các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đối với các trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài |  | Đã trình (gộp vào Thông tư hướng dẫn Nghị định số 73) |
|  | Luật tài nguyên nước | 01/01/2013 | BTN&MT | 02 | - Thông tư quy định định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước |  | Đang soạn thảo |
|  |  |  |  |  | - Thông tư quy định về điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước |  | Đang thẩm định |
|  | Luật phòng, chống tác hại thuốc lá | 01/05/2013 | BYT | 01 | - Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu (K3 Đ23) |  | Đã thẩm định Bộ Công Thương có Công văn số 6568 giải trinh và đề nghị chấm dứt Quyết định số 78/QĐ-TTg điều chỉnh hàm lượng tar/nicotin cho phù hợp với thực tế. Giao Bộ Y tế xây dựng quy chuẩn đối với thuốc lá điếu. Do vậy, Bộ y tế tiếp tục xây dựng quy chuẩn Việt Nam đối với thuốc lá điếu cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. |
|  | Luật thủ đô | 01/7/2013 | BTN&MT | 01 | - Thông tư quy định quy chuẩn môi trường đối với nước thải, khí thải và tiếng ồn trên địa bàn Thủ đô (K3 Đ14) |  | Đã trình ký ban hành |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật điện lực | 01/07/2013 | BCT | 01 | - Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ |  | Đã thẩm định - Do Luật có những quy định mang tính định hướng, đón trước như quy định về thị trường điện cạnh tranh và giá dịch vụ phụ trợ. Các cơ chế này không được áp dụng ngay khi Luật có hiệu lực, dụ kiến sẽ được thí điểm năm 2015 nên hiện nay chưa cần phải ban hành ngay thông tư này. - Thông tư đã được Bộ Công Thương tổ chức soạn thảo, tuy nhiên, do nội dung của dự thảo còn nhiều vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Do đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuê tư vấn quốc tế xây dựng tiêu chí, hình thức lựa chọn các nhà máy cung cấp dịch vụ phụ trợ, cơ chế thanh toán và mẫu hợp đồng để hoàn thiện. Dự kiến trình ban hành vào năm 2015. |
|  | Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng | 01/09/2013 | BLĐTB&XH và BGDĐT | 01 | - Thông tư liên tịch hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo |  | Đã thẩm định |
|  | Luật khoa học và công nghệ | 01/01/2014 | BKH&CN | 02 | - Thông tư quy định Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điều 61) |  | Đang soạn thảo |
|  |  |  |  |  | - Thông tư quy định về tiêu chí và phương pháp đánh giá tổ chức KH&CN (Điều 17 Luật KH&CN) |  | Đang soạn thảo |
|  |  |  | BNV và BKH&CN | 01 | - Thông tư liên tịch quy định về chức danh và mã số chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ (Điều 19 Luật KH&CN) |  | Đã trình |
|  | Luật giáo dục quốc phòng an ninh | 01/01/2014 | BQP | 01 | - Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng an ninh của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề |  | Đã thẩm định Đang hoàn thiện trình ký ban hành |
|  | Luật phòng, chống thiên tai | 01/05/2014 | BNN&PTNT | 01 | - Thông tư quy định về tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn trước thiên tai đối với công trình phòng, chống thiên tai |  | Đang soạn thảo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị không ban hành, vì cho rằng các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình sẽ lồng ghép xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phù hợp với từng loại công trình. |
|  |  |  | BNN&PTNT và BKH&ĐT | 01 | - Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai |  | Đang soạn thảo |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng | 01/6/2014 | BQP | 01 | - Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong quân đội nhân dân Việt Nam |  | Đang soạn thảo |
|  |  |  | BCA | 01 | - Thông tư thay thế Thông tư số 23/2011/TT-BCA ngày 27/4/2011 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 42/2010/NĐ-CP về công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc |  | Đang soạn thảo Dự kiến ban hành trong tháng 8/2014 |
|  | Luật đấu thầu (sửa đổi) | 01/7/2014 | BYT | 01 | - Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung; danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá |  | Đang soạn thảo |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy | 01/7/2014 | BCA | 01 | - Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy |  | Đang soạn thảo |
| Tổng số 13 luật, pháp lệnh |  |  |  | Tổng số 21 văn bản, gồm: + 17 thông tư + 04 thông tư liên tịch. |  |  |  |