| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 299/BC-BTP | Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014 |

BÁO CÁO

Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tháng 10/2014 - nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2014

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội (Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 13/01/2014), Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội (Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 24/7/2014), Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật tháng 10/2014 - nhiệm vụ trong 02 tháng cuối năm 2014 như sau:

I. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

1. Tình hình chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13, Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, báo cáo cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết và đề ra những giải pháp khắc phục; ưu tiên, tập trung nghiên cứu, soạn thảo, ban hành các văn bản quy định chi tiết, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng của văn bản, sớm khắc phục triệt để tình trạng nợ văn bản; phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội. Ngày 17/10/2014, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (Báo cáo số 418/BC-CP). Cùng với việc đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết, trong tháng 10/2014, Bộ Tư pháp đã tổ chức Đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật tại một số Bộ, cơ quan ngang Bộ.

2.  Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong tháng 10/2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 128 văn bản quy định chi tiết (47 nghị định, 05 quyết định, 61 thông tư, 15 thông tư liên tịch), cụ thể:

- 29 văn bản (13 nghị định, 13 thông tư và 03 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 15 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực;

- 99 văn bản (34 nghị định, 05 quyết định, 48 thông tư và 12 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 12 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 (02 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và 10 luật được thông qua tại kỳ họp thứ 7).

b) Kết quả ban hành văn bản (tính từ ngày 26/9/2014 đến ngày 27/10/2014)

- Đối với 29 văn bản quy định chi tiết 15 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 07 văn bản (05 nghị định, 01 thông tư, 01 thông tư liên tịch), giải quyết được 07/29 văn bản nợ, đạt 24,14 % (xin xem Phụ lục I). Số văn bản nợ chưa ban hành là 22 văn bản (08 nghị định, 12 thông tư, 02 thông tư liên tịch), chiếm 75,86 % (xin xem Phụ lục II).

- Đối với 99 văn bản (34 nghị định, 05 quyết định, 48 thông tư và 12 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 12 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã và đang tích cực nghiên cứu, xây dựng để ban hành bảo đảm có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật. Kết quả, đã ban hành 01 văn bản (Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014). Riêng 39 nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ (theo Kế hoạch phải trình trước 15/10/2014), các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã trình Chính phủ 07 nghị định; còn 32 nghị định, quyết định chưa trình và hiện đã trong tình trạng “nợ trình” (xin xem Phụ lục III).

3. Nhiệm vụ trong 02 tháng cuối năm 2014

Trong 02 tháng (tháng 11 và 12) cuối năm 2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ:

- Chỉnh lý, hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 22 văn bản nợ ban hành, nhất là 08 nghị định của Chính phủ nêu tại Phụ lục II;

- Tiếp tục nghiên cứu soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 98 văn bản quy định chi tiết thi hành 12 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 nêu tại Phụ lục III, bảo đảm chất lượng, tiến độ và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật;

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp rà soát các luật sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 (18 dự án luật) để xác định đầy đủ các nội dung được giao, lập dự kiến danh mục văn bản, phân công cơ quan soạn thảo.

4. Đánh giá, nhận xét chung

Trong thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhờ đó công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng văn bản nợ đọng đã giảm đáng kể (22 văn bản), mức thấp nhất từ trước đến nay, giảm 80 văn bản so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 10/2013) và giảm 63 văn bản so với tháng 01/2014. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết 12 luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 cũng đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương tổ chức nghiên cứu xây dựng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn còn một số tồn tại hạn chế như tình trạng nợ trình, nợ ban hành văn bản; các văn bản được ban hành không bảo đảm yêu cầu có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh. Nguyên nhân chủ yếu là do các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản, nhiều nội dung giao quy định chi tiết là khó, phức tạp cần có nhiều thời gian, nghiên cứu, khảo sát thực tiễn trong nước và kinh nghiệm nước ngoài.

Trong 02 tháng cuối năm 2014, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh là rất nặng, bên cạnh việc phải chỉnh lý, hoàn thiện để ban hành 22 văn bản nợ, 98 văn bản quy định chi tiết thi hành 12 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ còn phải tổ chức thi hành và nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành 18 luật sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8.

II. TÌNH HÌNH KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Tình hình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Trong tháng 10/2014, cùng với việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, kiểm tra theo các chuyên đề về lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh, lĩnh vực đấu giá tài sản do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương ban hành, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra và kiến nghị xử lý một số văn bản của địa phương có dấu hiệu chưa phù hợp với quy định của pháp luật được báo chí, dư luận quan tâm(); tổ chức Đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tại 02 tỉnh Bình Phước, Tây Ninh; theo dõi, đôn đốc, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trong việc xử lý đối với những văn bản trái pháp luật đã được phát hiện.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản do cơ quan mình ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền. Một số Bộ đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, theo đó bước đầu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Công văn số 191/BTP-KTrVB ngày 20/01/2014 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

2. Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

a) Kết quả kiểm tra của Bộ Tư pháp

Trong tháng 10/2014 (từ ngày 22/9/2014 đến ngày 21/10/2014), Bộ Tư pháp đã kiểm tra 286 văn bản (114 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 172 văn bản của địa phương). Qua kiểm tra, bước đầu Bộ Tư pháp đã phát hiện 51 văn bản có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp pháp của văn bản theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP. Trong đó có 08 văn bản sai nội dung, 43 văn bản sai về hiệu lực, thể thức và căn cứ pháp lý. Trong số 08 văn bản có dấu hiệu sai về nội dung, có 03 văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 05 văn bản của địa phương.

Từ kết quả kiểm tra, Bộ Tư pháp đã ra Thông báo yêu cầu xử lý đối với 09 văn bản gồm 03 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ, 06 văn bản của địa phương và hiện nay, các văn bản này vẫn đang trong thời hạn xử lý theo quy định (xin xem Phụ lục IV và Phụ lục V). Đồng thời, Bộ Tư pháp thông báo, trao đổi, nhắc nhở rút kinh nghiệm với các cơ quan ban hành văn bản có sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức, kỹ thuật trình bày.

b) Kết quả kiểm tra của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Theo báo cáo của 15 Bộ, cơ quan ngang Bộ(), trong tháng 10/2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã kiểm tra 447 văn bản, trong đó tự kiểm tra 91 văn bản và kiểm tra theo thẩm quyền 356 văn bản. Qua kiểm tra, bước đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã phát hiện 38 văn bản có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp pháp của văn bản quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, trong đó có 08 văn bản có dấu hiệu sai về nội dung (do Bộ Nội vụ báo cáo, tuy nhiên chưa gửi cho Bộ Tư pháp danh mục các văn bản này) và 30 văn bản có dấu hiệu sai về thể thức, căn cứ pháp lý, hiệu lực, kỹ thuật trình bày.

3. Nhiệm vụ trong 02 tháng cuối năm 2014

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung thực hiện việc tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; theo dõi, đôn đốc và kiến nghị xử lý các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện.

- Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên theo thẩm quyền; tập trung hoàn thành việc kiểm tra chuyên đề về lĩnh vực đấu giá tài sản do các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương ban hành; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức Đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác văn bản của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ và một số địa phương; theo dõi, đôn đốc và kiến nghị xử lý triệt để các văn bản trái pháp luật đã được thông báo. Phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn công tác kiểm tra văn bản cho các cán bộ, công chức của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Đánh giá, nhận xét chung

Trong tháng 10/2014, công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật đã được Bộ Tư pháp và một số Bộ, cơ quan ngang Bộ tiếp tục quan tâm, tăng cường tập trung vào một số lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm; thực hiện kiểm tra theo chuyên đề, lĩnh vực, bảo đảm sự gắn kết giữa công tác kiểm tra văn bản với công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính. Qua công tác kiểm tra của Bộ Tư pháp cho thấy, có nhiều văn bản của địa phương ban hành còn sai những lỗi cơ bản về căn cứ pháp lý, thể thức. Một số cơ quan địa phương chưa thực hiện nghiêm việc gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện kiểm tra. Một số Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa quan tâm thực hiện đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan mình để phục vụ xây dựng báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ hàng tháng. Có cơ quan mới chỉ cung cấp thông tin về số liệu văn bản sai phạm đã được phát hiện qua công tác kiểm tra mà  chưa gửi danh mục văn bản cụ thể cho Bộ Tư pháp để tổng hợp.

III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương

a) Đối với công tác ban hành văn bản quy định chi tiết

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết số 20/2011/QH13 và Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Khẩn trương phối hợp với Văn phòng Chính phủ chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 22 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết 14 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực (Phụ lục II);

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 32 nghị định, quyết định hiện đang trong tình trạng nợ trình; ban hành 59 thông tư, thông tư liên tịch quy định chi tiết thi hành 12 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015;

- Chủ động báo cáo và giải trình rõ các nội dung chất vấn của Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; phấn đấu đến hết năm 2014 cơ bản khắc phục tình trạng nợ đọng nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

b) Đối với công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Thực hiện nghiêm quy định về việc gửi văn bản quy phạm pháp luật đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, việc gửi thông tin hàng tháng, quý và năm về tình hình kiểm tra, xử lý văn bản của cơ quan mình về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ;

- Tập trung thực hiện tốt việc tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền và thống kê số liệu về công tác kiểm tra văn bản; tăng cường phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật đối với các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phát hiện và thông báo;

- Tập trung chỉ đạo, có các biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khắc phục triệt để các sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức, kỹ thuật trình bày; hạn chế thấp nhất các văn bản sai sót về nội dung.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

a) Đối với công tác ban hành văn bản quy định chi tiết

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến; sớm hoàn thiện hồ sơ các dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ chưa trình nêu tại các Phụ lục II, Phụ lục III để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; thực hiện các giải pháp nhằm triển khai thi hành kịp thời, có hiệu quả 11 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7;

- Chủ động chuẩn bị nội dung để báo cáo, trả lời chất vấn của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình;

- Các Bộ trong thời gian tới phải xây dựng nhiều văn bản() cần ưu tiên, tập trung nguồn lực, bố trí kinh phí cho công tác xây dựng, ban hành văn bản; tăng cường sự phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành, tránh tình trạng nợ văn bản;

- Văn phòng Chính phủ tăng cường phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và Bộ Tư pháp trong công tác thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo văn bản bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Đối với công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Tăng cường công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều bức xúc; xử lý triệt để, kịp thời những văn bản trái pháp luật đã được phát hiện hoặc được thông báo; thực hiện nghiêm túc việc gửi thông tin hàng tháng và hàng quý về tình hình kiểm tra, xử lý văn bản của cơ quan mình về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ;

- Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức pháp chế với Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp trong thực hiện công tác soạn thảo, kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương ban hành văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình, xử lý kịp thời, triệt để, đúng quy định đối với những văn bản trái pháp luật đã được phát hiện.

Trên đây là tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 10/2014 - nhiệm vụ trong 02 tháng cuối năm 2014, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để biết); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ; - Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Bộ, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTrVBQPPL, Cục KSTTHC, Cục BTTP và Cục CNTT - Bộ Tư pháp; - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Khánh Ngọc |
| --- | --- |

(?) Công văn số 5290/UBND-CNTM ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chung tay góp sức hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm bia sản xuất trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1747/UBND-KTN ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ sử dụng xi măng sản xuất trên địa bàn tỉnh để xây dựng các công trình bê tông hóa mặt đường GTNT.

(?)  Tính đến ngày 24/10/2014, Bộ Tư pháp mới nhận được thông tin về công tác kiểm tra xử lý văn bản trong tháng 10/2014 của 15 Bộ, cơ quan ngang Bộ; chưa nhận được thông tin của 06 cơ quan: Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ.

(?) Bộ Tài nguyên và Môi trường 29 văn bản, Bộ Y tế 15 văn bản, Bộ Quốc phòng 09 văn bản, Bộ Xây dựng 09 văn bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08 văn bản, Bộ Giao thông vận tải 08 văn bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 08 văn bản, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 08 văn bản.