Phục lục IV

DANH MỤC VĂN BẢN “NỢ ĐỌNG” QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH

(Kèm theo Báo cáo số 82/BC-BTP ngày 30/3/2015 của Bộ Tư pháp)

A. DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

| TT | TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH | NGÀY CÓ HIỆU LỰC | SỐ LƯỢNG VBQĐCT | CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VB QĐCT | TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH | TÌNH TRẠNG HIỆN NAY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. NGHỊ ĐỊNH “NỢ ĐỌNG” TỪ NĂM 2014, QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT ĐÃ CÓ HIỆU LỰC TỪ TRƯỚC 01/01/2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật giáo dục đại học | 01/01/2013 | 02 | BGDĐT | - Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học | Đã thẩm định - Ngày 14/8/2014, Bộ đã xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ngày 02/10/2014, đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức cá nhân, đồng thời có Công văn số 7278/BGDĐT-PC đề xuất điều chỉnh thời hạn ban hành sang tháng 9/2015. - Ngày 05/01/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi Bộ Tư pháp để thẩm định. Ngày 27/01/2015, Bộ Tư pháp đã thẩm định. - Hiện Bộ Giáo dục và đào tạo đang chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ. |
|  |  |  |  | BGDĐT | - Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học | Đã trình - Ngày 23/10/2014, Bộ Tư pháp đã thẩm định. Ngày 11/12/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ. - Ngày 19/3/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản xin lùi thời hạn ban hành Nghị định này để bảo đảm phù hợp với các văn bản mới ban hành hoặc sắp ban hành trong thời gian tới liên quan đến phân bổ dự toán ngân sách nhà nước và cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. |
|  | Luật tài nguyên nước | 01/01/2013 | 02 | BTNMT | - Nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước (Đ.31) | Đã trình - Ngày 30/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ (Tờ trình số 81/TTr-BTNMT). - Ngày 03/3/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo theo ý kiến Thành viên Chính phủ và trình lại (Công văn số 647/BTNMT-TNN). |
|  |  |  |  | BTNMT | - Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (Đ 41) | Đã trình - Ngày 07/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Tiếp đó, ngày 19/11/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ tại Tờ trình số 89/TTr-BTNMT. - Ngày 17/12/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến các Bộ Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban dân tộc và Ngân hàng phát triển Việt Nam theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. - Hiện Bộ đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ. |
| II. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH MỚI PHÁT SINH “NỢ ĐỌNG”, QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/01/2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật việc làm | 01/01/2015 | 02 | BLĐTBXH | - Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm | Đã thẩm định - Ngày 19/12/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 4854/LĐTBXH-VL gửi Bộ Tư pháp thẩm định. - Bộ Tư pháp đã thẩm định. Hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ. |
|  |  |  |  | BLĐTBXH | - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia | Đã trình - Ngày 08/09/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi Bộ Tư pháp để thẩm định (Công văn số 3277/LĐTBXH-TCDN). - Bộ Tư pháp đã thẩm định Công văn số 221/BTP-DSKT ngày 08/10/2014. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ xin ý kiến (Tờ trình số 779/LĐTBXH-TCDN ngày 10/03/2015). |
|  | Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam | 01/01/2015 | 01 | BCA | - Nghị định quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài | Đã trình - Đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo theo ý kiến góp ý, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để thẩm định. - Bộ Tư pháp đã thẩm định. Ngày 17/3/2015, Bộ Công an đã trình Chính phủ (Tờ trình số 68/TTr-BCA). |
|  | Luật bảo vệ môi trường | 01/01/2015 | 03 | BTNMT | - Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu | Đã trình lại - Ngày 29/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ Tờ trình số 79/TTr-BTNMT. - Ngày 28/11/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo giải trình ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định (Công văn số 5292/BTNMT-TCMT). - Ngày 03/3/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo theo ý kiến thành viên Chính phủ và trình lại (Công văn số 652/BTNMT-TCMT). |
|  |  |  |  | BTNMT | - Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu | Đang soạn thảo - Đang tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, hoàn thiện hồ sơ để gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Tuy nhiên, do nội dung dự thảo phụ thuộc vào kết quả Hội nghị COP 21 nên Bộ đã có Công văn số 3914/BTNMT-KTTVBĐKH gửi Thủ tướng Chính phủ xinh lùi thời gian trình Nghị định này vào năm 2016 để chờ kết quả Hội nghị. - Ngày 03/10/2014, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7708/VPCP-KTN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc đồng ý lùi thời hạn trình đến năm 2016. |
|  |  |  |  | BTNMT | - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ | Đã trình - Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định. Bộ Tư pháp đã thẩm định ngày 16/10/2014. - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh lý, hoàn thiện và đã trình Thủ tướng Chính phủ ngày 14/11/2014 (Tờ trình số 86/TTr-BTNMT). |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế | 01/01/2015 | 01 | BQP BCA, BYT, BTC | - Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế áp dụng đối với quân nhân, công an nhân dân và học sinh cơ yếu | Đang soạn thảo - Do có nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp nên ngày 14/10/2014, Bộ Quốc phòng đã Công văn số 8604/BQP-QY xin lùi thời hạn trình sang tháng 3/2015. - Ngày 29/10/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8573/VPCP-KGVX thông báo ý kiển của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý kéo dài thời gian soạn thảo. - Ngày 20/3/2015, Bộ Quốc phòng đã có Công văn số 2173/BQP đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Hiên Bộ Tư pháp đang nghiên cứu thẩm định. |
|  | Luật hải quan | 01/01/2015 | 01 | BTC | - Nghị định quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan, tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của hải quan các cấp | Đã trình - Bộ Tài chính đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 135/TTr-BTC ngày 30/10/2014. - Ngày 16/12/2014, Bộ Tài chính đã tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ và trình lại (Công văn số 9434 ngày 16/12/2014). |
|  | Luật xây dựng | 01/01/2015 | 05 | BXD | - Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Luật xây dựng (đổi tên thành Nghị định quản lí dự án đầu tư xây dựng) | Đã trình - Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 92/TTr- BXD ngày 21/11/2014. - Hiện, Bộ Xây dựng đang tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (theo CV số 1850/VPCP-KTN ngày 18/3/2015 của VPCP) để trình lại, lấy ý kiến Thành viên Chính phủ. |
|  |  |  |  | BXD | - Nghị định về quy hoạch xây dựng | Đã trình - Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 96/TTr- BXD ngày 25/11/2014. Hiện nay Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ. - Hiện nay Bộ Xây dựng đang giải trình, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ và hoàn chỉnh dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. |
|  |  |  |  | BXD | - Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng | Đã trình - Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 97/TTr- BXD ngày 25/11/2014. - Hiện nay Bộ Xây dựng đã giải trình, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ và hoàn chỉnh dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. |
|  |  |  |  | BXD | - Nghị định về hợp đồng xây dựng | Đã trình Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 98/TTr- BXD ngày 25/11/2014. Hiện Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ. |
|  |  |  |  | BTC | - Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng | Đang soạn thảo - Ngày 19/11/2014 Văn phòng Chính phủ Công văn số 9256/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc giao Bộ Tài chính xây dựng, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng. - Hiện Bộ Tài chính đang nghiên cứu soạn thảo. |
|  | Luật đầu tư công | 01/01/2015 | 04 | BKHĐT | - Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công | Đang soạn thảo - Ngày 19/12/2014, Văn phòng chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời gian trình vào Quý II/2015. - Hiện Bộ đang chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trên cơ sở các ý kiến góp ý. |
|  |  |  |  | BKHĐT | - Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm | Đã thẩm định - Ngày 19/12/2014, Văn phòng chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn trình vào tháng 3/2015. - Ngày 16/3/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1423/BKHĐT-TH gửi Bộ Tư pháp thẩm định. - Bộ Tư pháp đã thẩm định ngày 25/3/2015. |
|  |  |  |  | BKHĐT | - Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế NĐ số 113/2009/NĐ-CP) | Đang soạn thảo - Ngày 19/12/2014, Văn phòng chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn trình vào tháng 3/2015. - Hiện Bộ đang chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trên cơ sở các ý kiến góp ý. |
|  |  |  |  | BKHĐT | - Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ | Đang soạn thảo - Đã thành lập Ban soạn thảo, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức nghiên cứu soạn thảo dự thảo Nghị định. - Ngày 19/12/2014, Văn phòng chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời gian trình vào Quý II/2015. |
| Tổng số 09 luật |  |  |  | Tổng số: 21 văn bản (20 nghị định, 01 quyết định), trong đó có 04 nghị định quy định chi tiết 02 luật đã có hiệu lực từ trước và 17 văn bản (16 nghị định, 01 quyết định) quy định chi tiết 07 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. |  |  |

B. DANH MỤC THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

| TT | TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH | NGÀY CÓ HIỆU LỰC | SỐ LƯỢNG VBQĐCT | CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VB QĐCT |  | TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH | TÌNH TRẠNG HIỆN NAY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH “NỢ ĐỌNG” TỪ NĂM 2014, QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH CÓ HIỆU LỰC TRƯỚC NGÀY 01/01/2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật giám định tư pháp | 01/01/2013 | 02 | BCA | - Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự |  | Đang soạn thảo - Đã xây dựng dự thảo Thông tư và gửi xin ý kiến. - Hiện nay Bộ Công an đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. |
|  |  |  |  | BYT | - Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức GĐTP công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần |  | Đang soạn thảo Đang gửi xin ý kiến các đối tượng chịu sự điều chỉnh và Sở Y tế các tỉnh - dự kiến ban hành Quý I/2015. |
|  | Luật giáo dục đại học | 01/01/2013 | 02 | BGDĐT | - Thông tư quy định chuẩn tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ |  | Đã trình - Ngày 11/12/2014 , Bộ đã lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ngày 31/12/2014, Vụ Pháp chế đã thẩm định. - Hiện, đã trình lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành. |
|  |  |  |  | BGDĐT | - Thông tư ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học |  | Đang soạn thảo Nội dung quy định vấn đề khó, nên ngày 14/8/2014, Bộ đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Hiện, Bộ đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. |
|  | Luật tài nguyên nước | 01/01/2013 | 01 | BTNMT | - Thông tư quy định định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước |  | Đang soạn thảo Hiện Bộ đã xây dựng xong dự thảo 1 để gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan. |
|  | Luật phòng, chống tác hại thuốc lá | 01/05/2013 | 01 | BYT | - Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu (K3 Đ23) |  | Đã thẩm định - Bộ Công Thương có Công văn báo cáo và đề nghị chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 88/2007/QĐ-TTg ngày 13/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh hàm lượng tar/nicotin cho phù hợp với thực tế. - Ngày 19/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chấm dứt hiệu lực Quyết định số 88/2007/QĐ-TTg (Công văn số 82/TTg-KTN). |
|  | Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng | 01/09/2013 | 01 | BLĐTBXH | - Thông tư hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo |  | Đã thẩm định Hiện nay đơn vị chủ trì soạn thảo đang hoàn thiện để trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành. |
|  | Luật giáo dục quốc phòng an ninh | 01/01/2014 | 01 | BQP và BGDĐT | - Thông tư liên tịch quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng an ninh của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề |  | Đã trình lãnh đạo Bộ Đang chờ Thủ tướng ký phê duyệt Đề án quy hoạch các trường trong quân đội để ký ban hành. |
|  | Luật phòng, chống thiên tai | 01/05/2014 | 01 | BNNPTNT và BKHĐT | - Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai |  | Đang soạn thảo Đã thành lập tổ soạn thảo và hiện đang xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch. |
|  | Luật đấu thầu | 01/7/2014 | 01 | BYT | - Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung; danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá |  | Đang soạn thảo Đã xây dựng dự thảo và hiện Bộ Y tế đã gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan |
| II. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH MỚI PHÁT SINH “NỢ ĐỌNG”, QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/01/2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật | 01/01/2015 | 03 | BNNPTNT |  | - Thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật | Đã trình Hiện đang trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành. |
|  |  |  |  | BNNPTNT |  | - Thông tư quy định cụ thể về kiểm dịch thực vật nội địa | Đang soạn thảo Đang soạn thảo dự thảo Thông tư. |
|  |  |  |  | BNNPTNT và BTNMT |  | - Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng | Đang soạn thảo - Ngày 4/12/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 9772/BNN-BVTV xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định cả 02 nội dung thu gom và xử lý trong 01 thông tư liên tịch. - Ngày 14/01/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhất trí với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 93/BTNMT- TCMT). - Hiện 02 Bộ đang tiếp tục nghiên cứu soạn thảo. |
|  | Luật việc làm | 01/01/2015 | 03 | BLĐTBXH |  | - Thông tư hướng dẫn thu thập, quản lý thông tin thị trường lao động; Phân tích và dự báo thị trường lao động | Đã thẩm định Đang hoàn thiện dự thảo để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành. |
|  |  |  |  | BLĐTBXH |  | - Thông tư hướng dẫn việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia | Đã thẩm định Đang hoàn thiện dự thảo để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành. |
|  |  |  |  | BLĐTBXH |  | - Thông tư quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia | Đã thẩm định Hiện đơn vị chủ trì soạn thảo đang hoàn thiện dự thảo để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành. |
|  | Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại VN | 01/01/2015 | 01 | BCA |  | - Thông tư quy định chi tiết trình tự, thủ tục về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam | Đã thẩm định Hiện đơn vị chủ trì soạn thảo đang nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trên cơ sở ý kiến thẩm định. |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa | 01/01/2015 | 02 | BQP |  | - Thông tư quy định điều kiện dự thi nâng hạng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng của phương tiện làm nhiệm vụ Quốc phòng | Đang soạn thảo Hiện đơn vị chủ trì soạn thảo đang nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến gop ý để hoàn thiện dự thảo. |
|  |  |  |  | BQP |  | - Thông tư quy định tiêu chuẩn thuyền viên đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng, máy trưởng của phương tiện làm nhiệm vụ Quốc phòng | Đã thẩm định Hiện Vụ Pháp chế đang nghiên cứu thẩm định. |
|  | Luật bảo vệ môi trường | 01/01/2015 | 16 | BTNMT |  | - Thông tư quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường | Đã thẩm định Đang chỉnh lý, hoàn thiện theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. |
|  |  |  |  | BTNMT |  | - Thông tư quy định về tổ chức thực hiện các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu | Đang soạn thảo Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1. Do phải chờ Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu (dự kiến ban hành năm 2016) nên dự kiến thời điểm ban hành Thông tư là năm 2016. |
|  |  |  |  | BTNMT |  | - Thông tư quy định về ngưỡng chịu tải của lưu vực sông, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các dòng sông, đoạn sông bị ô nhiễm | Đang soạn thảo Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1. |
|  |  |  |  | BTNMT |  | - Thông tư của quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao | Đang soạn thảo Đang chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo theo các ý kiến gop ý. |
|  |  |  |  | BTNMT |  | - Thông tư quy định về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp và khu kinh doanh, dịch vụ tập trung | Đang soạn thảo Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1. |
|  |  |  |  | BTNMT |  | - Thông tư quy định về xử lý chất thải nguy hại | Đang soạn thảo Đang tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo. |
|  |  |  |  | BTNMT |  | - Thông tư quy định về tiêu chí phân loại ô nhiễm môi trường, xác định ô nhiễm, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường | Đang soạn thảo Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1. |
|  |  |  |  | BTNMT |  | - Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường | Đang soạn thảo Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1. |
|  |  |  |  | BTNMT |  | - Thông tư quy định về các hoạt động quan trắc môi trường | Đang soạn thảo Đang tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo. |
|  |  |  |  | BTNMT |  | - Thông tư quy định về bộ chỉ thị môi trường | Đang soạn thảo Đang tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo. |
|  |  |  |  | BTNMT |  | - Thông tư quy định về thông tin môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường | Đang soạn thảo Đang tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo. |
|  |  |  |  | BTNMT |  | - Thông tư hướng dẫn công tác lập báo cáo hiện trạng môi trường | Đang soạn thảo Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1. |
|  |  |  |  | BQP |  | - Thông tư quy định một số hoạt động bảo vệ môi trường trong quân đội | Đang soạn thảo Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1. |
|  |  |  |  | BTNMT và BCT |  | - Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thống kê nguồn thải | Đang soạn thảo Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1. |
|  |  |  |  | BTNMT và BNNPTNT |  | - Thông tư liên tịch quy định về bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y | Đang soạn thảo Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1. |
|  |  |  |  | BTNMT và BXD |  | - Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức kiểm kê khí nhà kính, xây dựng báo cáo quốc gia về quản lý phát thải khí nhà kính | Đang soạn thảo Do phải chờ Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu (dự kiến ban hành năm 2016) nên dự kiến thời điểm ban hành Thông tư liên tịch là năm 2016. |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế | 01/01/2015 | 09 | BYT |  | - Thông tư ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả | Đang soạn thảo Bộ Y Tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. Dự kiến ban hành năm 2015. |
|  |  |  |  | BYT |  | - Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc y dược cổ truyền thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế | Đang soạn thảo Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. |
|  |  |  |  | BYT |  | - Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế | Đang soạn thảo Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. Dự kiến năm 2015 |
|  |  |  |  | BYT |  | - Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế | Đang soạn thảo Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. |
|  |  |  |  | BYT và BTC |  | - Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh việc cùng hạng trên toàn quốc | Đang soạn thảo Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. |
|  |  |  |  | BQP, BYT và BTC |  | - Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc Bộ Quốc phòng quản lý và thân nhân quân nhân tại ngũ | Đang soạn thảo Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1. |
|  |  |  |  | BQP, BYT và BTC |  | - Thông tư liên tịch hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Quốc phòng ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với tổ chức bảo hiểm y tế | Đang soạn thảo Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1. |
|  |  |  |  | BQP, BYT và BTC |  | - Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người làm công tác cơ yếu tại các Bộ, ngành, địa phương, học viên cơ yếu và thân nhân người làm công tác cơ yếu | Đang soạn thảo Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1 |
|  |  |  |  | BCA, BYT và BTC |  | - Thông tư liên tịch hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Công an ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với tổ chức bảo hiểm y tế | Đang soạn thảo Đã thành lập tổ soạn thảo. Hiện đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1. |
|  | Luật hải quan | 01/01/2015 | 01 | BTC |  | - Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu | Đã trình Bộ Tài chính đang chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để trình lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành, |
|  | Luật hôn nhân và gia đình | 01/01/2015 | 02 | BYT |  | - Thông tư quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị các bất thường, dị tật của bào thai | Đang soạn thảo Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1. |
|  |  |  |  | BYT |  | - Thông tư quy định chi phí thực tế bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản | Đang soạn thảo Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1. |
|  | Luật công chứng | 01/01/2015 | 01 | BTP |  | - Thông tư hướng một số nội dung của Luật công chứng | Đã thẩm định Đang hoàn thiện để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành. |
|  | Luật xây dựng | 01/01/2015 | 03 | BXD |  | - Thông tư quy định chi tiết mẫu đơn đề nghị, bản vẽ thiết kế trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Khoản 6, Điều 102) (gộp vào Thông tư quy định về cấp giấy phép xây dựng) | Đang soạn thảo Đang hoàn chỉnh dự thảo để gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương. |
|  |  |  |  | BXD |  | - Thông tư hướng dẫn đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng (Khoản 3, Điều 159) (gộp vào Thông tư quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng) | Đang soạn thảo Đang hoàn chỉnh dự thảo để gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương. |
|  |  |  |  | BXD |  | - Thông tư thay thế Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (Khoản 9, Điều 162) | Đang soạn thảo Đang hoàn chỉnh dự thảo để gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương. |
|  | Luật đầu tư công | 01/01/2015 | 02 | BKHĐT |  | - Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu báo cáo lập, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công | Đang soạn thảo Đang nghiên cứu soạn thảo, tuy nhiên nội dung thông tư phụ thuộc vào nội dung của Nghị định quy định chi tiết nên có thể ghép chung vào nghị định. |
|  |  |  |  | BKHĐT |  | - Thông tư hướng dẫn lập thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công | Đang soạn thảo Đang nghiên cứu soạn thảo, tuy nhiên nội dung thông tư phụ thuộc vào nội dung của Nghị định quy định chi tiết nên có thể ghép chung vào nghị định. |
| Tổng số 19 luật, pháp lệnh |  |  |  | Tổng số: 53 văn bản (42 thông tư, 11 thông tư liên tịch), trong đó có 10 văn bản (08 thông tư, 02 thông tư liên tịch) nợ đọng từ năm 2014, quy định chi tiết 08 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ trước ngày 01/01/2015 và 43 văn bản (34 thông tư, 09 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 11 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. |  |  |  |

Tổng hợp chung còn nợ: 74 văn bản (20 nghị định, 01 quyết định, 42 thông tư, 11 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 19 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, trong đó có:

+ 14 văn bản (04 nghị định, 08 thông tư, 02 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 08 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ trước ngày 01/01/2015;

+ 60 văn bản (16 nghị định, 01 quyết định, 34 thông tư, 09 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 11 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.