| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 144/BC-BTP | Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2015 |

BÁO CÁO

Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật,

pháp lệnh tháng 5/2015 và nhiệm vụ tháng 6/2015

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh (Quyết định số 921/QĐ-TTg); Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 (Quyết định số 73/QĐ-TTg), Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 5/2015 và nhiệm vụ tháng 6/2015 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, điều hành

Ngày 30/4/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2015, trong đó đã yêu cầu: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung xây dựng, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình các đề án, nội dung trình tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII; rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã cam kết trước Quốc hội. Các thành viên Chính phủ chủ động chuẩn bị và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, tham gia giải trình những vấn đề Đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. Đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, ngày 12/5/2015, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1585/BTP-VĐCXDPL về việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, theo đó nhắc nhở, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong công tác tổ chức triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và kết quả theo dõi của Bộ Tư pháp, trong tháng 5/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 150 văn bản quy định chi tiết (55 nghị định, 07 quyết định, 74 thông tư, 14 thông tư liên tịch), gồm:

- 65 văn bản nợ đọng (17 nghị định, 01 quyết định, 36 thông tư, 11 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 18 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực();

- 85 văn bản (38 nghị định, 06 quyết định, 38 thông tư, 03 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 15 luật, pháp lệnh chưa có hiệu lực thi hành. Trong đó, theo Kế hoạch() đến hết tháng 5/2015, các Bộ, ngành phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 32 văn bản (27 nghị định, 05 quyết định) quy định chi tiết thi hành 10 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 và Pháp lệnh cảnh sát môi trường có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2015 để ban hành có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh.

b) Kết quả ban hành văn bản trong tháng 5/2015 (từ ngày 23/4/2015 đến ngày 25/5/2015)

- Đối với 65 văn bản nợ đọng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 06/65 văn bản (04 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư), đạt 9,23 % (xin xem Phụ lục I). Còn 59/65 văn bản (13 nghị định, 35 thông tư, 11 thông tư liên tịch) nợ đọng chưa được ban hành(), chiếm 90,77% (xin xem Phụ lục II). Phân loại 59 văn bản nợ đọng theo cơ quan chủ trì soạn thảo như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT | TTLT |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 15 | 02 |  | 10 | 03 |
|  | Bộ Y tế | 09 |  |  | 08 | 01 |
|  | Bộ Quốc phòng | 08 | 01 |  | 03 | 04 |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 05 | 04 |  | 01 |  |
|  | Bộ Lao động, Thương binh và XH | 05 | 01 |  | 04 |  |
|  | Bộ Xây dựng | 04 | 01 |  | 03 |  |
|  | Bộ Nông nghiệp và PTNT | 04 |  |  | 02 | 02 |
|  | Bộ Công an | 04 | 01 |  | 02 | 01 |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 03 | 02 |  | 01 |  |
|  | Bộ Tài chính | 01 | 01 |  |  |  |
|  | Bộ Tư pháp | 01 |  |  | 01 |  |
| Tổng số |  | 59 | 13 |  | 35 | 11 |

- Đối với 85 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, pháp lệnh chưa có hiệu lực thi hành, Chính phủ, các Bộ đã ban hành được 03/85 văn bản (01 nghị định, 02 thông tư) bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật. Còn lại 82/85 văn bản hiện đang được các Bộ, cơ quan ngang Bộ tích cực nghiên cứu, soạn thảo để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành (tình hình cụ thể xin xem Phụ lục III).

Trong số 82 văn bản nêu trên có 31 nghị định, quyết định phải trình trong tháng 5/2015, đến nay mới có 06/31 nghị định, quyết định đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Còn lại 25/31 nghị định, quyết định chưa được trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (06 nghị định); Bộ Xây dựng (04 nghị định, 01 quyết định); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (01 nghị định, 03 quyết định); Bộ Quốc phòng (03 nghị định); Bộ Công an (02 nghị định); Bộ Tài chính (02 nghị định); Bộ Tư pháp (01 nghị định); Bộ Khoa học và Công nghệ (01 nghị định); Ngân hàng Nhà nước (01 nghị định).

c) Chất lượng của văn bản thông qua công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Trong tháng 5/2015, Bộ Tư pháp đã tham gia ý kiến đối với 80 thủ tục hành chính quy định tại 06 dự thảo văn bản, đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ 18/80 thủ tục hành chính, chiếm 22,5%; thẩm định 144 thủ tục hành chính quy định tại 08 dự thảo văn bản, trong đó đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ 139/144 thủ tục hành chính, chiếm 96,53%. Thực hiện kiểm tra đối với 199 văn bản (gồm 35 văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 164 văn bản của địa phương), chưa phát hiện văn bản nào là văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh có dấu hiệu sai về nội dung. Qua kết quả của hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho thấy, nội dung các văn bản quy định chi tiết cơ bản phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và khả thi; các thủ tục hành chính trong các dự án, dự thảo văn bản đã được sàng lọc kỹ, bảo đảm có chất lượng.

3. Nhiệm vụ trong tháng 6 và những tháng tiếp theo của năm 2015

Trong tháng 6 và những tháng tiếp theo của năm 2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ:

- Chỉnh lý, hoàn thiện 59 văn bản còn nợ đọng quy định chi tiết 18 luật, pháp lệnh nêu tại Phụ lục II để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, nhất là đối với 12 văn bản nợ đọng từ năm 2014 chuyển sang.

- Nghiên cứu soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 82 văn bản nêu tại Phụ lục III quy định chi tiết thi hành 15 luật, pháp lệnh chưa có hiệu lực thi hành, bảo đảm chất lượng, tiến độ và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh. Đặc biệt là phải hoàn thành các thủ tục, hồ sơ của 25 nghị định, quyết định mà theo kế hoạch phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2015.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành 18 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 và Pháp lệnh cảnh sát môi trường.

4. Nhận xét chung

Trong tháng 5/2015, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết  của các Bộ, cơ quan ngang Bộ còn chậm, số lượng văn bản nợ đọng còn rất lớn, với 59 văn bản, tăng 07 văn bản so với cùng kỳ năm 2014 (52 văn bản). Bên cạnh đó, còn có 25 nghị định, quyết định quy định chi tiết 10 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 và Pháp lệnh cảnh sát môi trường sẽ có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2015 chưa được trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn (tháng 5/2015).

Ngoài những nguyên nhân khách quan như luật, pháp lệnh có nhiều nội dung giao quy định chi tiết, có nội dung khó, phức tạp, liên quan đến nhiều văn bản đang được nghiên cứu sửa đổi, thì tình trạng nêu trên chủ yếu là từ những nguyên nhân chủ quan như: Công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa thực sự quyết liệt; việc đầu tư thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết còn hạn chế; sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan chưa chặt chẽ.

5. Đề xuất, kiến nghị

Để triển khai tốt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong thời gian tới, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

- Tiếp tục có chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt các Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng cường công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhằm sớm khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản; chủ động nghiên cứu, tham gia thảo luận, góp ý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp trong việc chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 để bảo đảm tính hợp hiến, thống nhất, đồng bộ, khả thi, nhất là về các điều kiện bảo đảm cho việc tổ chức triển khai thi hành luật và ban hành văn bản quy định chi tiết. Đồng thời, sớm hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng dự án luật, pháp lệnh trình Chính phủ cho ý kiến hoặc xem xét thông qua tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2015.

- Kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc để xảy ra tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2015.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; ưu tiên, tập trung thời gian, nguồn lực cho công tác nghiên cứu, soạn thảo thường xuyên, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhằm khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản; chủ động chuẩn bị nội dung có liên quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình để trả lời chất vấn, tham gia giải trình những vấn đề mà Đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm.

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Quốc phòng, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 13 nghị định còn nợ đọng nêu tại Phần A Phụ lục II và ban hành theo thẩm quyền 46 thông tư, thông tư liên tịch nợ đọng nêu tại Phần B Phụ lục II, nhất là 03 nghị định và 09 thông tư, thông tư liên tịch nợ đọng từ năm 2014.

- Đối với 82 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục III, các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thành các thủ tục soạn thảo để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nhất là đối với 59 văn bản quy định chi tiết thi hành 10 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 và Pháp lệnh cảnh sát môi trường sẽ có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2015. Trong đó, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ của 25/31 nghị định, quyết định quy định chi tiết thi hành 10 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 và Pháp lệnh cảnh sát môi trường sẽ có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2015 để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế, giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật với công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật; chủ động phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là việc hướng dẫn áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong khoảng thời gian luật, pháp lệnh đã có hiệu lực nhưng chưa có văn bản quy định chi tiết.

- Văn phòng Chính phủ tập trung, ưu tiên thẩm tra, hoàn tất các thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành các văn bản quy định chi tiết; chủ động đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện các văn bản đã có ý kiến của Thành viên Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Trên đây là tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 5/2015 và nhiệm vụ tháng 6/2015, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Đinh Trung Tụng |
| --- | --- |

(?) Gồm 13 văn bản (04 nghị định, 07 thông tư, 02 thông tư liên tịch) nợ đọng từ năm 2014, quy định chi tiết thi hành 08 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ trước năm 2015 và 52 văn bản (13 nghị định, 01 quyết định, 29 thông tư, 09 thông tư liên tịch) mới phát sinh nợ đọng, quy định chi tiết thi hành 11 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

(?)  Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII và Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

(?) Trong đó có 12 văn bản (03 nghị định, 07 thông tư, 02 thông tư liên tịch) nợ đọng từ năm 2014 chuyển sang chưa được ban hành quy định chi tiết thi hành 08 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ trước năm 2015.