| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 210/BC-BTP | Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2015 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Kính gửi:  	Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Chính phủ đã ban hành 06 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 05 quyết định() để chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và ban hành 02 công văn() để chỉ đạo, đôn đốc về việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, theo đó yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ động rà soát, tính toán thận trọng để lựa chọn những dự án luật, pháp lệnh thực sự cần thiết đưa vào Chương trình; xác định rõ phạm vi, đối tượng, mục tiêu các dự án để bảo đảm tính khả thi; ưu tiên đưa vào chương trình các dự án luật, pháp lệnh đã được chuẩn bị kỹ và đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội; việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015 phải thực hiện chặt chẽ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trực tiếp chỉ đạo việc tập trung nguồn lực để nghiên cứu, soạn thảo, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tính khả thi của các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, nhất là đối với các dự án luật có nội dung phức tạp đã được Thường trực Chính phủ cho ý kiến về định hướng lớn như dự án Luật quy hoạch, Luật tín ngưỡng, tôn giáo,...; đồng thời, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra nhằm triển khai thi hành kịp thời các luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, khắc phục cơ bản tình trạng nợ đọng, đặc biệt là nợ đọng kéo dài; trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy định chi tiết thuộc trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 15/01/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp với sự tham dự chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, theo đó đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh; triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Ngày 22/01/2015, Bộ Tư pháp đã phối hợp với đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Chính phủ lập Đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều phiên họp của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp để cho ý kiến 9 dự án luật: Luật tố tụng hành chính (sửa đổi), Luật trưng cầu dân ý, Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật về hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật ký kết và gia nhập điều ước quốc tế, Luật tín ngưỡng tôn giáo, Luật ban hành quyết định hành chính, Luật tiếp cận thông tin.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức 02 Hội nghị giao ban với Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ để đôn đốc, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Đồng thời, ban hành nhiều công văn() gửi trực tiếp cho các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc có văn bản() đề nghị Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; triển khai thi hành và ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh mới được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Theo Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 22/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và giải pháp bảo đảm chất lượng, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 (Quyết định số 1193/QĐ-TTg), trong 6 tháng đầu năm 2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải trình Chính phủ 15 dự án luật, pháp lệnh. Tuy nhiên, còn có 03 dự án được lùi thời hạn trình Chính phủ từ năm 2014 sang() và 03 dự án, dự thảo mới được bổ sung vào Chương trình năm 2015 (02 dự án trình Chính phủ xem xét, thông qua tại Phiên họp chuyên đề tháng 7, 01 dự thảo gửi Phiếu xin ý kiến thành viên Chính phủ trong tháng 7)(). Do đó, tổng số dự án luật, pháp lệnh phải trình Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2015 là 21 dự án.

Tình hình thực hiện như sau:

- Có 05 dự án đã được Chính phủ cho ý kiến, thông qua();

- Có 11 dự án được trình Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề tháng 7 và 01 dự án trình Chính phủ cho ý kiến về định hướng lớn;

- Có 01 dự án (Luật báo chí (sửa đổi)) xin lùi thời hạn trình Chính phủ sang Phiên họp thường kỳ tháng 8;

- Có 01 dự án (Luật biểu tình) được lùi sang Chương trình năm 2016, trình Quốc hội khóa XIII cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 11; Thường trực Chính phủ sẽ cho ý kiến về quan điểm chỉ đạo và định hướng lớn xây dựng dự án Luật trong tháng 7;

- Có 01 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ) được lùi sang Chương trình năm 2016, trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2;

- Có 01 dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, được gửi Phiếu xin ý kiến thành viên Chính phủ trong tháng 7.

(Tình hình cụ thể xin xem Phụ lục I).

b) Kết quả trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 (Nghị quyết số 70/2014/QH13), trong 6 tháng đầu năm 2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần phối hợp, chỉnh lý để Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến 18 dự án luật. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh Chương trình(), tổng số các dự án cần phối hợp, chỉnh lý để Chính phủ trình Quốc hội là 19 dự án và 01 dự án Nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội. Trong số 19 dự án trình Quốc hội, có 08 dự án luật phối hợp, chỉnh lý để trình Quốc hội thông qua và 01 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua theo quy trình một kỳ họp; 10 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến (trong đó, có dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến lần 2).

Tính đến nay, Quốc hội đã thông qua 08 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 10 dự án luật do Chính phủ trình; Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua 01 nghị quyết (Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14/7/2011 về biểu thuế bảo vệ môi trường).

(Tình hình cụ thể xin xem Phụ lục II).

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong 6 tháng đầu năm 2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 178 văn bản (74 nghị định, 06 quyết định, 84 thông tư, 14 thông tư liên tịch), bao gồm:

+ 155 văn bản nợ đọng (63 nghị định, 05 quyết định, 74 thông tư, 13 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 34 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực;

+ 23 văn bản (11 nghị định, 01 quyết định, 10 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 04 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

b) Kết quả tính đến ngày 24/7/2015:

* Đối với 155 văn bản nợ đọng, quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành được 53/155 văn bản (28 nghị định, 03 quyết định, 22 thông tư), đạt 34,19% (Xin xem Phụ lục III). Còn 102/155 văn bản (35 nghị định, 02 quyết định, 52 thông tư, 13 thông tư liên tịch) chưa được ban hành, chiếm 65,81% (Xin xem Phụ lục IV). Có thể phân loại 102 văn bản nợ đọng nêu trên theo các tiêu chí sau:

- Theo quy trình xây dựng văn bản:

+ Đang soạn thảo: 58 văn bản (06 nghị định, 41 thông tư, 11 thông tư liên tịch);

+ Đã thẩm định: 16 văn bản (04 nghị định, 02 quyết định, 09 thông tư, 01 thông tư liên tịch);

+ Đã trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành: 28 văn bản (25 nghị định, 02 thông tư, 01 thông tư liên tịch).

- Theo cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ ĐỌNG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT | TTLT |
|  | Bộ Lao động, Thương binh và XH | 18 | 01 | 02 | 15 |  |
|  | Bộ Quốc phòng | 15 | 04 |  | 06 | 05 |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 13 | 10 |  | 03 |  |
|  | Bộ Xây dựng | 12 | 05 |  | 07 |  |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 11 | 01 |  | 07 | 03 |
|  | Bộ Y tế | 09 |  |  | 08 | 01 |
|  | Bộ Giao thông vận tải | 07 | 05 |  | 02 |  |
|  | Bộ Công an | 05 | 03 |  | 01 | 01 |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 04 | 02 |  | 02 |  |
|  | Bộ Nông nghiệp và PTNT | 03 |  |  | 01 | 02 |
|  | Bộ Tài chính | 03 | 03 |  |  |  |
|  | Bộ Tư pháp | 01 |  |  |  | 01 |
|  | Ngân hàng Nhà nước | 01 | 01 |  |  |  |
| Tổng số |  | 102 | 35 | 02 | 52 | 13 |

* Đối với 23 văn bản quy định chi tiết 04 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đang tích cực nghiên cứu soạn thảo để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật (Tình hình cụ thể xin xem Phụ lục V).

c) Chất lượng của văn bản thông qua công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Trong 06 tháng đầu năm 2015, Bộ Tư pháp đã tham gia ý kiến, đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ 337/512 thủ tục hành chính tại 69 dự thảo văn bản (chiếm 66%); thẩm định 35 dự thảo văn bản, trong đó đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ 253/270 thủ tục hành chính (chiếm 94%). Kiểm tra 1.703 văn bản (gồm 388 văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 1.315 văn bản của địa phương), trong đó có 28 văn bản là Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Bước đầu phát hiện 14 văn bản có dấu hiệu sai về thẩm quyền, nội dung theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, tuy nhiên chỉ có 01 văn bản là quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh().

Qua kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho thấy, chất lượng của văn bản đã từng bước được nâng lên. Nội dung của các văn bản bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và tính khả thi. Các quy định về thủ tục hành chính đã được “sàng lọc” kỹ, bảo đảm có chất lượng. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản cụ thể, rõ ràng; tình trạng chép lại nội dung của luật, pháp lệnh đã được khắc phục.

III. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

1. Công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ trình Chính phủ

Trong 6 tháng cuối năm 2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, thông qua 03 dự án luật, pháp lệnh để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong đó dự án Luật về hội được Chính phủ cho ý kiến về quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn xây dựng dự án Luật tại Phiên họp chuyên đề tháng 7; dự án Luật báo chí (sửa đổi) trình Chính phủ sang tháng 8 (được lùi thời hạn từ tháng 7 sang); dự án Pháp lệnh quản lý thị trường mới được bổ sung vào Chương trình năm 2015, sẽ trình Chính phủ tại Phiên họp tháng 10.

Bên cạnh đó, Bộ Công an có đề nghị sẽ trình Chính phủ cho ý kiến dự án Luật Cảnh vệ (tại Phiên họp Chính phủ tháng 10) và dự án Luật biểu tình (tại Phiên họp Chính phủ tháng 11).

b) Nhiệm vụ phối hợp, chỉnh lý và trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý 10 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9; đồng thời, chuẩn bị 11 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10.

- Chỉnh lý, hoàn thiện 04 dự án, dự thảo: Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng; Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp; Pháp lệnh quản lý thị trường; Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

(Tình hình cụ thể xin xem Phụ lục VI).

2. Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

- Tiếp tục xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, cụ thể:

+ Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 102 văn bản nợ đọng nêu tại Phụ lục IV;

+ Chủ động, tích cực xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 23 văn bản quy định chi tiết thi hành 04 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 nêu tại Phụ lục V.

- Rà soát 11 luật và 01 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, xác định Danh mục văn bản quy định chi tiết và tổ chức xây dựng, ban hành bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

- Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật, tăng cường năng lực phản ứng chính sách, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn.

- Xây dựng báo cáo của Bộ, cơ quan ngang Bộ và phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015).

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

Trong 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của các Bộ, cơ quan ngang Bộ là rất nặng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có nhiều cố gắng trong việc soạn thảo, trình các dự án, dự thảo văn bản nhằm bảo đảm chất lượng tiến độ nên công tác này đã đạt được nhiều kết quả. Cơ bản các dự án luật, pháp lệnh đều được trình Quốc hội đúng thời hạn (trừ dự án Luật biểu tình) và bảo đảm chất lượng. Số lượng các dự án luật, pháp lệnh do Chính phủ trình được Quốc hội thông qua và cho ý kiến là lớn (10 dự án được thông qua và 10 dự án được cho ý kiến), trong đó có nhiều dự án luật quan trọng nhằm triển khai thi hành Hiến pháp như Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật tạm giữ, tạm giam.... Các văn bản quy định chi tiết được ban hành cơ bản đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, khả thi; một số văn bản quy định chi tiết đã được ban hành sớm để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật như Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật giáo dục nghề nghiệp, 02 thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định, hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

b) Tồn tại, hạn chế

- Số lượng các dự án luật, pháp lệnh xin lùi thời hạn trình Chính phủ tương đối nhiều, với 11 dự án (xin xem Phụ lục I). Vẫn còn dự án luật phải xin rút khỏi Chương trình, xin lùi thời hạn trình Quốc hội như Luật biểu tình, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ, Luật dân số.

- Mức độ chuẩn bị một số dự án luật quan trọng nhằm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 còn hạn chế như Luật về hội, Luật báo chí (sửa đổi).

- Số lượng văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng là rất lớn, với 102 văn bản, tăng 52 văn bản so với tháng 6/2014 (50 văn bản). Trong số 53 văn bản đã ban hành thì có 49/53 văn bản quy định chi tiết không bảo đảm có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh (chiếm 92,45%), trong đó có văn bản quy định chi tiết được ban hành chậm ban hành đến 3 năm(). Tình trạng này đã có tác động không nhỏ, gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức triển khai thi hành luật, pháp lệnh, đến quyền và lợi ích của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là tình trạng nợ đọng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.

c) Nguyên nhân

Về nguyên nhân khách quan, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải xây dựng một số rất lớn các dự án luật, pháp lệnh. Số lượng văn bản quy định chi tiết phải xây dựng, ban hành trong 6 tháng đầu năm 2015 là cũng rất lớn, với 178 văn bản, tăng 93 văn bản so với cùng kỳ năm 2014 (85 văn bản). Nội dung của nhiều dự án, dự thảo văn bản quy định những vấn đề mới, phức tạp(), chưa có cơ sở thực tiễn, liên quan đến các quy định khác của pháp luật đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc liên quan đến việc đàm phán, ký kết các Hiệp định, điều ước quốc tế() dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian xây dựng, ban hành, trong khi đó thời gian để xây dựng, ban hành văn bản là tương đối ngắn.

Về nguyên nhân chủ quan, lãnh đạo một số Bộ, ngành chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác xây dựng pháp luật; chưa có định hướng rõ ràng về chính sách, chưa lường trước được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu xây dựng dự án, dự thảo văn bản. Công tác phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quá trình xây dựng pháp luật chưa thực sự chặt chẽ. Trong quá trình xây dựng, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, còn thiếu sự phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, nhất là liên quan đến nội dung giao quy định chi tiết, thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh dẫn đến một số quy định thiếu tính khả thi, gây khó khăn, lúng túng trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Một số trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo chưa thực hiện nghiêm các giải pháp nhằm hạn chế nội dung giao quy định chi tiết trong các dự án luật, pháp lệnh, trình dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo dự án luật, pháp lệnh trong trường có nội dung giao quy định chi tiết.

2. Kiến nghị

Nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đặc biệt là triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết 6 tháng cuối năm 2015 là rất nặng nề. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết trước khi báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015); thực hiện kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm ban hành, nợ đọng văn bản quy định chi tiết gắn với việc tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ; hạn chế tình trạng xin lùi thời hạn trình văn bản, nợ đọng văn bản. Khẩn trương rà soát các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, xác định nội dung giao quy định chi tiết, dự kiến Danh mục văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền quản lý, gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế, giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác tiền kiểm (góp ý, thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính) với công tác hậu kiểm (kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật). Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực nhằm bảo đảm tính khả thi của văn bản, nhất là trong quá trình chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh; chủ động phối hợp giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự án Luật về hội để trình Chính phủ cho ý kiến, chậm nhất là Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 để kịp trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung soạn thảo dự án Luật báo chí (sửa đổi) bảo đảm tiến độ trình Chính phủ vào Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.

- Bộ Công an tập trung soạn thảo, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án Luật biểu tình. Sau khi Thường trực Chính phủ cho ý kiến về quan điểm chỉ đạo và định hướng xây dựng dự án Luật, đề nghị Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật để trình Chính phủ xem xét, thông qua tại Phiên họp tháng 11/2015.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ nợ văn bản, trong đó có các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giao thông vận tải, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản còn nợ đọng nêu tại Phụ lục IV theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1153/TTG-PL ngày 23/7/2015 về việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Chủ động chỉ đạo giải quyết hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi hành luật, pháp lệnh, việc hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong khoảng thời gian luật, pháp lệnh đã có hiệu lực nhưng chưa có văn bản quy định chi tiết, nhất là đối với các luật đã có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Tài chính, Ngoại giao, Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động nghiên cứu xây dựng 23 văn bản quy định chi tiết thi hành 04 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 nêu tại Phụ lục V để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền bảo đảm chất lượng, tiến độ, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

- Văn phòng Chính phủ ưu tiên, sớm thẩm tra, hoàn tất các thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành 25 dự thảo nghị định, theo báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và theo dõi của Bộ Tư pháp, đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Chính phủ; tập trung đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị định đã có ý kiến của thành viên Chính phủ, sớm trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | BỘ TRƯỞNG (Đã ký) Hà Hùng Cường |
| --- | --- |

(?)  Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 31/12/2014 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014; Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 04/2/2015 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2015, Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/4/2015 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2015, Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30/4/2015 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2015, Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 01/6/2015 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2015.

# (?)  Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 và Pháp lệnh cảnh sát môi trường; Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch; Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật căn cước công dân; Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 16/3/2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014.

(?)   Công văn số 429/TTg-PL ngày 27/3/2015 về việc trình, ban hành văn bản quy định chi tiết và Công số 1153/TTG-PL ngày 23/7/2015 về việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

(?) Công văn số 5342/BTP-VĐCXDPL ngày 31/12/2014, số 379/BTP-VĐCXDPL ngày 05/02/2015 và số 656/BTP-VĐCXDPL ngày 09/3/2015, số 1173/BTP-VĐCXDPL ngày 13/4/2015, số 1585/BTP-VĐCXDPL ngày 12/5/2015, số 1903/BTP-VĐCXDPL ngày 04/6/2015.

(?) Công văn số 2476/BTP-VĐCXDPL ngày 13/7/2015.

(?) (Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán).

(?)  Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

(?)  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán; Luật phí, lệ phí; Luật khí tượng thủy văn; Bộ luật hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

(?)  Theo Nghị quyết số 89/2015/QH13 của Quốc hội có 01 dự án (Luật biểu tình) được lùi thời hạn trình sang năm 2016; 01 dự án (Luật khí tượng thủy văn) được đẩy nhanh tiến độ từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 lên cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, thông qua tại Kỳ họp thứ 10; 01 dự thảo (Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc) được bổ sung vào Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 9; 01 dự án (Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14/7/2011 về biểu thuế bảo vệ môi trường) được bổ sung, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua).

(?)  Thông tư số 40/2014/TT-BCA  ngày 23/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(?) Nghị định số 25/2015/NĐ-CP ngày 02/3/2015 của Chính phủ quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu (Luật cơ yếu có hiệu lực 01/02/2012).

(?) Ví dụ: Luật biểu tình, Luật dân số, Luật về hội….

(?) Ví dụ: Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học; Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu…