| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 246/BC-BTP | Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2015 |

BÁO CÁO

Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật,

pháp lệnh tháng 8/2015 và nhiệm vụ tháng 9/2015

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh (Quyết định số 921/QĐ-TTg); Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 (Quyết định số 73/QĐ-TTg), Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 8/2015 và nhiệm vụ tháng 9/2015 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, điều hành

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Ngày 05/8/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 56/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2015, trong đó yêu cầu: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quan tâm, tập trung chỉ đạo sâu sát việc nghiên cứu, soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh được phân công thuộc Chương trình 6 tháng cuối năm 2015, đặc biệt là chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh được phân công, trước mắt tập trung xử lý dứt điểm số văn bản nợ đọng thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành mình trước ngày 15/9/2015.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức rà soát, dự kiến Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9; đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết (Công văn số 2797/BTP-VĐCXDPL ngày 04/8/2015), đồng thời phối hợp với một số Bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết để nghiên cứu, thảo luận đề ra các giải pháp khắc phục.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và kết quả theo dõi của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 119 văn bản quy định chi tiết, gồm:

- 96 văn bản nợ đọng (35 nghị định, 02 quyết định, 49 thông tư, 10 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 28 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực();

- 23 văn bản (11 nghị định, 01 quyết định, 10 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 04 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, có lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016, trong đó, có 03 nghị định quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt các Bộ phải trình Chính phủ trước tháng 8/2015().

b) Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 8/2015 (ngày 24/7/2015 - 27/8/2015)

- Đối với 96 văn bản nợ đọng, Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 06/96 văn bản (02 nghị định, 04 thông tư), đạt 6,25% (xin xem Phụ lục I). Còn 90/96 văn bản (33 nghị định, 02 quyết định, 45 thông tư, 10 thông tư liên tịch) nợ đọng chưa được ban hành(), chiếm 93,75% (xin xem Phụ lục II). Có thể phân loại 90 văn bản nợ đọng theo cơ quan chủ trì soạn thảo như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ ĐỌNG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT | TTLT |
|  | Bộ Lao động, Thương binh và XH | 16 | 01 | 02 | 13 |  |
|  | Bộ Quốc phòng | 15 | 04 |  | 06 | 05 |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 13 | 10 |  | 03 |  |
|  | Bộ Xây dựng | 12 | 05 |  | 07 |  |
|  | Bộ Y tế | 08 |  |  | 07 | 01 |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 07 | 01 |  | 05 | 01 |
|  | Bộ Công an | 05 | 03 |  | 01 | 01 |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 04 | 02 |  | 02 |  |
|  | Bộ Giao thông vận tải | 03 | 03 |  |  |  |
|  | Bộ Tài chính | 03 | 03 |  |  |  |
|  | Bộ Nông nghiệp và PTNT | 02 |  |  | 01 | 01 |
|  | Bộ Tư pháp | 01 |  |  |  | 01 |
|  | Ngân hàng Nhà nước | 01 | 01 |  |  |  |
| Tổng số |  | 90 | 33 | 02 | 45 | 10 |

- Đối với 23 văn bản quy định chi tiết thi hành 04 luật, pháp lệnh chưa có hiệu lực thi hành, hiện đang được các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, soạn thảo để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, trong đó đã trình Chính phủ 03 nghị định quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt đúng thời hạn (tình hình cụ thể xin xem Phụ lục III).

c) Chất lượng của văn bản thông qua công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Trong tháng 8/2015, Bộ Tư pháp đã tham gia ý kiến, đề nghị sửa đổi, bãi bỏ 37/44 thủ tục hành chính tại 07 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (chiếm 84%); thẩm định 04 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ 22/22 thủ tục hành chính (chiếm 100%). Thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với 161 văn bản, trong đó có 04 văn bản là thông tư quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, bước đầu phát hiện 16 văn bản sai về thẩm quyền, nội dung, nhưng không có văn bản nào thuộc văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Qua kết quả của hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho thấy, nội dung các văn bản quy định chi tiết cơ bản phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và khả thi; các thủ tục hành chính trong các dự án, dự thảo văn bản đã được sàng lọc kỹ, bảo đảm có chất lượng.

3. Nhiệm vụ trong tháng 9 và những tháng tiếp theo của năm 2015

Trong tháng 9 và những tháng tiếp theo của năm 2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền khoảng 166 văn bản, gồm:

+ 90 văn bản còn nợ đọng quy định chi tiết 27 luật, pháp lệnh nêu tại Phụ lục II, phải ban hành trước ngày 15/9/2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ().

+ 23 văn bản quy định chi tiết 04 luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016, phải ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

+ Khoảng 53 văn bản (23 nghị định, 03 quyết định, 26 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, đặc biệt trong đó có luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các Kế hoạch triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9.

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

4. Nhận xét chung

Mặc dù, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; tuy nhiên, trong tháng 8/2015, công tác này tiến triển còn rất chậm. Số lượng nợ đọng còn rất lớn, với 90 văn bản, tăng 51 văn bản so với tháng 8/2014 (39 văn bản), trong đó có một số văn bản quy định chi tiết Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp là những lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng nêu trên là các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết; một số văn bản quy định chi tiết có những nội dung khó, phức tạp, liên quan đến các văn bản pháp luật khác đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc liên quan đến việc đàm phán, gia nhập điều ước quốc tế. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa quyết liệt; sự phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả. Mặt khác, trong tháng 8/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đang phải tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

5. Đề xuất, kiến nghị

Để triển khai tốt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong thời gian tới, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng, ban hành văn bản, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết trong tháng 9/2015.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện để kịp thời có các giải pháp mang tính đột phá nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các giải pháp nhằm hạn chế số lượng văn bản quy định chi tiết, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương áp dụng thống nhất pháp luật trong trường hợp luật, pháp lệnh đã có hiệu lực nhưng chưa có văn bản quy định chi tiết.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế, giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, khẩn trương rà soát, xác định Danh mục và phân công cơ quan, đơn vị soạn thảo các văn bản quy định chi tiết 11 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, theo hướng áp dụng hiệu quả giải pháp ban hành một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung được giao nhằm hạn chế số lượng văn bản quy định chi tiết cần ban hành.

- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Nhà nước khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ các văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng nêu tại Phụ lục II để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trước ngày 15/9/2015, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1153/TTG-PL ngày 23/7/2015.

- Văn phòng Chính phủ ưu tiên thẩm tra các văn bản quy định chi tiết; chủ động đôn đốc, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn tất các thủ tục lấy ý kiến thành viên Chính phủ, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Trên đây là tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 8/2015 và nhiệm vụ tháng 9/2015, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Đinh Trung Tụng |
| --- | --- |

(?) Theo Báo cáo số 210/BC-BTP ngày 25/7/2015 của Bộ Tư pháp, đến cuối tháng 7/2015 còn nợ 102 văn bản. Tuy nhiên, sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải rà soát lại và gộp một số văn bản lại với nhau thì đã giảm xuống còn 96 văn bản.

(?) Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII và Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

(?) Trong đó có 10 văn bản (02 nghị định, 06 thông tư, 02 thông tư liên tịch) nợ đọng từ năm 2014.

(?)  Công văn số 1153/TTg-PL ngày 23/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.