| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 325 /BC-BTP | Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015 |

BÁO CÁO

Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật,

pháp lệnh tháng 11/2015 và nhiệm vụ tháng 12/2015

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 11/2015 và nhiệm vụ tháng 12/2015 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, điều hành

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu chuẩn bị trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, trong tháng 11/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã tăng cường, đẩy mạnh công tác xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết. Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 Báo cáo bổ sung về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết các Luật hợp tác xã năm 2012, Luật đầu tư năm 2014, Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật nhà ở năm 2014 và Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014 (Báo cáo số 623/BC-CP ngày 12/11/2015). Ngày 12/11/2015, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4185/BTP-VĐCXDPL đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; rà soát Danh mục văn bản quy định chi tiết, đề ra các giải pháp nhằm sớm khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản, chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và kết quả theo dõi của Bộ Tư pháp, trong tháng 11/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 131 văn bản quy định chi tiết, gồm: (i) 45 văn bản nợ ban hành (11 nghị định, 25 thông tư, 09 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 26 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực; (ii) 86 văn bản (33 nghị định, 04 quyết định, 47 thông tư, 02 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 12 luật có hiệu lực trong năm 2016 và 2017.

b) Kết quả ban hành văn bản tháng 11/2015 (ngày 27/10 - 25/11/2015).

- Đối với 45 văn bản nợ chưa ban hành, Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 10/45 văn bản (06 nghị định, 02 thông tư, 02 thông tư liên tịch), đạt 22,22% (xin xem Phụ lục I). Còn 35/45 văn bản (05 nghị định, 23 thông tư, 07 thông tư liên tịch) nợ chưa ban hành(), chiếm 77,78% (xin xem Phụ lục II).

Trong số 35 văn bản còn nợ ban hành, có 23 văn bản đang soạn thảo (01 nghị định, 18 thông tư, 04 thông tư liên tịch); 06 văn bản đã thẩm định và đang tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thành thủ tục trình ban hành (05 thông tư, 01 thông tư liên tịch); 06 văn bản đã trình để ban hành (04 nghị định, 02 thông tư liên tịch). Riêng 04 dự thảo nghị định đã trình, có 02 dự thảo đang được Văn phòng Chính phủ xử lý, 02 dự thảo đang được các Bộ tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ.

Phân loại 35 văn bản nợ ban hành theo cơ quan chủ trì soạn thảo như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ ĐỌNG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT | TTLT |
|  | Bộ Quốc phòng | 11 | 02 |  | 05 | 04 |
|  | Bộ Y tế | 08 |  |  | 07 | 01 |
|  | Bộ Xây dựng | 05 |  |  | 05 |  |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 03 | 01 |  | 02 |  |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 02 | 01 |  | 01 |  |
|  | Bộ Công an | 02 |  |  | 01 | 01 |
|  | Bộ Nông nghiệp và PTNT | 01 |  |  |  | 01 |
|  | Bộ Lao động, Thương binh và XH | 01 |  |  | 01 |  |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 01 |  |  | 01 |  |
|  | Bộ Giao thông vận tải | 01 | 01 |  |  |  |
| Tổng số |  | 35 | 05 |  | 23 | 07 |

- Đối với 86 văn bản quy định chi tiết 12 luật chưa có hiệu lực, hiện đã ban hành được 05/86 văn bản (03 nghị định, 02 thông tư), còn 81/86 văn bản đang được các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, soạn thảo (xin xem Phụ lục III).

c) Chất lượng của văn bản thông qua công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Trong tháng 11/2015, Bộ Tư pháp đã tham gia ý kiến, đề nghị sửa đổi, bãi bỏ 52/56 thủ tục hành chính tại 10 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (chiếm 92,8%), trong đó, đề nghị không quy định 02 thủ tục, sửa đổi 50 thủ tục không hợp lý. Thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với 144 văn bản, trong đó có 04 văn bản là thông tư quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh(), bước đầu phát hiện 04 văn bản sai về nội dung, nhưng không có văn bản nào là văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Qua kết quả của hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho thấy, nội dung các văn bản quy định chi tiết cơ bản phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và khả thi; các thủ tục hành chính trong các dự án, dự thảo văn bản đã được sàng lọc kỹ, bảo đảm có chất lượng.

3. Nhiệm vụ trong tháng 12 năm 2015

Qua kết quả thống kê, trong tháng 12/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ:

- Xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 116 văn bản, gồm:

+ 35 văn bản nợ chưa ban hành, quy định chi tiết 15 luật đã có hiệu lực (xin xem Phụ lục II).

+ 81 văn bản quy định chi tiết 11 luật sẽ có hiệu lực trong năm 2016, 2017, trong đó có 29 văn bản quy định chi tiết 06 luật, cần ban hành để có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 (xin xem Phụ lục III).

- Rà soát, lập danh mục văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội thông tại Kỳ họp thứ 10, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai thi hành.

4. Nhận xét chung

Trong tháng 11/2015, cùng với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuẩn bị trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã nỗ lực, cố gắng và đạt được kết quả tích cực trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Kết quả đã có 15 văn bản được ban hành trong tháng, nhiều hơn 05 văn bản so với cùng kỳ năm 2014 (09 văn bản) và ít hơn 10 văn bản so với tháng 10/2015. Giải quyết được 10/45 văn bản nợ chưa ban hành. Đối với các luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016, đã sớm ban hành được 05 văn bản (03 nghị định, 02 thông tư) có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số hạn chế sau: (i) Số văn bản nợ ban hành còn lớn, với 35 văn bản, tăng 15 văn bản so với cùng kỳ năm 2014 (nợ 20 văn bản); (ii) Số văn bản nợ ban hành kéo dài vẫn chưa được ban hành (quy định chi tiết Luật giám định tư pháp, Luật đấu thầu có hiệu lực từ năm 2013 và năm 2014); (iii) Việc trình các dự thảo văn bản chậm, không đúng hạn theo kế hoạch vẫn tiếp tục diễn ra phổ biến (chẳng hạn như 13 văn bản, gồm 12 nghị định và 01 quyết định quy định chi tiết 05 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, phải trình trước tháng 11/2015, nhưng đến nay mới chỉ trình được 02 văn bản). Nguyên nhân cơ bản nhất của tình trạng này là do các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết, trong đó có nhiều nội dung khó, phức tạp cần có nhiều thời gian, nghiên cứu, khảo sát thực tiễn hoặc liên quan đến các luật, pháp lệnh đang được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung.

5. Đề xuất, kiến nghị

Để tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong thời gian tới, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình ban hành văn bản quy định chi tiết, nhất là văn bản quy định chi tiết các Luật có hiệu lực từ năm 2013, 2014; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành và rà soát, lập danh mục văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10,

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản trước ngày 31/12/2015, kịp thời có các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội trong việc chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10; rà soát, lập danh mục văn bản quy định chi tiết gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp.

- Văn phòng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản để rút ngắn thời gian thẩm tra, khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 nghị định còn nợ chưa ban hành (xin xem Phụ lục II); đồng thời sớm đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ đề xuất, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Trên đây là tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 11/2015 và nhiệm vụ tháng 12/2015, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để phối hợp); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Đinh Trung Tụng |
| --- | --- |

(?) Gồm: (i) 02 Thông tư quy định định chi tiết, hướng dẫn Luật giám định tư pháp có hiệu lực 01/01/2013;

(ii) 01 thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu có hiệu lực 01/7/2014.

# (?) Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06/7/2015 hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt nam; Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp; Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không; Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 hướng dẫn thu nhập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.