| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2016 |

BÁO CÁO (RÚT GỌN)

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và ban hành

văn bản quy định chi tiết thi hành luật,  pháp lệnh

trong Quý I/2016 và nhiệm vụ Quý II/2016

Kính thưa:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các thành viên Chính phủ;

- Các đồng chí tham dự phiên họp.

Ngày 24/3/2016, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ Báo cáo số 58/BC-BTP về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết Quý I và nhiệm vụ Quý II/2016. Bộ Tư pháp xin báo cáo rút gọn về một số nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG QUÝ I/2016

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh:

Quý I/2016, các Bộ đã hoàn thành việc trình Chính phủ 03 dự án luật, dự thảo Nghị quyết; phối hợp chỉnh lý 07 dự án luật đã trình Quốc hội khóa XIII xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 11.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết:

Quý I/2016, các Bộ theo kế hoạch cần xây dựng, trình ban hành 216 văn bản (57 văn bản nợ quy định chi tiết 20 luật đã có hiệu lực và 159 văn bản quy định chi tiết 18 luật sẽ hiệu lực thời gian tới).

Kết quả đến ngày 24/3/2016: (1) Ban hành được 18 văn bản (Phụ lục I), gồm 17/57 văn bản nợ quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (giải quyết được 28,07% số văn bản nợ) và 01/159 văn bản quy định chi tiết 18 luật sẽ có hiệu lực; (2) Trình 02/11 văn bản theo kế hoạch phải trình trong Quý I. Do vậy, đến nay còn 40/57 văn bản nợ ban hành và 09/11 văn bản nợ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chất lượng của văn bản cơ bản được bảo đảm, qua kiểm tra chưa phát hiện văn bản sai.

II. NHIỆM VỤ QUÝ II/2016

1. Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh:

Quý II/2016, các Bộ có nhiệm vụ: (i) Trình Chính phủ 10 dự án, dự thảo (06 luật, 02 pháp lệnh và 02 nghị quyết), trong đó 01 dự án được đề nghị lùi sang năm 2017 (Luật quốc phòng (sửa đổi)); (ii) P

hối hợp chỉnh lý, trình tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV 20 dự án luật; phối hợp chỉnh lý, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội 11 dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết.

2. Về xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết:

Quý II/2016, các Bộ có nhiệm vụ rất nặng: (i) Xây dựng, ban hành sớm 40 văn bản nợ (Phụ lục II); (ii) Xây dựng, trình ban hành 158 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực (Phụ lục III), trong đó có 09 văn bản hiện đã nợ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá: T

rong Quý I/2016, các Bộ đã cố gắng trong việc soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Hoàn thành việc chuẩn bị các dự án luật cho Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII; ban hành được 18 văn bản quy định chi tiết, giảm 34 văn bản nợ ban hành so với cùng kỳ năm 2015 (nợ 74 văn bản).

Tuy nhiên, còn tình trạng đề nghị lùi thời hạn trình đối với một số dự án luật, pháp lệnh; công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết còn chậm, đặc biệt là thông tư, thông tư liên tịch.

2. Kiến nghị

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình ban hành văn bản.

b) Đối với các Bộ:

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, trình ban hành 40 văn bản nợ và 09 văn bản nợ trình; chủ động soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

- Bộ Công an sớm chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật biểu tình để trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật quy hoạch và báo cáo Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý I/2016, nhiệm vụ Quý II/2016, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

BỘ TƯ PHÁP