| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 58/BC-BTP | Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2016 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

của Chính phủ và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật,

pháp lệnh trong Quý I/2016 và nhiệm vụ Quý II/2016

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý I/2016 và nhiệm vụ Quý II/2016 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong Quý I/2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Chính phủ đã ban hành 02 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 quyết định() để chỉ đạo, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy định chi tiết. Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trình tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII khẩn trương hoàn thiện, trình đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Đồng thời, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết trước thời điểm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực thi hành.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết (ban hành 03 văn bản()); tổ chức các cuộc họp để trao đổi, thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; đồng thời, phối hợp với một số Bộ (Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Y tế) có vướng mắc trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết để nghiên cứu, thảo luận và thống nhất giải pháp khắc phục.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG QUÝ I/2016

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Theo Quyết định số 1273/QĐ-TTg ngày 07/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh đã được Quốc hội giao cho Chính phủ tại Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09/6/2015 của Quốc hội (Quyết định số 1273/QĐ-TTg) và sau khi điều chỉnh Chương trình thì trong Quý I/2016, các Bộ phải trình Chính phủ 03 dự án luật, dự thảo nghị quyết. Tình hình cụ thể như sau:

- Luật biểu tình: Đã trình Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 01/2016, do còn nhiều ý kiến khác nhau, nên ngày 16/02/2016, Chính phủ đã có Tờ trình số 30/TTr-CP đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép chưa trình dự án Luật biểu tình tại Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII để có thời gian tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý dự án Luật nhằm tạo sự đồng thuận cao hơn trong Chính phủ. Tuy nhiên, tại Phiên họp thứ 45, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị giữ nguyên tiến độ trình dự án Luật biểu tình theo đúng Nghị quyết số 89/2015/QH13 của Quốc hội. Ngày 25/02/2016, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1182/VPCP-V.III đề nghị Văn phòng Quốc hội báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc chưa đưa nội dung cho ý kiến đối với dự án Luật biểu tình vào Chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII do cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật chưa chuẩn bị kịp để trình Chính phủ xem xét tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2016.

- Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân: Đã lấy ý kiến thành viên Chính phủ trong tháng 01/2016. Hiện Bộ Nội vụ đã tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ và đã trình lại Chính phủ.

- Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (lùi thời hạn trình Chính phủ từ tháng 11/2015 sang tháng 3/2016). Hiện, dự thảo Nghị quyết đã được gửi lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương.

b) Kết quả chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII

Theo Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09/6/2015 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, trong Quý I/2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần phối hợp, chỉnh lý và trình Quốc hội cho ý kiến 07 dự án luật. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh Chương trình() thì các Bộ cần phối hợp chỉnh lý 07 dự án luật để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 11, gồm: (1) Luật tiếp cận thông tin; (2) Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); (3) Luật báo chí (sửa đổi); (4) Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); (5) Luật dược (sửa đổi); (6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; (7) Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Đến nay, cả 07 dự thảo Luật nêu trên đều đã được chỉnh lý, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội. Hiện, các Bộ đang phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong Quý I/2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 216 văn bản (78 nghị định,    05 quyết định, 118 thông tư, 15 thông tư liên tịch), bao gồm:

- 57 văn bản (16 nghị định, 32 thông tư, 09 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 20 luật đã có hiệu lực;

- 159 văn bản (62 nghị định, 05 quyết định, 86 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 18 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, 9, 10 sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Kết quả đến ngày 24/3/2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 18/216 văn bản (xin xem Phụ lục I). Cụ thể:

- Đối với 57 văn bản quy định chi tiết 20 luật đã có hiệu lực: đã ban hành được 17/57 văn bản (08 nghị định, 08 thông tư, 01 thông tư liên tịch), đạt 29,82% . Còn nợ chưa ban hành 40/57 văn bản (08 nghị định, 24 thông tư, 08 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 16 luật, chiếm 70,18% (xin xem Phụ lục II). Trong số 40 văn bản nợ chưa ban hành có:

+ 24 văn bản (01 nghị định, 18 thông tư, 05 thông tư liên tịch): Đang soạn thảo;

+ 05 văn bản (01 nghị định, 03 thông tư, 01 thông tư liên tịch): Đã thẩm định, đang được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu hoàn thiện;

+ 11 văn bản (06 nghị định, 03 thông tư, 02 thông tư liên tịch): Đã trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Có thể phân loại 40 văn bản nợ chưa ban hành theo cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ ĐỌNG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT | TTLT |
|  | Bộ Quốc phòng | 16 | 05 |  | 06 | 05 |
|  | Bộ Y tế | 07 |  |  | 06 | 01 |
|  | Bộ Xây dựng | 04 |  |  | 04 |  |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 04 | 01 |  | 03 |  |
|  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 03 | 02 |  | 01 |  |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 01 |  |  | 01 |  |
|  | Bộ Công an | 01 |  |  | 01 |  |
|  | Bộ Nông nghiệp và PTNT | 01 |  |  |  | 01 |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 01 |  |  | 01 |  |
|  | Bộ Ngoại giao | 01 |  |  |  | 01 |
|  | Bộ Tài chính | 01 |  |  | 01 |  |
| Tổng số |  | 40 | 08 |  | 24 | 08 |

- Đối với 159 văn bản quy định chi tiết 18 luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, hiện mới ban hành được 01/159 văn bản (01 thông tư). Còn lại 158/159 văn bản đang được các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, soạn thảo để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, trong đó có 11 văn bản (10 nghị định, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ) theo kế hoạch phải trình trong Quý I/2016, nhưng đến nay mới trình 02/11 văn bản (02 nghị định), còn lại 09 văn bản đã ở vào tình trạng nợ trình (xin xem Phụ lục III).

c) Chất lượng của văn bản thông qua công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Trong Quý I/2016, Bộ Tư pháp đã tham gia ý kiến đối với 17 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó đề nghị sửa đổi, bãi bỏ 77/83 thủ tục không hợp lý (chiếm 96,4%); cho ý kiến thẩm định và đề nghị sửa đổi, bãi bỏ 48/50 thủ tục hành chính tại 10 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (chiếm 96%). Kiểm tra 725 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương, trong đó có 05 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Bước đầu phát hiện 39 văn bản sai về nội dung, thẩm quyền ban hành văn bản theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP nhưng không có văn bản nào là văn bản quy định chi tiết.

Qua kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho thấy, về cơ bản nội dung của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được ban hành trong Quý I/2016 đã bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và tính khả thi. Các quy định về thủ tục hành chính đã được “kiểm soát” kỹ, bảo đảm có chất lượng. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu; tình trạng chép lại nội dung của luật, pháp lệnh cơ bản đã được khắc phục.

III. NHIỆM VỤ TRONG QUÝ II/2016

1. Công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ trình Chính phủ

Trong Quý II/2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ tổng số 10 dự án, dự thảo, gồm: 06 dự án luật, 02 dự án pháp lệnh và 02 dự thảo nghị quyết, trong đó có dự án Luật quốc phòng (sửa đổi) được đề nghị lùi thời hạn trình sang năm 2017 (xin xem Mục A Phụ lục IV).

b) Nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09/6/2015 của Quốc hội, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội chỉnh lý 05 dự án luật. Tuy nhiên, trong số này có 01 dự án đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị rút ra khỏi Chương trình năm 2016 (Luật ban hành quyết định hành chính); 01 dự án được Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình (Luật biểu tình).

- Soạn thảo 17 dự án, trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2. Tuy nhiên, có 02/17 dự án được đề nghị lùi thời hạn trình sang năm 2018 [Luật quốc phòng (sửa đổi) và Luật năng lượng nguyên tử (sửa đổi)].

- Soạn thảo trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến 05 dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; phối hợp với Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội chỉnh lý 04 dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Ngoài ra, các Bộ còn phải chuẩn bị trình 04 dự án dự kiến bổ sung vào Chương trình năm 2016, gồm: 02 dự án luật trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 (Luật quy hoạch, Luật ban hành quyết định hành chính) và 02 dự án pháp lệnh trình Ủy ban thường vụ Quốc hội vào tháng 9, tháng 10/2016 (Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng).

Như vậy, nếu dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 được Chính phủ chấp thuận và Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội nhất trí, trong Quý II/2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến 20 dự án luật tại Kỳ họp thứ 2 và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội 05 dự án pháp lệnh (Xin xem Mục B Phụ lục IV).

2. Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong Quý II/2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ:

- Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 198 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, cụ thể:

+ Hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 40 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết 16 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực nêu tại Phụ lục II, nhất là 28/40 văn bản (03 nghị định, 19 thông tư, 06 thông tư liên tịch) nợ ban hành từ năm 2015;

+ Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 158 văn bản quy định chi tiết 18 luật, được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, 9 và 10, có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục III, nhất là 09 văn bản hiện đang nợ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục xây dựng, ban hành hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành và chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thi hành hiệu quả các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá

a) Những kết quả đã đạt được

Trong Quý I/2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có cố gắng trong việc soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Việc chuẩn bị các dự án luật cho Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành. Một số Bộ đã rà soát, thực hiện giải pháp ban hành một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung được giao nhằm hạn chế số lượng văn bản cần ban hành, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản. Về cơ bản, các văn bản quy định chi tiết được ban hành đều bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, khả thi. Số văn bản nợ ban hành là 40 văn bản, giảm 34 văn bản so với cùng kỳ năm 2015 (nợ 74 văn bản)

b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong Quý I/2016 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Tình trạng phải đề nghị lùi thời hạn trình Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội một số dự án luật như Luật biểu tình, Luật quốc phòng (sửa đổi), Luật năng lượng nguyên tử (sửa đổi).

- Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết còn rất chậm, nhất là đối với các thông tư, thông tư liên tịch. Trong Quý I/2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ ban hành được 18 văn bản quy định chi tiết, ít hơn 04 văn bản so với Quý I/2015 (22 văn bản) và ít hơn 12 văn bản so với trung bình năm 2015 (khoảng 30 văn bản/quý).

c) Nguyên nhân

Về nguyên nhân khách quan: vẫn còn nhiều Bộ phải xây dựng, ban hành số lượng lớn văn bản. Bên cạnh đó, trong Quý I/2016, các Bộ, ngành phải tập trung thời gian, nguồn lực để chuẩn bị cho một số sự kiện quan trọng của đất nước như Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội.

Về nguyên nhân chủ quan: Lãnh đạo một số Bộ chưa thực sự sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng, ban hành văn bản; chưa thực hiện nghiêm các quy định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết như yêu cầu hạn chế nội dung giao quy định chi tiết trong dự án luật, pháp lệnh, trình dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo dự án luật, pháp lệnh. Công tác phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan trong công tác soạn thảo văn bản chưa thực sự chặt chẽ, dẫn đến việc kéo dài thời gian soạn thảo, chỉnh lý, hoàn thiện dự án, dự thảo văn bản.

2. Kiến nghị

Nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ trình các dự án, dự thảo văn bản, khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết trong thời gian tới, Bộ Tư pháp xin kiến nghị một số giải pháp như sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản; thực hiện kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng văn bản không bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt hơn đối với công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; chỉ đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đối với những dự án đã được chuẩn bị kỹ về nội dung để bảo đảm tính khả thi; thực hiện hạn chế nội dung giao quy định chi tiết trong dự án luật, pháp lệnh, chủ động xây dựng, trình dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo dự án luật, pháp lệnh.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế; giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản, báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ áp dụng các giải pháp nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ văn bản, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết trong Quý II/2016 để bảo đảm yêu cầu triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Dự án Luật biểu tình là dự án Luật quan trọng, được các Đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, nên đề nghị Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật biểu tình theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ để trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 và thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật quy hoạch và báo cáo Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

- Các Bộ: Quốc phòng, Y tế, Công an, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Tài chính khẩn trương xây dựng, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 40 văn bản còn nợ ban hành nêu tại Phụ lục II; tổ chức hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong khoảng thời chưa có văn bản quy định chi tiết, nhất là đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

- Các Bộ, ngành có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 158 văn bản quy định chi tiết thi hành 18 luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục III cần chủ động tổ chức nghiên cứu soạn thảo, hoàn tất thủ tục, hồ sơ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền bảo đảm chất lượng, tiến độ của văn bản, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, nhất là đối với các luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý I/2016 và nhiệm vụ Quý II/2016, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Thành Long |
| --- | --- |

(?) Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 31/12/2015 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2015; Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 03/3/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2016.

(?) Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp Thứ 10.

(?) Công văn số 4803/BTP-VĐCXDPL ngày 31/12/2015; Công văn số 382/BTP-VĐCXDPL ngày 05/02/2016; Công văn số 619/BTP-VĐCXDPL ngày 04/3/2016.

(?) Điều chỉnh Chương trình cụ thể như sau:

- Chính phủ đề nghị chưa trình dự án Luật biểu tình tại Kỳ họp thứ 11.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định chuyển dự án Luật quy hoạch ra khỏi Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, thông qua tại Kỳ họp thứ 11.

- Quốc hội quyết định bổ sung 02 dự án đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 vào Chương trình thông qua tại Kỳ họp thứ 11 [Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)].