| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 96/BC-BTP | Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016 |

BÁO CÁO

Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

tháng 4/2016 và nhiệm vụ tháng 5/2016

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 4/2016 và nhiệm vụ tháng 5/2016 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2016, ngày 08/4/2016, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1137/BTP-VĐCXDPL đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; tổ chức rà soát văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/7/2016, việc không ban hành thông tư liên tịch giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, để trên cơ sở đó kịp thời đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Kết quả rà soát cho thấy, trong tháng 4/2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 197 văn bản, gồm 40 văn bản nợ ban hành (08 nghị định, 24 thông tư, 08 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 16 luật đã có hiệu lực và 157 văn bản() (62 nghị định, 05 quyết định, 83 thông tư, 07 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 18 luật, sẽ có hiệu lực hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới().

b) Kết quả tính đến ngày 29/4/2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 06/197 văn bản (xem Phụ lục I), cụ thể:

- Đối với 40 văn bản nợ ban hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 05/40 văn bản, đạt 12.5%. Còn 35/40 văn bản (06 nghị định, 23 thông tư, 06 thông tư liên tịch) nợ chưa ban hành, chiếm 87.5% (xin xem Phụ lục II). Trong số 35 văn bản nợ ban hành, có tới 22 văn bản vẫn đang ở giai đoạn soạn thảo; chỉ có 05 văn bản đã được thẩm định và 08 văn bản đã được trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

- Đối với 157 văn bản quy định chi tiết 18 luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, hiện mới ban hành được 01/157 văn bản (01 nghị định). Còn lại 156/157 văn bản đang được nghiên cứu, xây dựng, trong đó có tới 114/156 văn bản quy định chi tiết 12 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016, nhưng đến nay mới có 07/114 văn bản được trình cấp có thẩm quyền xem xét để ban hành, còn 107/114 văn bản vẫn đang trong quá trình soạn thảo hoặc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định (xem Phụ lục III).

3. Đánh giá và kiến nghị

Qua theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, Bộ Tư pháp nhận thấy, số lượng văn bản nợ ban hành đã giảm 31 văn bản so với cùng kỳ năm 2015 (66 văn bản). Tuy nhiên, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn còn rất chậm, với 06 văn bản được ban hành trong tháng 4/2016 chỉ đạt ½ số bình quân hằng tháng của năm 2015. Nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 5 và những tháng tiếp theo của năm 2016 là rất nặng, trong đó có 35 văn bản nợ ban hành và 114 văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

Để công tác này được thực hiện kịp thời, hiệu quả, Bộ Tư pháp kiến nghị:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ:

- Tập trung nguồn lực, ưu tiên cho công tác xây dựng thể chế, đặc biệt lưu ý sớm giải quyết tình trạng nợ ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành đúng theo kế hoạch các văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

- Chuẩn bị các điều kiện, tổ chức triển khai thi hành kịp thời, đồng bộ, hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; khẩn trương rà soát, lập danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

b) Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ:

- Chỉnh lý, hoàn thiện để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 35 văn bản đang trong tình trạng nợ ban hành nêu tại Phụ lục II;

- Sớm hoàn thành các quy trình xây dựng, trình ban hành theo đúng kế hoạch 114 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 nêu tại Phụ lục III;

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành 07 luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11; đồng thời, rà soát lập đề nghị xây dựng văn bản quy định chi tiết gửi về Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và theo dõi chung.

Trên đây là tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 4/2016 và nhiệm vụ tháng 5/2016, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để biết); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để biết); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL, Tổng cục THADS; Cục HTQTCT và Cục CNTT (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Khánh Ngọc |
| --- | --- |

(?) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất gộp Thông tư về tổ chức thực hiện quan trắc cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản vào Thông tư về phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản quy định chi tiết Luật thú y.

(?) Có 02 nghị định quy định chi tiết Luật hộ tịch và Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, nhưng nội dung Luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2018 và năm 2020.