Phụ lục I

CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRÌNH CHÍNH PHỦ

TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

(Kèm theo Báo cáo số 152/BC-BTP ngày 29/6/2016 của Bộ Tư pháp)

| TT | TÊN DỰ ÁN | THỜI HẠN TRÌNH CHÍNH PHỦ (Theo Quyết định số 1273/QĐ-TTg) | KẾT QUẢ THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Các dự án đã được xem xét, thông qua |  |  |  |
|  | Pháp lệnh giống cây trồng (sửa đổi) | Tháng 5/2016 |  |
|  | Pháp lệnh giống vật nuôi (sửa đổi) | Tháng 5/2016 |  |
|  | Luật thủy lợi | Tháng 7/2016 |  |
| II. Các dự án sẽ được Chính phủ xem xét, thông qua tại Phiên họp thường kỳ tháng 6 |  |  |  |
|  | Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ | Tháng 6/2016 |  |
|  | Luật đường sắt (sửa đổi) | Tháng 6/2016 |  |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ | Tháng 8/2016 | Được đẩy nhanh tiến độ lên trình Chính phủ tháng 6/2016. Chính phủ đề nghị chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV sang Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 theo quy trình một kỳ họp |
|  | Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) | Tháng 5/2016 | Bộ Tài chính đề nghị lùi thời hạn trình Chính phủ sang tháng 6/2016 |
| III. Các dự án xin lùi thời hạn trình Chính phủ |  |  |  |
|  | Luật quản lý ngoại thương | Tháng 5/2016 | Bộ Công Thương đề nghị lùi thời hạn trình Chính phủ sang tháng 7/2016 |
|  | Luật quy hoạch | Tháng 6/2016 | Được lùi thời hạn trình trình Chính phủ sang tháng 7/2016 |
| IV. Các dự án Chính phủ đề nghị lùi hoặc rút khỏi Chương trình năm 2016 |  |  |  |
|  | Luật biểu tình | Tháng 11/2015 | Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV (năm 2017). |
|  | Luật quốc phòng (sửa đổi) | Tháng 6/2016 | Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình sang năm 2017 |
|  | Luật chứng thực | Tháng 6/2016 | Bộ Tư pháp xin rút khỏi Chương trình năm 2016 |