| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 96/BC-BTP | Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

trong Quý I năm 2017, nhiệm vụ Quý II năm 2017

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý I năm 2017, nhiệm vụ Quý II năm 2017 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong Quý I/2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Chính phủ ban hành 03 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 quyết định() để chỉ đạo, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy định chi tiết. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trình tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV khẩn trương hoàn thiện, trình đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản, khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết (ban hành 02 văn bản()); tổ chức các cuộc họp để trao đổi, thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; phối hợp với một số bộ, cơ quan ngang bộ (Bộ Công an, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước,…) có vướng mắc trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết để nghiên cứu, thảo luận và thống nhất giải pháp khắc phục; chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ưu tiên thời gian, nguồn lực để phối hợp chặt chẽ với bộ, cơ quan ngang bộ trong xây dựng, ban hành văn bản; cử cán bộ tham gia trực tiếp vào quá trình soạn thảo, chỉnh lý văn bản nhằm đảm bảo chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời hạn thẩm định.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG QUÝ I/2017

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Theo Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 (Quyết định số 1840/QĐ-TTg), trong Quý I/2017, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 06 dự án luật. Trong số này, Chính phủ đã cho ý kiến 04 dự án (xin xem Mục I Phụ lục I); 02 dự án còn lại (Luật cạnh tranh (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động) được Chính phủ xin lùi thời hạn trình từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4().

b) Kết quả chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV

Theo Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29/7/2016 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, trong Quý I/2017, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình Quốc hội 21 dự án luật tại Kỳ họp thứ 3. Hiện tại, Chính phủ đang đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 (theo Tờ trình số 78/TTr-CP ngày 10/3/2017)() và nếu được chấp thuận thì tại Kỳ họp thứ 3, tổng số dự án mà các bộ, cơ quan ngang bộ cần phối hợp chỉnh lý, trình mới vẫn là 21 dự án, dự thảo (xin xem Mục I Phụ lục I), bao gồm:

- 13 dự án phối hợp, chỉnh lý: Hiện tại, các bộ, cơ quan ngang bộ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện 13 dự án luật này để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3 theo đúng tiến độ.

- 03 dự án, dự thảo trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp: Trong Quý I/2017, các bộ, cơ quan ngang bộ đã hoàn thành việc lập, trình Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị xây dựng 03 dự án, dự thảo này; đồng thời, đã chủ động triển khai các hoạt động nghiên cứu, soạn thảo song song với việc lập đề nghị, để sớm trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- 05 dự án trình mới: Có 01 dự án đã được Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 12/2016 và đang được đề nghị đẩy nhanh tiến độ trình Quốc hội từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 lên cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3; 04 dự án còn lại đã được Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong Quý I/2017, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 103 văn bản (48 nghị định, 04 quyết định, 45 thông tư, 06 thông tư liên tịch), bao gồm:

- 37 văn bản (17 nghị định, 02 quyết định, 18 thông tư) quy định chi tiết 15 luật, nghị quyết đã có hiệu lực;

- 66 văn bản (31 nghị định, 02 quyết định, 27 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết và các nội dung được luật giao sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Kết quả đến ngày 28/3/2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 18/103 văn bản (xin xem Phụ lục II). Cụ thể:

- Đối với 37 văn bản quy định chi tiết 15 luật, nghị quyết đã có hiệu lực: đã ban hành được 12/37 văn bản (09 nghị định, 01 quyết định, 02 thông tư), đạt 32,43% . Chưa ban hành 25/37 văn bản (08 nghị định, 01 quyết định, 16 thông tư) quy định chi tiết 11 luật, chiếm 67,57% (xin xem Phụ lục III). Trong số 25 văn bản chưa ban hành có:

+ 11 văn bản (11 thông tư): Đang soạn thảo;

+ 05 văn bản (01 nghị định, 04 thông tư,): Đã thẩm định, đang được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu hoàn thiện;

+ 09 văn bản (08 nghị định, 01 quyết định): Đã trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Kết quả phân loại 25 văn bản nợ chưa ban hành theo cơ quan chủ trì soạn thảo và hình thức văn bản như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ ĐỌNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |  |  |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT |
|  | Bộ Y tế | 08 | 01 |  | 07 |
|  | Bộ Tài chính | 05 | 04 |  | 01 |
|  | Bộ Thông tin và truyền thông | 03 |  | 01 | 02 |
|  | Bộ Công thương | 02 |  |  | 02 |
|  | Bộ Quốc phòng | 02 |  |  | 02 |
|  | Bộ Công an | 01 |  |  | 01 |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 01 | 01 |  |  |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 01 |  |  | 01 |
|  | Bộ Nông nghiệp và PTNT | 01 | 01 |  |  |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 01 | 01 |  |  |
| Tổng số |  | 25 | 08 | 01 | 16 |

- Đối với 66 văn bản quy định chi tiết 15 luật, nghị quyết và các nội dung được luật giao sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, hiện đã ban hành được 06/66 văn bản (05 nghị định, 01 thông tư). Còn lại 60/66 văn bản đang được các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, soạn thảo để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, trong đó có 18 văn bản (10 nghị định, 01 quyết định, 07 thông tư) quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2017, đến nay đã trình 05/18 văn bản (05 nghị định), còn lại 13 văn bản cần khẩn trương hoàn thiện để trình theo đúng kế hoạch (xin xem Phụ lục IV).

III. NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2017

1. Các nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ trình Chính phủ

Theo Quyết định số 1840/QĐ-TTg, trong Quý II/2017, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, thông qua 03 dự án luật. Nếu đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2017 của Chính phủ được chấp thuận thì trong Quý II/2017, tổng số các dự án, dự thảo mà các bộ, cơ quan ngang bộ phải trình Chính phủ xem xét, thông qua là 07 dự án, dự thảo (xin xem Mục II Phụ lục I).

b) Nhiệm vụ phối hợp, chỉnh lý và trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

Trong Quý II/2017, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện 21 dự án, dự thảo để trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (như đã báo cáo ở trên), trong đó có nhiệm vụ cần hoàn thành sớm đầu Quý II/2017 là việc soạn thảo, trình Chính phủ để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội 03 dự án, dự thảo đang được đề nghị bổ sung vào Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 3 theo quy trình một kỳ họp.

2. Nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong Quý II/2017, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ:

- Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 85 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, cụ thể:

+ Hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 25 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết 11 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực nêu tại Phụ lục III, đặc biệt là 11/30 văn bản (01 quyết định, 10 thông tư) nợ ban hành từ năm 2013, 2015 và 2016;

+ Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 60 văn bản quy định chi tiết 15 luật và các nội dung được luật giao sẽ có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục IV, trong đó có 18 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực từ 01/7/2017.

- Tiếp tục xây dựng, ban hành Kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để tổ chức thi hành hiệu quả các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

Trong Quý I/2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên; các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng trong việc soạn thảo, trình các dự án, dự thảo văn bản nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ nên công tác này đã đạt được nhiều kết quả. Trừ một số dự án xin lùi thời hạn trình, cơ bản, các bộ, cơ quan ngang bộ đã hoàn thành việc chuẩn bị các dự án luật cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV. Nhìn chung, nhiều văn bản quy định chi tiết được ban hành đúng thời hạn, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật. Nội dung các văn bản quy định chi tiết đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, khả thi. Số văn bản nợ ban hành còn 25 văn bản, giảm 15 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (nợ 40 văn bản).

b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như:

- Vẫn còn tình trạng xin rút, xin lùi thời hạn trình Quốc hội đối với một số dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 như Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Luật cạnh tranh (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động.

- Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết còn chậm, trong Quý I/2017, mới ban hành được 18/103 văn bản quy định chi tiết, chiếm 17,48%. Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để, nhất là nợ thông tư; số lượng văn bản nợ ban hành tăng 11 văn bản so với cuối năm 2016 (14 văn bản).

c) Nguyên nhân

- Về khách quan:

+ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 yêu cầu chặt chẽ về trình tự, thủ tục soạn thảo. Bên cạnh đó, nội dung của một số dự án luật xin lùi thời hạn trình có tính chất phức tạp (như vấn đề về phương thức xác định thị trường liên quan, mô hình cơ quan cạnh tranh, quy trình và thẩm quyền giải quyết khiếu nại, khởi kiện trong dự án Luật cạnh tranh (sửa đổi); vấn đề về xác định phạm vi điều chỉnh của dự án Luật cạnh tranh (sửa đổi) để điều chỉnh đối với các hành vi phản cạnh tranh diễn ra ở nước ngoài; vấn đề tuổi nghỉ hưu, tăng giờ làm thêm, tiền lương tối thiểu trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động). Do vậy, một số dự án phải xin lùi thời hạn trình để có thêm thời gian nghiên cứu, soạn thảo.

+ Số lượng văn bản quy định chi tiết phải xây dựng, ban hành trong Quý I/2017 rất lớn (103 văn bản). Nhiều nội dung của văn bản quy định chi tiết là những vấn đề mới, khó, phức tạp hoặc thiếu sự định hướng cụ thể nên có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản hoặc liên quan đến luật, pháp lệnh khác đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc việc đàm phán các Hiệp định, điều ước quốc tế, nên cần nhiều thời gian nghiên cứu, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước dẫn đến việc kéo dài thời gian soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết(). Có một số nội dung của luật, pháp lệnh không do Chính phủ đề xuất mà do các cơ quan của Quốc hội bổ sung vào trong quá trình thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật nên khi các cơ quan của Chính phủ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc().

- Về chủ quan:

+ Mặc dù Lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ đã quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật, nhưng có trường hợp chưa sát với thực tiễn, chưa có định hướng rõ ràng về chính sách hay lường trước được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu xây dựng dự án, dự thảo văn bản.

+ Công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng pháp luật còn hạn chế. Trong giai đoạn xây dựng dự thảo, nhiều thành viên ban soạn thảo chưa thực sự quan tâm và có trách nhiệm đối với công tác này dẫn tới các nội dung cần xin ý kiến phải trao đổi giữa các bộ nhiều lần, kéo dài thời gian soạn thảo; có bộ chưa thực sự chủ động, chưa phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong công tác ban hành văn bản quy định chi tiết, đặc biệt là trong việc cập nhật thông tin về tình hình, tiến độ soạn thảo, dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết.

2. Kiến nghị

Nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đặc biệt là triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết Quý II/2017 là tương đối nặng. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có quy định về lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh.

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết của bộ, ngành mình nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ; hạn chế tình trạng xin lùi thời hạn trình văn bản, nợ đọng văn bản.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế; giữa các bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng với công tác thi hành pháp luật.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc chuẩn bị giải trình đối với ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội về các dự án đề nghị điều chỉnh Chương trình Kỳ 3 theo Công văn số 525/TTKQH14-PL ngày 24/3/2017 của Tổng Thư ký Quốc hội; khẩn trương hoàn thành việc chỉnh lý dự án Luật đo đạc và bản đồ, việc soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kéo dài thời hạn thực hiện khoản 1 Điều 79 của Luật công chứng, dự án Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tính dụng và quản lý nợ xấu để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV xem xét cho ý kiến, thông qua cùng với Dự kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2017; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung nguồn lực soạn thảo dự án Bộ luật lao động theo hướng sửa đổi toàn diện().

- Các Bộ: Tài chính, Y tế, Quốc phòng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 25 văn bản còn nợ ban hành nêu tại Phụ lục III.

- Các Bộ, ngành có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 60 văn bản quy định chi tiết thi hành 11 luật và các nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục IV cần chủ động tổ chức nghiên cứu soạn thảo, hoàn tất thủ tục, hồ sơ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền bảo đảm chất lượng, tiến độ của văn bản, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, nhất là đối với các luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý I/2017, nhiệm vụ Quý II/2017, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?) Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 31/12/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016; Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 07/2/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2017; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2017.

(?) Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết  được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

(?) Công văn số 316/BTP-VĐCXDPL ngày 06/02/2017; Công văn số 387/BTP-VĐCXDPL ngày 13/02/2017.

(?) Tờ trình số 25/TTr-CP ngày 12/01/2017

(?) Đề nghị đẩy nhanh tiến độ trình 01 dự án (Luật đo đạc và bản đồ); thay đổi phạm vi từ sửa đổi thành sửa đổi, bổ sung một số điều và trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua theo quy trình một kỳ họp đối với 01 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp); thay đổi phạm vi từ sửa đổi, bổ sung một số điều thành sửa đổi và lùi thời hạn trình đối với 01 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động); lùi thời hạn trình 02 dự án (Luật cạnh tranh (sửa đổi) và Luật bảo vệ bí mật nhà nước); bổ sung vào Chương trình 06 dự án, dự thảo (Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường; Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp; Nghị quyết của Quốc hội về kéo dài thời hạn chuyển đổi Văn phòng công chứng theo quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật công chứng)

(?) Như vấn đề lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu; điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự;…

(?) Chẳng hạn như nghị định quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoán nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn quy định Luật đấu giá tài sản;

(?)Ngày 24/3/2017, Tổng Thư ký Quốc hội có Công văn số 525/TTKQH14-PL thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội về các dự án được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội. Theo đó, để có cơ sở cho Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 3, thì hồ sơ dự án phải được chuẩn bị theo đúng quy định tại Điều 64 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 9 (dự kiến bắt đầu từ ngày 17/4/2017); trước đó, chậm nhất là ngày 03/4/2017, hồ sơ dự án phải được gửi đến các Ủy ban của Quốc hội có liên quan để thẩm tra.