| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 124/BC-BTP | Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017 |

BÁO CÁO

Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

tháng 4/2017 và nhiệm vụ tháng 5/2017

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 4/2017 và nhiệm vụ tháng 5/2017 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc thực hiện

Thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 07/4/2017 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017, cùng với việc thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn lập đề nghị xây dựng văn bản, lập đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình năm 2017, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1108/BTP-VĐCXDPL ngày 04/4/2017 đôn đốc việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Đặc biệt trong tháng 4/2017, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Tư pháp để tham mưu, tổ chức triển khai hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, nhất là các thông tư nhằm khắc phục cơ bản tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Căn cứ kết quả rà soát, theo dõi, trong tháng 4/2017, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 85 văn bản, gồm:

- 25 văn bản nợ chưa ban hành (08 nghị định, 01 quyết định, 16 thông tư) quy định chi tiết 11 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực. Trong số này có 11/25 văn bản (01 quyết định, 10 thông tư) nợ từ năm 2016 và 14/25 văn bản nợ quy định chi tiết 04 luật, pháp lệnh có hiệu lực từ sau ngày 01/01/2017.

- 60 văn bản (26 nghị định, 02 quyết định, 26 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 15 luật và các nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Từ ngày 28/3/2017 đến ngày 24/4/2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ chỉ ban hành được 04/85 văn bản (Phụ lục I), cụ thể:

- Đối với 25 văn bản nợ ban hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 02 văn bản (02 nghị định - Phụ lục I). Còn 23/25 văn bản (06 nghị định, 01 quyết định, 16 thông tư) chưa ban hành (Phụ lục II), trong số này có 05/23 văn bản vẫn đang ở giai đoạn soạn thảo; 08/23 văn bản đã thẩm định đang hoàn thiện để trình; 10/23 văn bản đang trình ký ban hành.

- Đối với 60 văn bản quy định chi tiết 15 luật và những nội dung giao quy định chi tiết chưa có hiệu lực, hiện đã ban hành được 02/60 văn bản (02 nghị định - Phụ lục I), còn 58/60 văn bản (24 nghị định, 02 quyết định, 26 thông tư, 06 thông tư liên tịch) đang được các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu xây dựng để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền (Phụ lục III).

3. Đánh giá và kiến nghị

Qua theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 4/2017, Bộ Tư pháp nhận thấy, số lượng văn bản được ban hành trong tháng là quá ít so với yêu cầu nhiệm vụ (04 văn bản); số nợ ban hành là 23 văn bản, giảm 12 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (35 văn bản) nhưng tăng 19 văn bản so với cuối năm 2016 (14 văn bản), trong đó có 07/23 văn bản (06 nghị định, 01 quyết định) thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Để công tác này được thực hiện kịp thời, hiệu quả, Bộ Tư pháp kiến nghị:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh việc ban hành văn bản quy định chi tiết, phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng nợ ban hành văn bản.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ:

- Trên cơ sở bám sát mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo và phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của Chính phủ cần thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết kịp thời, tránh để khoảng trống pháp luật.

- Chỉ đạo xây dựng, ban hành 23 văn bản nợ ban hành nêu tại Phụ lục II nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng nợ ban hành văn bản trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV; tập trung xây dựng, bảo đảm chất lượng và tiến độ ban hành, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/6/2017 và 01/7/2017; đồng thời nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục III.

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình ký ban hành.

- Chỉ đạo tổ chức pháp chế làm tốt nhiệm vụ đầu mối để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng thể chế, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; kiểm điểm, có hình thức xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, không bảo đảm chất lượng.

Trên đây là tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 4/2017 và nhiệm vụ tháng 5/2017, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để biết); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để biết); - Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Nguyễn Khánh Ngọc |
| --- | --- |