Phụ lục

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 416/QĐ-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/ĐẦU MỐI | CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHỐI HỢP | THỜI GIAN THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tổ chức giới thiệu, tập huấn, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp |  |  |  |
| 1 | Tổ chức Hội nghị toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (hội nghị trực tuyến tại Hà Nội) | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương | Đầu tháng 3 năm 2014 |
| 2 | Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, thủ trưởng tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành |  |  |  |
| 2.1 | Biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu về từng nội dung, chế định của Hiến pháp | Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính | Các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, một số chuyên gia, nhà khoa học | Trước tháng 4/2014. |
| 2.2 | Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của Bộ Tư pháp | Văn phòng Bộ | Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và các đơn vị thuộc Bộ | Trước tháng 6/2014 (01 ngày) |
| 2.3 | Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và thủ trưởng tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành | Văn phòng Bộ | Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị có liên quan thuộc các Bộ, ngành | Trước tháng 6/2014 (01 ngày) |
| 2.4 | Xuất bản Tài liệu tập huấn chuyên sâu về Hiến pháp | Nhà xuất bản Tư pháp | Các đơn vị có liên quan | Quý II/2014. |
| 3 | Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung của Hiến pháp trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng | Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật | Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và các đơn vị có liên quan | Năm 2014 - 2016 |
| 4 | Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Các đơn vị thuộc Bộ; các đơn vị có liên quan của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | - Phát động cuộc thi: Quý III năm 2014. - Tổng kết cuộc thi: Quý III năm 2015. |
| 5 | Tổ chức rà soát, biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật tại các trường đại học, học viện và trung cấp luật thuộc quản lý của Bộ Tư pháp |  |  |  |
| 5.1 | Tổ chức rà soát, biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật của trường Đại học Luật Hà Nội | Trường Đại học Luật Hà Nội | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Năm 2014 - 2016 |
| 5.2 | Tổ chức rà soát, biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật của Học viện Tư pháp | Học viện Tư pháp | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Năm 2014 - 2016 |
| 5.3 | Tổ chức rà soát, biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật sử dụng thống nhất cho các trường trung cấp luật | Vụ Tổ chức cán bộ | Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các trường trung cấp luật | Năm 2014 - 2016 |
| 5.4 | Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nội dung của Hiến pháp cho đội ngũ giảng viên bộ môn Hiến pháp của các trường đại học, học viện và trung cấp luật | Học viện Tư pháp | Vụ Tổ chức cán bộ, trường Đại học Luật Hà Nội, các trường trung cấp luật |  |
| 6 | Tổ chức nghiên cứu, bình luận khoa học về Hiến pháp |  |  |  |
| 6.1 | Biên soạn Sách bình luận khoa học về Hiến pháp | Viện Khoa học pháp lý | Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học | Năm 2014 - 2015 |
| 6.2 | Tổ chức xuất bản Sách bình luận khoa học về Hiến pháp. | Nhà xuất bản Tư pháp | Các đơn vị có liên quan | Năm 2014 - 2015 |
| 6.3 | Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các hội thảo, tọa đàm về nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp và cơ chế thực thi Hiến pháp | Viện Khoa học pháp lý | Các đơn vị thuộc Bộ | Năm 2014 - 2015 |
| 6.4 | Tập hợp, tổng hợp, xây dựng Bộ tổng thuật về quá trình Chính phủ, Bộ Tư pháp tham gia tổng kết, nghiên cứu, xây dựng và triển khai Hiến pháp | Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Năm 2014 - 2015 |
| II | Tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp (trong phạm vi trách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp) |  |  |  |
| 1 | Tổ chức cuộc họp quán triệt về cách thức thực hiện rà soát và xác định các quy định, văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái với quy định của Hiến pháp | Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính | Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị thuộc Bộ | Trước ngày 06/3/2014 |
| 2 | Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo hoặc ban hành | Các đơn vị thuộc Bộ | Cục Kiểm tra VBQPPL | - Trước ngày 24/3/2014 đối với luật, pháp lệnh. - Trước ngày 10/6/2014 đối với VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp |
| 3 | Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quyền con người | Vụ Pháp luật Quốc tế | Cục Kiểm tra VBQPPL, các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc các Bộ, ngành | - Trước ngày 24/3/2014 đối với luật, pháp lệnh. - Trước ngày 10/6/2014 đối với VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp |
| 4 | Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đối ngoại và hợp tác quốc tế | Vụ Hợp tác Quốc tế | Cục Kiểm tra VBQPPL, các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Ngoại giao | - Trước ngày 24/3/2014 đối với luật, pháp lệnh. - Trước ngày 10/6/2014 đối với VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp |
| 5 | Lập Danh mục đề xuất của Bộ Tư pháp về các luật, pháp lệnh cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp | Cục Kiểm tra VBQPPL | Vụ Các vấn đề chung về XDPL và các đơn vị thuộc Bộ | Trước ngày 30/3/2014 |
| 6 | Lập và công bố Danh mục các quy định, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có nội dung trái với quy định của Hiến pháp (tính đến ngày 01/01/2014) | Cục Kiểm tra VBQPPL | Vụ Các vấn đề chung về XDPL và các đơn vị thuộc Bộ | Trước ngày 30/6/2014 |
| III | Thực hiện đôn đốc và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp |  |  |  |
| 1 | Phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, thảo luận, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp theo Kế hoạch của Chính phủ; theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai Kế hoạch của Chính phủ | Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính | Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ |  |
| 2 | Xây dựng báo cáo về tình hình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của các Bộ, ngành, địa phương và của Chính phủ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội | Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính | Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ | Trước ngày 30 tháng 10 hàng năm (từ 2014-2016) |
| 3 | Đôn đốc, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP | Cục Kiểm tra VBQPPL | Các đơn vị có liên quan thuộc các Bộ, ngành, địa phương | Năm 2014 |
| 4 | Lập đề nghị của Chính phủ về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và các năm tiếp theo | Vụ Các vấn đề chung về XDPL | Các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ |  |
| 5 | Xây dựng để Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định nhằm góp ý, tham mưu thẩm định đối với các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp | Vụ Các vấn đề chung về XDPL | Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ | Năm 2014 |
| 6 | Tham mưu, trình Bộ trưởng quyết định việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định có sự tham gia của một số thành viên của Hội đồng tư vấn do Thủ tướng Chính phủ thành lập | Các đơn vị thuộc Bộ | Vụ Các vấn đề chung XDPL | Năm 2014-2015 |
| IV | Các hoạt động khác phục vụ triển khai Kế hoạch |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ | Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Trước ngày 05 tháng 10 hàng năm (từ năm 2014-2016) |
| 2 | Theo dõi, tổng hợp thông tin, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình triển khai Kế hoạch và đề xuất phương án xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện | Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính | Các đơn vị thuộc Bộ | Năm 2014 và các năm tiếp theo |
| 3 | Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định | Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ | Các đơn vị thuộc Bộ | Năm 2014 và các năm tiếp theo |