| # BỘ TƯ PHÁP ____________ | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

của Bộ Tư pháp tổ chức Ngày Pháp luật

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2883/QĐ-BTP

ngày 28  tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 (Ngày Pháp luật năm 2014) theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức phát động cuộc thi viết “tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013);

1.2. Nâng cao trách nhiệm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ trong việc gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, ý thức công vụ, góp phần tạo chuyển biến mới về hiệu quả xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Bộ Tư pháp và của ngành Tư pháp.

2. Yêu cầu

2.1. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam;

2.2. Các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

1. Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 và phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

1.1. Nội dung:

- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ công bố Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; chủ đề và định hướng triển khai Ngày Pháp luật năm 2014, gắn với việc tích cực phát huy giá trị hiệu lực, hiệu quả của Hiến pháp, đưa các quy định của Hiến pháp đi vào đời sống.

- Phát động cuộc thi viết: “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

1.2. Thành phần tham dự:

- Đại diện Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ;

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức ở Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận; Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương;

- Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Trung ương;

- Đại diện Lãnh đạo Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Đại diện Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; đại diện Lãnh đạo một số quận, huyện, phường, xã thuộc địa bàn Hà Nội (theo sự đề xuất của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội); Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Đại diện Lãnh đạo một số Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước;

- Đại diện giảng viên, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Một số cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Hà Nội, các nhà tài trợ.

Tổng số tham dự: Khoảng 380 đại biểu.

1.3. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 20h00’ ngày 06/11/2014 (Thứ năm);

- Địa điểm: Hội trường Bộ Quốc phòng.

1.4. Cơ quan tổ chức thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 và phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Trường Đại học Luật Hà Nội và một số đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt nam, Thông tấn xã Việt Nam.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật và cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

2.1. Truyền thông về Ngày Pháp luật và cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Tổ chức họp báo tại Bộ Tư pháp thông tin về tổ chức Ngày Pháp luật và cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo Pháp luật Việt Nam;

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2014.

b) Tổ chức các chuyên mục về Ngày Pháp luật năm 2014 và cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Ban Thư ký – Biên tập, Ban Thời sự, Ban Pháp luật và đời sống, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính;

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2014 - 30/11/2015.

c) Đăng tải các bài phát biểu về Ngày Pháp luật và cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Bộ Tư pháp;

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2014 - 30/11/2015.

đ) Mở chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ;

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2014 - 30/11/2015.

e) Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về Ngày Pháp luật và cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Báo Pháp luật Việt Nam; phát hành Báo Pháp luật Việt Nam số đặc biệt kỷ niệm Ngày Pháp luật năm 2014 và hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2014 - 30/11/2015.

2.2. Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật và cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”:

a) Biên soạn, phát hành cuốn tài liệu “Giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp;

- Thời gian hoàn thành: Trước 04/11/2014.

b) Biên soạn, phát hành cuốn Tài liệu về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Nhà Xuất bản Tư pháp;

- Thời gian hoàn thành: Trước 04/11/2014.

c) Biên soạn, phát hành 10 tờ gấp thông tin, tuyên truyền giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Nhà Xuất bản Tư pháp;

- Thời gian hoàn thành: Trước 04/11/2014.

2.3. Truyền thông về Ngày Pháp luật và cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên các phương tiện truyền thông trực quan như Pano, Bandroll, Banner dọc (phướn) .

a) Thiết kế mẫu các ấn phẩm tuyên truyền như Pano, băng rôn, Banner dọc (phướn) về Ngày Pháp luật và cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tham khảo, sử dụng.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cục Công nghệ - Thông tin

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/10/2014.

b) Tổ chức treo mắc các ấn phẩm tuyên truyền như Pano, băng rôn, Banner dọc (phướn) về Ngày Pháp luật và cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, trụ sở của các đơn vị thuộc Bộ;

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở riêng;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 5/11/2014.

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật và cuộc thi  viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong cơ quan Bộ Tư pháp

3.1. Tổ chức quán triệt về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2014 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, hưởng ứng tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt cho toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị mình về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề và những nhiệm vụ của Ngày Pháp luật năm 2014;

b) Tổ chức triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả các hoạt động thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã giao tại Lễ công bố Ngày Pháp luật năm 2013 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

c) Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/10/2014 - 30/11/2014.

3.2. Phổ biến, tuyên truyền về các Luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 hoặc sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 trong năm 2014

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị xây dựng pháp luật và đơn vị chủ trì xây dựng luật

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2014.

3.3. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2014 và cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong đoàn viên, thanh niên của Bộ Tư pháp với sự tham gia của đại diện các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

- Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Ban Phong trào thanh niên, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương;

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/11/2014 – 10/11/2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm tổng hợp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Sở Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ triển khai và báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả việc thực hiện các hoạt động được phân công.

2. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp năm 2014 và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ được xác định trong Kế hoạch này./.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hà Hùng Cường