| # BỘ TƯ PHÁP ____________ | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013 của Bộ Tư pháp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2579/QĐ-BTP

ngày 28 tháng 10   năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (sau đây gọi là Ngày Pháp luật) trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/04/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (Nghị định số 28/2013/NĐ-CP) và các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2013.

1.2. Thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; cổ vũ, khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Bộ triệt để tôn trọng, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về hiệu quả thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Bộ Tư pháp  và của ngành Tư pháp.

1.3. Công bố Ngày Pháp luật đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua đó, giới thiệu về sự hình thành, mục đích, ý nghĩa, vai trò của Ngày Pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

2. Yêu cầu

2.1. Quán triệt đầy đủ nội dung, yêu cầu về Ngày Pháp luật được quy định tại Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP và Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25/9/2013 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013 (sau đây gọi là Công văn số 6902/BTP-PBGDPL).

2.2. Các hoạt động phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả, trong đó xác định cơ quan Bộ Tư pháp có vai trò trung tâm, nòng cốt để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong toàn quốc.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT

1. Tổ chức Lễ công bố Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam

1.1. Nội dung:

- Giới thiệu mục đích, ý nghĩa của “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- Công bố Ngày Pháp luật và chủ đề Ngày Pháp luật năm 2013;

- Thông tin khái quát về quá trình toàn dân tham gia xây dựng, hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, những nội dung mới và vai trò của Hiến pháp (sửa đổi) đối với quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, cải cách hành chính những năm tiếp theo.

1.2. Chủ trì: Thủ tướng Chính phủ.

1.3. Thành phần tham dự:

- Đại biểu đại diện Lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp của Quốc Hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chính phủ;

- Đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và đại diện Lãnh đạo tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận; Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

- Đại diện Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội; đại diện Lãnh đạo một số quận, huyện, phường, xã thuộc địa bàn Hà Nội (theo sự đề xuất của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội); đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Giám đốc Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố thuộc Vùng Thủ đô gồm: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình;

- Một số cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội;

- Đại diện sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội;

Tổng số tham dự: khoảng 1.500 đại biểu.

1.4. Cơ quan tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam.

1.5. Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ công bố:

- Thời gian: Ngày 08/11/2013 (buổi tối);

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật

2.1. Thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung, hình thức tuyên truyền về Ngày Pháp luật tại Hội nghị giao ban Tổng biên tập các cơ quan báo chí Trung ương

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Thời gian thực hiện: Ngày 29/10/2013.

2.2. Tổ chức họp báo tại Bộ Tư pháp thông tin về việc tổ chức Ngày Pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thời gian thực hiện: Ngày 17/10/2013 (đã hoàn thành).

2.3. Tuyên truyền về Ngày Pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các báo, đài, tạp chí

a) Mở chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trong đó đăng tải các bài viết, bình luận về các chủ đề liên quan đến Ngày Pháp luật; các tin, bài phản ánh, cập nhật tình hình triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013 của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ;

- Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 21/10/2013.

b) Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải các bài viết, phóng sự chuyên sâu, bình luận về các chủ đề liên quan đến Ngày Pháp luật trên Báo Pháp luật Việt Nam; phát hành Báo Pháp luật Việt Nam số đặc biệt kỷ niệm Ngày Pháp luật đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát hành số Tạp chí Dân chủ và Pháp luật chuyên đề về Ngày Pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 21/10/2013.

c) Tổ chức chuyên mục phổ biến, truyền thông về Ngày Pháp luật thông qua các clip, thông điệp ngắn; thực hiện phóng sự, phỏng vấn, đưa tin, bài về Ngày Pháp luật; tổ chức Tọa đàm truyền hình với sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và đại diện của một số cơ quan, tổ chức về Ngày Pháp luật trên Đài Truyền hình Việt Nam

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Ban Thư ký – Biên tập, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam;

- Thời gian thực hiện: từ ngày 04/11/2013 - 10/11/2013.

d) Tổ chức chuyên mục phổ biến, truyền thông về Ngày Pháp luật thông qua các phóng sự, các tin, bài, trả lời phỏng vấn về Ngày Pháp luật trên Đài Tiếng nói Việt Nam

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Ban Thư ký – Biên tập, Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp, Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Thời gian thực hiện: từ ngày 04/11/2013 - 10/11/2013.

đ) Đăng tải bài viết giới thiệu về mục đích, ý nghĩa, nội dung, tình hình triển khai Ngày Pháp luật trên Báo Nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Ban Chính trị - Xã hội, Báo Nhân dân; Báo Điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Thời gian thực hiện: từ ngày 04/11/2013 - 10/11/2013.

2.4. Biên soạn “Tài liệu về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013” của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Báo Pháp luật Việt Nam;

- Thời gian hoàn thành: trước 31/10/2013.

2.5. Biên soạn tờ gấp thông tin, tuyên truyền về Ngày Pháp luật

- Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thời gian hoàn thành: trước 31/10/2013.

2.6. Thiết kế mẫu băng rôn, pa - nô, áp phích về Ngày Pháp luật (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tham khảo, sử dụng) và tổ chức treo băng rôn, pa - nô, áp phích về Ngày Pháp luật tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp và trụ sở khác của các đơn vị thuộc Bộ từ 04/11/2013 – 10/11/2013

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp; Cục Văn hóa – Thông tin cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 31/10/2013.

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong cơ quan Bộ Tư pháp

3.1. Tổ chức quán triệt về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2013 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

a) Trên cơ sở Công văn hướng dẫn số 6902/BTP-PBGDPL, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý; Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề của Ngày pháp luật năm 2013; cổ vũ, khuyến khích, phát động phong trào gương mẫu tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật;

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ;

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/11/2013 - 10/11/2013.

3.2. Tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật trong cán bộ, giáo viên, sinh viên, học viên Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp

- Đơn vị thực hiện: Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp;

- Thời gian thực hiện: từ 04/11/2013 – 10/11/2013.

3.3. Tổ chức Lễ phát động phong trào hưởng ứng Ngày Pháp luật trong đoàn viên, thanh niên của Bộ Tư pháp với sự tham gia của đại diện các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương

- Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương;

- Thời gian thực hiện: từ 04/11/2013 – 10/11/2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm tổng hợp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai và báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả việc thực hiện các hoạt động được phân công.

2. Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch này. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2013 và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có)./.