|  |  |
| --- | --- |
| BỘ TƯ PHÁP**BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH****HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH** **DÀNH CHO DOANH NGHIỆP** **GIAI ĐOẠN 2015 - 2020** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017* |

**ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2017**

**Hoạt động tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp**

*(Kèm theo Quyết định số 483/QĐ-585 ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020)*

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian qua và trên cơ sở Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh nội dung các Dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 (viết tắt là Chương trình 585), trong giai đoạn 2015-2020, Chương trình 585 hướng tới việc hỗ trợ trực tiếp, thiết thực nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các cam kết trong hội nhập quốc tế. Vì vậy, để doanh nghiệp thực sự tiếp cận các chính sách, văn bản pháp luật, các cam kết quốc tế có hiệu quả thì cần phải thay đổi hình thức tổ chức hội thảo, tọa đàm bằng việc đối thoại và đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp luật nhằm trao đổi kinh nghiệm, giải đáp những vướng mắc pháp lý, khuyến cáo các rủi ro pháp lý cho các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật. Đề cương kế hoạch hoạt động tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được xây dựng căn cứ Quyết định số 55b/QĐ-585 ngày 13 tháng 1 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Chương trình 585 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2017 (Mục II.3).

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Việc tổ chức hoạt động hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp luật kinh doanh bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 19-2017/NĐ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020:

- Hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, góp ý đề nghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về dân sự, kinh tế.

- Hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật.

- Thông qua hội nghị đối thoại nhằm trao đổi thông tin toàn diện về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như những khó khăn, vướng mắc gặp phải từ cả phía cơ quan Nhà nước và phía các doanh nghiệp.

- Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị, phản hồi từ doanh nghiệp, qua đó đề xuất các giải pháp trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dân sự - kinh tế.

 - Phòng chống các rủi ro pháp lý gặp phải trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

**2. Yêu cầu**

 - Thực hiện đúng Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2017 đã được Ban Chỉ đạo Chương trình 585 phê duyệt.

 - Nội dung bám sát yêu cầu của thực tiễn, gắn với các đạo luật mới ban hành liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Đáp ứng yêu cầu của người quản lý doanh nghiệp trên cả phương diện nội dung chuyên môn và hình thức tổ chức, tập trung cho các đối tượng khởi nghiệp.

- Hội nghị đối thoại được tổ chức phải đáp ứng những yêu cầu nêu tại Mục II của đề cương.

-Có báo cáo kết quả tổ chức hội nghị đối thoại về việc giải đáp các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp; đánh giá tác động của việc tổ chức hội nghị đối thoại; tổng hợp câu hỏi, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp còn tồn tại và đề xuất hướng xử lý.

 - Có các đề xuất kiến nghị, giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam gửi về Chương trình 585 sau khi tổ chức hội nghị đối thoại.

 **II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG**

1. **Yêu cầu nội dung**

 Nội dung chuyên đề hội nghị đối thoại định hướng như sau:

 **1.1.** Nội dung các chuyên đề bám sát yêu cầu tại Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 19-2017/NĐ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt các cam kết quốc tế; gắn với mục đích nêu tại Đề cương Kế hoạch này và các chuyên đề được trao đổi mang tính áp dụng thực tiễn đối với doanh nghiệp trên cơ sở kết quả khảo sát của Ban Quản lý Chương trình.

**1.2.** Các vấn đề pháp luật kinh doanh mang tính thời sự

- Các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như pháp luật đất đai, lao động, thuế, hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, sở hữu trí tuệ, môi trường, xuất nhập khẩu, khởi nghiệp sáng tạo...; các đạo luật liên quan đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường, các đạo luật về thuế và các hoạt động gắn với hoạt động của Ngành Tư pháp như triển khai Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, hoạt động thi hành án, bồi thường nhà nước liên quan đến doanh nghiệp... Bên cạnh đó cũng đề cập đến những dự thảo Luật đang được thảo luận, xin ý kiến tại kỳ họp Quốc hội trong thời gian tới như: Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)...Thực hiện các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các cam kết của các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà Việt Nam đã, đang và sẽ ký kết nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp về các hiệp định này.

Ngoài ra, năm 2017, Chương trình tập trung vào việc khảo sát, nghiên cứu thực trạng cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm xây dựng chế định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hướng tới sửa đổi Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các văn bản pháp lý liên quan; hỗ trợ pháp lý cho việc khởi sự doanh nghiệp, doanh nghiệp sáng tạo và thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

1. **Định hướng thực hiện**

Theo kế hoạch triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình 585, quyết định điều chỉnh kinh phí năm 2017, hoạt động hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp dự kiến tổ chức từ 9-10 hội nghị như sau:

**2.1. Thời lượng:** 01 ngày/01 hội nghị (tương đương 02 buổi).

**2.2. Số lượng đại biểu:** 100 đại biểu/hội nghị.

**2.3. Thời gian:** Hoạt động được thực hiện trong tháng 11-12/2017.

**2.4. Địa điểm:** Các địa phương trên toàn quốc, trong đó, có ưu tiên lựa chọn theo đặc thù vùng, miền, địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp trong cả nước, những nơi thực sự có nhu cầu, … (căn cứ vào kết quả khảo sát của Ban Quản lý Chương trình 585).

**2.5. Đối tượng thụ hưởng:**

 - Cán bộ pháp chế, cán bộ ở các đơn vị có liên quan được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và pháp chế các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý tại các doanh nghiệp.

 - Người quản lý doanh nghiệp.

 - Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

 - Luật sư, cố vấn pháp luật của doanh nghiệp.

**2.6. Yêu cầu đối với báo cáo viên**

Các báo cáo viên tham gia tại hội nghị đối thoại là những người có nhiều kinh nghiệm giải quyết vụ việc thực tiễn trong các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các nhà quản lý doanh nghiệp, luật sư, luật gia, cán bộ làm công tác quản lý, hoạch định chính sách... đáp ứng được yêu cầu nội dung và được Ban Quản lý Chương trình 585 phê duyệt.

**2.7. Chương trình hội nghị đối thoại**

Chương trình hội nghị đối thoại được thực hiện như sau:

 Phần 1: Giới thiệu nội dung chính sách, pháp luật mới ban hành và các chuyên đề liên quan.

Phần 2: Các đại biểu tham dự đặt câu hỏi, nêu các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp và các chuyên gia trả lời, trao đổi về các vấn đề trong hội nghị đối thoại.

Phần 3: Kết luận hội nghị, tổng kết các vấn đề pháp lý tại hội nghị đối thoại.

**III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG**

1. **Lựa chọn cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện hoạt động**

Việc lựa chọn cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động căn cứ vào Quyết định số 1425/QĐ-BQL ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ban Quản lý Chương trình 585 về việc ban hành Quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình 585 (viết tắt là Quy trình).

Xác định những tiêu chí ưu tiên lựa chọn cơ quan, tổ chức phù hợp cho việc triển khai thực hiện hoạt động này:

- Xây dựng Đề án, kế hoạch đăng ký phù hợp với yêu cầu của Ban Quản lý Chương trình 585, văn bản hướng dẫn liên quan.

- Có kinh nghiệm trong việc tổ chức các hội thảo, diễn đàn, hội nghị đối thoại.

- Có chức năng phù hợp.

- Đã có kinh nghiệm thực hiện hoạt động đối thoại của Chương trình 585 và được đánh giá kết quả thực hiện tốt.

- Ưu tiên lựa chọn các đơn vị có địa chỉ trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại địa phương nơi đăng ký tổ chức hoạt động.

- Thời gian thực hiện lựa chọn: Dự kiến tháng 10/2017

**2. Ký kết Hợp đồng giao việc**

- Đại diện cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình trực tiếp ký Hợp đồng giao việc với đại diện Ban Quản lý Chương trình 585 (theo quy định tại Quy trình).

**-** Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10/2017**.**

**3. Tổ chức giám sát, nghiệm thu**

Việc tổ chức kiểm tra, giám sát, nghiệm thu căn cứ vào Quy trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Quản lý Chương trình 585 và thực hiện từ thời điểm các đơn vị được ký kết hợp đồng giao việc đến khi thanh lý hợp đồng giao việc.

**4. Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng giao việc**

- Sau khi các đơn vị thực hiện xong hoạt động và gửi hồ sơ, chứng từ về Ban Quản lý Chương trình 585 theo thời hạn, Hội đồng nghiệm thu, thanh lý tổ chức nghiệm thu, thanh lý theo Quy trình.

- Thời gian nghiệm thu, thanh lý hợp đồng: chậm nhất ngày 15/12/2017 (trừ trường hợp đặc biệt do Ban Quản lý Chương trình 585 quyết định)

**5. Kinh phí**

- Kinh phí do Chương trình 585 bố trí từ nguồn kinh phí cho hoạt động theo Quyết định số 64b/QĐ-585 ngày 17 tháng 1 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Chương trình về việc phân bổ kinh phí năm 2017 (Mục II.3); Quyết định số 1536/QĐ-585 ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc điều chỉnh kế hoạch phân bổ kinh phí để thực hiện các hoạt động năm 2017 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020.Tổ chức hội thảo, hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật. Yêu cầu định mức chi tiêu phù hợp Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Khuyến khích sự đóng góp nguồn lực của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động của Chương trình; huy động các nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế (nếu có)./.