ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

VỀ VIỆC THUÊ TUYỂN CHUYÊN GIA

| Vị trí : | Tuyển chuyên gia pháp lý |
| --- | --- |
| Mục đích: | Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn thi hành Luật luật sư, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng luật sư, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư |
| Địa điểm: | Hà Nội |
| Thời gian: | Tháng 11, 12/2018 |
| Giám sát hợp đồng | Bộ Tư pháp và EU JULE |
| Hạn nộp hồ sơ | từ ngày 26/11/2018 đến hết ngày 29/11/2018 |

I. BỐI CẢNH

Triển khai Luật luật sư năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian qua, tổ chức và hoạt động luật sư ở Việt Nam đã có bước phát triển. Hiện nay, cả nước có khoảng 12.800 luật sư và gần 5.000 người tập sự hoạt động trong hơn 4.000 tổ chức hành nghề luật sư. Từ năm 2014 đến nay, hàng năm, Liên đoàn luật sư Việt Nam chủ trì tổ chức 02 kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, mỗi kỳ kiểm tra có gần 1000 người tập sự tham dự, tỷ lệ đạt kỳ kiểm tra khoảng 50% đến hơn 60%. Việc tổ chức kiểm tra từng bước đi vào nề nếp. Cùng với việc phát triển số lượng, chất lượng của luật sư, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư, chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư, tập sự hành nghề luật sư đã và đang từng bước được nâng cao. Hoạt động của luật sư đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ công lý, thúc đẩy cải cách tư pháp ở Việt Nam, đồng thời góp phần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh theo đúng quy định của pháp luật, tích cực hỗ trợ cho người dân được tiếp cận công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tổ chức và hoạt động luật sư vẫn còn những hạn chế như sau:

1. Chất lượng luật sư và chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư còn hạn chế, không đồng đều giữa các địa phương. Một số luật sư còn chưa tuân thủ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư.

2. Kỹ năng hành nghề của luật sư nói chung, kỹ năng chuyên sâu liên quan đến giới và các nhóm đối tượng bị tổn thương (người nghèo, người thuộc đối tượng chính sách, người có HIV/AIDS, phụ nữ, trẻ em, nạn nhân của bạo lực gia đình....) còn thiếu, chưa được quan tâm bồi dưỡng nên luật sư còn thiếu kinh nghiệm trong kỹ năng giao tiếp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho những đối tượng nêu trên.

3. Chất lượng tập sự hành nghề luật sư còn chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hành nghề luật sư, việc tập sự ở một số nơi còn mang tính hình thức; người tập sự hành nghề luật sư không được trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức đã được học; vẫn còn hiện tượng người tập sự vi phạm pháp luật và đạo đức ứng xử nghề nghiệp bị xem xét, xử lý; việc giám sát tập sự hành nghề luật sư của một số Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự chưa được quan tâm đúng mức và chưa được thực hiện hiệu quả. Quy định pháp luật hiện hành còn thiếu, chưa điều chỉnh đối với việc gia hạn tập sự hành nghề; xử lý kỷ luật, vi phạm liên quan đến việc tập sự hành nghề luật sư chưa nghiêm khắc.

4. Vai trò tự quản của Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư chưa được phát huy đầy đủ, năng lực tự quản còn hạn chế. Ở một số địa phương, công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư còn lỏng lẻo, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chưa cao; việc phối hợp quản lý nhà nước với cơ chế tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư còn chưa chặt chẽ.

Trong bối cảnh nêu trên, Cục Bổ trợ tư pháp và Dự án EU Jule tổ chức triển khai hoạt động “Nghiên cứu đánh giá thực tiễn thi hành Luật luật sư, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng luật sư, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư” nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai thi hành Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Để triển khai thực hiện hoạt động này, cần có chuyên gia nghiên cứu, đánh giá pháp luật pháp luật hiện hành và đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng luật sư và chất lượng hành nghề luật sư trong thời gian tới.

II. MỤC TIÊU TUYỂN CHUYÊN GIA

- Đánh giá về thực trạng tổ chức và hoạt động luật sư, đặc biệt là chất lượng luật sư, chất lượng hành nghề luật sư, việc tập sự hành nghề luật sư, việc tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư, người tập sự hành nghề luật sư với những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập.

- Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng luật sư, đạo đức nghề nghiệp của luật sư, chất lượng tập sự hành nghề luật sư, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, tăng cường khả năng tiếp cận công lý của công dân, cụ thể là các giải pháp hoàn thiện thể chế về luật sư và các giải pháp mang tính thực tiễn.

Từ kết quả nghiên cứu nêu trên, tổ chức 01 Hội thảo để tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, hoàn thiện Báo cáo đánh giá thực tiễn thi hành Luật luật sư, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng luật sư, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư. Báo cáo đánh giá là một trong những căn cứ thực tiễn để góp phần hoàn thiện thể chế về luật sư, cụ thể là nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC CHUYÊN GIA

Các chuyên gia được lựa chọn sẽ thực hiện rà soát các quy định của Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành; đánh giá thực tiễn, kết quả triển khai thi hành Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt chú trọng thực trạng tập sự hành nghề luật sư trên nhiều khía cạnh nhằm xây dựng một Báo cáo đánh giá thực tiễn thi hành Luật luật sư, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng luật sư, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư, tập trung vào các hoạt động sau:

a) Xây dựng 03 báo cáo thành phần của Báo cáo đánh giá về 03 nội dung sau đây:

- Đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả triển khai Quy tắc này.

- Đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; đề xuất giải pháp bảo đảm tính khả thi của việc thực hiện quy định này trên thực tế.

- Đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định về tập sự hành nghề luật sư và các giải pháp khắc phục.

b) Xây dựng Phần “Tổng quan về tổ chức và hoạt động luật sư” và xây dựng Báo cáo tổng thuật đánh giá thực tiễn thi hành Luật luật sư, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng luật sư, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư (tổng hợp 03 báo cáo thành phần nêu trên).

c) Thực hiện một số hoạt động liên quan khác theo yêu cầu của Cục Bổ trợ tư pháp.

Thời gian làm việc của các chuyên gia được lựa chọn sẽ làm việc vào các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy, chủ nhật). Các chuyên gia cần tập trung vào việc chỉnh lý, hoàn thiện tài liệu mà không bị các công việc của cơ quan hoặc công việc khác làm ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng công việc.

* Trưởng Nhóm nghiên cứu, ngoài việc thực hiện nghiên cứu được phân công, còn có các trách nhiệm sau:

- Làm đầu mối phối hợp công việc giữa các thành viên trong nhóm; đôn đốc các thành viên trong nhóm triển khai công việc theo đúng yêu cầu về tiến độ và nội dung đã đề ra.

- Thu thập thông tin, số liệu, tài liệu nghiên cứu tham khảo; xây dựng Phần “Tổng quan về tổ chức và hoạt động luật sư”, 01 báo cáo thành phần và tổng hợp 02 báo cáo thành phần để xây dựng thành Báo cáo đánh giá hoàn chỉnh, đảm bảo đầy đủ nội dung, chất lượng theo yêu cầu của Dự án (xem Phụ lục A kèm theo TOR); chủ trì chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo đánh giá.

- Nghiên cứu, đánh giá các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư góp phần hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền lợi cho các nhóm yếu thế (phụ nữ, trẻ em...).

- Thông báo thường xuyên về tiến độ và các vấn đề ảnh hưởng đến việc thực hiện Dự án cho Cục Bổ trợ tư pháp và thông báo về kết quả, tiến độ hoạt động cho Ban quản lý dự án EU JULE khi được yêu cầu.

- Trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tại Hội thảo trong trường hợp Dự án/Cục Bổ trợ tư pháp có yêu cầu.

* Số ngày làm việc thực tế của chuyên gia tùy thuộc vào khối lượng công việc phát sinh nhưng không được vượt quá số ngày quy định cho từng nội dung trong bảng kế hoạch dưới đây.

Kế hoạch công việc chi tiết và thanh quyết toán cụ thể như sau:

|  | Nhiệm vụ | Số ngày làm việc tối đa của chuyên gia | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng 03 Báo cáo thành phần: - Đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả triển khai Quy tắc này. - Đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; đề xuất giải pháp bảo đảm tính khả thi của việc thực hiện quy định này trên thực tế. - Đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định về tập sự hành nghề luật sư và các giải pháp khắc phục. | 15 ngày x 03 chuyên gia cao cấp | Tháng 11, tháng 12/2018 |
| 2 | Xây dựng Phần “Tổng quan về tổ chức và hoạt động luật sư”; tổng hợp 03 báo cáo thành phần để xây dựng thành Báo cáo đánh giá hoàn thiện; nghiên cứu, đánh giá các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư góp phần hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền lợi cho các nhóm yếu thế (phụ nữ, trẻ em...); chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo đánh giá. | 08 ngày x 01 chuyên gia cao cấp | Tháng 11, tháng 12/2018 |

IV. SẢN PHẨM ĐẦU RA

Báo cáo đánh giá thực tiễn thi hành Luật luật sư, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng luật sư, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Tháng 11, tháng 12/2018

Địa điểm: Hà Nội

VI. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ NĂNG LỰC

Việc lựa chọn các chuyên gia tham gia nghiên cứu phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

a) Có trình độ thạc sỹ luật trở lên;

b) Có ít nhất 5 đến 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật; có kinh nghiệm hành nghề luật sư;

c) Có khả năng trong việc nghiên cứu, thu thập, tổng hợp, đánh giá thông tin, xây dựng Báo cáo;

d) Ưu tiên những người đã từng tham gia giảng dạy, nghiên cứu hoặc tham gia một số dự án trong lĩnh vực tư pháp ở Việt Nam.

* Trưởng nhóm nghiên cứu, ngoài các tiêu chuẩn trên, cần:

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật.

- Có kinh nghiệm làm Trưởng nhóm nghiên cứu, nhóm tư vấn pháp luật.

Tiêu chí đánh giá:

| STT | Năng lực | Thang điểm |
| --- | --- | --- |
|  | Có trình độ thạc sỹ luật trở lên | 30 |
|  | Có ít nhất 5 đến 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật; có kinh nghiệm hành nghề luật sư | 25 |
|  | Có khả năng trong việc nghiên cứu, thu thập, tổng hợp, đánh giá thông tin, xây dựng Báo cáo | 20 |
|  | Ưu tiên những người đã từng tham gia giảng dạy, nghiên cứu hoặc tham gia một số dự án trong lĩnh vực tư pháp ở Việt Nam | 15 |
|  | Có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, có kinh nghiệm làm trưởng nhóm nghiên cứu, nhóm tư vấn pháp luật đối với vị trí trưởng nhóm. | 10 |
|  | Tổng điểm | 100 |

VII. KINH PHÍ

Chuyên gia trong nước do Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp) lựa chọn trên cơ sở có sự thống nhất với EU JULE. Kinh phí thuê chuyên gia do Ban quản lý dự án thanh toán trực tiếp theo định mức của Cost Norm 2017 và theo thỏa thuận của hai bên.

VIII. QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ

Những ứng viên nộp sơ yếu lí lịch cho Cục Bổ trợ tư pháp qua địa chỉ: Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp hoặc email: oanhdtk@moj.gov.vn. Mọi thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Dương Thị Kiều Oanh – 024.62739505.

Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 26/11/2018 đến hết ngày 29/11/2018.

Chú ý: Đối với ứng viên làm việc trong cơ quan Nhà nước, trước khi ký hợp đồng cần chuẩn bị Giấy cho phép tham gia hoạt động của Cơ quan chủ quản./.

|  | KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, BỘ TƯ PHÁP Đã ký Đặng Kim Hoa. |
| --- | --- |