| BỘ TƯ PHÁP BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG SỐ 05 KẾ HOẠCH NĂM 2020

Hoạt động tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng,

nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-585 ngày    tháng    năm 2020 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020)

Pháp chế tại các doanh nghiệp là bộ phận chuyên môn, có chức năng tham mưu, tư vấn, giúp Lãnh đạo doanh nghiệp về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 (viết tắt là Chương trình 585) đặt ra yêu cầu “bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp”. Do đó trong năm 2020, Ban Quản lý Chương trình 585 tiếp tục tổ chức các Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phổ biến, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế doanh nghiệp. Việc triển khai hoạt động này đã được Ban Quản lý Chương trình phê duyệt tại Kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình 585 năm 2020 “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế doanh nghiệp” (2.III Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2020 của Chương trình 585).

- I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- 1. Mục đích

- - Khắc phục được tình trạng thiếu những Chương trình bồi dưỡng chuyên sâu hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ, chuyên môn pháp lý của bộ phận pháp chế doanh nghiệp.

- - Giúp bộ phận pháp chế doanh nghiệp khắc phục những hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ này phát huy tốt vai trò của mình, hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thay đổi nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp đối với tầm quan trọng của công tác pháp chế trong doanh nghiệp.

- 2. Yêu cầu

- - Thực hiện đúng các nội dung nêu tại Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Chương trình 585.

- - Đáp ứng đúng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của bộ phận cán bộ pháp chế doanh nghiệp. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

- - Đảm bảo tính mới, có chất lượng

- - Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kinh phí được bố trí.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Nội dung chuyên đề bồi dưỡng được xây dựng trên định hướng căn bản và các nội dung trọng tâm sau:

Phần 1: Những kiến thức pháp luật chung về công tác pháp chế;

Phần 2: Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết một số loại hợp đồng cụ thể (hợp đồng tín dụng, hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng thuê tài sản...).

- Kỹ năng giải quyết các tranh chấp thương mại trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng qua các vụ việc tranh chấp cụ thể.

- - Kỹ năng tư vấn, giúp Lãnh đạo doanh nghiệp trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp; xây dựng và ban hành nội quy, quy chế của doanh nghiệp, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

Nội dung trọng tâm:

+ Triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; các tình huống kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

+ Giới thiệu, bồi dưỡng các quy định mới ban hành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; phổ biến kiến thức pháp luật mới theo quy định tại Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Bộ luật lao động (sửa đổi),…

+ Tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ pháp chế, tập trung vào các kỹ năng như; kỹ năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật trong doanh nghiệp; kỹ năng soạn thảo các văn bản nội bộ trong doanh nghiệp, soạn thảo, giải quyết tranh chấp hợp đồng (tập trung phổ biến tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa cơ chế giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại, thực tiễn giải quyết tranh chấp các vụ việc tại các trung tâm trọng tài thương mại năm 2020); kỹ năng tư vấn, tham mưu lãnh đạo giải quyết các vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Trong quá trình giảng các nội dung trên phải lồng ghép các ví dụ thực tiễn về công tác pháp chế doanh nghiệp thông qua các tình huống, bài học kinh nghiệm để cán bộ pháp chế doanh nghiệp có hướng tiếp cận và xử lý khi gặp phải những tình huống tương tự đồng thời giải đáp vướng mắc do doanh nghiệp đặt ra.

2. Số lượng lớp bồi dưỡng

Năm 2020 có số lượng từ 10-15 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

2.1. Thời lượng: tối đa 01 ngày/01 lớp bồi dưỡng.

2.2. Số lượng học viên: tối đa 100 người/1 lớp.

2.3. Địa điểm: Tại các địa phương trên cả nước.

2.4. Giảng viên: được xác định theo đề xuất của Cơ quan, đơn vị trên cơ sở bảo đảm yêu cầu về trình độ, kỹ năng sư phạm và được Ban Quản lý Chương trình 585 phê duyệt. Ngoài ra, giảng viên cần có kinh nghiệm thực tiễn để có thể bảo đảm việc truyền tải các nội dung liên quan đến kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

2.5. Đối tượng tham dự

- Lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp; người phụ trách công tác pháp chế.

- Cán bộ làm công tác pháp chế doanh nghiệp, người được giao phụ trách hoạt động pháp lý trong doanh nghiệp tại các địa phương trên cả nước.

III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG

1. Lựa chọn cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động

Việc lựa chọn cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động căn cứ vào Quyết định số 1425/QĐ-BQL ngày 12/8/2011 của Ban Quản lý Chương trình về việc ban hành Quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình (viết tắt là Quyết định số 1425/QĐ-BQL).

Xác định những tiêu chí ưu tiên lựa chọn cơ quan, tổ chức phù hợp cho việc triển khai thực hiện hoạt động này:

- Xây dựng Đề án, kế hoạch đăng ký phù hợp với yêu cầu của Ban Quản lý Chương trình, văn bản hướng dẫn liên quan;

- Có địa chỉ trụ sở hoặc văn phòng đại diện, chi nhánh tại địa phương nơi đăng ký tổ chức hoạt động.

- Có kinh nghiệm trong việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh, kỹ năng nghiệp vụ cho doanh nghiệp.

- Có chức năng phù hợp;

- Đã có kinh nghiệm làm việc với Chương trình và được đánh giá kết quả thực hiện tốt.

Thời gian thực hiện: từ tháng 3/2020.

2. Ký kết và thực hiện hợp đồng giao việc

Đại diện cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình trực tiếp ký Hợp đồng giao việc với đại diện Ban Quản lý Chương trình theo Quyết định số 1425/QĐ-BQL

Thời gian thực hiện: ký kết hợp đồng tháng 3/2020; thực hiện hợp đồng từ tháng 4 đến tháng 10/2020.

3. Tổ chức giám sát, nghiệm thu

Việc tổ chức giám sát, nghiệm thu kết quả thực hiện hoạt động căn cứ vào Quy trình của Ban Quản lý Chương trình và được thực hiện từ thời điểm các đơn vị được ký hợp đồng giao việc đến khi thanh lý hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, đơn vị nào hoàn thành trước thời hạn và gửi hồ sơ thanh quyết toán đầy đủ sẽ được nghiệm thu, thanh lý trước thời hạn.

Thời hạn nghiệm thu, thanh lý: chậm nhất trước ngày 30/11/2020.

4. Kinh phí

- Kinh phí do Chương trình 585 bố trí từ nguồn kinh phí phân bổ cho hoạt động này nêu tại Mục 2.III trong Quyết định phân bổ kinh phí cho các hoạt động năm 2020 của Chương trình. Định mức chi tiêu phù hợp Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Khuyến khích các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp của các doanh nghiệp, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế (nếu có)./.