| # BỘ TƯ PHÁP CỤC KIỂM TRA VBQPPL | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2011 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức sơ tuyển công chức

Thực hiện Công văn số 61/TB-HĐTD ngày 08 tháng 9 năm 2011 của của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2011 về hướng dẫn công tác tổ chức sơ tuyển tại các đơn vị thuộc Bộ, Cục Kiểm tra văn bản QPPL xây dựng kế hoạch tổ chức sơ tuyển như sau:

I. Tiếp nhận hồ sơ và thành lập Ban sơ tuyển.

1. Tiếp nhận hồ sơ của thí sinh dự tuyển:

Thời gian: từ ngày 12/9/2011 đến hết ngày 16/9/2011.

Địa điểm: tại Văn phòng Cục (Phòng số 202).

Thực hiện: Văn phòng Cục.

2. Báo cáo công việc tiếp nhận hồ sơ và Kế hoạch tổ chức sơ tuyển:

Thời gian: ngày 19/9/2011.

Nội dung: Cục báo cáo tổng hợp tình hình nhận hồ sơ các thí sinh dự tuyển và kế hoạch tổ chức sơ tuyển về Ban Thư ký Hội đồng tuyển dụng.

Thực hiện: Văn phòng Cục.

3. Gặp mặt các thí sinh dự tuyển để thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức sơ tuyển:

Thời gian: 14 giờ ngày 22/9/2011.

Địa điểm: tại Văn phòng Cục (Phòng số 202).

Chủ trì: đồng chí Lê Hồng Sơn - Cục trưởng; tổ chức thực hiện Văn phòng Cục.

4. Ra Quyết định thành lập Ban sơ tuyển:

Ngày 22/9/2011, Cục tổ chức họp hội ý Lãnh đạo đơn vị và ra Quyết định thành lập Ban sơ tuyển.

Thực hiện: Văn phòng Cục chuẩn bị dự thảo Quyết định.

II. Thực hiện sơ tuyển

1. Tiến hành sơ tuyển:

Thời gian: ngày 27/9/2011 và ngày 28/9/2011.

Nội dung: Ban sơ tuyển tiến hành tổ chức sơ tuyển các thí sinh tham gia dự tuyển vào đơn vị; Các thí sinh tham gia dự tuyển được xếp theo thứ tự A,B,C…

2. Niêm yết kết quả sơ tuyển:

Thời gian: từ ngày 03/10/2011 đến ngày 07/10/2011.

Nội dung: Niêm yết công khai kết quả sơ tuyển tại trụ sở đơn vị và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Thực hiện: Văn phòng Cục.

3. Giải quyết khiếu nại, kiến nghị:

Trong thời gian từ ngày 10/10/2011 đến ngày 14/10/2011, Cục thực hiện việc giải quyết các khiếu nại, kiến nghị liên quan đến kết quả sơ tuyển.

4. Gửi hồ sơ các thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển:

Ngày 17/10/2011, Cục hoàn thiện các thủ tục, gửi danh sách, hồ sơ các thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển và các tài liệu liên quan về Ban Thư ký Hội đồng tuyển dụng để tổng hợp báo cáo Hội đồng tuyển dụng.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức sơ tuyển của Cục Kiểm tra văn bản QPPL, xin báo cáo Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp để tổng hợp.

| Nơi nhận: - HĐ tuyển dụng công chức (để b/c); - Lưu: VT Cục KTrVB. | CỤC TRƯỞNG (đã ký) ## Lê Hồng Sơn |
| --- | --- |