| BỘ TƯ PHÁP BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2010-2014 Số: 7555/KH-BQL | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Đề án thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp

tại các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

Để tổ chức triển khai Đề án thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (sau đây viết tắt là Đề án) đã được phê duyệt theo Quyết định số 2582/QĐ-BQL ngày 29 tháng 10 năm 2013, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 (sau đây viết tắt là Chương trình 585) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong tháng 11 và 12 năm 2013, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xây dựng Quy chế quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động của mạng lưới.

2. Hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch tổng thể cho cả giai đoạn, kế hoạch chi tiết theo từng năm triển khai thực hiện hoạt động mạng lưới.

3. Xây dựng xong dự toán phân bổ kinh phí thực hiện các hoạt động của mạng lưới từ trung ương tới địa phương.

4. Lựa chọn cơ quan, đơn vị phát triển mạng lưới ở địa phương.

5. Tổ chức chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của mạng lưới.

6. Giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động của mạng lưới.

II.  NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1. Xây dựng bộ công cụ quản lý, tổ chức điều hành mạng lưới:

1.1. Nội dung hoạt động

- Xây dựng Quy chế quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động của mạng lưới.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 12/11/2013.

- Xây dựng kế hoạch tổng thể cho cả giai đoạn, kế hoạch chi tiết theo từng năm triển khai thực hiện hoạt động mạng lưới.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 12/11/2013.

- Xây dựng dự toán phân bổ kinh phí thực hiện các hoạt động của mạng lưới năm 2013 từ Trung ương tới địa phương.

Thời gian hoàn thành: 12/11/2013.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn cơ quan, đơn vị được lựa chọn làm đầu mối triển khai hoạt động mạng lưới tại các tỉnh được lựa chọn làm điểm.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/11/2013

- Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia về các Quy chế, kế hoạch nêu trên.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/11/2013

1.2. Đơn vị thực hiện: Tổ Thư ký Chương trình 585.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp địa phương, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Hội luật gia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, các cơ quan có liên quan.

2. Lựa chọn cơ quan, đơn vị làm đầu mối điều hành, quản lý và vận hành hoạt động mạng lưới tại địa phương điểm

Việc lựa chọn cơ quan, đơn vị làm đầu mối tại địa phương được quy định tại Quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình 585 ban hành kèm theo Quyết định số 1425/QĐ-BTP ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ban Quản lý Chương trình 585 và một số nội dung cụ thể khác quy định tại Đề án đã được phê duyệt.

2.1. Nội dung hoạt động

- Thông báo mời cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động mạng lưới.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/11 đến 25/11/2013.

- Tiếp nhận hồ sơ, đánh giá hồ sơ, đề xuất và quyết định lựa chọn cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của mạng lưới.

Thời gian hoàn thành: Ngày 26/11/2013.

- Xây dựng dự thảo hợp đồng, ký hợp đồng giao việc đối với các đơn vị được lựa chọn làm đầu mối triển khai các hoạt động của mạng lưới tại các địa phương.

Thời gian hoàn thành: Ngày 27/11/2013.

2.2. Đơn vị thực hiện: Tổ Thư ký Chương trình 585.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp địa phương, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Hội luật gia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, các cơ quan có liên quan.

3. Tổ chức triển khai hoạt động mạng lưới tại địa phương điểm

3.1. Nội dung hoạt động

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, xây dựng mẫu Phiếu khảo sát để thu thập ý kiến của các doanh nghiệp tại các địa phương đối với các nội dung và hình thức tư vấn cần được hỗ trợ.

- Đầu tư cơ sở vật chất ban đầu cho cơ quan, đơn vị được lựa chọn làm đầu mối triển khai các hoạt động của mạng lưới. Bước đầu tổ chức triển khai một số hoạt động của mạng lưới theo quy định tại Đề án đã được phê duyệt.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các hoạt động của các đơn vị được lựa chọn làm đầu mối triển khai các hoạt động của mạng lưới.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/12/2013.

3.2. Cơ quan chủ trì thực hiện: Các đơn vị được lựa chọn làm đầu mối triển khai các hoạt động của mạng lưới

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí do Chương trình 585 bố trí từ nguồn kinh phí cấp cho hoạt động Hỗ trợ thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn năm 2013.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổ Thư ký Chương trình 585 có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c); - Ban Chỉ đạo CT 585 (để b/c); - Các thành viên Ban Quản lý Chương trình 585 (để t/h); - Lưu: VT, Ban Quản lý CT 585. | TM. BAN QUẢN LÝ TRƯỞNG BAN Đã ký THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Đinh Trung Tụng |
| --- | --- |