| BỘ TƯ PHÁP (Dự thảo) | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2012 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH CỦA BỘ TƯ PHÁP

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-BTP ngày 20  tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | THỜI GIAN HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án thực thi Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế. | Cục Con nuôi | Tháng 2 |
|  | Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác đăng ký giao dịch bảo đảm. | Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm | Tháng 10 |
|  | Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án tổ chức quản lý, vận hành Hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm. |  | Tháng 10 |
|  | Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án thí điểm đăng ký tập trung các giao dịch bảo đảm. |  | Tháng 12 |
|  | Tổ chức triển khai tổng kết việc thi hành Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản và nghiên cứu để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị mới thay thế cho phù hợp với tình hình mới. | Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật | Tháng 10 |
|  | Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng báo dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn giai đoạn 2012 - 2020 theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/05/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020. | Cục Trợ giúp pháp lý | Tháng 6 |
|  | Xây dựng, hoàn thiện Quyết định quy định chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã, phường. |  | Tháng 7 |
|  | Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. |  | Tháng 9 |
|  | Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Đề án huy động nguồn lực tài chính cho công tác TGPL |  | Tháng 10 |
|  | Xây dựng Chuyên mục Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. | Cục Công nghệ thông tin | Tháng 6 |
|  | Hoàn thành các phần mềm phục vụ công tác của Ngành. |  | Tháng 10 |
|  | Triển khai thực hiện các Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử của Bộ, Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Bộ; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2012. |  | Tháng 11 |
|  | Triển khai có hiệu quả Dự án Phát triển hệ thống thông tin VBQPPL từ Trung ương đến địa phương theo Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg |  | Tháng 12 |
|  | Hoàn thiện Đề án Thi tuyển quốc gia đào tạo chung nguồn bổ nhiệm chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư giai đoạn 2012 -2015, trình Ban Bí thư và Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương | Học viện Tư pháp | Tháng 3 |
|  | Hoàn thiện Đề án xin mở mã Ngành đào tạo các chức danh Tư pháp | Học viện Tư pháp | Tháng 9 |
|  | Xây dựng và triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2012 tập trung vào một số lĩnh vực như đầu tư xây dựng cơ bản, công chứng, luật sư; triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp. | Thanh Tra Bộ | Tháng 01 |
|  | Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giải quyết án dân sự tồn đọng. | Tổng cục Thi hành án dân sự | Tháng 3 |
|  | Hoàn thiện và ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp với Cục THADS, giữa Phòng Tư pháp với Chi cục Thi hành án dân sự. |  | Tháng 4 |
|  | Tổng kết thí điểm mô hình Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất việc kéo dài thời hạn thí điểm đến năm 2014 và nhân rộng tại một số địa phương có đủ điều kiện như: Bình Dương, Đồng Nai và Đà Nẵng. |  | Tháng 5 |
|  | Đề xuất xây dựng mới và sửa đổi, bổ sung một số VBQPPL hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự. |  | Tháng 6 |
|  | Tổ chức thực hiện Đề án “Đầu tư trang thiết bị phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2011-2015” và Đề án “Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan Thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW giai đoạn 2011- 2015”. |  | Tháng 12 |
|  | Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 | Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia | Tháng 5 |
|  | Xây dựng Cơ sở dữ liệu về lý lịch tư pháp bằng văn bản giấy và văn bản điện tử trên toàn quốc. |  | Tháng 12 |
|  | Tổng kết Đề án kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Văn phòng Bộ giai đoạn 2009 - 2011; đề xuất xây dựng Đề án mới với phạm vi mở rộng đến các Văn phòng của Sở Tư pháp, Cục THADS toàn quốc | Văn phòng Bộ | Tháng 02 |
|  | Xây dựng và hoàn thiện Quy chế xác định các sự kiện nổi bật của công tác tư pháp hàng năm. |  | Tháng 3 |
|  | Xây dựng và hoàn thiện Quy chế tiếp nhận và trả lời kiến nghị của các tổ chức pháp chế bộ, ngành và địa phương. |  | Tháng 5 |
|  | Hoàn thiện Đề án Chiến lược phát triển Ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | Viện Khoa học pháp lý | Tháng 6 |
|  | Hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp. |  | Tháng 6 |
|  | Xây dựng, hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư. | Vụ Bổ trợ tư pháp | Tháng 2 |
|  | Tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Giám định tư pháp |  | Tháng 5 |
|  | Xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật giám định tư pháp trình Chính phủ ban hành. |  | Tháng 5 |
|  | Xây dựng và hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên sau khi lãnh đạo Bộ phê duyệt. |  | Tháng 6 |
|  | Hoàn thiện và triển khai Đề án Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam. |  | Tháng 6 |
|  | Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng. |  | Tháng 6 |
|  | Xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng. | Vụ Bổ trợ tư pháp | Tháng 10 |
|  | Nhân rộng mô hình Hội công chứng ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và các tỉnh, thành phố khác. |  | Tháng 12 |
|  | Thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản |  | Tháng 12 |
|  | Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; triển khai Quyết định số 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế; Quyết định số 1072/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020. |  | Tháng 12 |
|  | Tiếp tục hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật. | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Tháng 01 |
|  | Tiếp tục hoàn thiện, trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp chế |  | Tháng 3 |
|  | Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1048/QĐ-BTP ngày 08/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. |  | Tháng 3 |
|  | Xây dựng và ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân công các đơn vị thuộc Bộ xây dựng đề án, văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2012. |  | Tháng 3 |
|  | Khảo sát, đánh giá trình độ chuyên ngành luật của những người làm công tác pháp chế nhằm xây dựng kế hoạch đào tạo trình độ cử nhân luật cho các đối tượng làm công tác pháp chế ở các Bộ, ngành, địa phương theo quy định chuyển tiếp của Nghị định (khoản 2 Điều 17) |  | Tháng 3 |
|  | Tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng cơ bản và nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức pháp chế Bộ, ngành, địa phương. | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Tháng 3, 6 |
|  | Xây dựng, trình Chính phủ dự án Luật Thủ đô. |  | Tháng 5 |
|  | Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức pháp chế các Bộ, ngành và địa phương”. |  | Tháng 6 |
|  | Hướng dẫn, phối hợp với tổ chức pháp chế các Bộ, ngành; Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp nhà nước xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án thành lập mới, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế theo các quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP (Điều 8, 9, 10 và khoản 1 Điều 17) |  | Tháng 8 |
|  | Xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. |  | Tháng 8 |
|  | Trình Thủ tướng Chính phủ Đề án ”Tiêu chí xác định văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước ta trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền”. |  | Tháng 9 |
|  | Xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 của Quốc hội khóa XIII |  | Tháng 9 |
|  | Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và đánh giá việc kiện toàn tổ chức pháp chế ở các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp nhà nước theo quy định chuyển tiếp của Nghị định. |  | Tháng 10 |
|  | Kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác pháp chế. |  | Tháng 12 |
|  | Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật sau khi được UBTVQH ban hành; triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật sau khi được UBTVQH ban hành. | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Sau khi Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật được ban hành. |
|  | Tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc công tác đăng ký và quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch (tại các địa phương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) |  | Tháng 4 |
|  | Tiếp tục triển khai Kế hoạch giải quyết cho người không quốc tịch đã cư trú ổn định tại Việt Nam được nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008. | Vụ Hành chính tư pháp | Tháng 5 |
|  | Xây dựng, trình Chính phủ dự án Luật hộ tịch |  | Tháng 6 |
|  | Sơ kết 03 năm thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008. |  | Tháng 8 |
|  | Xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch |  | Tháng 12 |
|  | Xây dựng và hoàn thiện Đề án nghiên cứu gia nhập Hội nghị La - Hay về tư pháp quốc tế | Vụ Hợp tác quốc tế | Tháng 02 |
|  | Xây dựng và hoàn thiện Đề án định hướng tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tương trợ tư pháp của Bộ Tư pháp giai đoạn 2011 – 2015. |  | Tháng 8 |
|  | Xây dựng Đề án tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong vai trò cơ quan đầu mối quốc gia về thu hồi tài sản tham nhũng | Vụ Hợp tác quốc tế | Tháng 9 |
|  | Xây dựng và hoàn thiện Đề án tiếp cận, gia nhập các thiết chế quốc tế đa phương về giải quyết tranh chấp. |  | Tháng 10 |
|  | Xây dựng và hoàn thiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các Ban quản lý các dự án, chương trình hợp tác với nước ngoài về pháp luật và tư pháp. |  | Tháng 12 |
|  | Hoàn thành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015. | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Tháng 4 |
|  | Xây dưng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác xây dựng văn bản, đề án trong cơ quan Bộ Tư pháp. |  | Tháng 5 |
|  | Xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê của Ngành |  | Tháng 8 |
|  | Xây dựng trình Bộ phê duyệt Đề án giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2012-2014 cho một số đơn vị sự nghiệp mới thành lập (Trường trung cấp Luật Thái Nguyên, Trung tâm hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của Cục Bồi thường Nhà nước) |  | Tháng 10 |
|  | Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch tổng thể Ngành giai đoạn 2011 - 2020 dựa trên cơ sở Chiến lược phát triển Ngành Tư pháp đến năm 2020. |  | Sau khi Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành Tư pháp đến năm 2020 |
|  | Hoàn thiện và trình cơ quan cấp trên phê duyệt Đề án xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển Ngành Tư pháp đến năm 2020 |  |  |
|  | Xây dựng dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế | Tháng 12 |
|  | Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị về thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | Tháng 01 |
|  | Hoàn chỉnh Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 (đã được áp dụng thử theo Quyết định số 427/QĐ-BTP ngày 04/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). |  | Tháng 7 |
|  | Xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). |  | Tháng 12 |
|  | Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính sau khi Quốc hội thông qua. |  | Sau khi Quốc hội thông qua |
|  | Giúp Chính phủ tổ chức tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992; nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992. |  | Theo Kế Hoạch của Chính phủ |
|  | Xây dựng và hoàn thiện Đề án “Vai trò, thủ tục để Bộ Tư pháp tham gia, đại diện cho Chính phủ trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế mà Chính phủ Việt Nam là một bên” | Vụ Pháp luật quốc tế | Tháng 9 |
|  | Xây dựng và hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ Đề án nghiên cứu gia nhập Công ước La - Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ |  | Tháng 10 |
|  | Xây dựng, trình Chính phủ dự án Luật Hòa giải cơ sở. | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Tháng 7 |
|  | Tổ chức tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012 và thực hiện Đề án 2 trong Chương trình. |  | Tháng 9 |
|  | Xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. |  | Tháng 12 |
|  | Thực hiện Chỉ thị số 03/2011/CT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở. |  | Tháng 12 |
|  | Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Tháng 12 |
|  | Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên" và Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” |  | Tháng 12 |
|  | Tổ chức phát động phong trào thi đua "Toàn ngành Tư pháp ra sức thi đua về đích sớm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao". | Vụ Thi đua - khen thưởng | Tháng 01 |
|  | Triển khai Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp |  | Tháng 12 |
|  | Xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 93/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. | Vụ Tổ chức cán bộ | Tháng 3 |
|  | Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Quyết định số 880/QĐ-BTP ngày 28/4/2010 ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp. | Vụ Tổ chức cán bộ | Tháng 3 |
|  | Hoàn thành Đề án Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2015 |  | Tháng 3 |
|  | Hoàn thành Đề án khoa học “Mô hình tổ chức của Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương giai đoạn 2011-2016, định hướng đến năm 2020”. |  | Tháng 4 |
|  | Xây dựng Kế hoạch biên chế hành chính Bộ Tư pháp năm 2013. | Vụ Tổ chức cán bộ | Tháng 6 |
|  | Xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch về đội ngũ cán bộ chuyên làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Tư pháp. |  | Tháng 9 |
|  | Xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã. |  | Tháng 11 |
|  | Xây dựng, hoàn thiện Đề án thí điểm về cơ chế chuyển đổi công chức và xây dựng nhóm chuyên gia phục vụ công tác xây dựng văn bản, đề án của Bộ Tư pháp. |  | Tháng 12 |
|  | Hoàn thiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Bộ Tư pháp giai đoạn 2011 - 2020 sau khi được ban hành. |  | Tháng 12 |
|  | Phối hợp nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn bắt buộc về trình độ pháp luật đối với cán bộ, công chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. |  | Theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ |

|  | BỘ TRƯỞNG Hà Hùng Cường |
| --- | --- |