| BỘ TƯ PHÁP VĂN PHÒNG Số: 563/TB-VP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2012 |
| --- | --- |

# THÔNG BÁO

# Về văn bản, đề án phải trình

# Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 07/2012

| Kính gửi: | - Tổng cục Thi hành án dân sự; - Vụ Tổ chức cán bộ; - Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; - Vụ Hành chính tư pháp; - Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; - Vụ Bổ trợ tư pháp; - Cục Trợ giúp pháp lý. |
| --- | --- |

Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2012 và Chương trình công tác hàng tháng của Chính phủ; Quyết định số 663/QĐ-BTP ngày 24/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công soạn thảo đề án, văn bản năm 2012, Văn phòng Bộ đã rà soát tình hình xây dựng đề án, văn bản Bộ Tư pháp được phân công xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong tháng 7/2012, Bộ còn phải trình 09 đề án, văn bản, trong đó có 03 đề án, văn bản phải trình trong tháng 6/2012 nhưng chưa trình (ngày 04/6/2012, Văn phòng Bộ có Thông báo số 445/VP-TH thông báo về đề án, văn bản phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2012) và 06 đề án, văn bản phải trình trong tháng 7/2012 theo Kế hoạch. Cụ thể các văn bản phải trình trong tháng 7/2012 theo Kế hoạch là:

| TT | TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | THỜI HẠN TRÌNH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Luật Thủ đô | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Tháng 7 |
|  | Luật Hộ tịch | Vụ Hành chính tư pháp | Tháng 7 (Ngày 02/7/2012, Bộ Tư pháp có Công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin lùi thời hạn trình sang Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2012) |
|  | Luật Hòa giải cơ sở | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Tháng 7 |
|  | Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp | Vụ Tổ chức cán bộ | Tháng 7 |
|  | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn giai đoạn 2012 - 2020 | Cục Trợ giúp pháp lý | Tháng 7 |
|  | Quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam | Vụ Bổ trợ tư pháp | Tháng 7 |

Văn phòng Bộ xin thông báo và đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành các đề án, văn bản do đơn vị chủ trì xây dựng; báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách về các vấn đề liên quan trong quá trình xây dựng đề án, văn bản để chỉ đạo thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng các đề án, văn bản khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để báo cáo); - Lưu: VT, TH, BTK. | CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Trần Tiến Dũng |
| --- | --- |