| BỘ TƯ PHÁP VĂN PHÒNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 564/TB-VP | Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2012 |

# THÔNG BÁO

# Về tình hình xây dựng văn bản, đề án

# thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành và tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính trong tháng 7 năm 2012

| Kính gửi: | - Tổng cục Thi hành án dân sự; - Vụ Bổ trợ tư pháp; - Vụ Pháp luật quốc tế; - Vụ Hợp tác quốc tế; - Vụ Thi đua - Khen thưởng; - Vụ Tổ chức cán bộ; - Vụ Kế hoạch - Tài chính; - Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; - Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; - Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; - Thanh tra Bộ; - Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; - Cục Trợ giúp pháp lý; - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. |
| --- | --- |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 449/QĐ-BTP ngày 19/3/2012 về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2012; Quyết định số 832/QĐ-BTP ngày 11/5/2012 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của Bộ Tư pháp.

Văn phòng đã rà soát tình hình xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành và tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính từ tháng 01 đến tháng 7 năm 2012 như sau:

1. Về tình hình xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp

Trong 6 tháng đầu năm 2012 còn 33 văn bản chưa ban hành (Văn phòng Bộ đã có các Thông báo số 293/TB-VP ngày 17/4/2012, Thông báo số 378/TB-VP ngày 16/5/2012, Thông báo số 460/TB-VP ngày 06/6/2012) và 05 văn bản trong kế hoạch tháng 7/2012. Cụ thể:

| TT | TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | THỜI HẠN BAN HÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ thi đua - khen thưởng ngành Tư pháp | Vụ Thi đua - khen thưởng | Tháng 7/2012 |
|  | Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng tiêu chí xếp hạng Sở Tư pháp năm 2012 |  | Tháng 7/2012 |
|  | Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về Cộng tác viên TGPL của Trung tâm TGPL nhà nước (thay thế Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ngày 13/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy chế cộng tác viên TGPL của Trung tâm TGPL nhà nước) | Cục Trợ giúp pháp lý | Tháng 7/2012 |
|  | Đề án giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2012-2014 cho một số đơn vị sự nghiệp mới thành lập (Trường trung cấp Luật Thái Nguyên, Trung tâm hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của Cục Bồi thường Nhà nước) | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Tháng 7/2012 |
|  | Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 55/2011 về nghiệp vụ của các tổ chức pháp chế. | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Tháng 7/2012 |

2. Về tình hình thực Kế hoạch liên quan đến cải cách hành chính của Bộ Tư pháp

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Bộ Tư pháp phải thực hiện 21 nhiệm vụ cải cách hành chính (trong đó có 4 nhiệm vụ cải cách thể chế; 02 nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 07 nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; 03 nhiệm vụ cải cách tài chính công; 03 nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính; 02 nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính). Tính đến ngày 29/6/2012, Bộ Tư pháp đã thực hiện được 06 nhiệm vụ, còn 14 nhiệm vụ (Văn phòng Bộ đã có các Thông báo số 445/TT-VP ngày 04/6/2012, Thông báo số 460/TB-VP ngày 06/6/2012), 01 nhiệm vụ được chuyển sang tháng 7 và 01 nhiệm vụ tháng 7/2012 theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012. Cụ thể:

| TT | TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | THỜI HẠN HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật dành cho Báo cáo viên pháp luật Trung ương nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật về cải cách hành chính | Vụ Phố biến giáo dục pháp luật | Tháng 7/2012 |
|  | Biên soạn 01 số đặc san tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính | Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Bộ) | Tháng 7/2012 |

Văn phòng Bộ xin thông báo và đề nghị các đơn vị liên quan đảm bảo đúng kế hoạch được giao; báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách chỉ đạo thực hiện các văn bản, đề án, kế hoạch nêu trên hoặc điều chỉnh thời gian ban hành và gửi về Văn phòng để theo dõi, tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để báo cáo); - Lưu: VT, TH, BTK. | CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Trần Tiến Dũng |
| --- | --- |