| BỘ TƯ PHÁP VĂN PHÒNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 917/TB-VP | Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012 |

# THÔNG BÁO

# Về tình hình xây dựng văn bản, đề án

# thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành và tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính trong tháng 10 năm 2012

| Kính gửi: | - Vụ Bổ trợ tư pháp; - Vụ Pháp luật quốc tế; - Vụ Hợp tác quốc tế; - Vụ Thi đua - Khen thưởng; - Vụ Tổ chức cán bộ; - Vụ Kế hoạch - Tài chính; - Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; - Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; - Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; - Thanh tra Bộ; - Tổng cục Thi hành án dân sự; - Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia; - Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; - Cục Công nghệ thông tin; - Cục Trợ giúp pháp lý; - Cục Bồi thường nhà nước; - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. |
| --- | --- |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 449/QĐ-BTP ngày 19/3/2012 về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2012; Quyết định số 832/QĐ-BTP ngày 11/5/2012 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của Bộ Tư pháp.

Văn phòng đã rà soát tình hình xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành và tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính trong 10 tháng năm 2012 như sau:

1. Về tình hình xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp

Trong 9 tháng đầu năm 2012, còn 49 văn bản, đề án chưa ban hành (xem các Thông báo hàng tháng của Văn phòng về tình hình xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành và tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính) và 03 văn bản trong kế hoạch tháng 10/2012. Cụ thể:

| TT | TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | THỜI HẠN BAN HÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đề án nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách tài chính trong việc góp ý, thẩm định Điều ước quốc tế (nghiên cứu sửa đổi một số quy định của Thông tư số 65/2008/TT- BTC ngày 21/7/2008) | Vụ Pháp luật quốc tế | Tháng 10/2012 |
|  | Đề án nghiên cứu các vấn đề pháp lý của Hiến chương ASEAN |  | Tháng 10/2012 |
|  | Đề án đánh giá tác động đến hệ thống pháp luật sau 5 năm gia nhập WTO của Việt Nam |  | Tháng 10/2012 |

2. Về tình hình thực Kế hoạch liên quan đến cải cách hành chính của Bộ Tư pháp:

Trong 9 tháng đầu năm 2012, Bộ Tư pháp phải thực hiện 32 nhiệm vụ cải cách hành chính (trong đó có 09 nhiệm vụ cải cách thể chế; 03 nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 01 nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; 08 nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; 05 nhiệm vụ cải cách tài chính công; 04 nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính; 02 nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính). Tính đến ngày 29/9/2012, Bộ Tư pháp đã thực hiện được 18 nhiệm vụ, còn 13 nhiệm vụ chưa hoàn thành (xem các Thông báo hàng tháng của Văn phòng về tình hình xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành và tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính) và 01 nhiệm vụ trong tháng 10/2012 theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012. Cụ thể:

| TT | TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | THỜI HẠN HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ | Thanh tra Bộ | Tháng 10/2012 |

Văn phòng Bộ xin thông báo và đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện đúng kế hoạch được giao./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để báo cáo); - Chánh Văn phòng (để báo cáo); - Lưu: VT, TH, BTK. | KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Đàm Văn Tuấn |
| --- | --- |