| BỘ TƯ PHÁP VĂN PHÒNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1045/TB-VP | Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012 |

# THÔNG BÁO

# Về tình hình xây dựng văn bản, đề án

# thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành và tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính trong tháng 11 năm 2012

| Kính gửi: | - Vụ Tổ chức cán bộ; - Vụ Kế hoạch - Tài chính; - Vụ Thi đua - Khen thưởng; - Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; - Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; - Vụ Pháp luật quốc tế; - Vụ Hợp tác quốc tế; - Vụ Bổ trợ tư pháp; - Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; - Tổng cục Thi hành án dân sự; - Thanh tra Bộ; - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; - Cục Trợ giúp pháp lý; - Cục Bồi thường nhà nước; - Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; - Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia; - Cục Công nghệ thông tin; |
| --- | --- |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 449/QĐ-BTP ngày 19/3/2012 về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2012; Quyết định số 832/QĐ-BTP ngày 11/5/2012 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của Bộ Tư pháp.

Văn phòng đã rà soát tình hình xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành và tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính trong 11 tháng đầu năm 2012 như sau:

1. Về tình hình xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp

Trong 10 tháng đầu năm 2012, còn 51 văn bản, đề án chưa ban hành (xem các Thông báo hàng tháng của Văn phòng về tình hình xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành và tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính) và 06 văn bản trong kế hoạch tháng 11/2012. Cụ thể:

| TT | TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | THỜI HẠN BAN HÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 93/QĐ-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về về việc phê duyệt Đề án bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế, xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán và thuê người làm kế toán trưởng cho các đơn vị kế toán thuộc Bộ quản lý | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Tháng 11/2012 |
|  | Đề án tham gia của Bộ Tư pháp vào việc giải trình nền kinh tế thị trường của Việt Nam | Vụ Pháp luật quốc tế | Tháng 11/2012 |
|  | - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ TGPL Việt Nam | Cục Trợ giúp pháp lý | Tháng 11/2012 |
|  | - Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định về TGPL trong hoạt động tố tụng |  | Tháng 11/2012 |
|  | - Thông tư thay thế Quyết định số 11/2008/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL |  | Tháng 11/2012 |
|  | - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Trợ giúp viên pháp lý chính |  | Tháng 11/2012 |

2. Về tình hình thực Kế hoạch liên quan đến cải cách hành chính của Bộ Tư pháp:

Trong 10 tháng đầu năm 2012, Bộ Tư pháp phải thực hiện 33 nhiệm vụ cải cách hành chính (trong đó có 09 nhiệm vụ cải cách thể chế; 01 nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; 04 nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 08 nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; 05 nhiệm vụ cải cách tài chính công; 04 nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính; 02 nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính). Tính đến ngày 29/10/2012, Bộ Tư pháp đã thực hiện được 18 nhiệm vụ, còn 14 nhiệm vụ chưa hoàn thành (xem các Thông báo hàng tháng của Văn phòng về tình hình xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành và tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính) và 01 nhiệm vụ trong tháng 11/2012 theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012. Cụ thể:

| TT | TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | THỜI HẠN HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đề án tổng thể về giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư quốc tế có liên quan đến Chính phủ. | Vụ Pháp luật quốc tế | Tháng 11/2012 |

Văn phòng Bộ xin thông báo và đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện đúng kế hoạch được giao./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để báo cáo); - Lưu: VT, TH, BTK. | CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Trần Tiến Dũng |
| --- | --- |