| BỘ TƯ PHÁP VĂN PHÒNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1174/TB-VP | Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012 |

# THÔNG BÁO

# Về tình hình xây dựng văn bản, đề án

# thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành và tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính trong tháng 12 năm 2012

| Kính gửi: | - Vụ Tổ chức cán bộ; - Vụ Kế hoạch - Tài chính; - Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; - Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; - Vụ Pháp luật quốc tế; - Vụ Hợp tác quốc tế; - Vụ Bổ trợ tư pháp; - Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; - Tổng cục Thi hành án dân sự; - Thanh tra Bộ; - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; - Cục Trợ giúp pháp lý; - Cục Bồi thường nhà nước; - Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; - Cục Công nghệ thông tin; - Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. |
| --- | --- |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 449/QĐ-BTP ngày 19/3/2012 về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2012; Quyết định số 832/QĐ-BTP ngày 11/5/2012 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của Bộ Tư pháp.

Văn phòng đã rà soát tình hình xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành và tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính trong 12 tháng năm 2012 như sau:

1. Về tình hình xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp

Trong 11 tháng đầu năm 2012, còn 45 văn bản, đề án chưa ban hành (xem các Thông báo hàng tháng của Văn phòng về tình hình xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành và tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính) và 08 văn bản trong kế hoạch tháng 12/2012. Cụ thể:

| TT | TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | THỜI HẠN BAN HÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đề án xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước của khu vực tư nhân để triển khai thực hiện pháp luật đầu tư đặc biệt là Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg | Vụ Pháp luật quốc tế | Tháng 12/2012 |
|  | Đề án xây dựng trụ sở cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự | Tổng cục THADS | Tháng 12/2012 |
|  | - Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch | Vụ Hành chính tư pháp | Quý IV/2012 |
|  | Thông tư hướng dẫn việc lưu trữ bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp | Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia | Quý IV/2012 |
|  | Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính. | Cục Bồi thường nhà nước | Tháng 12/2012 |
|  | Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính | Cục Bồi thường nhà nước | Tháng 12/2012 |
|  | Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong thi hành án dân sự | Cục Bồi thường nhà nước | Tháng 12/2012 |
|  | Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng | Cục Bồi thường nhà nước | Tháng 12/2012 |

2. Về tình hình thực Kế hoạch liên quan đến cải cách hành chính của Bộ Tư pháp:

Trong năm 2012, Bộ Tư pháp phải thực hiện 70 nhiệm vụ cải cách hành chính (trong đó có 24 nhiệm vụ cải cách thể chế; 03 nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; 10 nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 11 nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; 07 nhiệm vụ cải cách tài chính công; 10 nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính; 05 nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính). Trong 11 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp đã hoàn thành xong được 09 nhiệm vụ; 04 nhiệm vụ xin rút khỏi kế hoạch năm 2012; 41 nhiệm vụ đang trong quá trình triển khai hoàn thiện (xem các Thông báo hàng tháng của Văn phòng về tình hình xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành và tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính) và 07 nhiệm vụ trong tháng 12/2012 theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012. Cụ thể:

| TT | TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | THỜI HẠN HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế và chứng khoán | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | Tháng 12/2012 |
|  | Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực môi trường, đất đai | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | Tháng 12/2012 |
|  | Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về đặt tiền hoặc tài sản để bảo đảm | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | Tháng 12/2012 |
|  | Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp theo nhiệm kỳ chính phủ khoá XIII thay thế Quy chế 888/QĐ-BTP; nghiên cứu sửa đổi Quy chế làm việc mẫu các đơn vị thuộc Bộ | Vụ Tổ chức cán bộ | Tháng 12/2012 |
|  | Đề án giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 100% về tài chính giao đoạn 2013-2015 cho 03 Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Nhà xuất bản Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Tháng 12/2012 |
|  | Các phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác của Ngành, tập trung vào lĩnh vực thi hành án dân sự | Cục Công nghệ thông tin | Tháng 12/2012 |
|  | Nâng cấp, phát triển Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp | Cục Công nghệ thông tin | Tháng 12/2012 |

Văn phòng Bộ xin thông báo và đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện đúng kế hoạch được giao./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để báo cáo); - Lưu: VT, TH, BTK. | CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Trần Tiến Dũng |
| --- | --- |