| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

HƯỚNG TỚI TỔ CHỨC  KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG

NGÀNH  TƯ PHÁP VIỆT NAM (28/8/1945 - 28/8/2015) VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA

YÊU NƯỚC NGÀNH TƯ PHÁP LẦN THỨ IV

(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-BTP ngày       /      /2013

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

-----------------

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH:

1. Ghi nhận, biểu dương, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, kinh nghiệm và những thành tựu, đóng góp của Ngành Tư pháp Việt Nam trong 70 năm xây dựng và trưởng thành đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn 10 năm (2005 -2015) thực hiện cải cách pháp luật, tư pháp, hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tổng kết thực tiễn phong trào thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành, đặc biệt là từ sau Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ III (năm 2010) đến nay; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu của Ngành Tư pháp có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác; đúc kết kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng để xây dựng Ngành Tư pháp ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của đất nước, thiết thực hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ  IX.

2. Thông qua việc kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV để phát huy truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, nâng cao nhận thức, niềm tin tưởng, tinh thần phấn khởi, tự hào về Ngành; tạo động lực tinh thần để cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, thực hiện thắng lợi yêu cầu nhiệm vụ nặng nề của toàn Ngành trong giai đoạn mới, thi đua lập thành tích chào mừng những sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước trong năm 2015: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9; đồng thời tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của nhân dân và toàn xã hội về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí quan trọng của công tác tư pháp, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác của Bộ, Ngành và tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống.

II. YÊU CẦU:

1. Việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức, lãng phí, gắn với việc chào mừng những sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước trong năm 2015, tạo được động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của Bộ, Ngành.

2. Hình thức tổ chức phong phú, phù hợp với tính chất công tác của cơ quan, đơn vị, động viên được sự nhiệt tình, hưởng  ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành.

3. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sâu sát và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các quan, đơn vị toàn Ngành trong tổ chức thực hiện.

B. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC  NGÀNH TƯ PHÁP LẦN THỨ IV

I. TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG.

1. Công tác truyền thông

- Nội dung: Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Ngành về truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Ngành Tư pháp; về vai trò, vị trí của công tác tư pháp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; các hoạt động, mục tiêu, giải pháp của Bộ, Ngành về đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, giúp Chính phủ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - một trong ba đột phá chiến lược theo Chiến lược phát triển phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

Mở chuyên trang “70 năm Ngành Tư pháp Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử để kịp thời đăng tải các tin, bài, hình ảnh về truyền thống Ngành Tư pháp và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống của Ngành.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2014 đến hết tháng 8/2015.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kinh phí thực hiện: Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật.

2. Tiếp tục hoàn thiện Phòng Truyền thống Ngành Tư pháp

- Nội dung: Kế thừa, phát huy kết quả đợt sưu tầm tài liệu, hiện vật lịch sử về Ngành và triển lãm “Ngành Tư pháp Việt Nam - 65 năm xây dựng và phát triển”, tiếp tục sưu tầm, bổ sung những tài liệu, hiện vật tiêu biểu về Ngành để thiết kế, xây dựng Phòng Truyền thống Ngành Tư pháp tại Nhà N1 trụ sở cơ quan Bộ làm địa điểm trưng bày và tổ chức các hoạt động sinh hoạt truyền thống của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành.

Xây dựng Phòng Truyền thống điện tử trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành và các tổ chức, cá nhân khác về lịch sử Ngành Tư pháp, góp phần tuyên truyền, giáo dục trực quan, sinh động về lịch sử, truyền thống của Ngành.

- Thời gian thực hiện:

Giai đoạn 1- từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014: Sưu tầm tài liệu, hiện vật và thiết kế Phòng Truyền thống;

Giai đoạn 2 - từ tháng 01/2015 đến tháng 7/2015: Xây dựng Phòng Truyền thống.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kinh phí thực hiện: Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin.

3. Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng của Ngành Tư pháp

- Nội dung: Tiếp tục tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng của Ngành Tư pháp để lựa chọn một biểu trưng phù hợp nhất, thể hiện rõ nét hơn chức năng, vai trò, vị trí của Ngành trong giai đoạn đẩy mạnh xây dựng và thực thi pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thay thế cho biểu trưng của Ngành hiện tại.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2013 đến tháng 6/2014

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam.

- Kinh phí thực hiện: Văn phòng Bộ.

4. Tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về Ngành Tư pháp và về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Nội dung: Sáng tác, lựa chọn những bài hát hay về Ngành và về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để phổ biến trong toàn Ngành và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2014 đến tháng 8/2014

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Kinh phí thực hiện: Văn phòng Bộ

5. Xây dựng, xuất bản ấn phẩm giới thiệu (brochure) về Bộ Tư pháp

- Nội dung: Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và các hoạt động đặc trưng, tiêu biểu của Bộ, Ngành Tư pháp bằng hai thứ tiếng Việt, Anh để làm tài liệu phục vụ việc giới thiệu, quảng bá về Bộ, Ngành.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2013

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp luật quốc tế và các đơn vị khác thuộc Bộ.

- Kinh phí thực hiện: Văn phòng Bộ.

6. Xây dựng, xuất bản cuốn sách “Ngành Tư pháp Việt Nam - 70 năm xây dựng và trưởng thành”

- Nội dung: Các bài viết, tài liệu, hình ảnh, thông tin tiêu biểu, nổi bật về lịch sử, truyền thống, thành tựu và định hướng phát triển của Bộ, Ngành Tư pháp từ khi thành lập đến năm 2015.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2013 đến tháng 7/2015

- Đơn vị chủ trì: Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức pháp chế các bộ, ngành; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kinh phí thực hiện: Văn phòng Bộ.

7. Xây dựng phim tư liệu về Ngành Tư pháp trong giai đoạn 10 năm (2005 - 2015)

- Nội dung: Phản ánh chân thực, sinh động, nổi bật, toàn diện về các thành tựu đã đạt được và kinh nghiệm của Ngành Tư pháp trong giai đoạn thực hiện cải cách pháp luật, tư pháp, hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân (2005 - 2015).

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2015.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức pháp chế các bộ, ngành; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các địa phương.

- Kinh phí thực hiện: Văn phòng Bộ.

8. Chỉnh trang, hoàn thiện Khu di tích cơ quan Bộ Tư pháp tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

- Nội dung: Tu bổ, làm sạch đẹp công trình kiến trúc, khuôn viên, cảnh quan của Khu di tích, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động tưởng niệm, tri ân, tham quan tìm hiểu, sinh hoạt truyền thống của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Ngành Tư pháp; quy hoạch, bố trí diện tích trong khuôn viên Khu di tích để các Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trồng cây lưu niệm.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2014.

-  Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

-  Kinh phí thực hiện: Văn phòng Bộ.

9. Chỉnh trang trụ sở cơ quan Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Nội dung: Tu bổ, làm sạch đẹp công trình kiến trúc, khuôn viên, cảnh quan; sắp xếp, bố trí hợp lý các phòng chức năng của trụ sở các cơ quan Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đảm bảo tính trang nghiêm, thuận tiện cho cán bộ, công chức, viên chức đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác và nhân dân đến liên hệ làm việc.

Sở Tư pháp báo cáo, đề xuất với UBND cấp tỉnh; Cục Thi hành án báo cáo, đề xuất với Tổng cục Thi hành án dân sự để thực hiện.

- Thời hạn hoàn thành: Năm 2014.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kinh phí thực hiện: Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

10. Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi

- Nội dung: Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để động viên, biểu dương đội ngũ những người làm công tác hòa giải ở cơ sở trong việc vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người dân hiểu biết pháp luật, tự thương lượng, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư trên cơ sở tình đoàn kết, tương thân, tương ái, góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7 và tháng 8/2014.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kinh phí thực hiện: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

11. Tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật giỏi

- Nội dung: Tổ chức các Hội thi Báo cáo viên pháp luật giỏi cấp tỉnh và Hội thi Báo cáo viên pháp luật giỏi cấp Trung ương để động viên, biểu dương đội ngũ Báo cáo viên pháp luật trên toàn quốc trong việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến pháp luật, đưa pháp luật đến với toàn dân. Thành phần tham dự Hội thi cấp tỉnh gồm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; thành phần tham dự Hội thi cấp Trung ương gồm Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Hội thi cấp tỉnh tổ chức trong tháng 6/2015;

Hội thi cấp Trung ương tổ chức trong tháng 7/2015.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thực hiện Hội thi ở cấp tỉnh;

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì thực hiện Hội thi ở cấp Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Hội thi ở cấp tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí Hội thi ở cấp tỉnh do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện;

Kinh phí Hội thi ở cấp Trung ương do Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị tham gia thực hiện.

12. Tổ chức Hội thi Công chứng viên giỏi

- Nội dung: Tổ chức các Hội thi Công chứng viên giỏi cấp tỉnh và Hội thi chung kết toàn quốc để động viên, biểu dương đội ngũ công chứng viên toàn quốc đối với việc góp phần bảo đảm an toàn pháp lý trong các quan hệ xã hội, phòng ngừa vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

- Thời gian thực hiện: Hội thi cấp tỉnh tổ chức trong  tháng 6/2015;

Hội thi chung kết toàn quốc tổ chức trong tháng 7/2015.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thực hiện Hội thi ở cấp tỉnh;

Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì thực hiện Hội thi chung kết toàn quốc.

- Đơn vị phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Hội thi ở cấp tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí Hội thi ở cấp tỉnh do Sở Tư pháp và các tổ chức hành nghề công chứng ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện;

Kinh phí Hội thi chung kết toàn quốc do Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị địa phương tham gia thực hiện.

13. Tổ chức Hội trại “Về nguồn” của Ngành Tư pháp tại Khu di tích cơ quan Bộ Tư pháp

- Nội dung: Thực hiện các hoạt động sinh hoạt, tham quan, tìm hiểu lịch sử, truyền thống nhằm tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, tri ân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp với nhân dân xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - nơi có Khu di tích lịch sử của Ngành.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

- Đơn vị phối hợp: Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Ban Nữ công cơ quan Bộ; các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức pháp chế các bộ, ngành.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí của các thành phần tham gia và tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

II. TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU VỀ  NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM

1. Tổ chức Hội thảo để tiếp tục đúc rút các luận điểm khoa học về chiến lược phát triển Ngành Tư pháp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

- Nội dung: Tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, xây dựng, tổng kết, đánh giá toàn tiện, đầy đủ các luận điểm khoa học phục vụ sự phát triển của Ngành Tư pháp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế vì mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2014.

- Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.

- Kinh phí thực hiện: Viện Khoa học pháp lý.

2. Biên soạn, xuất bản số Tạp chí chuyên đề về Ngành Tư pháp Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015.

- Nội dung: Các bài viết nghiên cứu, trao đổi, phản ánh về vị trí, vai trò, các thành tựu đã đạt được, các khó khăn, thách thức, định hướng, giải pháp, bài học kinh nghiệm của Ngành Tư pháp trong giai đoạn 5 năm (2010 - 2015) tiếp tục thực hiện cải cách pháp luật, tư pháp, hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2015.

- Đơn vị chủ trì: Tạp chí Dân chủ và pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

-Kinh phí thực hiện: Theo nhiệm vụ.

3. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Ngành Tư pháp, công tác tư pháp   trên Báo Pháp luật Việt Nam.

- Nội dung: Thi tìm hiểu về lịch sử, chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Ngành Tư pháp, về công tác tư pháp, qua đó góp phần tuyên truyển, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành và nhân dân về vai trò, vị trí của công tác tư pháp và Bộ, Ngành Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2014 đến tháng 6/2015.

- Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam.

- Đơn vị phối hợp: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kinh phí thực hiện: Báo Pháp luật Việt Nam.

III. HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ, THỂ THAO

Tổ chức “Hội thi nghệ thuật quần chúng Ngành Tư pháp” về các hình thức nghệ thuật: Hát, múa, biểu diễn nhạc cụ và “Hội thao Ngành Tư pháp lần thứ II” về các môn thi đấu: Cầu lông, bóng bàn, tennis; qua đó tạo nên phong trào văn nghệ, thể thao sôi nổi, phong phú từ các đơn vị địa phương, đơn vị thuộc Bộ đến hội thi chung kết toàn Ngành để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV. Cụ thể:

1. Tổ chức các Hội thi nghệ thuật quần chúng và Hội thao của Bộ Tư pháp và Khu vực thi đua

- Thành phần tham dự Hội thi: Sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự; tổ chức pháp chế trong Khu vực thi đua; tổ chức pháp chế các bộ, ngành Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Các Hội thi văn nghệ, thể thao của Bộ Tư pháp và của Khu vực thi đua kết thúc trước tháng 7/2015.

- Đơn vị chủ trì: Trưởng Cụm thi đua, Trưởng Khu vực thi đua.

- Kinh phí thực hiện: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

2. Tổ chức "Liên hoan nghệ thuật quần chúng Ngành Tư pháp” và “Hội thao Ngành Tư pháp lần thứ II” tại Hà Nội.

- Thành phần tham dự Liên hoan: Các tiết mục được tuyển chọn từ Hội thi của các Khu vực thi đua.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

- Đơn vị phối hợp: Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí Văn phòng Bộ, các đơn vị tham gia và nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

IV. HOẠT ĐỘNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Phát động phong trào thi đua

- Nội dung: Tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng, sôi nổi trong toàn Ngành ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống của Ngành, tập trung vào nội dung củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ, đổi mới lề lối làm việc, đoàn kết, chủ động, tích cực, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp và phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Khẩu hiệu thi đua:“Thi đua hoàn thành xuất sắc công tác tư pháp, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp”.

- Thời gian thực hiện: Phát động phong trào vào tháng 6/2014; tổng kết, khen thưởng vào tháng 6/2015.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - khen thưởng, các Cụm thi đua, các Khu vực thi đua.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kinh phí thực hiện:  Kinh phí thi đua của Bộ, Ngành.

2. Xây dựng các điển hình tiên tiến 5 năm (2010-2015)

- Nội dung: Xây dựng các điển hình tiên tiến xuất sắc toàn diện trong các lĩnh vực công tác ở từng đơn vị, khu vực thi đua trong 5 năm (2010-2015); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương, học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện công tác thi đua, tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành; chú trọng việc phát hiện, động viên và khen thưởng kịp thời, xứng đáng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2014 đến tháng 6/2015.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức pháp chế các bộ, ngành; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kinh phí thực hiện:  Kinh phí thi đua của Bộ, Ngành.

3. Tổ chức tuyên dương các hình tiên tiến ở các đơn vị cơ sở

- Nội dung: Tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến tại các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức pháp chế các bộ, ngành; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua các hình thức Hội nghị điển hình tiên tiến hoặc Hội nghị biểu dương gương người tốt việc tốt, Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, sáng tạo...vv

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức pháp chế các bộ, ngành; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 2/2014 đến tháng 2/2015.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí thường xuyên của các đơn vị.

4. Lập hồ sơ đề nghị Nhà nước khen thưởng Ngành Tư pháp

- Nội dung: Rà soát kết quả khen thưởng của Bộ, Ngành, tham khảo ý kiến của Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương để đề xuất các hình thức khen thưởng cao trình Hội đồng Thi đua khen thưởng Ngành xem xét trình cấp có thẩm quyền.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2014 đến tháng 2/2015.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - khen thưởng

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức, cán bộ, Tổng Cục thi hành án dân sự.

-  Kinh phí thực hiện: Kinh phí thi đua của Bộ, Ngành.

C. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH TƯ PHÁP LẦN THỨ IV VÀ LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP

1. Tổ chức Lễ Báo công của Ngành Tư pháp trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức pháp chế các bộ, ngành.

- Kinh phí thực hiện: Văn phòng Bộ.

2. Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp tại Hà Nội

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức pháp chế các bộ, ngành.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí Văn phòng Bộ và kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2015.

3. Tổ chức cuộc thi Triển lãm tư liệu, hiện vật công tác tư pháp và thi hành án dân sự của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Ngày tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp.

- Địa điểm tổ chức cuộc thi Triển lãm: Tiền sảnh Hội trường tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức Hội nghị.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí Văn phòng Bộ và kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2015; kinh phí của Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I.  HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CHUNG

1. Các Tiểu ban của Ban chỉ đạo triển khai hoạt động trong Kế hoạch này theo Quyết định số …..    /QĐ-BTP ngày    tháng    năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV.

2. Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, từng Tiểu ban xây dựng kế hoạch kinh phí cụ thể cho từng hoạt động do Tiểu ban mình phụ trách; Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ tổng hợp đưa vào dự toán kinh phí các năm  2014 và 2015.

3. Thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Tiểu ban Tổ chức và các Tiểu ban nội dung của Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

1. Căn cứ vào các yêu cầu về nội dung, thời gian, nguồn kinh phí của Kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao nhiệm vụ chủ trì các hoạt động lập kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công và báo cáo Ban chỉ đạo .

2. Trong quá trình triển khai, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần báo cáo thường xuyên, kịp thời với các Tiểu ban nội dung và Tiểu ban tổ chức của Ban chỉ đạo về tình hình thực hiện các hoạt động được giao và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./.