| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TỔNG KẾT

THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2008 VÀ LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN NĂM 2004

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2883/QĐ-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, xác định tồn tại, hạn chế trong việc thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 và phân tích rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, qua đó đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm xây dựng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới trên cơ sở hợp nhất Luật năm 2008 và Luật năm 2004, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.

2. Việc tổng kết thi hành hai Luật phải được tiến hành toàn diện, nghiêm túc, phù hợp với định hướng của Đại hội Đảng lần thứ XI và các nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, về cải cách tư pháp; đồng thời phải gắn với việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và các luật có liên quan.

3. Việc tổng kết phải phản ánh đúng thực tế khách quan; phân tích, đánh giá sâu sắc, có số liệu chứng minh cụ thể, chỉ rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề xuất được các giải pháp cụ thể; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên trong quá trình thực hiện tổng kết việc thi hành hai Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Kết quả tổng kết phải phục vụ đắc lực cho việc xây dựng dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới.

4. Việc tổ chức Hội nghị phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Hội nghị tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung sau đây:

1. Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

2. Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

3. Một số chuyên đề về thực trạng thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

III. HÌNH THỨC, PHẠM VI, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

1. Hình thức tổ chức Hội nghị

Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 tổ chức theo hình thức tập trung.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị

- Thời gian: 01 ngày, ngày 30/11/2013 (Thứ bảy).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11A Lê Hồng Phong, Ba Đình.

3. Thành phần: Khách mời: 400 đại biểu, bao gồm:

3.1. Đại diện các cơ quan Trung ương:

- Lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban pháp luật, Ủy ban Các vấn đề xã hội, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Quốc phòng và an ninh; đại diện lãnh đạo một số vụ thuộc Văn phòng Quốc hội (Vụ pháp luật, Vụ Tư pháp, Trung tâm đào tạo cán bộ dân cử); Lãnh đạo Viện Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội;

- Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn Phòng Chủ tịch nước; Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;

- Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao;

-  Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Lãnh đạo Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam; Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Đại diện các cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo luật;

- Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Các đơn vị, cá nhân được khen thưởng;

- Đại diện một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty (mỗi doanh nghiệp 02 đại biểu gồm đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện Lãnh đạo tổ chức pháp chế): Tập đoàn điện lực Việt Nam; Tập đoàn dầu khí Việt Nam; Tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn dệt - may Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

- Đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí: (05 cơ quan báo chí, mỗi cơ quan 02 đại biểu): Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Nhân dân; Đài truyền hình Việt Nam; Đài tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam.

3.2. Đại biểu địa phương:

-  Phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

-  Đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân khoảng 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (phía bắc);

-  Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Đại diện Trưởng phòng Phòng Tư pháp một số quận, huyện của thành phố Hà Nội.

IV. TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

- Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

- Các báo cáo chuyên đề.

V. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức Hội nghị được thực hiện bằng kinh phí xây dựng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kinh phí tổng kết công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật có trách nhiệm chuẩn bị về nội dung, chương trình Hội nghị; Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; chuẩn bị tài liệu cho Hội nghị; dự kiến thành phần đại biểu; xây dựng dự trù và quyết toán kinh phí các nội dung được giao; làm đầu mối về nội dung, chương trình, tham luận giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan;

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; làm đầu mối đặt và thanh quyết toán việc xây dựng báo cáo tổng kết và các tham luận của bộ, ngành, địa phương về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Vụ Thi đua - khen thưởng phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tham mưu, thực hiện công tác thi đua khen thưởng;

- Văn phòng Bộ có trách nhiệm chuẩn bị các thủ tục về hành chính liên quan đến tổ chức Hội nghị như: Hội trường, mời Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, mời đại biểu, in ấn tài liệu, đón tiếp đại biểu;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán và bố trí kinh phí tổ chức hội nghị.