| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19/NQ-CP NGÀY 18/3/2014 CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BTP

ngày     tháng    năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

| STT | Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra | Thời hạn thực hiện | Đơn vị chủ trì |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật |  |  |  |
|  | Báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Hiến pháp năm 2013 của các bộ, ngành, địa phương. | Năm 2014 | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính |
|  | Báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát, hệ thống các quy định pháp luật nói chung, các quy định liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nói riêng phù hợp với nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013. | Năm 2014 | Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật |
|  | Báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội | Năm 2014 và các năm tiếp theo | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật |
|  | Bộ luật Dân sự (sửa đổi) | Tháng 8 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế |
|  | Bộ luật Hình sự (sửa đổi) | Tháng 12 | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính |
|  | Luật tiếp cận thông tin |  | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính |
|  | Luật Ban hành Quyết định hành chính |  | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính |
| III. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính |  |  |  |
|  | Báo cáo Chính phủ về kết quả rà soát thủ tục hành chính của các Bộ, cơ quan, địa phương, đặc biệt là thủ tục hành chính có liên quan đến chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh |  | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính |
|  | Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư |  | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính |
|  | Đề án liên thông thủ tục công chứng, đăng lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế | Tháng 8 | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính |
|  | Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương trong việc tuân thủ các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính |  | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính |
|  | Thực hiện việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính ngay trong quá trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trong quá trình thực thi; luật hóa các quy định này khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật |  | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính |
|  | Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và đơn vị có chức năng kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật |  | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính |
|  | Rà soát, đánh giá và có ý kiến góp ý về quy trình giải quyết tranh chấp hợp đồng nói riêng và tranh chấp dân sự nói chung theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí giải quyết tranh chấp hợp đồng đối với những vụ việc đơn giản. |  | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính |
|  | Phối hợp với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp và các Bộ, ngành xây dựng tiêu chí, đánh giá cải cách thủ tục hành chính của các Bộ, cơ quan, địa phương. |  | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính |
|  | Công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp về thủ tục hành chính và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. |  | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính |
|  | Bố trí, sắp xếp cán bộ nó năng lực, có trách nhiệm trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính bảo đảm đúng tiến độ theo quy định. |  | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan |
|  | Kiểm tra việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính tại một số Bộ, ngành, địa phương. |  | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính |
| III. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin |  |  |  |
|  | Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm của Bộ Tư pháp. | Quý IV năm trước năm liền kề năm kế hoạch | Cục Công nghệ thông tin |
|  | Tiến hành cấp chữ ký số cho các đơn vị thuộc Bộ. | Năm 2014 |  |
|  | Triển khai thực hiện các hiệu quả Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018. | Năm 2014 và các năm tiếp theo | Cục Công nghệ thông tin |
|  | Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2014 -2018. | Năm 2014 | Cục Công nghệ thông tin |
|  | Tập hợp, rà soát và đánh giá tình hình thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến, có giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả cung cấp trực tuyến các dịch vụ hành chính công do Bộ Tư pháp quản lý. |  | Cục Công nghệ thông tin |