| BỘ TƯ PHÁP |  | ### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |

Phụ lục

Tình hình thực hiện Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ

A. CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 (..... nhiệm vụ)

| STT | Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra | Thời hạn hoàn thành | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp (34 nhiệm vụ) |  |  |  |
| Công tác triển khai thi hành Hiến pháp |  |  |  |
|  | Theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương hưởng ứng, tích cực tham gia và tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” | Tháng 11/2015 | Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương với hơn 4,8 triệu bài dự thi. Ngày 19/11/2015, tại Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015, Ban Tổ chức đã tổng kết cuộc thi và trao tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cho 18 tập thể, 175 cá nhân có thành tích. Trong số 18 giải tập thể có 5 giải A; 5 giải B và 8 giải C. Trong số 175 giải cá nhân có 1 giải đặc biệt, 4 giải nhất, 10 giải nhì, 20 giải ba, 130 giải khuyến khích và 10 giải phụ. |
|  | Tổ chức các cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định để cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp | Năm 2015 | Trong năm, Hội đồng tư vấn thẩm định đã họp, cho ý kiến đối với..... |
| Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật |  |  |  |
|  | Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và khóa XIII | Tháng 01/2015 | Quốc hội đã thông qua tại Kỳ 9, Quốc hội khóa XIII |
|  | Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) | Tháng 4/2015 | Báo cáo số 225/BC-CP ngày 19/5/2015 |
|  | Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) | Tháng 4/2015 | Đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) sau khi lấy ý kiến nhân dân, báo cáo Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Hiện đang tiếp tục phối hợp với Ủy ban pháp luật của Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Bộ luật |
|  | Dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi) | Tháng 02/2015 | Dự thảo Bộ luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Hiện đang tiếp tục phối hợp với Ủy ban tư pháp Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Bộ luật. |
|  | Dự án Luật ban hành quyết định hành chính | Tháng 6/2015 | Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 28/TTr-BTP ngày 06/7/2015. Chính phủ sẽ cho ý kiến tại Phiên họp về chuyên đề xây dựng luật tháng 7/2015 |
|  | Dự án Luật tiếp cận thông tin | Tháng 6/2015 | Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 27/TTr-BTP ngày 06/7/2015. Chính phủ sẽ cho ý kiến tại Phiên họp về chuyên đề xây dựng luật tháng 7/2015 |
|  | Dự án Luật đấu giá tài sản | Tháng 7/2015 | Bộ Tư pháp Đã trình Chính phủ tờ trình số 26/TTr-BTP ngày 06/7/2015 |
|  | Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp | Tháng 5/2015 | Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 30/TTr-BTP ngày 17/7/2015. Dự thảo Pháp lệnh sẽ được Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng PL tháng 7/2015 |
|  | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 | Tháng 7/2015 | Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1273/QĐ-TTg ngày 07/8/2015 |
|  | Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 | Năm 2015 | Đã thực hiện, trong năm 2015, các Bộ, ngành đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến đối với..... luật, pháp lệnh; thông qua .... luật, pháp lệnh |
| Công tác kiểm soát thủ tục hành chính |  |  |  |
|  | Triển khai thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ) | Năm 2015 | Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị với 24 Bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về cải cách thủ tục hành chính; tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015; thực hiện kiểm tra tại 05 địa phương về vấn đề này |
|  | Kiểm tra việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính tại một số Bộ, ngành, địa phương | Năm 2015 | Bộ Tư pháp đã thực hiện kiểm tra tại 05 địa phương về vấn đề này |
| Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật |  |  |  |
|  | Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 | - Ban hành Kế hoạch: tháng 02/2015; | Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 485/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2015 |
|  | Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật | Năm 2015 | Bộ Tư pháp đã tổ chức 05 hội nghị, hội thảo, tọa đàm để bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật |
| Công tác Thi hành án dân sự (THADS) |  |  |  |
|  | Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 | Tháng 01/2015 | Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng ban hành Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015; Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 04/02/2015 về triển khai thi hành Luật |
|  | Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 | Tháng 4/2015 | Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 20/7/2015 |
|  | Tổ chức thi hành các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác thi hành án dân sự, phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu do Quốc hội giao | Năm 2015 | Về việc: Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 533.985 việc, đạt tỷ lệ 89,08%, vượt 1,08% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Về tiền: Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 42.819 tỷ 191 triệu 766 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 76% còn thiếu 1% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. |
|  | Báo cáo Chính phủ tổng kết thí điểm chế định thừa phát lại | Tháng 8/2015 | Báo cáo số 538/BC-CP ngày 19/10/2015 về tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 |
| Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở |  |  |  |
|  | Xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 | Tháng 01/2015 | Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2015 - Quyết định số 705/QĐ-HĐPH ngày 06/4/2015 |
| Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; lý lịch tư pháp |  |  |  |
|  | Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch | Tháng 01/2015 | Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015; Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 về triển khai thi hành Luật hộ tịch |
|  | Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hộ tịch | Tháng 8/2015 | Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015. |
|  | Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc | Tháng 8/2015 | Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ theo To trình số 40/TTr-BTP ngày 08/10/2015 |
|  | Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch | Tháng 9/2015 | Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 |
|  | Triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch | Tháng 2/2015 | Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1352/HTQTCT-CT ngày 10/3/2015 gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định. Xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; Kịp thời trả lời các vướng mắc của địa phương liên quan đến các quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. |
|  | Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và tổ chức thực hiện | - Ban hành Kế hoạch: Quý I/2015 - Tổ chức thực hiện: Năm 2015 | Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 04/6/2015 ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến |
| Công tác bổ trợ tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm và trợ giúp pháp lý |  |  |  |
|  | Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản | Tháng 02/2015 | Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1369/BTP-BTTP ngày 24/4/2015 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Nghị định và công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn quy định về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên; lệ phí đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định (Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 27/5/2015). |
|  | Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng | Tháng 3/2015 | Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng; Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng thông tư để hướng dẫn thi hành luật. |
|  | Phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ hai | Năm 2015 | Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn luật sư Việt Nam để tổ chức Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ hai. Đại hội đã được tổ chức trong tháng 4/2015 |
|  | Hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi các Phòng công chứng thành các Văn phòng công chứng | Tháng 3/2015 | Bộ Tư pháp đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng trong đó đã quy định rõ về việc chuyển đổi các Phòng công chứng thành các Văn phòng công chứng |
|  | Triển khai thực hiện 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 | Tháng 6/2015 | Ngày 24/5/2015 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1543/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai Đề án |
| Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật |  |  |  |
|  | Đề án nghiên cứu khả năng của Việt Nam gia nhập Tổ chức tham vấn pháp luật Á - Phi (AALCO) | Tháng 5/2015 | Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ |
|  | Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật | Quý I/2015 | Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 260/QĐ-BTP ngày 04/02/2015. Hiện đang triển khai thực hiện Kế hoạch |
|  | Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 51/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý | Tháng 5/2015 | Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định (kèm theo Quyết định số 1302/QĐ-BTP ngày 08/7/2015). Hiện đang triển khai thực hiện Kế hoạch. |
| Nhiệm vụ công tác khác |  |  |  |
|  | Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Tư pháp năm 2015 | Tháng 02/2015 | Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3536/QĐ-BTP ngày 30/12/2014 ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tư pháp năm 2015 |
|  | Tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng một số đơn vị thuộc Bộ | Năm 2015 | Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 748/QĐ-BTP ngày 21/4/2015 về việc phê duyệt Đề án tiếp tục thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ một số đơn vị thuộc Bộ. Đang thực hiện các bước để chuẩn bị tổ chức thi tuyển cấp Vụ đối với Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL và Vụ Hợp tác quốc tế |
|  | Kế hoạch kiểm tra của Bộ Tư pháp đối với một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ | Tháng 3/2015 | Bộ Tư pháp đã phối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành kiểm tra một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại 02 trường trung cấp: Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới và trụ sở các cơ quan thi hành án dân sự địa phương thuộc các tỉnh/thành phố: Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Nai và Hồ Chí Minh; Quảng Ninh, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa |
|  | Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, thi hành án dân sự năm 2015 | Tháng 02/2015 | Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-BTP ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp |
|  | Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật | Tháng 01/2015 | Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Quyết định số 549/QĐ-TTg (số 94/BC-BTP ngày 13/4/2015). Ngày 06/5/2015, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3113/VPCP-PL thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, theo đó nhất trí với việc chuyển địa điểm cơ sở 2 của trưởng Đại học Luật HN từ Sóc Sơn, Hà Nội về Từ Sơn, Bắc Ninh. không sửa đổi Quyết định 549. |
|  | Xây dựng phương án tiết kiệm của Bộ Tư pháp | Tháng 02/2015 | Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 8548/QĐ-BTP ngày 06/5/2015 về phương án tiết kiệm của Bộ Tư pháp |
|  | Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm | Tháng 3/2015 | Bộ Tư pháp đã thực hiện điều phối qua từng hội nghị, hội thảo, tọa đàm |
|  | Chương trình đối ngoại của Bộ Tư pháp năm 2015 | Năm 2015 | Đã thực hiện |

B. NHIỆM VỤ CHƯA HOÀN THÀNH

| STT | Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra | Thời hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Công tác triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 |  |  |
|  | Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp | Năm 2015 |
|  | Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp | Năm 2015 |
|  | Triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Hiến pháp | Năm 2015 |
| Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật |  |  |
|  | Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản pháp luật | Tháng 11/2015 |
|  | Đề án thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong các vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại | Tháng 12/2015 |
|  | Đề án giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp | Tháng 12/2015 |
|  | Triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật | Năm 2015 |
| Công tác kiểm soát thủ tục hành chính |  |  |
|  | Tăng cường công bố, công khai thủ tục hành chính | Năm 2015 và các năm tiếp theo |
|  | Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính | Năm 2015 và các năm tiếp theo |
|  | Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đai để cải thiện môi trường kinh doanh | Năm 2015 và các năm tiếp theo |
|  | Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi | Năm 2015 và các năm tiếp theo |
| Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật |  |  |
|  | Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính | Tháng 12/2015 |
|  | Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã | Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định |
|  | Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính | Tháng 12/2015 |
|  | Rà soát, nghiên cứu sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đặc biệt là biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (rút ngắn thời hạn, đơn giản thủ tục lập hồ sơ) | Năm 2015 |
|  | Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định của pháp luật liên quan đến biện pháp xử lý vi phạm hành chính, nhất là các đối tượng là người chưa thành niên | Năm 2015 |
| Công tác Thi hành án dân sự (THADS) |  |  |
|  | Tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài; giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng | Năm 2015 |
|  | Giải quyết đúng thời hạn các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp | Năm 2015 |
| Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở |  |  |
|  | Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật | Tháng 11/2015 |
|  | Sơ kết 03 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật | Năm 2015 |
|  | Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác giáo dục | Năm 2015 |
| Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; lý lịch tư pháp |  |  |
|  | Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch | Tháng 12/2015 |
|  | Xây dựng Thông tư ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch. | Quý IV/2015 |
| Công tác bổ trợ tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm và trợ giúp pháp lý |  |  |
|  | Nghị định của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại | Tháng 11/2015 |
|  | Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện thể chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho xử lý nợ xấu | Năm 2015 |
|  | Thành lập Hội công chứng ở các địa phương, tiến tới thành lập Hiệp Hội công chứng toàn quốc | Năm 2015 và các năm tiếp theo |
| Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật |  |  |
|  | Xây dựng Báo cáo quốc gia về thực hiện Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị | Năm 2015 |
|  | Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đầu mối quốc gia trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế | Năm 2015 |
|  | Tiếp tục xây dựng và triển khai Sáng kiến về tăng cường tương trợ tư pháp trong ASEAN | Năm 2015 |
|  | Chuẩn bị đánh giá theo Chu kỳ 2 Công ướng Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng | Năm 2015 |
|  | Chuẩn bị các điều kiện gia nhập và thực thi Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp | Năm 2015 |
|  | Thực hiện đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống pháp luật Việt Nam | Sau khi Hiệp định được ký kết |
|  | Nghiên cứu, đề xuất tham gia các điều ước quốc tế đa phương trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp | Năm 2015 |
| Các nhiệm vụ công tác khác |  |  |
|  | Chiến lược phát triển ngành Tư pháp | Tháng 11/2015 |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế | Tháng 3/2015 |
|  | Đề án về các giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực ngành Tư pháp | Tháng 11/2015 |
|  | Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ và giữa Bộ với các cơ quan tư pháp địa phương | Năm 2015 |
|  | Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 23/2014/TTLT-BTP-BNV của liên Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ | Năm 2015 và các năm tiếp theo |
|  | Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Bộ Tư pháp | Năm 2015 |
|  | Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công | Năm 2015 |
|  | Cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình, các hoạt động phô trương, lãng phí không cần thiết và đi công tác nước ngoài từ ngân sách nhà nước | Năm 2015 |
|  | Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Bộ Tư pháp trình Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp | Năm 2015 |
|  | Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Bộ Tư pháp theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và quy định của Luật đầu tư công | Năm 2015 |
|  | Kiểm tra, rà soát để có biện pháp xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài | Năm 2015 |
|  | Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp | Năm 2015 |
|  | Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công | Năm 2015 |
|  | Triển khai hình thức thuê dịch vụ theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin | Theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg |
|  | Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp | Năm 2015 |
|  | Xây dựng, triển khai, phát triển các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực thống kê, lý lịch tư pháp, xây dựng văn bản, kiểm soát thủ tục hành chính, thư viện… | Năm 2015 và các năm tiếp theo |
|  | Xây dựng, phát triển các trang thông tin điện tử, chuyên trang, chuyên mục đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp trong giai đoạn mới | Năm 2015 và các năm tiếp theo |
|  | Triển khai xây dựng trang thông tin điện tử cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Năm 2015 và các năm tiếp theo |
|  | Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV | Theo Kế hoạch tổ chức Đại hội |
|  | Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp | Theo Kế hoạch tổ chức Đại hội |

C. NHIỆM VỤ ĐÃ ĐƯỢC LÙI, RÚT KHỎI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2015

| STT | Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra | Thời hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- |
|  | Đề án tổ chức thi hành pháp luật | Thủ tướng CP đã đồng ý đưa ra khỏi Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2015 tại CV số 9190/VPCP- Pl ngày 06/11/2015 |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp | Công văn số 2740/BTP-VP ngày 30/7/2015 (xin lùi sang năm 2016) |