| BỘ TƯ PHÁP CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Số: 24/CNTT-TTĐT V/v đôn đốc triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016 |
| --- | --- |

| Kính gửi: | - Thủ trưởng Tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; |
| --- | --- |
|  | - Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. |

Ngày 28/5/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2015. Ngày 17/9/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1663/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.

Thực hiện Kế hoạch nêu trên, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP và các vấn đề có liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (sau đây viết tắt là CSDLQG về pháp luật); Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật cho các Bộ, ngành, địa phương; Bàn giao tài khoản quản trị, tài khoản số hóa cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật (Công văn số 681/CNTT-TTĐT và 682/CNTT-TTĐT ngày 16/12/2015).

Mặc dù Nghị định số 52/2015/NĐ-CP đã có hiệu lực một thời gian nhưng đến nay còn 23/24 Bộ, ngành và 46/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định hoặc đã ban hành nhưng chưa gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp; 6/24 Bộ, ngành và 12/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa gửi lại Biên bản bàn giao các tài khoản về Bộ Tư pháp để kích hoạt tài khoản mới; 22/24 Bộ, ngành và 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa triển khai thực hiện việc cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật (Danh sách cụ thể trong Phụ lục kèm theo). Tình trạng này gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Nghị định.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP và gửi về Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp trước ngày 05/02/2016 để theo dõi và phối hợp thực hiện.

2. Yêu cầu các đơn vị chưa được kích hoạt tài khoản quản trị mới gửi ngay Biên bản bàn giao tài khoản về Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp để được kích hoạt tài khoản. Tất cả các đơn vị sử dụng tài khoản quản trị mới để tạo tài khoản và phân quyền cho cán bộ biên tập, phê duyệt văn bản trên CSDLQG về pháp luật trước ngày 31/01/2016.

3. Tổ chức cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật đối với các văn bản được ban hành kể từ ngày Nghị định số 52/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Thời hạn đăng tải văn bản thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP. Đối với các đơn vị chưa thực hiện việc cập nhật các văn bản này, đề nghị chính thức thực hiện trước ngày 01/3/2016.

4. Tổ chức thu thập, cập nhật và rà soát kết quả cập nhật văn bản được ban hành trước ngày Nghị định số 52/2015/NĐ-CP có hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định 52/2015/NĐ-CP. Hoàn thành và gửi Báo cáo về Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp trước ngày 30/6/2016.

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c); - Lưu: VT. | CỤC TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Tiến Dũng |
| --- | --- |