| BỘ TƯ PHÁP |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |

Phụ lục:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM, CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2016 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1729/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

| TT | Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra | Kết quả | Lãnh đạo Bộ phụ trách | Thời hạn thực hiện | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Căn cứ xác định nhiệm vụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Công tác xây dựng, kiểm tra, triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng Luật đăng ký tài sản | Luật được Quốc hội ban hành | Bộ trưởng Lê Thành Long | Năm 2017 - 2018 | Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực | Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ | Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Chương trình của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ (ban hành kèm Quyết định số 1170/QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2016) |
|  | Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng Luật thi hành án hành chính | Luật được Quốc hội ban hành | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Năm 2018 - 2019 | Tổng cục Thi hành án dân sự | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan. | Mục II.8 Chương trình hành động của Chính phủ | Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ (ban hành kèm Quyết định số 1170/QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2016) |
|  | Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính | Luật được Quốc hội ban hành | Thứ trưởng Đinh Trung Tụng | Năm 2018 - 2019 | Cục QLXLVPHC & TDTHPL | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan. | Mục II.8, IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ | Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ (ban hành kèm Quyết định số 1170/QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2016) |
|  | Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 | Luật được Quốc hội ban hành | Thứ trưởng Đinh Trung Tụng | Năm 2016 | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan. | Mục II.8, IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ |  |
|  | Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự | Chỉ thị được Thủ tướng Chính phủ ban hành | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Năm 2016 | Tổng cục Thi hành án dân sự | Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ | Mục II.7, II.8, Chương trình hành động của Chính phủ | Nhiệm vụ này đã được giao tại Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 15/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp. |
|  | Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm | Các báo cáo gửi Chính phủ, Quốc hội | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật |  | Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ | Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) |
|  | Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện đúng tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, nhất là các văn bản liên quan trực tiếp đến công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm | Các báo cáo gửi Chính phủ, Quốc hội | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | MụcII.8, III.2, IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ | Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) |
|  | Theo dõi và thực hiện các kế hoạch triển khai thi hành các Bộ luật, luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp | Các báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ | Lãnh đạo Bộ | Theo các Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật, luật | Các đơn vị chủ trì xây dựng các kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật, luật đã được thông qua | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ |  |
|  | Chủ trì, tổng hợp kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật dân sự trong phạm vi quản lý của Bộ, tổng hợp kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật dân sự của các Bộ, ngành, địa phương và xây dựng Báo cáo về kết quả rà soát trình Thủ tướng Chính phủ | Các báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ | Thứ trưởng Đinh Trung Tụng | Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thi hành Bộ luật | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế | Cục Kiểm tra văn bản QPPL và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ | Nhiệm vụ này đã được nêu tại Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thi hành Bộ luật dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 276/QĐ-BTP ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) |
|  | Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật thi hành án dân sự, nhất là các văn bản hướng dẫn Luật thi hành án dân sự | Các văn bản được rà soát, sửa đổi | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Quý II/2016 | Tổng cục Thi hành án dân sự | Cục Kiểm tra văn bản QPPL; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ | Mục II.8 Chương trình hành động của Chính phủ |  |
|  | Kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm | Văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra, xử lý | Thứ trưởng Đinh Trung Tụng | Thường xuyên | Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục QLXLVPHC & TDTHPL và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan. | Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ |  |
| II. Công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài, những vụ án lớn liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước | Báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ | Hệ thống Thi hành án dân sự |  | Mục II.7, IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ | Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) |
|  | Tổ chức thi hành các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác thi hành án dân sự, phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu do Quốc hội, Chính phủ giao, trong đó chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong cao hơn so với năm 2015 về việc và về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thi hành án dân sự | Báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Thường xuyên | Hệ thống Thi hành án dân sự |  | Mục II.7, IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ | Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) |
|  | Kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn về kinh phí; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án đã được phê duyệt về xây dựng trụ sở, đầu tư xây dựng đủ kho vật chứng và trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự | Các văn bản được ban hành | Bộ trưởng Lê Thành Long | Năm 2016-2017 | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tổng cục Thi hành án dân sự | Mục II.9, Chương trình hành động của Chính phủ |  |
|  | Kiểm tra thường xuyên, kịp thời, phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ tiêu cực, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính. | Các kế hoạch kiểm tra được ban hành | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Thường xuyên | Hệ thống Thi hành án dân sự |  | Mục II.10, Chương trình hành động của Chính phủ |  |
|  | Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với các bản án hành chính có hiệu lực pháp luật |  | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Thường xuyên | Hệ thống Thi hành án dân sự |  | Mục II.7, Chương trình hành động của Chính phủ |  |
|  | Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án |  | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Thường xuyên | Hệ thống Thi hành án dân sự |  | Mục II.7, Chương trình hành động của Chính phủ |  |
|  | Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ, tránh đùn đẩy trách nhiệm, không để việc khiếu kiện kéo dài |  | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Thường xuyên | Hệ thống Thi hành án dân sự |  |  |  |
| III. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hoàn thành chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết, niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo quy định tại Quyết định số 08/QĐ-TTG ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015. | Các Bộ thủ tục hành chính được niêm yết công khai | Thứ trưởng Đinh Trung Tụng | Năm 2016 | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ | Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ (ban hành kèm Quyết định số 1170/QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2016) |
|  | Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp. | Hệ thống thông tin | Thứ trưởng Đinh Trung Tụng | Năm 2016 | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính | Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan. | Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ | Nhiệm vụ này đã được nêu tại Chương trình của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ (ban hành kèm Quyết định số 1170/QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2016) |
| IV. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật dân sự (sửa đổi) | Các tài liệu, văn bản | Lãnh đạo Bộ | Theo Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật | Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm | Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ | Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ | Nhiệm vụ này đã được nêu tại Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thi hành Bộ luật dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 276/QĐ-BTP ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) |
|  | Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật dân sự (sửa đổi) | Các Hội nghị được tổ chức; các chuyên trang, chuyên mục được xây dựng | Lãnh đạo Bộ | Theo Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật | Vụ pháp luật dân sự - kinh tế, Văn phòng Bộ, Báo pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật | Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ | Mục IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ | Nhiệm vụ này đã được nêu tại Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thi hành Bộ luật dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 276/QĐ-BTP ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) |
|  | Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, gắn kết chặt chẽ với giáo dục gia đình và xã hội | Kế hoạch phổ biến, giáo dục hằng năm | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2016 và các năm tiếp theo | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ | Mục II.4, IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ |  |
|  | Chú trọng, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm | Kế hoạch phổ biến, giáo dục hằng năm | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Năm 2016 và các năm tiếp theo | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ | Mục II.2 Chương trình hành động của Chính phủ |  |
|  | Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Theo yêu cầu của Đề án | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Văn phòng Bộ và các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ | Mục II.4, IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ |  |
|  | Đổi mới mạnh mẽ các hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng ứng dụng các tiện ích công nghệ thông tin, đảm bảo sự tương tác cao giữa cơ quan quản lý nhà nước và người dân, doanh nghiệp |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Thường xuyên | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ | Mục II.4, IV.2.b Chương trình hành động của Chính phủ |  |
| V. Các nhiệm vụ khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đảm bảo tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, tránh đùn đẩy trách nhiệm giải quyết đơn thư của công dân, cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư pháp, không để việc khiếu kiện kéo dài. |  | Thứ trưởng Phan Chí Hiếu | Hằng năm | Thanh tra Bộ | Các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ | Mục II.6 Chương trình hành động của Chính phủ |  |
|  | Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước | Kế hoạch thanh tra hằng năm | Lãnh đạo Bộ | Hằng năm | Thanh tra Bộ | Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ | Mục II.3 Chương trình hành động của Chính phủ |  |
|  | Tuyển dụng đủ số lượng biên chế được giao, bảo đảm chất lượng cán bộ có chức danh tư pháp, phân bổ biên chế hợp lý cho các đơn vị, địa phương | Kế hoạch thanh tra hằng năm | Bộ trưởng Lê Thành Long | Hằng năm | Vụ Tổ chức cán bộ | Tổng cục Thi hành án dân sự | Mục II.10 Chương trình hành động của Chính phủ |  |
|  | Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng | Lồng ghép vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, ngành hằng năm | Bộ trưởng Lê Thành Long | Hằng năm | Vụ Tô chức cán bộ | Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp | Mục II.4 Chương trình hành động của Chính phủ |  |
|  | Tổng hợp số liệu của các Bộ, ngành, địa phương, xây dựng Báo cáo về công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm hành chính bảo đảm đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội | Báo cáo gửi Bộ Công an | Thứ trưởng Đinh Trung Tụng | Hằng năm | Cục QLXLVPC &TDTHPL | Các đơn vị thuộc Bộ | Mục IV.4 Chương trình hành động của Chính phủ |  |
|  | Xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm | Báo cáo gửi Bộ Công an | Thứ trưởng Trần Tiến Dũng | Hằng năm | Văn phòng Bộ | Tổng cục THADS, Cục Bồi thường nhà nước, Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục QLXLVPC &TDTHPL và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Mục V.2 Chương trình hành động của Chính phủ |  |