PHỤ LỤC

Danh mục các đề án, nhiệm vụ thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-TTg ngày    tháng    năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

| STT | Cơ quan chủ trì/đồng chủ trì thực hiện | Nội dung công việc | Sản phẩm công việc | Cơ quan phối hợp thực hiện | Thời gian trình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Xây dựng Kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện đến năm 2021 các Đề án trong Chương trình hành động |  |  |  |
| 1 | Bộ Quốc phòng | Xây dựng Kế hoạch để tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 | Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2021 | Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường | Quý II năm 2017 |
| 2 | Bộ Tư pháp | Xây dựng Kế hoạch để tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 | Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2021 | Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Hội cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam. | Quý II năm 2017 |
| 3 | Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Lao động, thương binh và xã hội | Xây dựng Kế hoạch để tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017-2021” | Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2021 | Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | Quý II năm 2017 |
| 4 | Hội Luật gia Việt Nam | Xây dựng Kế hoạch để tiếp tục thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 | Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2021 | Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính | Quý II năm 2017 |
| II |  | Xây dựng và triển khai các Đề án thuộc Chương trình |  |  |  |
| 1 | Bộ Tư pháp | Xây dựng Đề án “Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021” | Đề án | Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam | Quý II năm 2017 |
| 2 | Thanh tra Chính phủ | Xây dựng Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ và Nhân dân giai đoạn 2017-2021” | Đề án | Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Ban Nội chính Trung ương, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | Quý II năm 2017 |
| 3 | Bộ Công an | Xây dựng Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng tại cơ sở giai đoạn 2017-2021” | Đề án | Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | Quý II năm 2017 |
| 4 | Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | Xây dựng Đề án “Phát huy vai trò giám sát, phản biện, thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trân ở cơ sở giai đoạn 2017-2021” | Đề án | Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam | Quý II năm 2017 |
| 5 | Bộ Tư pháp | Xây dựng Đề án “Đề án Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp cho cán bộ và Nhân dân giai đoạn 2017-2021”. | Đề án | Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Tổng Cục Thi hành án dân sự | Quý II năm 2017 |
| 6 | Viện Kiểm sát nhân dân tối cao | Xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021”. | Đề án | Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông | Quý II năm 2017 |

Bổ sung “Bộ Lao động, thương binh và xã hội” là cơ quan đồng chủ trì Đề án

Thay đổi tên gọi Đề án trong chương trình hành động là “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”

Thay đổi cơ quan phối hợp trong Chương trình hành động là: Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh