| BỘ TƯ PHÁP VĂN PHÒNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC V:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO LÃNH ĐẠO BỘ GIAO NĂM 2017

- (Kèm theo Báo cáo số         /VP-TH ngày          tháng         năm 2017 của Văn phòng Bộ)

* Lưu ý: Đối với những nhiệm vụ thuộc nhiệm vụ thường xuyên đề nghị đơn vị ghi rõ là nhiệm vụ thường xuyên

| STT | Văn bản giao nhiệm vụ | Nội dung nhiệm vụ | Hạn xử lý | Đánh giá tình trạng |  |  |  | Đơn vị xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đã hoàn thành |  | Chưa hoàn thành |  |  |
|  |  |  |  | Đúng hạn | Quá hạn | Trong hạn | Quá hạn |  |
| NHIỆM VỤ GIAO TRONG NĂM 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TBKL số 14/TB-BTP ngày 19/4/2016 của Bộ trưởng tại Giao ban LĐB ngày 14/4/2016 | Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, đề xuất việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện. |  |  |  | X |  | VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | TBKL số 20/TB-BTP ngày 30/5/2016 của Bộ trưởng tại cuộc họp với Văn phòng Bộ về công tác VP | Nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới công tác truyền thông của Bộ, ngành Tư pháp |  |  |  | X |  | VĂN PHÒNG BỘ Đang triển khai thực hiện, dự kiến tháng 3/2017 hoàn thành |
|  | TBKL số 21/TB-BTP ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng tại giao ban LĐB ngày 27/5/2016 | Rà soát lại toàn bộ các bản ghi nhớ, thỏa thuận đã ký giữa Bộ với các cơ quan, tổ chức nước ngoài để đánh giá việc tổ chức thực hiện | 15/6/2016 |  |  |  | X | VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | TBKL số 23/TB-BTP ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng tại cuộc họp với Vụ KH-TC về công tác KH-TC | Đổi mới công tác báo cáo, thống kê; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án ứng dụng CNTT vào công tác thống kê Ngành Tư pháp (được ban hành theo Quyết định số 298/QĐ-BTP ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) |  |  |  | X |  | VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Nghiên cứu, xây dựng Quy chế thay thế Quy chế xây dựng Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp |  |  |  | X |  | VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Nghiên cứu báo cáo Lãnh đạo Bộ về phương án chuyển trụ sở của Trung tâm tư vấn pháp luật Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột cho phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Tây Nguyên |  |  |  | X |  | VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | TBKL số 24/TB-BTP ngày 08/6/2016 của Bộ trưởng tại cuộc họp với Tổng cục THADS về công tác THADS, hành chính | Nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngành Tư pháp |  |  |  | X |  | THANH TRA BỘ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | TBKL số 27/TB-BTP ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng tại cuộc họp với các đơn vị XDPL ngày 15/6/2016 | Nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện công khai quá trình thẩm định, kết quả thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp từ quý IV/2016 | Quý IV/2016 |  |  |  | X | VỤ CÁC VĐCVXDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Văn phòng Bộ nghiên cứu, bố trí người có kiến thức chuyên môn tại Phòng Tổ chức - Hành chính, phối hợp với Ban Thư ký để kịp thời phân loại, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ xử lý, phân công văn bản cho các đơn vị thuộc Bộ. |  |  |  | X |  | VĂN PHÒNG BỘ Đang nghiên cứu, đề xuất Lãnh đạo Bộ |
|  | TBKL số 28/TB-BTP ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng tại cuộc họp với các đơn vị về công tác KTVB, KSTTHC, XLVPHC&TDTHPLngày 16/6/2016 | Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong quá trình thực hiện pháp điển, trong đó tập trung vào các đề mục có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành Bộ pháp điển vào năm 2020 (sớm hơn 3 năm so với lộ trình mà Thủ tướng Chính phủ giao), đồng thời có phương án giới thiệu quảng bá rộng rãi kết quả pháp điển của những đề mục đã thực hiện xong; phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ nghiên cứu, đề xuất đầu mối thống nhất thực hiện pháp điển đối với các đề mục thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tư pháp. |  |  |  | X |  | CỤC KIỂM TRA VBQPPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | TBKL số 29/TB-BTP ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng tại cuộc họp với Ban QLDAĐTXD ngày 08/6/2016 | Nghiên cứu, xác định các mục tiêu, định hướng đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ cho giai đoạn 05 năm hoặc 10 năm tới, những thuận lợi, khó khăn để tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo đầu tư hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời làm cơ sở để xác định phạm vi phù hợp về tổ chức bộ máy và các hoạt động cần được ưu tiên của Ban cho từng giai đoạn. |  |  |  | X |  | BAN QLDAĐTXD Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Khẩn trương hoàn thành việc đền bù, giải phóng mặt bằng đối với dự án xây dựng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc để tổ chức bàn giao Dự án này từ Trường Trung cấp Luật Tây Bắc sang Ban Quản lý dự án theo đúng Quyết định số 197/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp |  |  |  | X |  | BAN QLDAĐTXD Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức tại số 10 Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, cụ thể: (i) phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai dự án; (ii) giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư theo đúng hợp đồng hợp tác đầu tư và quy định của pháp luật; (iii) thường xuyên đôn đốc nhà đầu tư, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đẩy nhanh tiến độ dự án, báo cáo tình hình thực hiện tại giao ban Lãnh đạo Bộ hàng tháng. |  |  |  | X |  | BAN QLDAĐTXD Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | TBKL số 30/TB-BTP ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng tại buổi làm việc với Trường Đại học Luật Hà Nội ngày 24/6/2016 | Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 549/QĐ-BTP của Thủ tướng Chính phủ trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, ban hành. Kế hoạch công tác của Trường hàng năm phải là một bộ phận cấu thành, thực hiện từng công đoạn của Kế hoạch, lộ trình tổng thể xây dựng Trường trọng điểm |  |  |  | X |  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường theo hướng tinh giản đầu mối các đơn vị. |  |  |  | X |  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Luật Hà Nội khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng cơ sở 2 của Trường tại Bắc Ninh. |  |  |  | X |  | BAN QLDA ĐTXD Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | Thông báo kết luận số 31/TB-BTP ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ ngày 29/6/2016 | Cung cấp phần mềm về đăng ký hộ tịch và hỗ trợ tập huấn, đào tạo cán bộ cho các địa phương bảo đảm áp dụng thống nhất trong toàn quốc. |  |  |  | X |  | CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng Cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự, đảm bảo hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án dân sự | Tháng 12/2016 |  |  |  | X | CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | Thông báo kết luận số 36/TB-BTP ngày 12/8/2016 của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ ngày 09/8/2016 | Phối hợp Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị liên quan triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Cuộc họp ngày 8/8/2016 về Dự án xây dựng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc |  |  |  | X |  | TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT TÂY BẮC Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ hoàn thiện, sớm trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, đặc biệt chú ý rà soát, cụ thể hóa các nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP của CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 |  |  |  | X |  | VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | Thông báo kết luận số 43/TB-BTP ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng tại buổi làm việc về công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ngày 05/9/2016 | Theo dõi, báo cáo và tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Bộ về các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến: (i) phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài ở một số nước/vùng lãnh thổ nay quay trở lại Việt Nam/ xin quay trở lại quốc tịch Việt Nam; (ii) người di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam sinh sống tại một số tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ |  |  |  | X |  | CỤC HT, QT, CT Đề nghị cập nhật thông tin . |
|  |  | Xây dựng Kế hoạch tổng kết Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 |  |  |  | X |  | CỤC HT, QT, CT Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Nghiên cứu, đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp xung đột pháp luật Việt Nam với các nước hoặc đề xuất các tiêu chí, điều kiện đặc biệt để Chủ tịch nước cho phép nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch nước ngoài. |  |  |  | X |  | CỤC HT, QT, CT Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Tiếp tục có biện pháp để hạn chế yêu cầu người dân nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện các thủ tục hành chính |  |  |  | X |  | CỤC HT, QT, CT Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp nghiên cứu mô hình về công chứng, chứng thực của một số nước trên thế giới từ đó tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ định hướng quản lý lĩnh vực chứng thực |  |  |  | X |  | CỤC HT, QT, CT Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Xây dựng đề án thành lập Trung tâm dữ liệu hộ tịch, quốc tịch điện tử trực thuộc Cục |  |  |  | X |  | CỤC HT, QT, CT Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | Thông báo kết luận số 46/TB-BTP ngày 20/10/2016 của Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị ngày 05/9/2016 | Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ; Đề án tinh giản biên chế và Kế hoạch tổng rà soát hồ sơ cán bộ của Bộ Tư pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng mục tiêu |  |  |  | X |  | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chủ trì, phối hợp với Tổng cục THADS chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiếp nhận cơ sở vật chất của Bộ Tư pháp tại số 139 phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội |  |  |  | X |  | VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | Thông báo kết luận số 50/TB-BTP ngày 04/11/2016 của Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị ngày 31/10/2016 | Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng dự thảo NĐ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại |  |  |  | X |  | CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Khẩn trương hoàn thành dự thảo các nghị định về giao dịch bảo đảm, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng |  |  |  | X |  | CỤC ĐKQGGDBĐ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chủ động, tích cực nghiên cứu đề xuất các chương trình, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật bám sát chương trình hành động, nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là chính sách khuyến khích, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp |  |  |  | X |  | VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Tư pháp và các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 |  |  |  | X |  | VỤ PHÁP LUẬT HS – HC Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | Thông báo kết luận số 53/TB-BTP ngày 09/12/2016 của Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị ngày 28/11/2016 | Xây dựng Chương trình đào tạo Trung cấp Luật cho lưu học sinh Lào, kế hoạch cụ thể về việc bố trí giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy |  |  |  | X |  | TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT ĐỒNG HỚI Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Nghiên cứu hợp đồng thuê đội ngũ giáo viên dạy tiếng Việt, nhân viên quản lý lưu học sinh Lào, nhân viên bảo vệ |  |  |  | X |  | TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT ĐỒNG HỚI Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chủ trì, phối hợp Trường Trung cấp Luật Đồng Hới nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Ban Cán sự Đảng về chủ trương kiện toàn Lãnh đạo Trường Trung cấp Luật Đồng Hới |  |  |  | X |  | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Đại biểu Quốc hội để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) nhằm bảo vệ tối đa quan điểm, định hướng của CP khi xây dựng, trình dự án Luật. Cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thành phần các cuộc họp của Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội về dự án Luật nêu trên |  |  |  | X |  | CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của đại biểu QH để chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) nhằm bảo vệ tối đa quan điểm, định hướng của CP khi xây dựng, trình dự án Luật. Cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thành phần các cuộc họp của Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội về dự án Luật nêu trên |  |  |  | X |  | CỤC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Tiếp tục rà soát, theo dõi, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thi hành Luật ban hành VBQPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL để đề xuất các giải pháp khắc phục |  |  |  | X |  | VỤ CVĐC VỀ XDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án kéo dài, còn khiếu nại, đặc biệt là các vụ việc đã được Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo và dư luận quan tâm |  |  |  | X |  | TỔNG CỤC THADS Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Phối hợp với Cục BTNN chỉ đạo xử lý tốt vụ việc liên quan tới trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong công tác thi hành án dân sự |  |  |  | X |  | TỔNG CỤC THADS Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Phối hợp với Tổ công tác của Bộ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của CP, TTgCP, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị về tình hình thực hiện các chỉ đạo của CP, TTgCP và Lãnh đạo Bộ; rà soát, đánh giá tình hình xây dựng các văn bản, đề án, trường hợp cần thiết, báo cáo Lãnh đạo Bộ xin rút để tránh tình trạng chậm tiến độ |  |  |  | X |  | VĂN PHÒNG BỘ Nhiệm vụ thường xuyên |
|  |  | Xây dựng Quy chế làm việc của Bộ, Quy chế làm việc mẫu của các đơn vị thuộc Bộ nhằm tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, công tác chỉ đạo, điều hành, công tác xây dựng kế hoạch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ trong Bộ, Ngành Tư pháp |  |  |  | X |  | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | Thông báo kết luận số 54/TB-BTP ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị ngày 09/12/2016 | Thực hiện đúng hạn các nhiệm vụ TTgCP liên quan đến vấn đề đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; việc sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do các tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt cung cấp làm căn cứ xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt |  |  |  | X |  | CỤC QLXLVPHC VÀ TDTHPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn các tổ chức pháp chế tại các địa phương trong quá trình triển khai Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Chính phủ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW, bảo đảm phù hợp với Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và tình hình thực tế của địa phương |  |  |  | X |  | VỤ CVĐC VỀ XDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | T heo dõi, đôn đốc tình hình rà soát, xử lý 75 Nghị định, Thông tư mà cử tri kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung tại Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII |  |  |  | X |  | VỤ CVĐC VỀ XDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chuẩn bị báo cáo của Bộ Tư pháp báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc thoái vốn nhà nước tại cơ sở nhà đất số 80 Lý Thường Kiệt, Hà Nội | 31/3/2017 |  |  | X |  | VỤ PHÁP LUẬT DS-KT Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | Thông báo kết luận số 55/TB-BTP ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 | Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong thu, chi ngân sách nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, NSNN. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong nước, nước ngoài, lễ hội, sử dụng xe công. |  |  |  | X |  | VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Nghiên cứu, vận dụng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho công tác xây dựng các văn bản mang tính chất nội bộ của Bộ và kinh phí thu hút giáo viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp |  |  |  | X |  | VỤ KẾ HOẠCH – TÌA CHÍNH Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Định kỳ hàng quý tổ chức họp với các đơn vị để đánh giá về tình hình thực hiện dự toán ngân sách, việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhằm kịp thời đề ra các giải pháp điều chỉnh kinh phí cho phù hợp. |  |  |  | X |  | VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chủ trì, phối hợp với Cục Công tác phía Nam nghiên cứu đề xuất cụ thể phương án quản lý, sử dụng trụ sở số 30 Trần Cao Vân, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  | X |  | VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chủ trì, phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý nghiên cứu có văn bản trả lời cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xây dựng trụ sở Cục Trợ giúp pháp lý |  |  |  | X |  | VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các chuyến đi công tác địa phương năm 2017 của các đơn vị thuộc Bộ theo hướng kết hợp các hoạt động nhằm bảo đảm khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, bám sát các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; hạn chế gây phiền hà cho các địa phương |  |  |  | X |  | VĂN PHÒNG BỘ Đang phối hợp với các đơn vị chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo Lãnh đạo Bộ |
|  |  | Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính nghiên cứu bổ sung tiêu chí về kết quả thực hiện dự toán ngân sách trong việc xem xét, đánh giá công tác thi đua khen thưởng năm 2017, bảo đảm thực chất, hiệu quả |  |  |  | X |  | VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Khẩn trương hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ phương án phân bổ biên chế năm 2017 cho các đơn vị thuộc Bộ, trong đó cần làm rõ vấn đề biên chế của Trung tâm thông tin trợ giúp pháp lý thuộc Cục Trợ giúp pháp lý để có cơ sở giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 cho các đơn vị theo biên chế được giao |  |  |  | X |  | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | Thông báo kết luận số 58/TB-BTP ngày 31/12/2016 của Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị ngày 30/12/2016 | Chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh xem xét, đánh giá, nếu ông Nguyễn Trọng Phúc đáp ứng đầy đủ các điều kiện bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp không qua thi tuyển thì thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật |  |  |  | X |  | TỔNG CỤC THADS Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, Vụ KH-TC, Ban QLDAĐTXD, các chuyên gia trong lĩnh vực này tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án thiết kế Phòng tiếp khách quốc tế theo hướng hiện đại, đảm bảo tận dụng tối đa công năng, phù hợp với thực tiễn, nhu cầu sử dụng của Bộ, đặc biệt trong việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp; báo cáo tập thể Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định |  |  |  | X |  | VĂN PHÒNG BỘ Đang triển khai thực hiện |
|  |  | Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, trong đó đặc biệt là các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực |  |  |  | X |  | VỤ CVĐCVXDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ về dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại |  |  |  | X |  | CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ về những vấn đề còn ý kiến khác nhau. |  |  |  | X |  | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Đề nghị cập nhật thông tin |
| NHIỆM VỤ GIAO NĂM 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công văn số 113/BTP-VP ngày 12/01/2017 về triển khai thực hiện NQ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016 | Tổng hợp báo cáo CP trình UBTVQH đối với các dự án luật, pháp lệnh cần ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung để hỗ trợ cho tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng cùng với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình năm 2017 | 31/01/2017 |  |  | X |  | VỤ CVĐC VXDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động của Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, NQ số 24/2016/QH14 của QH về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 và Chương trình hành động của CP | 31/3/2017 |  |  | X |  | VĂN PHÒNG BỘ Đang trình Lãnh đạo Bộ xin ý kiến |
|  |  | Xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động của bộ, ngành để triển khai thực hiện NQ ban hành Chương trình hành động của CP triển khai thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ | 31/3/2017 |  |  | X |  | VĂN PHÒNG ĐẢNG – ĐOÀN THỂ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Theo dõi, đôn đốc để triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại NQ 35 /NQ-CP ngày 16/5/2016 của CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, định kỳ báo cáo theo quy định để công khai kết quả thực hiện |  |  |  | X |  | VĂN PHÒNG BỘ Nhiệm vụ thường xuyên |
|  |  | Theo dõi, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại NQ số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và Công điện số 2144/CĐ-TTg ngày 29/11/2016 của TTgCP |  |  |  | X |  | VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Tham mưu với Lãnh đạo Bộ đẻ nâng cao chất lượng công tác lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh hàng năm; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; kịp thời tham mưu đề xuất với CP, TTgCP xử lý các khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, ban hành văn bản |  |  |  | X |  | VỤ CVĐC VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Tham gia phối hợp với Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, Bộ LĐ-TBXH, Bộ GTVT, NHNN Việt Nam, Ủy ban Dân tộc |  |  |  | X |  | VỤ PHÁP HS - HC Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | Thông báo Kết luận số 03/TB-BTP ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng tại giao ban cấp Vụ ngày 20/01/2017 | Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan QH tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) nhằm bảo vệ tối đa quan điểm, định hướng của CP đã thống nhất khi xây dựng, trình dự án luật |  |  |  | X |  | CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan QH tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật TNBT của nhà nước (sửa đổi) nhằm bảo vệ tối đa quan điểm, định hướng của Chính phủ đã thống nhất khi xây dựng, trình dự án luật |  |  |  | X |  | CỤC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Tổ chức thẩm định, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, báo cáo Lãnh đạo Bộ ký trình | 24/02/2017 |  |  |  | X | CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Báo cáo CP về việc xin điều chỉnh dự án Luật lý lịch tư pháp (sửa đổi) trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2017 thành dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp trình QH khóa XIV cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 4 |  |  |  | X |  | TRUNG TÂM LÝ LỊCH TƯ PHÁP Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. |  |  |  | X |  | CỤC QLXLVPHC VÀ TDTHPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Theo dõi, đôn đốc tình hình lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh theo quy định của Luật ban hành VBQPPL năm 2015 |  |  |  | X |  | VỤ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, gửi trình Chính phủ | 23/01/2017 |  |  |  | X | VỤ CVĐCVXDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chuẩn bị ý kiến của Bộ Tư pháp đối với đề xuất của văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các VBQPPL liên quan đến KSTTHC | 25/01/2017 |  |  |  | X | VỤ CVĐCVXDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chỉ đạo,, đôn đốc công tác THADS, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ trưởng về tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và sau Tết Nguyên đân |  |  |  | X |  | TỔNG CỤC THADS Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Theo dõi nắm bắt ý kiến chỉ đạo của TTgCP về các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định của Điều 79 Luật công chứng năm 2014 về chuyển đổi Văn phòng Công chứng do một công chứng viên thành lập để tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ đề ra các giải pháp xử lý phù hợp |  |  |  | X |  | CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt động của Thừa pháp lại thực hiện thí điểm Thừa phát lại tại Tp HCM và Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP báo cáo Lãnh đạo Bộ | 19/02/2017 |  |  |  | X | CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Khẩn trương rà soát danh mục văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, bảo đảm tính khả thi | 14/02/2017 |  |  |  | X | VĂN PHÒNG BỘ Đang trình Bộ trưởng |
|  |  | Chỉnh lý, hoàn thiện trình lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và chuyến công tác đi địa phương của các đơn vị thuộc Bộ năm 2017 | 28/02/2017 |  |  |  | X | VĂN PHÒNG BỘ Đang chỉnh lý hoàn thiện |
|  |  | Theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ đạo của CP, TTgCP, Lãnh đạo Bộ; tình hình trả lời kiến nghị của đại biểu QH, cử tri bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. |  |  |  | X |  | VĂN PHÒNG BỘ Nhiệm vụ thường xuyên |
|  |  | Ban hành tiêu chí thi đua, khen thưởng năm 2017, bổ sung tiêu chí về ứng dụng khoa học công nghệ thông tin; bổ sung Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin vào thành phần Hội đồng thi đua, khen thưởng của Ngành Tư pháp năm 2017 |  |  |  | X |  | VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 bảo đảm bám sát quan điểm của Chính phủ |  |  |  | X |  | VỤ PHÁP LUẬT HS-HC Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Nghiên cứu hồ sơ, tổ chức tốt công tác thẩm định các dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ |  |  |  | X |  | VỤ PHÁP LUẬT HS-HC Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Bám sát tình hình xử lý hồ sơ Nghị định thay thế Nghị định 22/2013/NĐ-CP, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ xử lý các vấn đề phát sinh |  |  |  | X |  | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Đôn đốc, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện đề án vị trí việc làm trình lãnh đạo Bộ phê duyệt |  |  |  | X |  | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Nghiên cứu đơn giản hóa chế độ báo cáo thống kê, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành kế hoạch công tác các đơn vị thuộc Bộ |  |  |  | X |  | VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, trình các đề án, văn bản thuộc lĩnh vực quản lý phải trình trong tháng 2/2017, giải quyết dứt điểm các văn bản còn tồn đọng. | 02/2017 |  |  |  |  | CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Khẩn trương, hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch công tác năm 2017 | 28/02/2017 |  |  |  |  | CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về thực hiện Thông báo kết luận số 47/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của PTTg Thường trực Trương Hòa Bình tại tỉnh An Giang (Công văn số 196/VP-TH ngày 06/02/2017 của Văn phòng Bộ) | Thực hiện điểm 4 Mục III của Thông báo Kết luận về những vướng mắc, bất cập quy định tại Luật Đầu tư 2014, Bộ luật Hình sự năm 2015, Nghị định 124/NĐ-CP khi xử lý hành chính và hình sự đối với mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu (nhiệm vụ này, cũng đã được Văn phòng Chính phủ giao tại Thông báo Kết luận số 349/TB-VPCP ngày 27/10/2016 của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị chuyên đề về tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu thuốc lá tại những địa bàn trọng điểm). Chậm nhất ngày 20/02/2017 trình Lãnh đạo Bộ Báo cáo đề xuất Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vướng mắc, bất cập nêu trên. | 20/02/2017 |  |  |  | X | VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | Ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết kiến nghị cử tri tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ (Công văn số 108/VP-TH ngày 09/02/2017 của Văn phòng Bộ) | Xem xét, nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế |  |  |  | X |  | VỤ CVĐC VXDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | Thông báo kết luận số 04/TB-BTP ngày 09/02/2017 tại Hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Học viện Tư pháp (ngày 27/12/2016) | Giao Học viện Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiên cứu, đánh giá, khảo sát cụ thể để xây dựng Đề án về đào tạo cử nhân Luật trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định |  |  |  | X |  | HỌC VIỆN TƯ PHÁP Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Duy trì hoạt động của Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế. Tập trung nguồn lực hoàn thiện và tổ chức triển khai Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế trên cơ sở khảo sát, đánh giá và dự báo về nhu cầu, đối tượng, năng lực đào tạo |  |  |  | X |  | HỌC VIỆN TƯ PHÁP Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Tăng cường hợp tác quốc tế để thu hút, tận dụng nguồn lực của các đối tác quốc tế phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đặc biệt là công tác triển khai, thực hiện 02 chương trình đào tạo mới: Chương trình đào tạo Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế, Chươngt rình đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên và Luật sư |  |  |  | X |  | HỌC VIỆN TƯ PHÁP Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Phối hợp Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị liên quan tập trung triển khai hiệu quả Dự án Hỗ trợ tăng cường năng lực cho Học viện Tư pháp Quốc gia Lào |  |  |  | X |  | HỌC VIỆN TƯ PHÁP Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Sớm hoàn thành việc thẩm định giá quyền sử hữu tài sản và quyền sử dụng đất tại số 10 Phan Văn Trường, Dịch Vọng, Cầu Giấy nhằm đẩy nhanh tiến độ việc triển khai xây dựng Dự án nhà ở cho công chức, viên chức Bộ |  |  |  | X |  | HỌC VIỆN TƯ PHÁP Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với Học viện Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ nhất là trong việc xây dựng hoàn thiện chương trình và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, cán bộ tư pháp; có cơ chế phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ tham gia giảng dạy tại Học viện |  |  |  | X |  | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ, TỔNG CỤC THADS, CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LY, CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Phối hợp với Học viện Tư pháp tìm kiếm, huy động nguồn lực quốc tế để hỗ trợ Học viện thực hiện nhiệm vụ đào tạo, trong đó có Chương trình đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư và Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế |  |  |  | X |  | VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  | TBKL số 06/TB-BTP ngày 20/02/2017 của Bộ trưởng tại giao ban LĐB ngày 10/02/2017 | Phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh Long An nắm rõ nội dung, diễn biến vụ việc, báo cáo Lãnh đạo Bộ về cách giải quyết tiếp theo (Việc THADS Công ty thiết kế năng lượng Hải Ngoại, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An) |  |  |  | X |  | TỔNG CỤC THADS Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ rà soát, đánh giá, điều chỉnh, phân bổ biên chế năm 2017 cho các đơn vị quản lý nhà nước theo nguyên tắc: (i) bảo đảm cắt giảm 1,5% biên chế theo lộ trình cắt giảm biên chế theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước; (ii) phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức, tính chất, khối lượng công việc, thực trạng sử dụng biên chế của từng đơn vị; (iii) ưu tiên biên chế cho các lĩnh vực quản lý then chốt, công cụ quản lý mạnh của Bộ (xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, Thanh tra); các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, nhiệm vụ mới được giao; lĩnh vực quản lý có mức độ phức tạp và quy mô, phạm vi, đối tượng quản lý rộng; (iv) điều chỉnh hợp lý biên chế của các đơn vị có khối lượng công việc ổn định, còn 02 biên chế chưa tuyển trở lên; (v) tăng cường điều động, biệt phái công chức giữa các đơn vị thuộc Bộ để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chung của Bộ, ngành |  |  |  | X |  | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Rà soát và đề xuất phương án tinh giản biên chế của Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự, trên cơ sở đó, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng phương án phân bổ biên chế cho Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự |  |  |  | X |  | TỔNG CỤC THADS Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chỉnh lý, hoàn thiện đề án tinh giản biên chế của đơn vị mình (theo đúng nguyên tắc từ nay đến năm 2021 phải giảm 10% biên chế), trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, hoàn thành trong Quý I/2017 | 31/3/2017 |  |  | X |  | CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Xây dựng kế hoạch tuyển dụng biên chế năm 2017, trong đó cần lưu ý phương án đổi mới cách thức tuyển dụng bảo đảm nâng cao hơn nữa chất lượng công chức |  |  |  | X |  | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Hoàn thiện dự thảo Công văn góp ý của Bộ Tư pháp gửi Văn phòng Chính phủ về việc cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định kiện toàn Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, trong đó lưu ý: (i) cơ cấu thành viên Hội đồng phải phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng; (ii) trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng trong thời gian qua, đề nghị giải trình rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và lý do thay đổi cơ cấu thành viên của Hội đồng; (iii) đảm bảo sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến cải cách thể chế, thủ tục hành chính; đề nghị bổ sung thành viên Hội đồng có đại diện của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp | 17/02/2017 |  |  |  | X | VỤ CVĐCVXDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết theo quy định, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định về việc giao tài sản nhà nước cho Nhà xuất bản Tư pháp quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp |  |  |  | X |  | NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Tiếp tục phối hợp với các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ rà soát, đề xuất thực hiện việc giao tài sản nhà nước theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. |  |  |  | X |  | VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ bố trí lịch để Lãnh đạo Bộ nghe báo cáo và cho ý kiến về phương án thiết kế kiến trúc dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trong tuần từ 20/02/2017 đến 24/02/2017 | 24/02/2017 |  |  |  | X | BAN QLDA ĐTXD Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Tập trung xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng |  |  |  | X |  | CỤC QLXLVPHC&TDTHPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là công tác thu thập, nhập thông tin dữ liệu đầu vào |  |  |  | X |  | CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là công tác thu thập, nhập thông tin dữ liệu đầu vào |  |  |  | X |  | CỤC HT, QT, CT Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Hoàn thiện dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 về đăng ký giao dịch bảo đảm) theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp ngày 10/02/2017; đảm bảo thời hạn trình Chính phủ trong tháng 02/2017 | 28/02/2017 |  |  |  | X | CỤC ĐKQGGDBĐ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung để Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 | 25/02/2017 |  |  |  | X | VỤ CVĐCVXDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Trên cơ sở ý kiến của Chính phủ, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, tiếp tục hoàn thiện Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội | 01/3/2017 |  |  | X |  | VỤ CVĐCVXDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chuẩn bị tốt nội dung phục vụ buổi làm việc của Bộ trưởng với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 | 17/02/2017 |  |  |  | X | VỤ CVĐCVXDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế theo hướng trước mắt chưa sửa đổi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ |  |  |  | X |  | VỤ CVĐCVXDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật |  |  |  | X |  | VỤ CVĐCVXDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, hoàn thành trong tháng 03/2017 | 31/03/2017 |  |  | X |  | VỤ PHỔ BIẾN, GDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Nghiên cứu đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cơ quan chủ trì xây dựng, quản lý và thực hiện hương ước, quy ước, đảm bảo phù hợp, đúng mục đích, ý nghĩa |  |  |  | X |  | VỤ PHỔ BIẾN, GDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật báo cáo Lãnh đạo Bộ |  |  |  | X |  | VỤ PHỔ BIẾN, GDPL Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1013/VPCP-TCCV ngày 08/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc chỉnh lý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/03/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp |  |  |  | X |  | VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác Thi hành án dân sự, nhất là công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự địa phương |  |  |  | X |  | TỔNG CỤC THADS Nhiệm vụ thường xuyên |
|  |  | Tham mưu, đề xuất việc điều phối tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và chuyến công tác đi địa phương trong năm 2017 |  |  |  |  | X | VĂN PHÒNG BỘ Đang triển khai phối hợp với các đơn vị |
|  |  | Tổ chức triển khai thực hiện Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt |  |  |  | X |  | CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp ngày 07/02/2017 |  |  |  | X |  | CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chủ trì, phối hợp với Cục Công tác phía Nam chuẩn bị tốt nội dung và các thủ tục liên quan phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự Phiên Tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh về vụ việc ông Nguyễn Văn Rỉnh, báo cáo thêm Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho ý kiến |  |  |  | X |  | CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng thi đua năm 2017 của Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định trong đó lưu ý tới tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thành trong tháng 02/2017 | 28/02/2017 |  |  |  | X | VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chuẩn bị nội dung báo cáo Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 | 17/02/2016 |  |  |  | X | VỤ PHÁP LUẬT HS – HC Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật tại Phiên họp thứ 7 | 28/02/2017 |  |  |  | X | VỤ PHÁP LUẬT HS – HC Đề nghị cập nhật thông tin |
|  |  | Ban hành Kế hoạch công tác năm 2017 cần khẩn trương hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ ban hành trước ngày 15/02/2017 |  |  |  |  |  | CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ CÓ LIÊN QUN Đề nghị cập nhật thông tin |

Bao gồm cả 59 nhiệm vụ của năm 2016 chuyển sang