TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT VÀ TIẾN ĐỘ

LẬP ĐỀ NGHỊ CÁC DỰ ÁN LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, NHÀ Ở,

MÔI TRƯỜNG, ĐẦU TƯ, KINH DOANH, KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ QUY HOẠCH

1. Tổng số 33 luật: Gồm 13 luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và 26 luật liên quan đến quy hoạch(). Trong số này, có 06 luật trùng, sửa cả 02 nội dung (Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công).

2. Trong số 33 luật này, có 02 luật đề nghị chưa sửa đổi, bổ sung (Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa). Do vậy, số lượng luật còn lại phải sửa đổi, bổ sung là 31 luật. Tính đến thời điểm hiện tại:

- Có 02 đề nghị sửa 07 luật đã được Chính phủ thông qua tại Phiên họp tháng 11 là: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kinh doanh bất động sản (bao gồm cả nội dung sửa Luật đấu thầu); (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

- 07 đề nghị sửa 13 luật đã được Bộ Tư pháp thẩm định là: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải, Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật Giao thông đường bộ; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Khí tượng thuỷ văn, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi; (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều; (6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; (7) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

- 01 đề nghị sửa 01 luật sửa đổi toàn diện (bao gồm nội dung liên quan đến đầu tư, kinh doanh) là Luật Quản lý thuế.

- Còn lại 10 luật, dự kiến lập 02 đề nghị:

+ Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì;

+ Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật còn lại liên quan đến quy hoạch, gồm Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng (đây là các luật có nội dung sửa đổi đơn giản về mặt kỹ thuật): Các bộ đề xuất nội dung sửa đổi, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng một Luật sửa đổi, bổ sung các luật này.

Như vậy: Với dự kiến như trên, thì có 12 đề nghị (sửa đổi, bổ sung 33 luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch) sẽ được đề xuất bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 (chưa kể một số dự án luật khác cũng đang dự kiến đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2018 như Luật Chứng khoán (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế tài nguyên, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Thuế tài sản, Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), Luật Công an nhân dân (sửa đổi)).

Do vậy, số lượng các dự án luật thuộc Chương trình năm 2018 sẽ tăng lên thành 35 dự án (tăng 12 dự án so với 23 dự án theo Nghị quyết số 34/2016/QH14). Số lượng này là rất nặng và khó bảo đảm tính khả thi (thông thường, mỗi năm, Quốc hội chỉ cho ý kiến và thông qua khoảng 25 đến 30 dự án).

| TT | Tên Luật, Bộ luật | Cơ quan chủ trì | Tiến độ thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Luật Xây dựng | Bộ Xây dựng | Chính phủ đã thông qua tại Phiên họp tháng 11. |
|  | Luật Nhà ở |  |  |
|  | Luật Quy hoạch đô thị |  |  |
|  | Luật Kinh doanh bất động sản() |  |  |
|  | Luật Đấu thầu() |  |  |
|  | Luật Doanh nghiệp | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Chính phủ đã thông qua tại Phiên họp tháng 11. |
|  | Luật Đầu tư |  |  |
|  | Luật Đầu tư công |  | - Bộ Tư pháp đã thẩm định. - Đề nghị hoàn thiện, trình Chính phủ tại phiên họp tháng 12/2017 |
|  | Bộ luật Hàng hải Việt Nam | Bộ Giao thông vận tải | - Bộ Tư pháp đã thẩm định. - Đề nghị hoàn thiện, trình Chính phủ tại phiên họp tháng 12/2017 |
|  | Luật Giao thông đường thủy nội địa |  |  |
|  | Luật Giao thông đường bộ |  |  |
|  | Luật Đất đai | Bộ Tài nguyên và Môi trường | - Đang nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị. - Đề nghị sớm gửi Bộ Tư pháp thẩm định, để trình Chính phủ. |
|  | Luật Bảo vệ môi trường | Bộ Tài nguyên và Môi trường | - Bộ Tư pháp đã thẩm định. - Đề nghị hoàn thiện, trình Chính phủ tại phiên họp tháng 12/2017 |
|  | Luật Khoáng sản | Bộ Tài nguyên và Môi trường | - Bộ Tư pháp đã thẩm định. - Đề nghị hoàn thiện, trình Chính phủ tại phiên họp tháng 12/2017 |
|  | Luật Tài nguyên nước |  |  |
|  | Luật Khí tượng thuỷ văn |  |  |
|  | Luật Đa dạng sinh học |  |  |
|  | Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo |  |  |
|  | Luật Đê điều | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | - Bộ Tư pháp đã thẩm định. - Đề nghị cân nhắc, xây dựng một Luật sửa đổi, bổ sung 03 luật này. - Đề nghị sớm hoàn thiện để trình Chính phủ tại phiên họp tháng 12/2017 |
|  | Luật Thủy lợi |  |  |
|  | Luật Phòng, chống thiên tai() |  |  |
|  | Luật Điện lực | Bộ Công Thương | - Bộ Công thương đã đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Luật Hóa chất, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng một Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật. - Các luật còn lại, đề nghị các bộ đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chậm nhất ngày 20/12/2017. Bộ Tư pháp sẽ có Báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, lập hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung các Luật - Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nội dung đề xuất của cá Bộ, xây dựng Tờ trình, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước ngày 25/12/2017 |
|  | Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả |  |  |
|  | Luật Hóa chất |  |  |
|  | Luật Dược | Bộ Y tế |  |
|  | Luật Phòng chống tác hại thuốc lá |  |  |
|  | Luật An toàn thực phẩm() |  |  |
|  | Luật Khoa học và công nghệ | Bộ Khoa học và Công nghệ |  |
|  | Luật Trẻ em | Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội |  |
|  | Luật Công chứng | Bộ Tư pháp |  |
|  | Luật Quản lý thuế | Bộ Tài chính | - Đang nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị. - Đề nghị sớm gửi Bộ Tư pháp thẩm định, để trình Chính phủ. |
|  | Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật | Bộ Khoa học và Công nghệ | - Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị chưa sửa đổi, bổ sung. - Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cần có Báo cáo rõ Cính phủ về việc chưa sửa đổi, bổ sung. |
|  | Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa |  |  |

(?) Phụ lục 3 của Luật Quy hoạch gồm 25 luật, trong đó có Luật Giáo dục đại học đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều. Đồng thời, có 02 luật được bổ sung mới so với Phụ lục 3 của Luật Quy hoạch là Luật Phòng, chống thiên tai và Luật An toàn thực phẩm.

(?) Bộ Xây dựng rà soát và đề nghị sửa đổi thêm Luật này để đồng thời sửa đổi  các quy định về điều kiện đầu tư,kinh doanh.

(?) Nội dung Luật này được sửa trong dự án Luật do Bộ Xây dựng chủ trì.

(?) Luật này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị bổ sung so với Phụ lục 3 của Luật Quy hoạch

(?) Luật này được Bộ Y tế bổ sung mới so với Phụ lục 3 của Luật Quy hoạch