| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-BTP | Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2017 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2017, nhiệm vụ năm 2018

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2017, tại các Phiên họp Chính phủ thường kỳ, cũng như Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật(), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 03 quyết định() để chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động rà soát, có kế hoạch cụ thể triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết bảo đảm về tiến độ và chất lượng văn bản; đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp thường xuyên theo dõi, đôn đốc(), phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp, kiểm tra() tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết. Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong xây dựng, ban hành văn bản.

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành các chương trình, kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết riêng hoặc lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch công tác năm của bộ, ngành mình; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp trong việc tổ chức soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình năm 2017; rà soát luật, pháp lệnh đã được thông qua để lập Danh mục văn bản quy định chi tiết, đưa vào chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản và tổ chức thực hiện.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT NĂM 2017

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2017

a) Kết quả trình Chính phủ

Trong năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ đã trình Chính phủ cho ý kiến 17 dự án luật, dự thảo nghị quyết (xin xem  Phụ lục 1 - Phần A - Mục I).

Về lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh: trong năm 2017, Chính phủ đã thông qua đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi); các bộ, cơ quan ngang bộ đã thực hiện việc rà soát, lập đề nghị xây dựng các dự án luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch. Kết quả đã được Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 11/2017 (Báo cáo số 332/BC-BTP ngày 27/11/2017), tại Phiên họp này, Chính phủ đã xem xét, thông qua 02 đề nghị xây dựng luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp). Phiên họp thường kỳ tháng 12, các bộ, cơ quan ngang bộ sẽ trình Chính phủ xem xét, thông qua 10 đề nghị xây dựng luật (sửa đổi, bổ sung 24 luật còn lại liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch)().

b) Kết quả trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29/7/2016 của Quốc hội(), trong năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình Quốc hội 27 dự án luật. Sau khi điều chỉnh Chương trình(), tổng số dự án mà các bộ, cơ quan ngang bộ cần phối hợp chỉnh lý, trình mới là 29 dự án. Trong số này, Quốc hội đã thông qua 20 luật, nghị quyết và cho ý kiến 09 dự án luật (xin xem  Phụ lục 1 - Phần A - Mục II).

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Kết quả rà soát luật, pháp lệnh, xác định số lượng văn bản quy định chi tiết cần ban hành

Theo kết quả rà soát, trong năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ cần xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 191 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh (90 nghị định, 07 quyết định, 88 thông tư, 06 thông tư liên tịch), trong đó:

- 60 văn bản (31 nghị định, 03 quyết định, 26 thông tư) quy định chi tiết 19 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực trước và trong năm 2017.

- 131 văn bản (59 nghị định, 04 quyết định, 62 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 24 luật và các nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong năm 2018.

b) Kết quả thực hiện (tính đến hết ngày …./12/2017)

- Đối với 60 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 50/60 văn bản (31 nghị định, 03 quyết định, 16 thông tư), đạt 83,33% (xem Phụ lục 2 - Mục I ).

Số văn bản còn lại là 10 thông tư nợ ban hành quy định chi tiết 04 luật, pháp lệnh, chiếm 16,67%. Trong số 10 thông tư nợ ban hành, có 01 văn bản đang soạn thảo, 07 văn bản đang thẩm định và 02 văn bản đã được trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành (xem Phụ lục 3).

- Đối 131 văn bản quy định chi tiết 24 luật sẽ có hiệu trong năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 08/131 văn bản (06 nghị định, 02 thông tư), đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật (xem Phụ lục 2 - Mục II ).

Còn lại 123/131 văn bản (53 nghị định, 04 quyết định, 60 thông tư, 06 thông tư liên tịch) vẫn đang được các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu xây dựng để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. Đặc biệt trong số văn bản còn lại có 61 văn bản (32 nghị định, 04 quyết định, 19 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 10 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018, đã ở tình trạng chậm ban hành, không bảo đảm việc ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật (xem Phụ lục 4).

c) Về quy trình xây dựng, ban hành văn bản

Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết về cơ bản đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các dự thảo văn bản quy định chi tiết đều được cơ quan chủ trì tổ chức soạn thảo nghiêm túc theo đúng nội dung giao quy định chi tiết, dự thảo được lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, các cơ quan, đơn vị có liên quan; đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện đánh giá về thủ tục hành chính. Quá trình soạn thảo, bộ, cơ quan ngang bộ đã tích cực huy động các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các tổ chức xã hội tham gia soạn thảo, phát huy vai trò của tổ chức pháp chế và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án luật, pháp lệnh trong việc xây dựng văn bản quy định chi tiết để đảm bảo tính tiếp nối, thống nhất, phù hợp của văn bản quy định chi tiết với nội dung, tinh thần của luật, pháp lệnh. Việc đánh giá về thủ tục hành chính đã được lồng ghép với quy trình góp ý, thẩm định văn bản và tập trung vào một đầu mối là Bộ Tư pháp hoặc tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định văn bản. Các dự thảo nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ đều được Văn phòng Chính phủ thẩm tra về trình tự, thủ tục và cho ý kiến về nội dung trước khi trình.

d) Về chất lượng của văn bản quy định chi tiết thông qua kết quả thực hiện công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Năm 2017, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra 3.296 văn bản (gồm 517 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 2.779 văn bản của địa phương), phát hiện 133 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền (trong đó có 17 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 116 văn bản của địa phương); 857 văn bản sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Tư pháp đã kết luận đối với 133 văn bản trái pháp luật của các Bộ, ngành và địa phương. Đối với những văn bản được kết luận trong năm 2017, đã có 53/133 văn bản được xử lý (đạt gần 40%); ngoài ra còn có 26 văn bản kết luận trong năm 2016 đã được xử lý . Các văn bản còn lại đang được Bộ Tư pháp đôn đốc cơ quan ban hành xử lý theo quy định của pháp luật. Trong số các văn bản phát hiện trái pháp luật, không có văn bản quy định chi tiết nào.

III. NHIỆM VỤ NĂM 2018

1. Công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ xây dựng dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Chính phủ

Theo Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, trong năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ phải xây dựng để trình Chính phủ 11 dự án luật (xem Phụ lục 1 - Phần B).

Với dự kiến đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ sẽ trình Chính phủ xem xét, thông qua các dự án luật liên quan đến đất đai, nhà ở, xây dựng, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch.

b) Nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý dự án, trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 34/2016/QH14, trong năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ phải phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội 22 dự án luật. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh Chương trình(), trong năm 2018, số lượng các luật, pháp lệnh mà các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn là 22 dự án (xem Phụ lục 4 - Mục II). Cụ thể:

- Tại Kỳ họp thứ 5, cần phối hợp chỉnh lý 08 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 và trình mới 10 dự án luật (bao gồm cả dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, qua trao đổi, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết Số 1269/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường mà không trình dự án Luật này nữa).

- Tại Kỳ họp thứ 6, cần phối hợp chỉnh lý 11 dự án luật (01 luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, 10 luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5); trình mới 03 dự án luật, trong đó có dự án Luật Công an xã, Bộ Công an dự kiến đề nghị rút ra khỏi Chương trình, đưa nội dung dự án Luật này vào dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Bên cạnh đó, nếu các dự án luật liên quan đến đất đai, nhà ở, xây dựng, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch được bổ sung vào Chương trình năm 2018 (10 dự án) thì dự kiến số lượng các dự án luật mà các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp chỉnh lý và trình Quốc hội trong năm 2018 sẽ là 32 dự án.

2. Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong năm 2018, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ là rất nặng, cụ thể là:

- Xây dựng, ban hành 133 văn bản, gồm 10 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (xem Phụ lục 3) và 123 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong năm 2018 (xem Phụ lục 4), trong đó có 60 văn bản đã chậm tiến độ, cần phải được ban hành sớm để đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành 04 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

- Rà soát, lập Danh mục và nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản() quy định chi tiết 06 luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

Năm 2017, số lượng các dự án mà Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến và số lượng các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do Chính phủ trình được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua và cho ý kiến là lớn. Một số bộ, cơ quan ngang bộ đã tích cực triển khai nhiệm vụ lập đề nghị xây dựng các dự án luật liên quan đến đất đai, nhà ở, xây dựng, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch (Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải…).

Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết đã được quan tâm, tập trung chỉ đạo, chất lượng văn bản ngày càng được nâng lên, cơ bản bảo đảm các yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản. Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh. Mặc dù vẫn còn tình trạng nợ ban hành văn bản, nhưng đã giảm dần so với các năm trước, cụ thể: giảm 23 văn bản so với cùng kỳ năm 2015 (33 văn bản) và giảm 04 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (14 văn bản). Số văn bản chưa ban hành là 10 thông tư và đa số đang ở giai đoạn tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. Để đạt được kết quả đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xác định xây dựng thể chế là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Chính phủ và thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ như duy trì việc tổ chức Phiên họp chuyên đề để xem xét, thông qua và cho ý kiến về định hướng xây dựng dự án luật, pháp lệnh; Thường trực Chính phủ tổ chức các cuộc họp để cho ý kiến về một số dự án luật quan trọng, phức tạp; Bộ Tư pháp tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, triển khai thi hành luật pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết.

Qua công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, Bộ Tư pháp thấy rằng: Trong thời gian qua, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nhìn chung đã được nâng cao hơn trước, phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Hoạt động xây dựng, ban hành văn bản cơ bản thực hiện đúng quy trình theo quy định của pháp luật, chưa phát hiện văn bản vi phạm quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành. Ngôn ngữ, kỹ thuật, soạn thảo văn bản nhìn chung đã đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu; tình trạng quy định lặp lại nội dung của luật, pháp lệnh, nghị định đã được khắc phục cơ bản. Các phản ánh, kiến nghị của dư luận, báo chí, các tổ chức, cá nhân về tính hợp pháp, khả thi, phù hợp với thực tiễn của văn bản quy phạm pháp luật đã được cơ quan soạn thảo, ban hành văn bản nghiên cứu nghiêm túc và có biện pháp xử lý kịp thời, từng bước khắc phục tình trạng văn bản có nội dung không phù hợp gây bức xúc dư luận.

b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Còn nhiều dự án luật phải rút ra khỏi Chương trình (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp); lùi thời hạn trình Quốc hội (Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường). Chất lượng một số dự án luật chưa được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao dẫn đến phải lùi thời hạn trình và chuyển từ quy trình 02 kỳ thành 03 kỳ họp (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo).

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo từ rất sớm và quyết liệt; Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thường xuyên đôn đốc, nhưng các bộ, cơ quan ngang bộ vẫn chưa thực sự chủ động trong việc nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng các dự án luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch, dẫn đến chưa hoàn thành thời hạn do Chính phủ yêu cầu.

- Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết đến nay vẫn còn 10 văn bản. Có thể phân loại số văn bản nợ ban hành loại theo cơ quan chủ trì soạn thảo như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ BAN HÀNH (Thông tư) |
| --- | --- | --- |
|  | Bộ Y tế | 05 |
|  | Bộ Thông tin và truyền thông | 02 |
|  | Bộ Công Thương | 02 |
|  | Bộ Công an | 01 |
| Tổng số |  | 10 |

- Bên cạnh 10 văn bản nợ ban hành nêu trên, còn có 61 văn bản quy định chi tiết thi hành 10 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 cũng chưa được ban hành. Với kết quả này, dự báo đến ngày 01/01/2018, số văn bản “nợ đọng” sẽ tăng lên (71 văn bản).

c) Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan:

+ Số lượng các dự án luật, pháp lệnh cần sửa đổi, bổ sung là rất lớn (46 luật liên quan đến đất đai, nhà ở, xây dựng, môi trường, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch, chưa kể đến các luật cần nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư), trong khi đó Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 yêu cầu chặt chẽ về quy trình, phải mất nhiều thời gian để thực hiện;

+ Lãnh đạo một số bộ, cơ quan ngang bộ vẫn chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng pháp luật; chưa chỉ đạo quyết liệt công tác này; thời gian dành cho công tác xây dựng pháp luật còn hạn chế;

+ Công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ còn hạn chế;

+ Các luật, pháp lệnh có nhiều nội dung giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ quy định chi tiết, dẫn đến nhiệm vụ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết. Một số luật giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định chi tiết tương đối nhiều nội dung (Luật dược, Bộ luật hàng hải Việt Nam); nhiều trường hợp nội dung của văn bản quy định chi tiết là những vấn đề mới, khó, phức tạp, nội dung chính sách chưa rõ hoặc thiếu định hướng cụ thể về chính sách hoặc phải chờ kết quả thực hiện thí điểm chính sách, dẫn đến kéo dài thời gian soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Nguyên nhân chủ quan

+ Một số dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến, nhưng cơ quan chủ trì soạn thảo chưa dự tính được hết các tác động nếu được thông qua, chưa thống nhất được các quy định và trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan, phạm vi điều chỉnh chưa được xác định rõ, dẫn đến khi Quốc hội thảo luận vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau nên phải lùi thời hạn thông qua Dự án.

+ Trong quá trình soạn thảo, trình, phối hợp chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, các cơ quan chưa lường trước được những khó khăn, vướng mắc trong việc quy định chi tiết các nội dung.

+ Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật vẫn còn thiếu tính chuyên nghiệp, trong khi đó cùng lúc phải đảm nhiệm nhiều công việc.

+ Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản ở một số nơi còn chưa nghiêm. Tình trạng luật, pháp lệnh đã được ban hành nhưng các cơ quan vẫn lúng túng trong việc rà soát xác định các nội dung giao quy định chi tiết, lập danh mục văn bản quy định chi tiết, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình ban hành văn bản,…

+ Công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết chưa thực sự chặt chẽ, nhất là công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh liên quan đến nội dung giao quy định chi tiết; việc xác định thời điểm có hiệu lực của luật chưa hợp lý, khoảng thời gian luật được Quốc hội thông qua đến khi có hiệu lực là rất ngắn trong khi nội dung được giao quy định chi tiết lại nhiều và phức tạp, chưa đảm bảo thời gian cho việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết, dẫn tới việc chậm ban hành.

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của tổ chức pháp chế; ở các địa phương chưa huy động được sự tham gia của pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng, ban hành văn bản.

2. Một số đề xuất, kiến nghị

a) Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Tăng cường chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ trong công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; quy định rõ trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

b) Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ

- Ưu tiên, tập trung thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết theo định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Hạn chế số lượng văn bản quy định chi tiết; phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh; chuẩn bị dự thảo văn bản quy định chi tiết trình kèm theo dự án luật, pháp lệnh; dự kiến hợp lý thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh để bảo đảm tính khả thi trong việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển khai thi hành và ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Chủ động phối hợp chỉnh lý các dự án đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4; đồng thời, tập trung cho công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

- Chỉ đạo sát sao công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 10 văn bản nợ ban hành nêu tại Phụ lục III và 60 văn bản quy định chi tiết 10 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018; chủ động nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực sau tháng 6/2018 nêu tại Phụ lục IV. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình ký ban hành.

- Văn phòng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, cử cán bộ tham gia ngay từ đầu quá trình soạn thảo văn bản để rút ngắn thời gian thẩm tra; phối hợp, đôn đốc việc chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo văn bản sau khi đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2017, nhiệm vụ năm 2018, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

(?)   Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4/2017 và tháng 8/2017.

(?)  Các nghị quyết số: 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; 23/NQ-CP ngày 07/02/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2017; 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2017; 34/NQ-CP ngày 07/4/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017; 36/NQ-CP ngày 15/4/2017 về Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4/2017; 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017; 46/NQ-CP ngày 09/6/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017; 61/NQ-CP ngày 11/7/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017; 75/NQ-CP ngày 9/8/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017; 84/NQ-CP ngày 06/9/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017; 106/NQ-CP ngày 10/10/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2017; 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2017; 113/NQ-CP ngày 06/12/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2017.

# (?)  Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, các dự án luật được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

(?) Hàng tháng, Bộ Tư pháp đều có Công văn đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

(?) Năm 2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức Đoàn công tác tiến hành kiểm tra tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương).

(?)  (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải, Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật Giao thông đường bộ; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Khí tượng thuỷ văn, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi; (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều; (6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; (7) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; (8) Luật Quản lý thuế (sửa đổi); (9) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; (10) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng.

(?)  Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29/7/2016 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

(?) - Điều chỉnh theo Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14 ngày 04/5/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 07/6/2017 của Quốc hội: bổ sung 05 dự án do Chính phủ trình vào Chương trình năm 2017 (Nghị quyết của Quốc hội về Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi);Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt); lùi thời hạn trình 02 dự án từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 sang Kỳ họp thứ 4 (Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước); rút ra khỏi Chương trình 01 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động).

- Điều chỉnh theo quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vu Quốc hội: bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 4 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách thí điểm phát triển thành phố Hồ Chí Minh; lùi thời hạn trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (Thông báo số 1135/TB-TTKQH về kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 14 (tháng 9/2017)); rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp ra khỏi Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4; rút dự án Luật Công an xã ra khỏi Chương trình thông qua tại Kỳ họp thứ 3; chuyển dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 sang tiếp tục cho ý kiến lần thứ 2 tại Kỳ họp thứ 4, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (quy trình 3 kỳ); chuyển dự án Luật Quy hoạch từ Chương trình thông qua tại Kỳ họp thứ 3 sang tiếp tục cho ý kiến lần 2 tại Kỳ họp thứ 3, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (quy trình 3 kỳ).

(?) Lùi thời hạn trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (Thông báo số 1135/TB-TTKQH về kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 14 (tháng 9/2017)); rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp ra khỏi Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, thông qua tại Kỳ họp thứ 5; chuyển dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 sang tiếp tục cho ý kiến lần thứ 2 tại Kỳ họp thứ 4, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (quy trình 3 kỳ).

(?) Dự kiến có khoảng 10 văn bản quy định chi tiết (09 nghị định và 01 thông tư).