| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TƯ PHÁP TRIỂN KHAI                                                                     THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-BTP ngày        /7/2019 của Bộ Tư pháp)

Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-BTP ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Trong đó, riêng Bộ Tư pháp đã hoàn thành 16/16 nhiệm vụ có thời hạn 6 tháng đầu năm theo yêu cầu của Nghị quyết số 01/NQ-CP. Từ nay đến cuối năm 2019, Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện 97 nhiệm vụ theo Chương trình (trong đó, 19 nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành cụ thể).

I. NHIỆM VỤ BỘ TƯ PHÁP ĐÃ HOÀN THÀNH (16 nhiệm vụ)

| STT | Nội dung công việc | Thời hạn thực hiện | Đơn vị chủ trì | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tham mưu triển khai tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 | Theo Kế hoạch của Chính phủ | Vụ Các vấn đề chung về XDPL | - Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 ban hành Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW. - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1487/QĐ-BTP ngày 01/7/2019 ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. |
|  | Tham mưu triển khai sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 | Theo Kế hoạch của Chính phủ | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | - Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 511/QĐ-TTg ngày 07/5/2019 ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019). - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ban hành Văn bản số 191/CP-PL ngày 10/5/2019 gửi Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam, TAND tối cao, VKSND tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về việc tổ chức sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp. - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1161/QĐ-BTP ngày 22/5/2019 ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 của Bộ Tư pháp. |
|  | Tham mưu triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Thông báo Kết luận số 74-TB/KL ngày 11/5/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW | Theo Kế hoạch của Chính phủ | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 ngày 16/5/2019 tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Hiện nay, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đang lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ để trình ban hành Kế hoạch của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX). |
|  | Tham mưu triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp | Theo Kế hoạch của Chính phủ | Vụ Hợp tác quốc tế | Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Ban Chỉ đạo ban hành 103/QĐ-BCD39 ngày 23/5/2019 ban hành kế hoạch tổng kết và kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39/CT.TW về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. |
|  | Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 | Quý I/2019 | Vụ Các vấn đề chung về XDPL | - Bộ Tư pháp đã có Tờ trình số 05/TTr-BTP ngày 23/01/2019. - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. |
|  | Nghị định thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP | Quý I/2019 | Thanh tra Bộ | Bộ Tư pháp đã có Tờ trình số 08/TTr-BTP ngày 28/3/2019 |
|  | Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức ngoài tố tụng tòa án theo hướng thống nhất, đồng bộ, đảm bảo hiệu lực thi hành và bảo vệ quyền sở hữu tài sản | Tháng 02/2019 | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế | Bộ Tư pháp đã có Tờ trình số 09/TTr-BTP ngày 29/3/2019 |
|  | Quyết định thay thế Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục | Tháng 6/2019 | Cục Kiểm tra văn bản QPPL | Bộ Tư pháp đã có Tờ trình số 22/TTr-BTP ngày 28/6/2019 |
|  | Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 | Tháng 8/2019 | Vụ Các vấn đề chung về XDPL | Bộ Tư pháp đã có Tờ trình số 21/TTr-BTP ngày 28/6/2019 |
|  | Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018 đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ đề ra; tổ chức công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018 đúng quy định của pháp luật để phục vụ việc tìm hiểu, tra cứu, sử dụng pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức | Quý I/2019 | Cục Kiểm tra văn bản QPPL | - Ngày 28/01/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-BTP về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp kỳ 2014-2018. - Ngày 31/5/2019, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 145/BC-BTP gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018. |
|  | Tổ chức tuyên truyền rộng rãi để người dân, cơ quan, tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả Bộ Pháp điển | Quý II/2019 (Tổ chức Hội nghị) | Cục Kiểm tra văn bản QPPL | Ngày 28/6/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội nghị có sự tham dự của đại diện cơ quan, đơn vị thuộc 27 Bộ, ngành và hơn 500 đại biểu các sở, ban, ngành; cơ quan Thi hành án Dân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội; đại diện các tổ chức, hiệp hội các doanh nghiệp; một số luật sư trên địa bàn của một số tỉnh thuộc khu vực Miền Bắc; công chức, viên chức và học viên của Học viện Tư pháp, Học viện An Ninh, Học viện Cảnh sát |
|  | Chuẩn bị kỹ và tổ chức thành công Đại hội công chứng toàn quốc lần thứ nhất | Tháng 01/2019 | Cục Bổ trợ tư pháp | Trong 02 ngày 13 và 14/01/2019, Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất đã được tổ chức thành công tại Hà Nội |
|  | Chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam” | Theo Kế hoạch riêng | Viện Khoa học pháp lý | Trong 02 ngày 23 và 24/6/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam” |
|  | Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi sau khi được Chính phủ ban hành | Sau khi được Chính phủ ban hành | Cục Con nuôi | Ngày 05/3/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. Ngay sau khi Nghị định số 24/2019/NĐ-CP được ban hành, Bộ Tư pháp đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-CP (Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 23/4/2019); ban hành Công văn số 235/CCN-QLCNNNg ngày 27/3/2019 gửi các Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố có giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài; tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-CP (đợt 1: triển khai tới các tỉnh/thành phố thuộc miền Bắc và một số tỉnh miền Trung tổ chức vào ngày 19/4/2019, đợt 2: triển khai tới các tỉnh/thành phố thuộc các tỉnh miền Nam ngày 13/6/2019)… |
|  | Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trong 6 tháng đầu năm 2019 | Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/4/2019 | Tổng cục THADS | Kết quả THADS 6 tháng đầu năm 2019: - Về việc, đã thi hành xong 243.028 việc (tăng 1.258 việc), đạt tỉ lệ 53,08% (tăng 0,47% so với cùng kỳ năm 2018). - Về tiền, đã thi hành xong hơn 18.445 tỷ đồng (đạt tỉ lệ 16,6%), tăng 3,58% so với cùng kỳ năm 2018. |
|  | Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành các bản án, quyết định hành chính trong 6 tháng đầu năm 2019 | Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/4/2019 | Tổng cục THADS | Các cơ quan THADS đã ra văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với 365 việc; đăng tải công khai 101 Quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án. Đến nay, đã thi hành xong 103 việc, còn 312 việc đang tiếp tục thi hành. |

II. NHIỆM VỤ BỘ TƯ PHÁP VÀ TỔ CHỨC PHÁP CHẾ CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ; SỞ TƯ PHÁP CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2019 (97 nhiệm vụ)

| STT | Nội dung công việc | Thời gian hoàn thành | Đơn vị chủ trì thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật |  |  |  |
|  | Triển khai tích cực Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, trình các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, các dự án luật cần sửa đổi, bổ sung để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác xây dựng pháp luật; xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh | Cả năm | Các đơn vị xây dựng pháp luật |
|  | Tổ chức tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, đồng thời nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện hệ thống pháp luật sau năm 2020 bảo đảm tiếp tục thể chế hóa quy định của Hiến pháp, các quan điểm, định hướng của Đảng và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia | Theo Kế hoạch của Chính phủ | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật |
|  | Tổ chức tốt việc sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 | Theo Kế hoạch của Chính phủ | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính |
|  | Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp | Theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo | Vụ Hợp tác quốc tế |
|  | Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ | Tháng 7/2019 | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật |
|  | Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, trình Chính phủ | Tháng 7/2019 | Cục Bổ trợ tư pháp |
|  | Nghị định của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành | Tháng 11/2019 | Cục Kiểm tra văn bản QPPL |
|  | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 | Tháng 8/2019 | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật |
|  | Quyết định sửa đổi Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế | Tháng 9/2019 | Vụ Pháp luật quốc tế |
|  | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành | Tháng 11/2019 | Cục Kiểm tra văn bản QPPL |
|  | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 | Tháng 12/2019 | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật |
|  | Nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính | Cả năm | Các đơn vị xây dựng pháp luật |
|  | Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL tại các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương; thực hiện các giải pháp giảm thiểu việc ban hành VBQPPL trái pháp luật | Cả năm | Cục Kiểm tra văn bản QPPL |
|  | Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả việc pháp điển QPPL theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra | Cả năm | Cục Kiểm tra văn bản QPPL |
|  | Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi để người dân, cơ quan, tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả Bộ Pháp điển | Cả năm | Cục Kiểm tra văn bản QPPL |
|  | Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác xây dựng pháp luật | Cả năm | - Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Triển khai tích cực Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, trình các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, các dự án luật cần sửa đổi, bổ sung để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). | Cả năm | Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ |
|  | Xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết | Cả năm | Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ |
|  | Nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường kiểm tra, rà soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ở các cơ quan, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính | Cả năm | Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ |
|  | Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL tại các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương; thực hiện các giải pháp giảm thiểu việc ban hành VBQPPL trái pháp luật | Cả năm | - Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
| II. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi và tổ chức thi hành pháp luật |  |  |  |
|  | Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính | Tháng 10/2019 | Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật |
|  | Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật | Tháng 9/2019 | Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật |
|  | Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính | Tháng 10/2019 | Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật |
|  | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật | Tháng 11/2019 | Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật |
|  | Tổ chức triển khai thực hiện công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật gắn với công tác kiểm tra, xử lý văn bản có trọng tâm, trọng điểm | Cả năm | Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật |
|  | Nghiên cứu bước đầu, chuẩn bị nội dung đề xuất việc xây dựng chính sách đối với dự án Luật về tổ chức thi hành pháp luật | Cả năm | Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật |
|  | Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tập trung theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019 theo Quyết định của Bộ Tư pháp. | Cả năm | Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật |
|  | Triển khai Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | Cả năm | Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật |
|  | Tiếp tục tăng cường tập huấn chuyên sâu công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, tiếp tục triển khai thí điểm tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính có thu phí | Cả năm | Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật |
|  | Chú trọng công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật gắn với công tác kiểm tra, xử lý văn bản | Cả năm | - Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Tiếp tục thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2020 | Cả năm | - Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2019 | Cả năm | - Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
| III. Công tác thi hành án dân sự |  |  |  |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự | Tháng 10/2019 | Tổng cục THADS |
|  | Chỉ thị về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính | Tháng 11/2019 | Tổng cục THADS |
|  | Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự | Cả năm | Tổng cục THADS |
|  | Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành các bản án, quyết định hành chính | Cả năm | Tổng cục THADS |
|  | Tập trung chỉ đạo, phối hợp thi hành hiệu quả các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng | Cả năm | Tổng cục THADS |
|  | Thực hiện tốt các giải pháp xử lý các vụ, việc thi hành án nợ đọng kéo dài, không có điều kiện thi hành | Cả năm | Tổng cục THADS |
|  | Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3064/QĐ-BTP ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019 | Cả năm | Tổng cục THADS |
| IV. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở |  |  |  |
|  | Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Thông báo Kết luận số 74-TB/KL ngày 11/5/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, đề xuất định hướng, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu hiện nay | Theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật |
|  | Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, tạo sự đồng thuận trong xã hội | Cả năm | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật |
|  | Chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát thể chế, tổng kết thực tiễn thi hành Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới | Cả năm | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật |
|  | Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình), các chương trình phối hợp, đề án về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên; rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL. Nâng cao vai trò của Bộ Tư pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình; chủ trì thẩm định kế hoạch thực hiện các đề án về PBGDPL hàng năm; phối hợp điều phối các hoạt động của Đề án PBGDPL do các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương chủ trì phù hợp với mục tiêu, quan điểm của Chương trình | Cả năm | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật |
|  | Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin về PBGDPL; triển khai thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2018-2021 sau khi được ban hành; xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Tủ sách pháp luật; tiếp tục tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho người dân theo chủ đề thiết thực; tận dụng phù hợp mạng xã hội để PBGDPL | Cả năm | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật |
|  | Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, tạo sự đồng thuận trong xã hội. | Cả năm | - Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Nâng cao hiệu quả giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư thông qua hòa giải ở cơ sở, củng cố và nâng cao năng lực hòa giải viên, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư | Cả năm | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành | Cả năm | - Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
| V. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước |  |  |  |
|  | Nghị định của Chính phủ quy định về việc quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến | Tháng 12/2019 | Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực |
|  | Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phương thức cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến | Quý III/2019 | Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia |
|  | Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, trong đó tập trung vào những lĩnh vực như hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, đưa các lĩnh vực công tác tư pháp thực sự đến gần với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân | Cả năm | Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực |
|  | Đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử gắn với việc tổ chức thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020” | Cả năm | - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Cục Công nghệ thông tin |
|  | Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 sau khi được Chính phủ ban hành | Sau khi được Chính phủ ban hành | Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực |
|  | Xây dựng báo cáo về vấn đề người không quốc tịch ở Việt Nam | Cả năm | Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực |
|  | Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hành chính tư pháp | Cả năm | - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Cục Con nuôi - Thanh tra Bộ |
|  | Tăng cường hiệu quả của công tác giải quyết việc nuôi con nuôi (cả trong nước và quốc tế) và coi đây là một giải pháp hữu hiệu, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn | Cả năm | Cục Con nuôi |
|  | Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và một số Sở Tư pháp | Cả năm | - Trung tâm LLTPQG - Cục Công nghệ thông tin |
|  | Thực hiện tổng kết (sơ kết) thực tiễn thi hành Bộ luật dân sự 2015 phần về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP để có cơ sở nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm trong thời gian tới, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai thi hành Bộ luật dân sự năm 2015 | Theo Kế hoạch của Bộ | Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm |
|  | Tiếp tục tổ chức thi hành có hiệu quả Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước đáp ứng yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án trên phạm vi cả nước |  | Cục Bồi thường nhà nước |
|  | Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, trong đó tập trung vào những lĩnh vực như hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đưa các lĩnh vực công tác tư pháp thực sự đến gần với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân | Cả năm | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Tăng cường hiệu quả của công tác giải quyết việc nuôi con nuôi (cả trong nước và quốc tế) và coi đây là một giải pháp hữu hiệu, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn | Cả năm | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
| VI. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý |  |  |  |
|  | Nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tăng cường quản lý nhà nước kết hợp với phát huy vai trò tự quản của các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, bảo đảm hoạt động của các tổ chức này được nền nếp, tuân thủ pháp luật, trong đó có việc xây dựng các Văn phòng công chứng, Trung tâm đấu giá tài sản làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ | Cả năm | Cục Bổ trợ tư pháp |
|  | Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp | Cả năm | - Cục Bổ trợ tư pháp - Thanh tra Bộ |
|  | Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp, đặc biệt là hoạt động giám định tư pháp phục vụ các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự | Cả năm | Cục Bổ trợ tư pháp |
|  | Phối hợp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư | Cả năm | Cục Bổ trợ tư pháp |
|  | Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung thực hiện TGPL trong các vụ án; nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, năng lực của đội ngũ người thực hiện TGPL | Cả năm | Cục Trợ giúp pháp lý |
|  | Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 và tổ chức sơ kết thực hiện Đề án này. Chú trọng việc hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động TGPL tại các địa phương. Tăng cường hoạt động truyền thông về TGPL | Cả năm | Cục Trợ giúp pháp lý |
|  | Nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tăng cường quản lý nhà nước kết hợp với phát huy vai trò tự quản của các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, bảo đảm hoạt động của các tổ chức này được nền nếp, tuân thủ pháp luật, trong đó có việc xây dựng các tổ chức tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực. | Cả năm | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung thực hiện TGPL trong các vụ án; nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, năng lực của đội ngũ người thực hiện TGPL | Cả năm | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
|  | Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 và tổ chức sơ kết thực hiện Đề án này. Chú trọng việc đánh giá chất lượng hoạt động TGPL tại các địa phương. Tăng cường hoạt động truyền thông về TGPL | Cả năm | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
| VII. Công tác xây dựng Ngành |  |  |  |
|  | Tiếp tục tập trung hướng dẫn, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương | Cả năm | Vụ Tổ chức cán bộ |
|  | Triển khai mạnh mẽ việc kiện toàn tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo đúng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tư pháp khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | Cả năm | Vụ Tổ chức cán bộ |
|  | Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Quyết định số 949/QĐ-BTP ngày 26/4/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Đề án tinh giản biên chế của Bộ giai đoạn 2015-2020 | Cả năm | Vụ Tổ chức cán bộ |
|  | Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức | Cả năm | Vụ Tổ chức cán bộ |
|  | Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp theo yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm. Đẩy mạnh việc thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh cán bộ trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định. Thực hiện chủ trương biệt phái công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ để tập trung thực hiện các nhiệm vụ lớn, cấp bách của Bộ, Ngành | Cả năm | Vụ Tổ chức cán bộ |
|  | Căn cứ tình hình cụ thể để sắp xếp, bố trí, ổn định đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, pháp chế, bảo đảm đủ về số lượng, có trình độ, chất lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công việc | Cả năm | - Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
| VIII. Công tác khác |  |  |  |
|  | Tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành | Cả năm | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính |
|  | Triển khai hiệu quả Nghị định mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi được Chính phủ ban hành. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, thiết thực cho doanh nghiệp; đồng thời chủ động nghiên cứu định hướng các hoạt động của Chương trình sau năm 2020 | Cả năm | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế |
|  | Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tranh chấp đầu tư quốc tế, nhất là trong quản lý nhà nước về đầu tư và giải quyết khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài. Tiếp tục nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân. | Cả năm | Vụ Pháp luật quốc tế |
|  | Tập trung bảo vệ thành công Báo cáo Quốc gia thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) và tổ chức triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Công ước | Cả năm | Vụ Pháp luật quốc tế |
|  | Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật: - Sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp; - Cập nhật và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật. | Cả năm | Vụ Hợp tác quốc tế |
|  | Thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế trên cả ba bình diện song phương, khu vực và toàn cầu: - Đàm phán, ký kết mới các Thỏa thuận hợp tác với các đối tác tiềm năng; - Triển khai hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác/Kế hoạch, chương trình hợp tác hàng năm đã ký/thống nhất với đối tác, Kế hoạch hoạt động đối ngoại của Bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | Cả năm | Vụ Hợp tác quốc tế |
|  | Hoàn thành hồ sơ trình Chính phủ về việc gia nhập UNIDROIT | Quý III-IV/2019 | Vụ Hợp tác quốc tế |
|  | Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ trong các chương trình, dự án, phi dự án hợp tác pháp luật, đặc biệt là Dự án EU JULE và Dự án UNICEF | Cả năm | Vụ Hợp tác quốc tế |
|  | “Tăng tốc” thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án tổng thể “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” và Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” | Cả năm | - Trường ĐH Luật Hà Nội - Học viện Tư pháp |
|  | Đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển các Trường Trung cấp Luật theo Quyết định số 3061/QĐ-BTP ngày 20/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp | Theo Quyết định số 3061/QĐ-BTP | Các Trường trung cấp Luật |
|  | Tiếp tục nghiên cứu các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước; phục vụ tổng kết 15 năm triển khai Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Chiến lược cải cách tư pháp | Cả năm | Viện Khoa học pháp lý |
|  | Siết chặt kỷ luật, tài chính - ngân sách nhà nước, chấp hành dự toán đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục thực hiện việc công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công | Cả năm | Cục Kế hoạch - Tài chính |
|  | Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định | Cả năm | Cục Kế hoạch - Tài chính |
|  | Xây dựng tốt kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022. Tiếp tục tổ chức triển khai tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Cả năm | Cục Kế hoạch - Tài chính |
|  | Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu | Cả năm | Thanh tra Bộ |
|  | Tăng cường kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật | Cả năm | Thanh tra Bộ |
|  | Tiếp nhận, giải quyết kịp thời và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp | Cả năm | Văn phòng Bộ |
|  | Đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, coi đây là một khâu đột phá thúc đẩy tăng trưởng | Cả năm | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan |
|  | Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến | Cả năm | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan |
|  | Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3087/QĐ-BTP ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ | Cả năm | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan |
|  | Thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí | Cả năm | Các đơn vị thuộc Bộ được uỷ quyền theo Quy chế của Bộ |
|  | Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; đổi mới phương thức, lề lối làm việc; giảm hội họp, đơn giản hoá chế độ báo cáo (tăng tối thiểu 20% số lượng cuộc họp theo hình thức trực tuyến; cắt giảm 20% chế độ báo cáo định kỳ) | Cả năm | Các đơn vị thuộc Bộ |