| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC:

Tình hình thực hiện Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển                                                                 kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

- (Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020)

A. NHIỆM VỤ CỦA BỘ TƯ PHÁP (80 nhiệm vụ)

| Stt | Nội dung công việc | Thời hạn thực hiện | Đơn vị chủ trì | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL và pháp điển hệ thống QPPL |  |  |  |  |
|  | Triển khai tích cực Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, trình các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, các dự án luật cần sửa đổi, bổ sung để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác xây dựng pháp luật; xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh | Cả năm | Các đơn vị xây dựng pháp luật | - Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; cho ý kiến đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. - Bộ Tư pháp cũng đã tham mưu với Chính phủ triển khai các hoạt động tổng kết: Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49 và Chỉ thị số 32-CT/TW. - Việc xây dựng, ban hành và trình ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh được các Bộ, cơ quan ngang Bộ chú trọng, với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong việc theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ này. |
|  | Tham mưu triển khai tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 | Theo Kế hoạch của Chính phủ | Vụ Các vấn đề chung về XDPL | - Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 ban hành Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW. - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1487/QĐ-BTP ngày 01/7/2019 ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. |
|  | Tham mưu triển khai sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 | Theo Kế hoạch của Chính phủ | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | - Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 511/QĐ-TTg ngày 07/5/2019 ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019). - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ban hành Văn bản số 191/CP-PL ngày 10/5/2019 gửi Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam, TAND tối cao, VKSND tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về việc tổ chức sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp. - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1161/QĐ-BTP ngày 22/5/2019 ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 của Bộ Tư pháp. |
|  | Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật | Tháng 7/2019 | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | - Ngày 10/7/2019, Bộ Tư pháp đã có Tờ trình số 26/TTr-BTP trình Chính phủ; - Ngày 21/8/2019, Chính phủ đã có Tờ trình số 343/TTr-CP trình Quốc hội; - Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37, ngày 18/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký tờ trình số 510/TTr-CP trình Quốc hội; - Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã cho ý kiến đối với dự thảo luật. Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, dự án Luật sẽ được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020). |
|  | Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính | Theo Chương trình của Chính phủ | Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật | Ngày 20/12/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định dự án Luật (Theo Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 thì dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ IX và xem xét, thông qua vào kỳ họp thứ X năm 2020). |
|  | Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp | Theo Chương trình của Chính phủ | Cục Bổ trợ tư pháp | - Đã trình Chính phủ (Tờ trình số 06/TTr-BTP ngày 31/01/2019); - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9291/CV-VPCP ngày 11/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án Luật, ngày 11/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng ký Tờ trình số 474/TTr-CP trình Quốc hội về dự án Luật; - Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã cho ý kiến đối với dự thảo luật. Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, dự án Luật sẽ được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020). |
|  | Tham mưu triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Thông báo Kết luận số 74-TB/KL ngày 11/5/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW | Theo Kế hoạch của Chính phủ | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | - Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 ngày 16/5/2019 tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. - Bộ đã chủ trì tổ chức các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo tại một số Bộ, ngành và địa phương; tổ chức truyền thông về tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW; tổng hợp, xây dựng các dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Báo cáo tổng kết chung toàn quốc. Ngày 19/12/2019, tại Trụ sở Chính phủ đã diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật | Tháng 6/2019 | Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật | Đã trình Chính phủ (Tờ trình số 40/TTr-BTP ngày 30/9/2019) |
|  | Quyết định sửa đổi Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế | Tháng 9/2019 | Vụ Pháp luật quốc tế | - Tại Công văn số 1897/VPCP-PL ngày 10/7/2019, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thương trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định sửa đổi Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg trong quý IV năm 2019. Theo đó, ngày 25/7/2019, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2781/BTP-VP đề nghị Văn phòng Chính phủ cập nhật Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ theo Công văn số 1897/VPCP-PL nêu trên. - Trên cơ sở lấy ý kiến của các Bộ, ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp đối với Quyết định, Bộ Tư pháp đang khẩn trương hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2019. |
|  | Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính | Tháng 10/2019 | Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật | Đã trình Chính phủ (Tờ trình số 46/TTr-BTP ngày 22/10/2019) |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự | Tháng 10/2019 | Tổng cục THADS | Đã trình Chính phủ (Tờ trình số 41/TTr-BTP ngày 08/10/2019) |
|  | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật | Tháng 11/2019 | Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật | - Ngày 07/10/2019, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3880/BTP-VP về việc rút việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật. - Ngày 05/11/2019, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10124/VPCP-PL về việc điều chỉnh Chương trình công tác năm 2019, trong đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đồng ý với đề nghị của Bộ Tư pháp về việc rút quyết định này ra khỏi Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019. |
|  | Nghị định của Chính phủ quy định về việc quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến | Tháng 12/2019 | Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực | Bộ Tư pháp đang khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ trong tháng 12/2019. |
|  | Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện thí điểm phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến | Tháng 6/2019 | Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia | Đã trình Chính phủ (Tờ trình số 37/TTr-BTP ngày 29/8/2019) |
|  | Xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lý lịch tư pháp | Tháng 9/2019 | Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia | Đề án đã được đưa ra khỏi Chương trình công tác năm 2019 theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ |
|  | Nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính | Cả năm | Các đơn vị xây dựng pháp luật | Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo vai trò “gác cổng” về thể chế. Năm 2019, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối với 252 dự thảo văn bản QPPL, 25 đề nghị xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ, trong đó có một số dự án luật quan trọng như: Luật Thanh niên |
|  | Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL tại các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương; thực hiện các giải pháp giảm thiểu việc ban hành VBQPPL trái pháp luật | Cả năm | Cục Kiểm tra văn bản QPPL | Trong năm 2019, Bộ Tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền 4.885 văn bản, trong đó đã chú trọng kiểm tra những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp và những văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh; phát hiện và kết luận kiểm tra, kiến nghị xử lý đối với 165 văn bản. Đến nay, có 69/165 văn bản đã được xử lý. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã thành lập các Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại 10 địa phương. |
|  | Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018 đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ đề ra; tổ chức công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018 đúng quy định của pháp luật để phục vụ việc tìm hiểu, tra cứu, sử dụng pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức | Quý I/2019 | Cục Kiểm tra văn bản QPPL | - Ngày 28/01/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-BTP về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp kỳ 2014-2018. - Ngày 31/5/2019, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 145/BC-BTP gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018. |
|  | Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả việc pháp điển QPPL theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra | Cả năm | Cục Kiểm tra văn bản QPPL | Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục (Quyết định 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019); trình Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống QPPL đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục (Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 23/7/2019) |
|  | Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi để người dân, cơ quan, tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả Bộ Pháp điển | Cả năm | Cục Kiểm tra văn bản QPPL | Ngày 28/6/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội nghị có sự tham dự của đại diện cơ quan, đơn vị thuộc 27 Bộ, ngành và hơn 500 đại biểu các sở, ban, ngành; cơ quan Thi hành án Dân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội; đại diện các tổ chức, hiệp hội các doanh nghiệp; một số luật sư trên địa bàn của một số tỉnh thuộc khu vực Miền Bắc; công chức, viên chức và học viên của Học viện Tư pháp, Học viện An Ninh, Học viện Cảnh sát. |
| II. Công tác theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính |  |  |  |  |
|  | Chú trọng công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật gắn với công tác kiểm tra, xử lý văn bản | Cả năm | Cục Quản lý xử lý vi VPHC và theo dõi THPL | Đã thực hiện |
|  | Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022” và Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022. | Cả năm | Cục Quản lý xử lý vi VPHC và theo dõi THPL | Trong năm 2019, Bộ Tư pháp đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: (1) trình Chính phủ đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (2) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ việc theo dõi thi hành pháp luật; (3) chủ động, tích cực triển khai nghiên cứu, xây dựng đề xuất chính sách phục vụ việc lập hồ sơ trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự thảo Luật tổ chức thi hành pháp luật: (4) chủ trì, tổ chức 07 Đoàn Kiểm tra liên ngành công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật và tình hình thực hiện Đề án tại 03 Bộ, ngành và 04 địa phương. |
|  | Nghiên cứu bước đầu, chuẩn bị nội dung đề xuất việc xây dựng chính sách đối với dự án Luật về tổ chức thi hành pháp luật | Cả năm | Cục Quản lý xử lý vi VPHC và theo dõi THPL | Đã thực hiện |
|  | Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tập trung theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019 theo Quyết định của Bộ Tư pháp. | Cả năm | Cục Quản lý xử lý vi VPHC và theo dõi THPL | Triển khai Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành “Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019”, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm cho người lao động thất nghiệp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành hệ dữ liệu gửi các Bộ, ngành, địa phương. |
|  | Triển khai Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | Cả năm | Cục Quản lý xử lý vi VPHC và theo dõi THPL | Do tính chất phức tạp của Dự án và nhân tố khách quan là hiện nay các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề này có sự thay đổi lớn (Luật đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước mới được ban hành), vì vậy Bộ đã khẩn trương tập trung nghiên cứu, xây dựng Báo cáo Lãnh đạo Bộ về sự cần thiết cũng như một số vấn đề liên quan đến Dự án. |
|  | Tiếp tục tăng cường tập huấn chuyên sâu công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, tiếp tục triển khai thí điểm tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính có thu phí | Cả năm | Cục Quản lý xử lý vi VPHC và theo dõi THPL | Ngay từ đầu năm 2019, Bộ Tư pháp đã chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức các Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Theo đó, trong năm 2019, Bộ đã tổ chức 12/12 Hội nghị tập huấn. |
| III. Công tác thi hành án dân sự |  |  |  |  |
|  | Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự | Cả năm | Tổng cục THADS | Trong năm 2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều cuộc giao ban trực tuyến toàn diện các mặt công tác và giao ban trực tuyến chuyên đề nhằm sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá, đôn đốc kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án. Từ đó, kịp thời giúp các địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo toàn Hệ thống THADS tập trung, quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. |
|  | Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành các bản án, quyết định hành chính | Cả năm | Tổng cục THADS | Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính nhằm đánh giá thực trạng, nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian tới. Năm 2019, cơ quan THADS đã thực hiện theo dõi 637 việc (năm trước chuyển sang 224 việc; 413 việc phát sinh trong năm 2019); đã thi hành xong 298 việc (tăng 159 việc so với năm 2018), đang tiếp tục thi hành 339 việc. |
|  | Tập trung chỉ đạo, phối hợp thi hành hiệu quả các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng | Cả năm | Tổng cục THADS | Kết quả thi hành án dân sự năm 2019: về việc, số có điều kiện thi hành là 737.061 việc, đã thi hành xong 579.256 việc, đạt tỉ lệ 78,59% (tăng 1,42% so với năm 2018); về tiền, số có điều kiện thi hành là 148.791 tỷ 404 triệu 648 nghìn đồng, đã thi hành xong 52.715 tỷ 652 triệu 061 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 35,43% (tăng 52,77% so với năm 2018). |
|  | Thực hiện tốt các giải pháp xử lý các vụ, việc thi hành án nợ đọng kéo dài, không có điều kiện thi hành | Cả năm | Tổng cục THADS | Đã thực hiện |
|  | Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3064/QĐ-BTP ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019 | Cả năm | Tổng cục THADS | Bộ Tư pháp đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS; ban hành theo thẩm quyền 02 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật THADS. Bộ Tư pháp và các địa phương tiếp tục tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án trọng điểm, vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp và các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. |
| IV. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật |  |  |  |  |
|  | Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, tạo sự đồng thuận trong xã hội | Cả năm | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cuộc thi đã được đông đảo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các học sinh, sinh viên hưởng ứng thiết thực, về cơ bản không phô trương, hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế, huy động được một số nhà tài trợ đồng hành cùng cuộc thi, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội. |
|  | Chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát thể chế, tổng kết thực tiễn thi hành Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới | Cả năm | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Đã thực hiện |
|  | Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình), các chương trình phối hợp, đề án về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên; rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL. Nâng cao vai trò của Bộ Tư pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình; chủ trì thẩm định kế hoạch thực hiện các đề án về PBGDPL hàng năm; phối hợp điều phối các hoạt động của Đề án PBGDPL do các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương chủ trì phù hợp với mục tiêu, quan điểm của Chương trình | Cả năm | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 705/QĐ-TTg, trong năm 2019, Bộ Tư pháp đã thẩm định, góp ý các dự thảo Kế hoạch thực hiện các Đề án về PBGDPL do các bộ, ngành, đoàn thể chủ trì thực hiện (Hội Luật gia Việt Nam; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội...). Đối với các chương trình, đề án giao Bộ chủ trì thực hiện, sau khi Lãnh đạo Bộ phê duyệt các Kế hoạch, Bộ đã chủ động triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể. |
|  | Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin về PBGDPL; triển khai thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2018-2021 sau khi được ban hành; xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Tủ sách pháp luật; tiếp tục tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho người dân theo chủ đề thiết thực; tận dụng phù hợp mạng xã hội để PBGDPL | Cả năm | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021 và năm 2019” (kèm theo Quyết định số 1347/QĐ-BTP ngày 14/6/2019) và nghiên cứu xây dựng Tủ sách pháp luật quốc gia. Đáng chú ý, trong năm 2019, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Giáo dục Egroup phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật “Pháp luật học đường” nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019; các địa phương đều tích cực hưởng ứng cuộc thi và đến nay đã vượt mốc 100.000 thí sinh dự thi. |
|  | Tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành | Cả năm | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | - Bộ Tư pháp đã tiếp tục thực hiện việc theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; cử cán bộ tham gia các hội nghị phổ biến, tập huấn nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. - Ngày 08/11/2019, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4435/BTP-PLHSHC đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin gửi các bộ, ngành, địa phương. Việc đôn đốc này nhằm yêu cầu các cơ quan, địa phương tích cực triển khai thi hành Luật, bảo đảm hiệu quả và chất lượng, đồng thời nhằm chuẩn bị cho công tác đánh giá 03 năm triển khai thi hành Luật (01/7/2018-01/7/2021). |
| V. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước |  |  |  |  |
|  | Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, trong đó tập trung vào những lĩnh vực như hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, đưa các lĩnh vực công tác tư pháp thực sự đến gần với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân | Cả năm | Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực | Bộ Tư pháp đã tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề vướng mắc trong thực tế, để từ đó có đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về chứng thực, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ trong việc thực thi pháp luật chứng thực trên thực tế, giải quyết kịp thời yêu cầu và nguyện vọng của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Chấn chỉnh, khắc phục sai sót trong công tác chứng thực. |
|  | Đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử gắn với việc tổ chức thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020” | Cả năm | - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Cục Công nghệ thông tin | Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc đào tạo, hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung cho 63/63 địa phương, đã có 59/63 địa phương triển khai sử dụng hệ thống, thực hiện kết nối để cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh (triển khai thêm 21 tỉnh/thành phố so với năm 2018). Kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh với Hệ thống cấp Số định danh cá nhân của Bộ Công an để cấp Số định danh cá nhân cho trẻ dưới 14 tuổi được khai sinh từ 01/01/2016 và liên thông với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi |
|  | Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 sau khi được Chính phủ ban hành | Sau khi được Chính phủ ban hành | Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực | Bộ Tư pháp đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ để trình Chính phủ ban hành |
|  | Xây dựng báo cáo về vấn đề người không quốc tịch ở Việt Nam | Cả năm | Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực | Bộ Tư pháp đang nghiên cứu xây dựng Chiến lược giải quyết vấn đề quốc tịch của người không quốc tịch ở Việt Nam giai đoạn 2019-2024 |
|  | Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hành chính tư pháp | Cả năm | - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Cục Con nuôi - Thanh tra Bộ | Nhìn chung, công tác thanh tra chuyên ngành năm 2019 được triển khai thực hiện tương đối bài bản, hiệu quả; trình tự, thủ tục thực hiện các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, mỗi cuộc thanh tra đều xây dựng Kế hoạch chi tiết, xác định rõ nội dung, phạm vi thanh tra. Thực hiện đúng quy định về theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra. Các cuộc thanh tra đều được thực hiện và kết thúc đúng tiến độ theo quy định. Qua các đợt thanh tra chuyên ngành, Bộ đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực tại địa phương. |
|  | Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi sau khi được Chính phủ ban hành | Sau khi được Chính phủ ban hành | Cục Con nuôi | Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP (kèm theo Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 23/4/2019). Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, Bộ đã: (1) Xây dựng tài liệu tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP và tập huấn nghiệp vụ giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định mới của Nghị định. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ đã hoàn thành các Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định trên phạm vi cả nước; (2) Tổ chức cuộc họp nhằm thông tin những nội dung cơ bản của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP với UNICEF, Đại sứ quán của 13 nước có quan hệ hợp tác nuôi con nuôi với Việt Nam và 31 tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. |
|  | Tăng cường hiệu quả của công tác giải quyết việc nuôi con nuôi (cả trong nước và quốc tế) và coi đây là một giải pháp hữu hiệu, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn | Cả năm | Cục Con nuôi | Đã thực hiện |
|  | Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và một số Sở Tư pháp | Cả năm | - Trung tâm LLTPQG - Cục Công nghệ thông tin | - Ngày 26/11/2019, Trung tâm LLTPQG đã có Công văn số 643/TTLLTPQG-HCTH gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn triển khai thí điểm đăng ký cấp Phiếu LLTP đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. - Bộ Tư pháp đã thực hiện xây dựng và hiện đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy trình cấp Phiếu LLTP đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Trung tâm và Quy trình mẫu tại một số Sở Tư pháp. |
|  | Thực hiện tổng kết (sơ kết) thực tiễn thi hành Bộ luật dân sự 2015 phần về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP để có cơ sở nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm trong thời gian tới, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai thi hành Bộ luật dân sự năm 2015 | Theo Kế hoạch của Bộ | Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm | - Trong thời gian qua, để có cơ sở nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai thi hành Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ đã tổ chức một số tọa đàm nhằm tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm và định hướng hoàn thiện pháp luật tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Bộ đang triển khai xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về giao dịch bảo đảm thông qua các hoạt động cụ thể như: hoàn thiện Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 163/2006/NĐ-CP, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP và Bộ luật dân sự năm 2015; xây dựng dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định; xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách và các tài liệu kèm theo. - Theo đăng ký dự kiến, trong tháng 10/2020, Bộ Tư pháp sẽ trình Chính phủ dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. |
|  | Tiếp tục tổ chức thi hành có hiệu quả Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước đáp ứng yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án trên phạm vi cả nước |  | Cục Bồi thường nhà nước | Bộ Tư pháp đã phối hợp với TANDTC, VKSNDTC, các Bộ, UBND cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tham mưu Lãnh đạo Bộ xây dựng, ban hành 02 thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường; Bộ cũng đã ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Bên cạnh đó, Bộ đang tiếp tục phối hợp với TANDTC xây dựng văn bản hướng dẫn giải quyết bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án theo quy định tại Điều 55 Luật TNBTCNN năm 2017. |
| VI. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp |  |  |  |  |
|  | Nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tăng cường quản lý nhà nước kết hợp với phát huy vai trò tự quản của các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, bảo đảm hoạt động của các tổ chức này được nền nếp, tuân thủ pháp luật, trong đó có việc xây dựng các Văn phòng công chứng, Trung tâm đấu giá tài sản làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ | Cả năm | Cục Bổ trợ tư pháp | Bộ Tư pháp đã tập trung để hoàn thiện phần mềm dịch vụ công mức độ 3 đối với 02 thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên và cấp Giấy phép thành lập trung tâm trọng tài, tăng cường hướng dẫn cho người dân về cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, góp phần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các TTHC; nghiên cứu, đề xuất nâng cấp mức độ cung cấp dịch vụ công từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 đối với thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá để đưa vào Cổng dịch vụ công của Bộ. |
|  | Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp | Cả năm | - Cục Bổ trợ tư pháp - Thanh tra Bộ | Trong năm 2019, Bộ đã tổ chức các đoàn thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch trong các lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản. Hoạt động thanh, kiểm tra các tổ chức hành nghề trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp đã có tác dụng hạn chế, răn đe những hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng hành nghề (nhất là trong lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản), từng bước góp phần chuyển biến về nhận thức và tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật của các cá nhân, tổ chức nêu trên. Trong quá trình thanh, kiểm tra, các Đoàn thanh tra, kiểm tra đều tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, công tâm, có trách nhiệm và dưới sự giám sát chặt chẽ, kịp thời của Thủ trưởng đơn vị nên không xảy ra các hành vi nhũng nhiễu nào. Cho đến nay, Bộ cũng đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía các đối tượng bị thanh tra, kiểm tra. |
|  | Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp, đặc biệt là hoạt động giám định tư pháp phục vụ các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự | Cả năm | Cục Bổ trợ tư pháp | Năm 2019, Bộ tiếp tục cử các lượt báo cáo viên của đơn vị trong các lĩnh vực như: luật sư, đấu giá tài sản, giám định tư pháp; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước… tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định tư pháp cho đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên làm công tác giám định tư pháp thuộc các cơ quan, đơn vị của các Bộ này, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động luật sư, đấu giá, giám định tư pháp; cử cán bộ, công chức tham gia các Hội đồng định giá, Hội đồng giám định. |
|  | Phối hợp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. | Cả năm | Cục Bổ trợ tư pháp | Bộ đã tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp có Công văn số 476/CV-BCS ngày 28/8/2019 gửi Ban Nội chính Trung ương kèm theo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW. Đối với báo cáo tổng kết Chỉ thị của Ban cán sự Đảng Chính phủ, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ban cán sự Đảng Chính phủ về dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 15/10/2019, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có Công văn số 499-CV/BCSĐ gửi Ban cán sự Đảng Chính phủ về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Báo cáo. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tiếp tục phối hợp với Ban Nội chính Trung ương trong việc chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết. |
|  | Chuẩn bị kỹ và tổ chức thành công Đại hội công chứng toàn quốc lần thứ nhất | Tháng 01/2019 | Cục Bổ trợ tư pháp | Ngày 13-14/1/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tổ chức thành công Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam. |
|  | Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung thực hiện TGPL trong các vụ án; nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, năng lực của đội ngũ người thực hiện TGPL | Cả năm | Cục Trợ giúp pháp lý | - Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật TGPL, trong năm 2019, Bộ Tư pháp đã triển khai một số công việc, cụ thể như sau: - (1) Về rà soát tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL theo Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ: Tính đến nay có 33 tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL với 11 Sở Tư pháp (trong đó có: 24 tổ chức hành nghề luật sư, 09 tổ chức tư vấn pháp luật); 161 tổ chức đăng ký tham gia TGPL với 27 Sở Tư pháp (trong đó có: 128 tổ chức hành nghề luật sư, 33 tổ chức tư vấn pháp luật); 644 Trợ giúp viên pháp lý thuộc 63 Trung tâm TGPL nhà nước; 545 Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL với 50 Trung tâm TGPL nhà nước. - (2) Về rà soát Chi nhánh TGPL theo khoản 4 Điều 48 Luật TGPL: Trong năm 2019, Bộ Tư pháp đã có Công văn cho ý kiến về việc giải thể, duy trì, sáp nhập Chi nhánh của 28 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Đến nay trên toàn quốc có 142 Chi nhánh TGPL thuộc 40 Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh/thành phố. - (3) Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các địa phương trong việc triển khai Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành qua nhiều kênh: qua các báo cáo, điện thoại, email, qua Hội nghị, hội thảo, tập huấn, kiểm tra. |
|  | Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 và tổ chức sơ kết thực hiện Đề án này. Chú trọng việc hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động TGPL tại các địa phương. Tăng cường hoạt động truyền thông về TGPL | Cả năm | Cục Trợ giúp pháp lý | - Bộ đã tập trung nâng cao năng lực cho người thực hiện TGPL, đặc biệt là chất lượng tham gia tố tụng cho đội ngũ người thực hiện TGPL. Trong năm 2019, Bộ đã tổ chức các Hội nghị tập huấn kỹ năng TGPL cho người thực hiện TGPL tại 14 tỉnh/thành phố. Các lớp tập huấn luôn nhận được những phản hồi tích cực từ phía đội ngũ người thực hiện TGPL ở địa phương. - Công tác truyền thông cũng tiếp tục được chú trọng, ngay từ đầu năm, Bộ đã triển khai các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể: thường xuyên duy trì Trang thông tin điện tử TGPL Việt Nam; cập nhật, theo dõi các bài viết, bài nghiên cứu và xử lý thông tin đại chúng về vụ việc TGPL qua các kênh báo chí, các phương tiện truyền thông; biên soạn các tờ gấp pháp luật về trẻ em, nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người,... |
|  | Triển khai hiệu quả Nghị định mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi được Chính phủ ban hành. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, thiết thực cho doanh nghiệp; đồng thời chủ động nghiên cứu định hướng các hoạt động của Chương trình sau năm 2020 | Cả năm | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế | Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Nghị định thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP), tạo cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian tới. |
| VII. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật |  |  |  |  |
|  | Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tranh chấp đầu tư quốc tế, nhất là trong quản lý nhà nước về đầu tư và giải quyết khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài. Tiếp tục nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân. | Cả năm | Vụ Pháp luật quốc tế | Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “đại diện pháp lý” cho Chính phủ trong 04 vụ tranh chấp nhà đầu tư nước ngoài kiện Chính phủ tại trọng tài quốc tế, trong đó trực tiếp chủ trì 03 vụ. Bên cạnh đó, Bộ cũng đang phối hợp giải quyết nhiều vụ nhà đầu tư có vướng mắc, khiếu kiện với cơ quan nhà nước ở địa phương hoặc đã có Thông báo ý định khởi kiện (10 vụ) ; tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương xử lý một số vụ tranh chấp thương mại tại WTO. Trên cơ sở tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg, Bộ đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Quyết định thay thế Quyết định này để phù hợp hơn với bối cảnh hiện tại và hạn chế tới mức tối đa những khó khăn, vướng mắc trong thời điểm hiện tại. |
|  | Tập trung bảo vệ thành công Báo cáo Quốc gia thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) và tổ chức triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Công ước | Cả năm | Vụ Pháp luật quốc tế | Đã thực hiện |
|  | Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật: - Sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp; - Cập nhật và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật. | Cả năm | Vụ Hợp tác quốc tế | Bộ Tư pháp đã hoàn thiện dự thảo Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp; tiếp tục cập nhật thông tin, tài liệu, sản phẩm hợp tác quốc tế trên Cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế về pháp luật, từng bước đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng kết quả của hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn của Bộ và cho công tác xây dựng pháp luật, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa cho các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật đã thực hiện trong năm. |
|  | Thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế trên cả ba bình diện song phương, khu vực và toàn cầu: - Đàm phán, ký kết mới các Thỏa thuận hợp tác với các đối tác tiềm năng; - Triển khai hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác/Kế hoạch, chương trình hợp tác hàng năm đã ký/thống nhất với đối tác, Kế hoạch hoạt động đối ngoại của Bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | Cả năm | Vụ Hợp tác quốc tế | Hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật được triển khai hiệu quả trên cả ba bình diện song phương, toàn cầu và đa phương khu vực. Đã xây dựng, đàm phán mới 32 văn kiện hợp tác với các đối tác (bao gồm 09 thỏa thuận quốc tế và 23 chương trình, kế hoạch hợp tác năm 2019); tiếp tục triển khai thực hiện 30 thỏa thuận, chương trình, kế hoạch hợp tác đã được ký kết trước đây. Hợp tác song phương trong lĩnh vực pháp luật tiếp tục đạt nhiều kết quả ấn tượng với điểm nhấn là thúc đẩy quan hệ đặc biệt với Lào, Campuchia, CuBa ; quan hệ hợp tác đối tác chiến lược với Nhật Bản, Pháp, Đức; đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Liên bang Nga, Pháp, Singapore… Quan hệ hợp tác đa phương tiếp tục được đẩy mạnh cả trên bình diện khu vực và toàn cầu, nhất là với các nước trong khu vực ASEAN, EU. |
|  | Hoàn thành hồ sơ trình Chính phủ về việc gia nhập UNIDROIT | Quý III-IV/2019 | Vụ Hợp tác quốc tế | Bộ Tư pháp đã đề xuất lộ trình hợp lý để gia nhập Viện nghiên cứu về nhất thể hóa pháp luật tư (UNIDROIT) |
|  | Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ trong các chương trình, dự án, phi dự án hợp tác pháp luật, đặc biệt là Dự án EU JULE và Dự án UNICEF | Cả năm | Vụ Hợp tác quốc tế | Đã thực hiện |
| VIII. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học pháp lý |  |  |  |  |
|  | Tiếp tục tập trung hướng dẫn, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương | Cả năm | Vụ Tổ chức cán bộ | Bộ Tư pháp đã có ý kiến về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và chức danh lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý của 02 Sở Tư pháp; tổ chức rà soát tình hình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp địa phương theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ; rà soát, thống kê tình hình đội ngũ cán bộ Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã năm 2019; xây dựng báo cáo liên quan đến chủ trương xã hội hóa, phân cấp cho địa phương trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp theo Nghị quyết số 21/NQ-CP. |
|  | Triển khai mạnh mẽ việc kiện toàn tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo đúng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tư pháp khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | Cả năm | Vụ Tổ chức cán bộ | Đã triển khai thực hiện |
|  | Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Quyết định số 949/QĐ-BTP ngày 26/4/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Đề án tinh giản biên chế của Bộ giai đoạn 2015-2020 | Cả năm | Vụ Tổ chức cán bộ | Trong năm 2019, Bộ Tư pháp đã kiện toàn hoặc ban hành các đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với các đơn vị thuộc Bộ, cụ thể như: kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tập trung thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính; sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Vụ Pháp luật quốc tế; thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk và giải thể Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột; hoàn thiện hồ sơ, đề án nâng cấp 03 Trường Trung cấp lên Cao đẳng Luật theo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 16/8/2019… |
|  | Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức | Cả năm | Vụ Tổ chức cán bộ | Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức 37 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, lý luận chính trị, ngoại ngữ và kiến thức an ninh, quốc phòng cho 4.004 lượt công chức, viên chức tham dự. Cùng với việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo thẩm quyền được giao, Bộ đã thực hiện thủ tục chọn, cử 490 lượt công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong nước; chọn cử 60 lượt công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn, bồi dưỡng ngoại ngữ, đào tạo sau đại học tại nước ngoài. |
|  | Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp theo yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm. Đẩy mạnh việc thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh cán bộ trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định. Thực hiện chủ trương biệt phái công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ để tập trung thực hiện các nhiệm vụ lớn, cấp bách của Bộ, Ngành | Cả năm | Vụ Tổ chức cán bộ | Trong năm 2019, Bộ Tư pháp đã thực hiện quy trình và trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lại 02 Thứ trưởng; xin chủ trương và thực hiện quy trình bổ sung 02 Thứ trưởng; thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm, giao quyền, giao phụ trách đối với 14 đồng chí lãnh đạo cấp vụ; bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 18 đồng chí lãnh đạo cấp vụ; luân chuyển 02 công chức lãnh đạo cấp vụ; bổ sung lãnh đạo cấp phòng đối với 30 lượt công chức, viên chức; bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ 03 lãnh đạo cấp phòng. Các công chức, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao. |
|  | “Tăng tốc” thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án tổng thể “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” và Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” | Cả năm | - Trường ĐH Luật Hà Nội - Học viện Tư pháp | Đã thực hiện |
|  | Đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển các Trường Trung cấp Luật theo Quyết định số 3061/QĐ-BTP ngày 20/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp | Theo Quyết định số 3061/QĐ-BTP | Các Trường trung cấp Luật | Đã triển khai thực hiện |
|  | Tiếp tục nghiên cứu các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước; phục vụ tổng kết 15 năm triển khai Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Chiến lược cải cách tư pháp | Cả năm | Viện Khoa học pháp lý | Đã thực hiện |
|  | Chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam” | Theo Kế hoạch riêng | Viện Khoa học pháp lý | Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công Hội thảo Quốc gia về "Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam" vào ngày 24/6/2019 với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, sự tham gia của Lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo nhiều Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học uy tín |
| IX. Công tác khác |  |  |  |  |
|  | Siết chặt kỷ luật, tài chính - ngân sách nhà nước, chấp hành dự toán đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục thực hiện việc công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công | Cả năm | Cục Kế hoạch - Tài chính | Thực hiện thường xuyên Thể chế cho công tác kế hoạch, thống kê, quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng của Bộ, ngành Tư pháp có bước hoàn thiện quan trọng. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp; Thông tư số 04/2019/TT-BTP ngày 15/6/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng; Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26/3/2019 ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ… |
|  | Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định | Cả năm | Cục Kế hoạch - Tài chính | Thực hiện thường xuyên |
|  | Xây dựng tốt kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022. Tiếp tục tổ chức triển khai tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Cả năm | Cục Kế hoạch - Tài chính | Công tác quản lý ngân sách, tài sản được thực hiện đúng quy định, bám sát yêu cầu của Nghị quyết số 01/2019/NQ-CP. Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ và Hệ thống THADS đang tập trung lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tiếp tục thực hiện 35 dự án, trong đó có 12 dự án chuyển tiếp và 23 dự án khởi công trong 02 năm 2018-2019 |
|  | Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu | Cả năm | Thanh tra Bộ | Thực hiện thường xuyên |
|  | Tăng cường kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật | Cả năm | Thanh tra Bộ | Thực hiện thường xuyên |
|  | Tiếp nhận, giải quyết kịp thời và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp | Cả năm | Văn phòng Bộ | Thực hiện thường xuyên |
|  | Đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, coi đây là một khâu đột phá thúc đẩy tăng trưởng | Cả năm | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Thực hiện thường xuyên |
|  | Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến | Cả năm | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | - Bộ Tư pháp thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, gắn công tác thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại đơn vị; thực hiện việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1603/QĐ-BTP ngày 17/7/2019 về việc công bố thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp. |
|  | Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3087/QĐ-BTP ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ | Cả năm | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | - Thực hiện Quyết định số 3087/QĐ-BTP ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, tiến độ, cụ thể: Hầu hết các đơn vị có liên quan đã bố trí trụ sở, trang thiết bị, nhân sự thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC; thực hiện rà soát, sửa đổi quy chế làm việc của các đơn vị; xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC tại các đơn vị liên quan. |
|  | Thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí | Cả năm | Các đơn vị thuộc Bộ được uỷ quyền theo Quy chế của Bộ | Thực hiện thường xuyên |
|  | Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; đổi mới phương thức, lề lối làm việc; giảm hội họp, đơn giản hoá chế độ báo cáo (tăng tối thiểu 20% số lượng cuộc họp theo hình thức trực tuyến; cắt giảm 20% chế độ báo cáo định kỳ) | Cả năm | Các đơn vị thuộc Bộ | Thực hiện thường xuyên Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương lồng ghép việc tổ chức các hoạt động, sự kiện để thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí và tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức. Theo đó, Bộ đã rà soát tổng thể và ban hành Kế hoạch chung, thống nhất tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2019 (Quyết định số 718/QĐ-BTP ngày 29/3/2019); ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Bộ Tư pháp (Quyết định số 653/QĐ-BTP ngày 22/3/2019). |

B. NHIỆM VỤ ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC PHÁP CHẾ CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ; SỞ TƯ PHÁP CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN (17 nhiệm vụ)

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật |  |  |  |
|  | Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác xây dựng pháp luật | - Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Đã thực hiện Các Bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 881 văn bản (giảm 108 văn bản so với năm 2018); các địa phương ban hành 3.556 văn bản cấp tỉnh (tăng 6,3%), 1.074 văn bản cấp huyện (giảm gần 34%) và 3.524 văn bản cấp xã (giảm 57% so với năm 2018). Như vậy, số lượng VBQPPL được ban hành tiếp tục giảm mạnh so với những năm trước, nhất là ở cấp huyện và cấp xã, phù hợp với quy định của Luật ban hành VBQPPL năm 2015 và chủ trương tập trung cao vào công tác tổ chức thi hành pháp luật. Chất lượng VBQPPL do các cơ quan ở Trung ương và địa phương ban hành được bảo đảm hơn. |
|  | Triển khai tích cực Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, trình các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, các dự án luật cần sửa đổi, bổ sung để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). | Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ | Đã thực hiện Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các Bộ, ngành đã tích cực hoàn thiện, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 18 dự án luật và nhiều nghị quyết; cho ý kiến đối với 10 dự án luật khác. |
|  | Xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết | Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ | Đã thực hiện Việc xây dựng, ban hành và trình ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh được các Bộ, cơ quan ngang Bộ chú trọng, với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong việc theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ này. Năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 49 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh. |
|  | Nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường kiểm tra, rà soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ở các cơ quan, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính | Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ | Đã thực hiện |
|  | Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL tại các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương; thực hiện các giải pháp giảm thiểu việc ban hành VBQPPL trái pháp luật | - Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Đã thực hiện |
| II. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi và tổ chức thi hành pháp luật |  |  |  |
|  | Chú trọng công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật gắn với công tác kiểm tra, xử lý văn bản | - Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Đã thực hiện Bên cạnh theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành (về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động), nhiều Bộ, ngành, địa phương đã chú trọng theo dõi các lĩnh vực gắn với đặc thù, trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của lĩnh vực, địa phương. |
|  | Tiếp tục thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2020 | - Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Đã thực hiện Các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố đã quan tâm triển khai thực hiện Đề án; chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp. |
|  | Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2019 | - Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Đã thực hiện |
| III. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở |  |  |  |
|  | Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, tạo sự đồng thuận trong xã hội. | - Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Đã thực hiện Nhiều Bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, triển khai những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL (Như: Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Trường Thành tiếp tục thực hiện Chương trình truyền hình “Sức nước ngàn năm”; Bộ Công an tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong Công an nhân dân. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến (Bình Định, Đồng Nai); tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật mới theo hình thức trực tuyến (Long An); tổ chức PBGDPL qua facebook (Công an thành phố Đà Nẵng, Hà Nội, Đắk Lắk); đội hình “Tư vấn pháp lý lưu động”, chương trình “Pháp luật và cuộc sống”, chương trình ca nhạc - kịch tuyên truyền “Chuyện cần biết” (thành phố Hồ Chí Minh); xây dựng “Tủ sách pháp luật điện tử” (Công an tỉnh Tây Ninh); sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ, hàng tháng (Đồng Nai, Hậu Giang); sinh hoạt Câu lạc bộ Truyền thông pháp luật, truyền thông lưu động trên xe buýt mang tên “Chuyến xe công đoàn” cho công nhân (Thừa Thiên Huế); chương trình “Cà phê với pháp luật”, cuộc thi “Thiết kế sản phẩm tuyên truyền, giáo dục Pháp luật” (Tây Ninh); sinh hoạt chuyên đề “Phòng ngừa và đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng” (Đà Nẵng))… |
|  | Nâng cao hiệu quả giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư thông qua hòa giải ở cơ sở, củng cố và nâng cao năng lực hòa giải viên, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Đã thực hiện Năm 2019, cả nước tiếp nhận 123.583 vụ việc hòa giải (giảm 13,6% so với năm 2018), trung bình tỷ lệ hòa giải thành đạt 83,13% (tăng 2,34% so với năm 2018). Một số địa phương có tỷ lệ hoà giải thành rất cao (như Hậu Giang – 94,6%, An Giang – 92%, Long An – 91,8%, Vĩnh Long – 91,62%, Yên Bái – 87,3%, Lai Châu – 86,7%, Phú Thọ - 85%). |
|  | Tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành | - Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Đã thực hiện |
| IV. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước |  |  |  |
|  | Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, trong đó tập trung vào những lĩnh vực như hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đưa các lĩnh vực công tác tư pháp thực sự đến gần với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Đã thực hiện |
|  | Tăng cường hiệu quả của công tác giải quyết việc nuôi con nuôi (cả trong nước và quốc tế) và coi đây là một giải pháp hữu hiệu, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Đã thực hiện Toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế; triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 về tăng cường công tác nuôi con nuôi trong tình hình mới; Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp – Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội về giải quyết việc nuôi con nuôi. Trong năm, các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết 2.936 trường hợp nuôi con nuôi trong nước (tăng 98 trường hợp so với năm 2018); 350 trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (giảm 80 trường hợp). |
| V. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý |  |  |  |
|  | Nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tăng cường quản lý nhà nước kết hợp với phát huy vai trò tự quản của các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, bảo đảm hoạt động của các tổ chức này được nền nếp, tuân thủ pháp luật, trong đó có việc xây dựng các tổ chức tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực. | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Đã thực hiện |
|  | Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung thực hiện TGPL trong các vụ án; nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, năng lực của đội ngũ người thực hiện TGPL | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Đã thực hiện Tiếp tục triển khai thi hành Luật TGPL, đã có thêm 28 tỉnh, thành phố hoàn thành rà soát, đề xuất giải thể, duy trì, sáp nhập Chi nhánh TGPL, đến nay có 43/185 Chi nhánh TGPL được giải thể; có 161 tổ chức đã đăng ký tham gia TGPL với 27 Sở Tư pháp. Danh sách tổ chức thực hiện TGPL và người thực hiện TGPL của 63/63 địa phương thường xuyên được cập nhật, công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Hầu hết các tỉnh/thành phố đã kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động và tổ giúp việc của Hội đồng theo đúng quy định. |
|  | Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 và tổ chức sơ kết thực hiện Đề án này. Chú trọng việc đánh giá chất lượng hoạt động TGPL tại các địa phương. Tăng cường hoạt động truyền thông về TGPL | Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Đã thực hiện |
| VI. Công tác xây dựng Ngành |  |  |  |
|  | Căn cứ tình hình cụ thể để sắp xếp, bố trí, ổn định đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, pháp chế, bảo đảm đủ về số lượng, có trình độ, chất lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công việc | - Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Đã thực hiện |

Thông tư số 18/2018/TT-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức THADS; Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 12/11/2019 về chế độ thống kê.