| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục:

NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025

CỦA BỘ, NGÀNH TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-BTP ngày …./…/…. của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

| STT | Nội dung công việc | Thời hạn thực hiện | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Căn cứ xác định nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT |  |  |  |  |  |
| Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật |  |  |  |  |  |
|  | Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 | Hằng năm | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
|  | Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật | Hằng năm | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
|  | Lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm | Hằng năm | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
|  | Tổ chức thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm | Hằng năm | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
|  | Phát hiện, xử lý kịp thời các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực, không còn phù hợp | Hằng năm | Cục Kiểm tra VBQPPL | Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
|  | Đẩy mạnh công tác xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện | Hằng năm | Cục Kiểm tra VBQPPL | Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
|  | Tổ chức thực hiện hệ thống hóa VBQPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2019-2023 | Hằng năm | Cục Kiểm tra VBQPPL | Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
|  | Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả việc pháp điển QPPL theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra | Hằng năm | Cục Kiểm tra VBQPPL | Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
| Công tác tổ chức và theo dõi thi hành pháp luật |  |  |  |  |  |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung Luật PBGDPL | Năm 2021-2025 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Các cơ quan, đơn vị liên quan |  |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hòa giải ở cơ sở | 2021-2025 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Các cơ quan, đơn vị liên quan |  |
|  | Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở | Năm 2021-2025 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam |  |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật | Năm 2021-2025 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Các cơ quan, đơn vị liên quan |  |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở | Năm 2021-2025 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Các cơ quan, đơn vị liên quan |  |
|  | Quyết định sửa đổi Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 cuy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật | Năm 2021-2025 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Các cơ quan, đơn vị liên quan |  |
|  | Quyết định sửa đổi Quyết định 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật | Năm 2021-2025 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Các cơ quan, đơn vị liên quan |  |
|  | Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số Số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật | Năm 2021 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Các cơ quan, đơn vị liên quan |  |
|  | Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật | Năm 2021 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Các cơ quan, đơn vị liên quan |  |
|  | Đề án củng cố, kiện toàn tổ chức của Vụ PBGDPL | Năm 2021 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Các cơ quan, đơn vị liên quan |  |
|  | Đề án tuyên truyền, PBGDPL đặc thù cho người khuyết tật | Năm 2021 | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Các cơ quan, đơn vị liên quan |  |
|  | Xây dựng dự án Luật tổ chức thi hành pháp luật | Năm 2022 | Cục QLXLVPHC&TDTHPL | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan |  |
|  | Xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính | Năm 2021 | Cục QLXLVPHC&TDTHPL | Cục Kế hoạch – Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan |  |
|  | Xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. | Quý II/2021 | Cục QLXLVPHC&TDTHPL | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Văn phòng Bộ; Vụ Pháp luật quốc tế và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan |  |
|  | Nghị định thay thế Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 111/2013/NĐ-CP. | Năm 2021 | Cục QLXLVPHC&TDTHPL | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan |  |
|  | Thông tư hướng dẫn Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính | Năm 2021 | Cục QLXLVPHC&TDTHPL | Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan |  |
|  | …………………………………………… |  |  |  |  |
| II. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP |  |  |  |  |  |
| Công tác THADS, theo dõi THAHC |  |  |  |  |  |
|  | Tiếp tục nâng cao kết quả THADS, theo dõi THAHC; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ | Hằng năm | Tổng cục THADS | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
|  | Tổ chức tổng kết Luật THADs, nghiên cứu xây dựng Luật THADS sửa đổi, bổ sung | Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội | Tổng cục THADS | Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
|  | Triển khai chương trình, nhiệm vụ liên quan đến tổ chức và hoạt động THADS, theo dõi THAHC theo yêu cầu cải cách tư pháp | Sau tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW | Tổng cục THADS | Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
|  | Xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, xây dựng trụ sở và kho vật chứng hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc và bảo quản vật chứng. | Hằng năm | Cục Kế hoạch – Tài chính | Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương |  |
|  | ………………………………………….. |  |  |  |  |
| Công tác bổ trợ tư pháp |  |  |  |  |  |
|  | Nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi) |  | Cục Bổ trợ tư pháp | Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
|  | …………………………………………… |  |  |  |  |
| Công tác hành chính tư pháp |  |  |  |  |  |
|  | Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 |  | Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực | Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
|  | Kế hoạch chiến lược quốc gia về giải quyết tình trạng không quốc tịch tại Việt Nam |  | Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực | Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
|  | Đề án của về tăng cường hỗ trợ công tác nuôi con nuôi trong nước | Quý IV/2021 | Cục Con nuôi | Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
|  | Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nuôi con nuôi năm 2010 | Năm 2023 | Cục Con nuôi | Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
|  | Nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật LLTP (sửa đổi) |  | Trung tâm LLTP quốc gia | Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
|  | ………………………………………….. |  |  |  |  |
| Công tác đào tạo các chức danh tư pháp, tạo nguồn nhân lực có kiến thức pháp luật cho xã hội |  |  |  |  |  |
|  | Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tại cán bộ về pháp luật; | Hằng năm | Trường Đại học Luật Hà Nội | Vụ Tổ chức cán bộ; các cơ quan, đơn vị có liên quan |  |
|  | Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp | Hằng năm | Học viện tư pháp | Vụ Tổ chức cán bộ; các cơ quan, đơn vị có liên quan |  |
|  | Tập trung nguồn vốn để cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh | Hằng năm | Cục Kế hoạch – Tài chính | Trường Đại học Luật Hà Nội |  |
|  | …………………………………………… |  |  |  |  |
| III. ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC; THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ |  |  |  |  |  |
| Công tác xây dựng Ngành |  |  |  |  |  |
|  | …………………………………………… |  |  |  |  |
| Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí |  |  |  |  |  |
|  | Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: công tác cán bộ; quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; đấu giá tài sản; hộ tịch có yếu tố nước ngoài... | Hằng năm | Thanh tra Bộ | Các đơn vị thuộc Bộ, địa phương có liên quan |  |
|  | Tăng cường công tác thanh tra đột xuất, thanh tra các cơ quan, tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật và lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm | Hằng năm | Thanh tra Bộ | Các đơn vị thuộc Bộ, địa phương có liên quan |  |
|  | Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo | Hằng năm | Thanh tra Bộ | Các đơn vị thuộc Bộ, địa phương có liên quan |  |
|  | ................................................................... |  |  |  |  |