## KH trien khai trung han 21-25
BỘ TƯ PHÁP |  |  | CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phụ lục số 01
CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Kèm theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số: 1511/QĐ-BTP ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
TT | Tên nhiệm vụ, nội dung công việc | Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện | Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp thực hiện | Tiến độ thực hiện (Bắt đầu/Kết thúc) | Sản phẩm chính | Nguồn kinh phí thực hiện | Ghi chú
1 | Nhóm nhiệm vụ 1: Hoàn thiện thể chế nội bộ liên quan đến quản lý đầu tư công của Bộ Tư pháp
1.1 | Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp | Cục Kế hoạch - Tài chính | Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan | BĐ: Tháng 9/2021 KT: Tháng 10/2021 | Kế hoạch được phê duyệt | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
1.2 | Ban hành Văn bản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Cục Kế hoạch - Tài chính | Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan | BĐ: Tháng 9/2021 KT: Tháng 10/2021 | Chỉ thị | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
1.3 | Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý trong lĩnh vực đầu tư công thuộc Bộ Tư pháp | Cục Kế hoạch - Tài chính | Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan | BĐ: Năm 2021 KT: Tháng 12/2021 | Quyết định | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
1.4 | Xây dựng các Quy trình quản lý Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và quản lý dự án đầu tư công thuộc Bộ Tư pháp | Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS (nếu cần) | Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan | BĐ: Năm 2021 KT: Năm 2023 | Quyết định/Quy định/Quy trình | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
1.5 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn về xác định quy mô đầu tư xây dựng công trình thuộc Bộ Tư pháp quản lý | Cục Kế hoạch - Tài chính | Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan | BĐ: Năm 2021 KT: Năm 2022 | Quy định/Tài liệu hướng dẫn | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
1.6 | Xây dựng, ban hành thiết kế sơ bộ nhằm định hướng thiết kế kiến trúc, nhận diện cơ quan Thi hành án dân sự | Cục Kế hoạch - Tài chính | Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan | BĐ: Năm 2021 KT: Năm 2023 | Quy định/Tài liệu hướng dẫn | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
1.7 | Xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm | Cục Kế hoạch - Tài chính | Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan | Hàng năm | Công văn/Văn bản khác | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
1.8 | Xây dựng phần mềm phục vụ quản lý Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và quản lý dự án thuộc Bộ Tư pháp | Cục Kế hoạch - Tài chính | Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan | BĐ: Năm 2021 KT: Năm 2023 | Phần mềm quản lý | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
2 | Nhóm nhiệm vụ 2: Tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và thực hiện dự án
2.1 | Tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp. | Cục Kế hoạch - Tài chính | Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan | BĐ: Tháng 10/2021 KT: Tháng 11/2021 | Hội nghị trực tuyến | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
2.2 | Giao Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công hoặc cho từng dự án. | Cục Kế hoạch - Tài chính | Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan | BĐ: Tháng 9/2021 KT: Tháng 10/2021 | Quyết định | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
2.3 | Giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án đối với các dự án khởi công mới. | Cục Kế hoạch - Tài chính | Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan | BĐ: Tháng 10/2021 KT: Tháng 12/2023 | Quyết định | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN | Theo kế hoạch đầu tư
2.4 | Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc đề nghị giới thiệu, chấp thuận địa điểm xây dựng; xin giao đất, cấp đất để triển khai dự án. | Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS | Cục, Chi cục THADS địa phương | BĐ: Tháng 10/2021 KT: Tháng 12/2025 | Quyết định/Công văn/Các hình thức khác | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
2.5 | Tổ chức thực hiện các nhóm dự án đã và đang triển khai từ giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025, bao gồm:
a | Nhóm dự án chậm quyết toán dự án hoàn thành | Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS Chủ đầu tư dự án | Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan | BĐ: Năm 2021 KT: Tháng 12/2022 | Quyết định/Công trình xây dựng | Vốn đầu tư công nguồn NSNN | Chi tiết tiến độ thực hiện theo Phụ lục số 02
b | Nhóm dự án đang thi công xây dựng | Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS Chủ đầu tư dự án | Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan | BĐ: Năm 2021 KT: Tháng 12/2023 | Quyết định/Công trình xây dựng | Vốn đầu tư công nguồn NSNN
c | Nhóm dự án đang có vướng mắc chưa khởi công | Tổng cục THADS Chủ đầu tư dự án | Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan | BĐ: Tháng 10/2021 KT: Tháng 6/2024 | Quyết định/Công trình xây dựng | Vốn đầu tư công nguồn NSNN
2.6 | Tổ chức thực hiện các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, bao gồm:
a | Nhóm dự án về công nghệ thông tin | Cục Kế hoạch - Tài chính Cục Công nghệ thông tin Chủ đầu tư dự án | Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan | BĐ: Tháng 10/2021 KT: Năm 2025 | Quyết định/Dự án hoàn thành | Vốn đầu tư công nguồn NSNN | Chi tiết tiến độ thực hiện theo Phụ lục số 03
b | Nhóm dự án xây dựng khối cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Cục Kế hoạch - Tài chính Chủ đầu tư dự án | Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan | BĐ: Tháng 10/2021 KT: Năm 2025 | Quyết định/Dự án hoàn thành | Vốn đầu tư công nguồn NSNN
c | Nhóm dự án xây dựng trụ sở hệ thống cơ quan THADS địa phương | Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS Chủ đầu tư dự án | Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan | BĐ: Tháng 10/2021 KT: Năm 2025 | Quyết định/Dự án hoàn thành | Vốn đầu tư công nguồn NSNN
2.6 | Đánh giá và đề xuất điều chỉnh danh mục, mức vốn chi tiết dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với thực tiễn (nếu có) | Cục Kế hoạch - Tài chính | Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan | BĐ: Năm 2022 KT: Năm 2025 | Báo cáo/Tờ trình/Công văn/Văn bản khác | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
2.7 | Sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Đề xuất mục tiêu, định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tiếp theo | Cục Kế hoạch - Tài chính | Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan | BĐ: Năm 2023 KT: Năm 2025 | Báo cáo/Tờ trình/Công văn/Văn bản khác | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
3 | Nhóm nhiệm vụ 3: Đánh giá, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
3.1 | Đánh giá sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy tham mưu quản lý đầu tư công các cấp. | Vụ Tổ chức cán bộ | Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS Các Chủ đầu tư dự án | BĐ: Năm 2021 KT: Năm 2022 | Quyết định/Phương án sắp xếp, kiện toàn | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
3.2 | Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý dự án đầu tư công (đầu kỳ và giữa kỳ) | Cục Kế hoạch Tài chính | Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan | BĐ: Năm 2022 KT: Năm 2024 (năm 2022 và 2024) | Các lớp, hội nghị, hội thảo tập huấn | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN (Hội nghị, hội thảo, tập huấn)
3.3 | Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Chủ đầu tư, cho các công chức tham mưu quản lý lĩnh vực đầu tư công (nghiệp vụ quản lý dự án, giám sát, quản lý thi công xây dựng, đấu thầu, thanh quyết toán vốn đầu tư, đánh giá đầu tư, kế toán, kiểm toán xây dựng...) | Vụ Tổ chức cán bộ Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS | Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan | BĐ: Năm 2022 KT: Năm 2025 (thường xuyên) | Văn bằng/Chứng nhận/Chứng chỉ | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN (đào tạo, bồi dưỡng)
4 | Nhóm nhiệm vụ 4: Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện
4.1 | Giám sát quá trình triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và quá trình triển khai dự án. | Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS | Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan | BĐ: Tháng 10/2021 KT: Năm 2025 (thường xuyên) | Báo cáo/Quyết định/Các hình thức văn bản khác | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN (giám sát đánh giá đầu tư)
4.2 | Công tác kiểm tra điều kiện về đất đai (giao đất, cấp đất, điều kiện mặt bằng) trước khi Bộ quyết định triển khai dự án. | Cục Kế hoạch - Tài chính | Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan | BĐ: Tháng 10/2021 KT: Năm 2025 | Báo cáo/Công văn/Tờ trình | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
4.3 | Kiểm tra quá trình triển khai thực hiện dự án; Xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. | Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS | Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan | BĐ: Tháng 10/2021 KT: Năm 2025 | Biên bản/Báo cáo/Tờ trình/Công văn | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN (giám sát đánh giá đầu tư)
4.4 | Giám sát thực thi công vụ và đóng góp ý kiến xây dựng của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Các cơ quan, đoàn thể Các tổ chức chính trị - xã hội Cộng đồng doanh nghiệp Các tổ chức, cá nhân khác | Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS Các đơn vị có liên quan | BĐ: Năm 2021 KT: Năm 2025 | Ý kiến đóng góp/Phản ánh/Kiến nghị
5 | Nhóm nhiệm vụ 5: Công tác thanh tra, kiểm toán
5.1 | Công tác thanh tra dự án xây dựng của Thanh tra Bộ Tư pháp (Thanh tra Bộ phối hợp triển khai công tác thanh tra trong quá trình thực hiện hoặc trước khi quyết toán dự án hoàn thành). | Thanh tra Bộ | Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS Các Chủ đầu tư dự án | BĐ: Năm 2023 KT: Năm 2025 | Kết luận thanh tra | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
5.2 | Phối hợp thực hiện tranh tra, kiểm toán theo định kỳ của Kiểm toán nhà nước đối với Bộ Tư pháp; | Cục Kế hoạch - Tài chính | Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan | BĐ: Năm 2022 KT: Năm 2025 | Thông báo kết luận Kiểm toán nhà nước | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
5.3 | Phối hợp thực hiện Thanh tra, Kiểm toán dự án theo đề xuất của Bộ Tư pháp. | Cục Kế hoạch - Tài chính | Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan | BĐ: Năm 2022 KT: Năm 2025 | Thông báo kết luận Kiểm toán nhà nước | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
6 | 6. Nhóm nhiệm vụ 6: Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện
6.1 | Phối hợp trong quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Tư pháp, các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp với các cơ quan ở Trung ương (như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Kho bạc Nhà nước…) | Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS | Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan | BĐ: Năm 2022 KT: Năm 2025 | Giải quyết được công việc liên quan | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
6.2 | Phối hợp trong quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Tư pháp, các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp với các cơ quan ở địa phương (như: Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân các cấp; Đoàn ĐBQH, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Cảnh sát PCCC&CHCN, Kho bạc nhà nước tại địa phương…) | Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS Chủ đầu tư dự án | Các đơn vị có liên quan | BĐ: Tháng 10/2021 KT: Năm 2025 | Hồ sơ, thủ tục của dự án | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
6.3 | Phối hợp trong quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
a | Giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp | Cục Kế hoạch - Tài chính | Các đơn vị có liên quan | BĐ: Tháng 10/2021 KT: Năm 2025 | Hồ sơ, thủ tục của dự án | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
b | Giữa Chủ đầu tư dự án và đơn vị sử dụng công trình trong quá trình triển khai dự án | Chủ đầu tư dự án và đơn vị sử dụng công trình | Cục Kế hoạch - Tài chính Các đơn vị thuộc Bộ Tổng cục THADS Các cơ quan THADS | BĐ: Tháng 10/2021 KT: Năm 2025 | Hồ sơ, thủ tục của dự án | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN
c | Giữa các Cục Thi hành án dân sự trong quá trình triển khai dự án | Chủ đầu tư dư án | Cục THADS có liên quan | BĐ: Tháng 10/2021 KT: Năm 2025 | Hồ sơ, thủ tục của dự án | Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

## PL01 2021-2025 (chuyentiep)
| BỘ TƯ PHÁP |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC SỐ 02
CHI TIẾT DANH MỤC, MỨC VỐN TRUNG HẠN VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2016-2020 CHUYỂN TIẾP HOÀN THÀNH SANG GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Kèm theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-BTP ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Ngành, lĩnh vực sử dụng vốn/Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian thực hiện | Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí đến hết 2015 |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 sau điều chỉnh (tính đến tháng 3/2019) |  | Lũy kế vốn bố trí trong trung hạn 2015-2020 đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 | [7 empty] | Tiến độ thực hiện | Cấp quyết định đầu tư
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSNN |  | Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn 5 năm giai đoạn 2021-2025
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSNN | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSNN |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSNN
[15 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[16 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSNN | Thanh toán nợ XDCB(3) |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSNN | Thanh toán nợ XDCB(3)
| TỔNG SỐ |  |  |  | 4887665 | 4299149.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1344551.4 | 1344551.4
A | ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC |  |  |  | 4887665 | 4299149.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1344551.4 | 1344551.4
I | NGÀNH, LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
II | KHO TÀNG |  |  |  | 163714 | 163714 | 52340 | 52340 | 63170.7 | 63170.7 | 54711.7 | 54711.7 | 17600 | 43281.6 | 43281.6 | 0 | 0 | 43281.6 | 43281.6
a | Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành |  |  |  | 32994 | 32994 | 30700 | 30700 | 2294 | 2294 | 800 | 800 | 0 | 1494 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 1494
1 | Cụm kho vc Cục THADS tỉnh Phú Thọ | Phú Thọ | 2014-2016 | 4083/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 | 32994 | 32994 | 30700 | 30700 | 2294 | 2294 | 800 | 800 |  | 1494 | 1494 |  |  | 1494 | 1494 |  |  | Đã phê duyệt quyết toán | Bộ
b | Dự án chuyển tiếp từ 2016-2020, hoàn thành trong kỳ |  |  |  | 130720 | 130720 | 21640 | 21640 | 60876.7 | 60876.7 | 53911.7 | 53911.7 | 17600 | 41787.6 | 41787.6 | 0 | 0 | 41787.6 | 41787.6
1 | Kho vc THADS tỉnh Tiền Giang và chi cục THADS TP. Mỹ Tho | Tiền Giang | 2014-2016 | 1432, 07/11/13 | 12679 | 12679 | 10900 | 10900 | 1779 | 1779 | 1200 | 1200 |  | 579 | 579 |  |  | 579 | 579 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
2 | Kho vc THADS H. Phú Lộc | Thừa Thiên Huế | 2010-2012 | 450/QĐ-BTP ngày 30/10/2009 | 4390 | 4390 | 3950 | 3950 | 440 | 440 | 100 | 100 |  | 340 | 340 |  |  | 340 | 340 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Bộ
3 | Kho vc THADS H. Đức Hòa | Long An | 2014-2016 | 736, 31/10/14 | 3413 | 3413 | 2500 | 2500 | 913 | 913 | 600 | 600 |  | 313 | 313 |  |  | 313 | 313 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
4 | Kho vc THADS H. Cần Giờ | TP. Hồ Chí Minh | 2015-2017 | 737, 31/10/14 | 5881 | 5881 | 2400 | 2400 | 3481 | 3481 | 2974 | 2974 |  | 507 | 507 |  |  | 507 | 507 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
5 | Kho vc THADS H. Lệ Thủy | Quảng Bình | 2015-2017 | 689, 24/10/14 | 2510 | 2510 | 1890 | 1890 | 620 | 620 | 100 | 100 |  | 520 | 520 |  |  | 520 | 520 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
6 | Cụm kho vc Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế và Chi cục THADDS TP Huế và cải tạo mở rộng trụ sở | Thừa Thiên Huế | 2016-2018 | 824/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 14677 | 14677 |  |  | 5677 | 5677 | 4115 | 4115 |  | 1562 | 1562 |  |  | 1562 | 1562 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
7 | Kho vc THADS H. An Dương | TP. Hải Phòng | 2016-2018 | 825/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 3250 | 3250 |  | 257 | 257 |  |  | 257 | 257 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
8 | Kho vc THADS H. Hương Khê | Hà Tĩnh | 2016-2018 | 839/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 3143 | 3143 |  |  | 3143 | 3143 | 2829 | 2829 |  | 314 | 314 |  |  | 314 | 314 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
9 | Kho vc THADS H. U Minh | Cà Mau | 2016-2018 | 837/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 2922 | 2922 |  |  | 2922 | 2922 | 2627.7 | 2627.7 |  | 294.3 | 294.3 |  |  | 294.3 | 294.3 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
10 | Kho vc THADS TX Tân Uyên | Bình Dương | 2016-2018 | 842/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 2690 | 2690 |  |  | 2690 | 2690 | 2421 | 2421 |  | 269 | 269 |  |  | 269 | 269 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
11 | Kho vật chứng THADS huyện Sông Lô | Vĩnh Phúc | 2018-2020 | 1061/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/17 | 8889 | 8889 |  |  | 6048.1 | 6048.1 | 5483 | 5483 |  | 565.1 | 565.1 |  |  | 565.1 | 565.1 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
12 | Kho vật chứng THADS huyện Bắc Tân Uyên | Bình Dương | 2018-2020 | 1063/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/17 | 7778 | 7778 |  |  | 6731.2 | 6731.2 | 5779 | 5779 |  | 952.2 | 952.2 |  |  | 952.2 | 952.2 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2021 | Tổng cục
13 | Cải tạo, mở rộng trụ sở và kho vc Chi cục THADS H. Bát Xát | Lào Cai | 2020-2022 | 1288/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 5806 | 5806 |  |  | 2032.1 | 2032.1 | 2032 | 2032 | 2000 | 3774 | 3774 |  |  | 3774 | 3774 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
14 | Kho vc Chi cục THADS H. Thanh Ba | Phú Thọ | 2020-2022 | 1292/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 3180 | 3180 |  |  | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1000 | 2067 | 2067 |  |  | 2067 | 2067 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
15 | Kho vc Chi cục THADS H. Thanh Miện | Hải Dương | 2020-2022 | 1253/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 3210 | 3210 |  |  | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1000 | 2086 | 2086 |  |  | 2086 | 2086 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
16 | Kho vc Chi cục THADS H. Ân Thi | Hưng Yên | 2020-2022 | 1293/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 2985 | 2985 |  |  | 1044.75 | 1044.75 | 1045 | 1045 | 1500 | 1940 | 1940 |  |  | 1940 | 1940 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
17 | Kho vc kết hợp cải tạo, mở rộng trụ sở Chi cục THADS H. Minh Hóa | Quảng Bình | 2020-2022 | 1290/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 3519 | 3519 |  |  | 1231.65 | 1231.65 | 1232 | 1232 | 1000 | 2287 | 2287 |  |  | 2287 | 2287 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
18 | Kho vc Chi cục THADS TX Quảng Trị | Quảng Trị | 2020-2022 | 1295/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 5285 | 5285 |  |  | 1849.75 | 1849.75 | 1850 | 1850 | 1500 | 3435 | 3435 |  |  | 3435 | 3435 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
19 | Kho vc Chi cục THADS H. Hà Trung | Thanh Hóa | 2020-2022 | 1294/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 3054 | 3054 |  |  | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1000 | 1986 | 1986 |  |  | 1986 | 1986 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
20 | Kho vc Chi cục THADS H. Cư Jut | Đăk Nông | 2020-2022 | 1255/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 1261 | 1261 |  |  | 441.35 | 441.35 | 441 | 441 | 500 | 820 | 820 |  |  | 820 | 820 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
21 | Kho vc Chi cục THADS H. Ngọc Hồi | Kon Tum | 2020-2022 | 1254/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 3616 | 3616 |  |  | 1265.6 | 1265.6 | 1266 | 1266 | 1200 | 2350 | 2350 |  |  | 2350 | 2350 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
22 | Cải tạo, mở rộng trụ sở kết hợp Kho vc Chi cục THADS H. Nhơn Trạch | Đồng Nai | 2020-2022 | 1246/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 14501 | 14501 |  |  | 7296.35 | 7296.35 | 7296 | 7296 | 2800 | 7205 | 7205 |  |  | 7205 | 7205 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
23 | Kho vc Chi cục THADS H. Châu Thành | Kiên Giang | 2020-2022 | 1298/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 2740 | 2740 |  |  | 959 | 959 | 959 | 959 | 1000 | 1781 | 1781 |  |  | 1781 | 1781 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
24 | Kho vc Chi cục THADS H. Thạnh Hóa | Long An | 2020-2022 | 1297/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 3000 | 3000 |  |  | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1000 | 1950 | 1950 |  |  | 1950 | 1950 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
25 | Kho vc Chi cục THADS TX. Ngã Năm | Sóc Trăng | 2020-2022 | 1257/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 1789 | 1789 |  |  | 626.15 | 626.15 | 626 | 626 | 600 | 1163 | 1163 |  |  | 1163 | 1163 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
26 | Kho vc Chi cục THADS H. Thới Lai | TP. Cần Thơ | 2020-2022 | 1256/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 3802 | 3802 |  |  | 1330.7 | 1330.7 | 1331 | 1331 | 1500 | 2471 | 2471 |  |  | 2471 | 2471 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
III | GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP |  |  |  | 3068464 | 2493156.9 | 313987 | 313987 | 1463875 | 1050255 | 986631.901 | 956631.901 | 124216 | 885163 | 885163 | 0 | 0 | 885163 | 885163 | 0 | 0
a | Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành |  |  |  | 69967 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
1 | Cải tạo, chỉnh trang Trường Đại học Luật Hà Nội tại 87 Nguyễn Chí Thanh | TP. Hà Nội | 2017-2019 | 2292/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 | 69967 | 35000 |  |  |  |  | 34000 | 34000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | Đã phê duyệt quyết toán | Bộ
b | Dự án chuyển tiếp từ 2016-2020, hoàn thành, quyết toán trong kỳ 2021-2025 |  |  |  | 2998497 | 2458156.9 | 313987 | 313987 | 1463875 | 1050255 | 952631.901 | 922631.901 | 124216 | 884163 | 884163 | 0 | 0 | 884163 | 884163 | 0 | 0
1 | Trường Trung cấp Luật Đồng Hới | Quảng Bình | 2015-2020 | QĐ 2569/QĐ-BTP ngày 31/10/2013 | 343771 | 343771 | 11000 | 11000 | 173371 | 173151 | 157817 | 157817 |  | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 12000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Bộ
2 | Trường Trung cấp Luật Tây Bắc | Sơn La | 2015-2020 | QĐ 2917/QĐ-BTP ngày 31/10/14 | 339128 | 338298 | 4715 | 4715 | 227128.3 | 227128.3 | 182142 | 182142 |  | 12500 | 12500 |  |  | 12500 | 12500 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Bộ
3 | Trường Trung cấp luật Vị Thanh | Hậu Giang | 2014-2019 | 2567/QĐ-BTP ngày 25/10/2013 | 289752 | 289752 | 153780 | 153780 | 68670 | 68670 | 62900 | 62900 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Bộ
4 | Trường Trung cấp luật Thái Nguyên | Thái Nguyên | 2013-2020 | 2787/QĐ-BTP ngày 26/10/2012 | 227479 | 227479 | 143792 | 143792 | 173111.7 | 173111.7 | 111579 | 111579 |  | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Bộ
5 | Dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội | Bắc Ninh | 2018-2024 | 2154/QĐ-BTP ngày 30/10/2017 | 1798367 | 1258856.9 | 700 | 700 | 821594 | 408194 | 438193.901 | 408193.901 | 124216 | 850663 | 850663 |  |  | 850663 | 850663 |  |  | Dự án chuyển tiếp thực hiện gđ 2021-2025 | Bộ
IV | NGÀNH, LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  | 1655487 | 1642279 | 244894 | 244894 | 1081188.9 | 1061502.8 | 847212 | 847212 | 121084 | 416106.8 | 416106.8 | 0 | 0 | 416106.8 | 416106.8
| Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành |  |  |  | 125695 | 124695 | 75975 | 75975 | 46480.1 | 46480.1 | 34906 | 34906 | 3884 | 9578 | 9578 | 0 | 0 | 9578 | 9578 | 0 | 0
1 | Trụ sở làm việc và kho vật chứng THADS H. Sóc Sơn | TP. Hà Nội | 2015-2019 | 2914/QĐ-BTP ngày 31/10/2014 | 21045 | 20045 | 2909 | 2909 | 15132.1 | 15132.1 | 15418 | 15418 | 3884 | 3884 | 3884 |  |  | 3884 | 3884 |  |  | Đã phê duyệt quyết toán | Bộ
2 | Trụ sở THADS tỉnh Quảng Nam và cụm kho vc | Quảng Nam | 2015-2019 | 2911/QĐ-BTP ngày 31/10/14 | 29004 | 29004 | 10200 | 10200 | 18568 | 18568 | 12688 | 12688 |  | 3278 | 3278 |  |  | 3278 | 3278 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Bộ
3 | Trụ sở THADS tỉnh Đồng Tháp và cụm kho vật chứng Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS TP. Cao Lãnh | Đồng Tháp | 2014-2016 | 1473/QĐ-BTP ngày 14/6/2013 | 19246 | 19246 | 17900 | 17900 | 1346 | 1346 | 0 | 0 |  | 724 | 724 |  |  | 724 | 724 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Bộ
4 | Cải tạo mở rộng trụ sở Cục THADS tỉnh Nghệ An | Nghệ An | 2015-2018 | 2910/QĐ-BTP ngày 31/10/2014 | 18523 | 18523 | 9500 | 9500 | 9023 | 9023 | 6800 | 6800 |  | 1489 | 1489 |  |  | 1489 | 1489 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Bộ
5 | Trụ sở THADS tỉnh Cà Mau | Cà Mau |  | 444/QĐ-BTP ngày 10/4/2010 | 37877 | 37877 | 35466 | 35466 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |  | 203 | 203 |  |  | 203 | 203 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Bộ
b | Dự án chuyển tiếp từ 2016-2020, hoàn thành, quyết toán trong kỳ 2021-2025 |  |  |  | 1529792 | 1517584 | 168919 | 168919 | 1034708.8 | 1015022.7 | 812306 | 812306 | 117200 | 406528.8 | 406528.8 | 0 | 0 | 406528.8 | 406528.8 | 0 | 0
1 | Trụ sở THADS H. Ngọc Hồi | Kon Tum | 2010-2012 | 401/QĐ-BTP ngày 29/10/2009 | 7565 | 7565 | 6873 | 6873 | 692 | 692 | 0 | 0 |  | 692 | 692 |  |  | 692 | 692 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Bộ
2 | Trụ sở THADS Tỉnh Bắc Kạn và cụm kho vật chứng Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS TX. Bắc Kạn | Bắc Kạn | 2014-2016 | 2437, 30/9/13 | 29689 | 29689 | 25911 | 25911 | 3778 | 3778 | 800 | 800 |  | 2978 | 2978 |  |  | 2978 | 2978 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Bộ
3 | Trụ sở THADS Q. 4 | TP. Hồ Chí Minh | 2013-2015 | 1714, 19/6/12 | 21266 | 21266 | 19887 | 19887 | 1379 | 1379 |  |  |  | 1379 | 1379 |  |  | 1379 | 1379 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Bộ
4 | Trụ sở THADS Q. 5 | TP. Hồ Chí Minh | 2013-2015 | 1713, 19/6/12 | 18259 | 18259 | 17035 | 17035 | 1224 | 1224 |  |  |  | 1224 | 1224 |  |  | 1224 | 1224 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Bộ
5 | Trụ sở THADS tỉnh Khánh Hòa, Chi cục THADS TP. Nha Trang và Cụm kho vật chứng của hai cơ quan | Khánh Hòa | 2015-2018 | 1606, 08/7/14 | 52119 | 52119 | 20017 | 20017 | 26890.1 | 26890.1 | 24400 | 24400 |  | 2788 | 2788 |  |  | 2788 | 2788 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Bộ
6 | Trụ sở THADS tỉnh Thanh Hóa và cụm kho vật chứng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa và TP. Thanh Hóa | Thanh Hóa | 2015-2018 | 504/QĐ-TCTHADS ngày 15/7/2014 | 29291 | 29291 | 21906 | 21906 | 7385 | 7385 | 5000 | 5000 |  | 754 | 754 |  |  | 754 | 754 |  |  | Đã phê duyệt quyết toán | Tổng cục
7 | Trụ sở và kho vc THADS TP. Hải Phòng | TP. Hải Phòng | 2015-2020 | 2912, 31/10/14 | 61095 | 61095 | 15750 | 15750 | 39236 | 39236 | 20559 | 20559 | 6000 | 10500 | 10500 |  |  | 10500 | 10500 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Bộ
8 | Trụ sở THADS TP. Hà Nội và cụm kho vc TP và quận Cầu Giấy | TP. Hà Nội | 2014-2018 | 2528, 18/10/13 | 138577 | 138577 | 14229 | 14229 | 84348 | 84348 | 52187 | 52187 | 6000 | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 25000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Bộ
9 | Trụ sở THADS tỉnh Vĩnh Phúc và chi cục TP. Vĩnh Yên | Vĩnh Phúc | 2015-2019 | 2915, 31/10/14 | 44994 | 41494 | 14657 | 14657 | 25837.6 | 25837.6 | 21200 | 21200 |  | 2596 | 2596 |  |  | 2596 | 2596 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Bộ
10 | Trụ sở THADS TP. Biên Hòa | Đồng Nai | 2015-2020 | 732, 31/10/14 | 17710 | 17710 | 5300 | 5300 | 12511 | 12511 | 11910 | 11910 |  | 601.2 | 601.2 |  |  | 601.2 | 601.2 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
11 | Trụ sở THADS TP. Cẩm Phả | Quảng Ninh | 2015-2020 | 734, 31/10/14 | 17168 | 15026 | 3247 | 3247 | 11737 | 11737 | 11184 | 11184 |  | 553 | 553 |  |  | 553 | 553 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
12 | Trụ sở THADS Q. Lê Chân và cụm kho vc THADS Q. Lê Chân, Q. Hải An và Q. Ngô Quyền | TP. Hải Phòng | 2015-2020 | 2913, 31/10/14 | 31048 | 31048 | 4107 | 4107 | 23836.2 | 23836.2 | 13500 | 13500 |  | 3241 | 3241 |  |  | 3241 | 3241 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Bộ
13 | Trụ sở Cục THADS tỉnh Sóc Trăng, trụ sở Chi cục THADS TP Sóc Trăng | Sóc Trăng | 2016-2019 | 1888/QĐ-BTP ngày 30/10/2015 | 40000 | 40000 |  |  | 36000 | 36000 | 32243 | 32243 |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Bộ
14 | Trụ sở kiêm kho vc Cục THADS tỉnh Bình Dương | Bình Dương | 2016-2019 | 1892/QĐ-BTP ngày 30/10/2015 | 30666 | 30666 |  |  | 27599.4 | 27599.4 | 25110 | 25110 |  | 1841 | 1841 |  |  | 1841 | 1841 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Bộ
15 | Trụ sở Cục THADS tỉnh Quảng Ninh và cụm kho vc THADS tỉnh Quảng Ninh và TP. Hạ Long | Quảng Ninh | 2016-2020 | 1887/QĐ-BTP ngày 30/10/2015 | 31000 | 31000 |  |  | 22500 | 22500 | 17700 | 17700 |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Bộ
16 | Trụ sở Cục THADS tỉnh Bắc Giang và Chi cục THADS TP. Bắc Giang, cụm kho vc tỉnh Bắc Giang và TP. Bắc Giang | Bắc Giang | 2016-2020 | 1890/QĐ-BTP ngày 30/10/2015 | 45619 | 45619 |  |  | 41057.1 | 23400 | 16331 | 16331 |  | 7069 | 7069 |  |  | 7069 | 7069 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Bộ
17 | Trụ sở Cục THADS tỉnh Quảng Trị | Quảng Trị | 2016-2019 | 805/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 14566 | 10000 |  |  | 14566 | 14566 | 13381 | 13381 |  | 1186 | 1186 |  |  | 1186 | 1186 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
18 | Trụ sở THADS H.Sông Lô | Vĩnh Phúc | 2016-2018 | 820/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 12000 | 10000 |  |  | 12000 | 10000 | 8500 | 8500 |  | 935 | 935 |  |  | 935 | 935 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
19 | Trụ sở TX. Hoàng Mai | Nghệ An | 2016-2018 | 807/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 14700 | 14700 |  |  | 14700 | 14700 | 11700 | 11700 |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
20 | Trụ sở THADS H. Quảng Trạch | Quảng Bình | 2016-2018 | 808/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 9854 | 9854 |  |  | 9854 | 9854 | 8000 | 8000 |  | 450 | 450 |  |  | 450 | 450 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
21 | Trụ sở và kho vc THADS Q. Liên Chiểu | TP. Đà Nẵng | 2016-2018 | 809/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 13320 | 13320 |  |  | 13320 | 13320 | 10848 | 10848 |  | 548 | 548 |  |  | 548 | 548 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
22 | Trụ sở THADS H. Bắc Tân Uyên | Bình Dương | 2016-2018 | 812/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 9700 | 9700 |  |  | 9700 | 9700 | 6557 | 6557 |  | 405 | 405 |  |  | 405 | 405 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
23 | Trụ sở THADS H. Bù Gia Mập | Bình Phước | 2016-2018 | 814/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 8800 | 8800 |  | 1200 | 1200 |  |  | 1200 | 1200 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
24 | Trụ sở THADS H.Cờ Đỏ | TP. Cần Thơ | 2016-2018 | 815/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 9258 | 9258 |  |  | 9258 | 9258 | 8300 | 8300 |  | 433 | 433 |  |  | 433 | 433 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
25 | Trụ sở THADS H.Bình Tân | Vĩnh Long | 2016-2018 | 816/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 8038 | 8038 |  |  | 8038 | 8038 | 6800 | 6800 |  | 495 | 495 |  |  | 495 | 495 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
26 | Cải tạo mở rộng trụ sở THADS TP. Vĩnh Long | Vĩnh Long | 2016-2018 | 817/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 4908 | 4908 |  |  | 4908 | 4908 | 4360 | 4360 |  | 189 | 189 |  |  | 189 | 189 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
27 | Trụ sở THADS H.Trần Đề | Sóc Trăng | 2016-2018 | 818/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 8500 | 8500 |  | 744 | 744 |  |  | 744 | 744 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
28 | Cải tạo, mở rộng trụ sở THADS H. Côn Đảo và kho vật chứng | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2016-2018 | 819/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 | 7000 | 5896 | 5896 |  | 503 | 503 |  |  | 503 | 503 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
29 | Trụ sở THADS H.Giang Thành | Kiên Giang | 2016-2018 | 806/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 12176 | 12176 |  |  | 12176 | 12176 | 11500 | 11500 |  | 676 | 676 |  |  | 676 | 676 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
30 | Cải tạo, mở rộng trụ sở THADS H. Phú Quốc | Kiên Giang | 2016-2018 | 821/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 7320 | 7320 |  |  | 7320 | 7320 | 6300 | 6300 |  | 321 | 321 |  |  | 321 | 321 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
31 | Trụ sở THADS H.Vĩnh Lợi | Bạc Liêu | 2016-2018 | 822/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2015 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
32 | Trụ sở Chi cục THADS H. Nậm Pồ | Điện Biên | 2018-2020 | 1039/QĐ-TCTHADS ngày 26/10/2017 | 9534 | 9534 |  |  | 9534 | 9534 | 8300 | 8300 |  | 1234 | 1234 |  |  | 1234 | 1234 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
33 | Trụ sở và kho vc Chi cục THADS H. Nậm Nhùn | Lai Châu | 2018-2020 | 1052/QĐ-TCTHADS ngày 27/10/2017 | 8480 | 8480 |  |  | 8480 | 8480 | 7700 | 7700 |  | 780 | 780 |  |  | 780 | 780 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
34 | Trụ sở Chi cục THADS H. Vân Hồ | Sơn La | 2018-2020 | 1041/QĐ-TCTHADS ngày 26/10/2017 | 8660 | 8660 |  |  | 8660 | 8660 | 6190 | 6190 |  | 2470 | 2470 |  |  | 2470 | 2470 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
35 | Trụ sở và kho vc Chi cục THADS H. Krông Buk | Đăk Lắk | 2018-2020 | 1108/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016 | 10558 | 10558 |  |  | 10558 | 10558 | 9600 | 9600 |  | 958 | 958 |  |  | 958 | 958 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
36 | Trụ sở Chi cục THADS H. Hớn Quản | Bình Phước | 2018-2020 | 1040/QĐ-TCTHADS ngày 26/10/2017 | 8240 | 8240 |  |  | 8240 | 8240 | 7500 | 7500 |  | 740 | 740 |  |  | 740 | 740 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
37 | Trụ sở và kho vc Chi cục THADS H.Phú Tân | Cà Mau | 2018-2020 | 1042/QĐ-TCTHADS ngày 26/10/2017 | 10077 | 10077 |  |  | 10077 | 10077 | 8600 | 8600 |  | 1477 | 1477 |  |  | 1477 | 1477 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
38 | Trụ sở Chi cục THADS H. Bàu Bàng | Bình Dương | 2018-2020 | 1056/QĐ-TCTHADS ngày 26/10/2017 | 9186 | 9186 |  |  | 9186 | 9186 | 7976 | 7976 |  | 1210 | 1210 |  |  | 1210 | 1210 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
39 | Trụ sở Chi cục THADS H.Mỏ Cày Bắc | Bến Tre | 2018-2020 | 1057/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2017 | 10853 | 10853 |  |  | 10853 | 10853 | 9100 | 9100 |  | 1753 | 1753 |  |  | 1753 | 1753 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
40 | Trụ sở Chi cục THADS H.Hồng Ngự | Đồng Tháp | 2018-2020 | 1043/QĐ-TCTHADS ngày 26/10/2017 | 8096 | 8096 |  |  | 8096 | 8096 | 7275 | 7275 |  | 794 | 794 |  |  | 794 | 794 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
41 | Trụ sở và Chi cục THADS huyện Kỳ Anh | Hà Tĩnh | 2018-2020 | 1051/QĐ-TCTHADS ngày 27/10/2017 | 7632 | 7632 |  |  | 7632 | 7632 | 6950 | 6950 |  | 682 | 682 |  |  | 682 | 682 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
42 | Trụ sở Chi cục THADS H.Phụng Hiệp | Hậu Giang | 2018-2020 | 1064/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2017 | 9316 | 9316 |  |  | 9316 | 9316 | 8189 | 8189 |  | 1127 | 1127 |  |  | 1127 | 1127 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
43 | Trụ sở và kho vc Chi cục THADS H. Lạc Dương | Lâm Đồng | 2018-2020 | 2155/QĐ-BTP ngày 31/10/2017 | 16181 | 16181 |  |  | 16181 | 16181 | 13789 | 13789 |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
44 | Trụ sở Chi cục THADS H.Cam Lâm | Khánh Hòa | 2018-2020 | 1066/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2017 | 9903 | 9903 |  |  | 9906 | 9906 | 8624 | 8624 |  | 1279 | 1279 |  |  | 1279 | 1279 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
45 | Trụ sở Chi cục THADS H. Mộc Hóa | Long An | 2018-2020 | 1058/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2017 | 8924 | 8924 |  |  | 8954 | 8925 | 8000 | 8000 |  | 924 | 924 |  |  | 924 | 924 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
46 | Trụ sở Chi cục THADS H.Trà Bồng | Quảng Ngãi | 2018-2020 | 1067/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2017 | 9382 | 9382 |  |  | 9382 | 9382 | 3500 | 3500 |  | 5882 | 5882 |  |  | 5882 | 5882 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
47 | Trụ sở Chi cục THADS H. Cai Lậy | Tiền Giang | 2018-2020 | 1055/QĐ-TCTHADS ngày 30/10/2017 | 12141 | 12141 |  |  | 12141 | 12141 | 9920 | 9920 |  | 2221 | 2221 |  |  | 2221 | 2221 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
48 | Trụ sở Chi cục THADS H.Châu Thành | Hậu Giang | 2018-2020 | 1065/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2017 | 8393 | 8393 |  |  | 8393 | 8393 | 7078 | 7078 |  | 1315.4 | 1315.4 |  |  | 1315.4 | 1315.4 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
49 | Trụ sở và kho vc Chi cục THADS H. Tân Uyên | Lai Châu | 2018-2020 | 1053/QĐ-TCTHADS ngày 27/10/2017 | 8778 | 8778 |  |  | 8778 | 8778 | 7800 | 7800 |  | 978.2 | 978.2 |  |  | 978.2 | 978.2 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
50 | Trụ sở và kho vc Chi cục THADS H. Như Xuân | Thanh Hóa | 2018-2020 | 1050/QĐ-TCTHADS ngày 26/10/2017 | 9704 | 9704 |  |  | 9704 | 9704 | 7870 | 7870 |  | 1834 | 1834 |  |  | 1834 | 1834 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
51 | Trụ sở Chi cục THADS huyện Tiền Hải | Thái Bình | 2018-2020 | 1062/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2017 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 8900 | 8900 |  | 1100 | 1100 |  |  | 1100 | 1100 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
52 | Trụ sở Chi cục THADS H.Mường Ảng | Điện Biên | 2019-2021 | 1192/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2017 | 8694 | 8694 |  |  | 8694 | 8694 | 7900 | 7900 |  | 794 | 794 |  |  | 794 | 794 |  |  | Quyết toán xong dự án năm 2021 | Tổng cục
53 | Trụ sở Chi cục THADS H.Châu Thành | Sóc Trăng | 2019-2021 | 1197/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2017 | 9609 | 9609 |  |  | 9609 | 9609 | 8700 | 8700 |  | 909 | 909 |  |  | 909 | 909 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
54 | Trụ sở Chi cục THADS Q.Dương Kinh | TP. Hải Phòng | 2019-2021 | 1191/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2017 | 10888 | 10888 |  |  | 10888 | 10888 | 9900 | 9900 |  | 988 | 988 |  |  | 988 | 988 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
55 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS TP. Tuyên Quang | Tuyên Quang | 2020-2022 | 2668/QĐ-BTP ngày 31/10/2019 | 16670 | 16670 |  |  | 16670 | 16670 | 9000 | 9000 | 4000 | 7670 | 7670 |  |  | 7670 | 7670 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Bộ
56 | Trụ sở Chi cục THADS huyện Phú Riềng | Bình Phước | 2019-2021 | 1196/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2017 | 8722.8 | 8722.8 |  |  | 8723 | 8723 | 7900 | 7900 |  | 822.8 | 822.8 |  |  | 822.8 | 822.8 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
57 | Trụ sở Chi cục THADS huyện IaD'rai | Kon Tum | 2019-2021 | 1195/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2017 | 8093.7 | 8093.7 |  |  | 8094 | 8094 | 7400 | 7400 |  | 693.7 | 693.7 |  |  | 693.7 | 693.7 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
58 | Trụ sở Chi cục THADS huyện Cẩm Thủy | Thanh Hóa | 2019-2021 | 1194/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2017 | 11351 | 11351 |  |  | 11351 | 11351 | 10300 | 10300 |  | 1051 | 1051 |  |  | 1051 | 1051 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
59 | Trụ sở Chi cục THADS H.Lâm Bình | Tuyên Quang | 2019-2021 | 1193/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2017 | 11351 | 11351 |  |  | 11351 | 11351 | 9000 | 9000 |  | 2351 | 2351 |  |  | 2351 | 2351 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
60 | Trụ sở Chi cục THADS H.Tân Phú Đông | Tiền Giang | 2020-2022 | 1245/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 9101 | 9101 |  |  | 3185.28 | 3185.28 | 3185 | 3185 | 2000 | 5916 | 5916 |  |  | 5916 | 5916 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2022 | Tổng cục
61 | Trụ sở Chi cục THADS Q. Bắc Từ Liêm | TP. Hà Nội | 2020-2022 | 2668/QĐ-BTP ngày 31/10/2019 | 16740 | 16740 |  |  | 5859 | 5859 | 5859 | 5859 | 7000 | 10881 | 10881 |  |  | 10881 | 10881 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Bộ
62 | Trụ sở Chi cục THADS H. Ngọc Hiển | Cà Mau | 2020-2022 | 1299/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 9122 | 9122 |  |  | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 2000 | 3649 | 3649 |  |  | 3649 | 3649 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
63 | Trụ sở Chi cục THADS H. Long Mỹ | Hậu Giang | 2020-2022 | 1262/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 8094 | 8094 |  |  | 4856.22 | 4856.22 | 4856 | 4856 | 2000 | 3238 | 3238 |  |  | 3238 | 3238 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
64 | Trụ sở Chi cục THADS huyện Duyên Hải | Trà Vinh | 2020-2022 | 1261/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 9121.5 | 9121.5 |  |  | 5472.9 | 5472.9 | 5473 | 5473 | 2000 | 3648.5 | 3648.5 |  |  | 3648.5 | 3648.5 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
65 | Trụ sở Chi cục THADS H.Bình Chánh và cụm kho | TP. Hồ Chí Minh | 2021-2023 | 2386/QĐ-BTP ngày 01/12/2020 | 20560 | 20560 |  |  | 7196 | 7196 |  |  | 5500 | 20560 | 20560 |  |  | 20560 | 20560 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2024 | Bộ
66 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang | Tuyên Quang | 2020-2022 | 1268/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 10000 | 10000 |  |  | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 2000 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
67 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam | Hà Nam | 2020-2022 | 1273/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 14000 | 14000 |  |  | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 0 | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | Hiện tại chưa khởi công | Tổng cục
68 | Trụ sở Chi cục THADS thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái | Yên Bái | 2020-2022 | 1264/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 11000 | 11000 |  |  | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 2000 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
69 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Điện Biên | 2020-2022 | 1267/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 10000 | 10000 |  |  | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 2000 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
70 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La | Sơn La | 2020-2022 | 1266/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 9000 | 9000 |  |  | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | Vướng mắc giao đất | Tổng cục
71 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai | Lào Cai | 2020-2022 | 1263/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 10000 | 10000 |  |  | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 2000 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
72 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam | Quảng Nam | 2020-2022 | 1280/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 8000 | 8000 |  |  | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 2000 | 4500 | 4500 |  |  | 4500 | 4500 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
73 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Quan Hóa | Thanh Hóa | 2020-2022 | 1275/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 10000 | 10000 |  |  | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 2000 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
74 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 2020-2022 | 1281/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 9500 | 9500 |  |  | 4750 | 4750 | 4000 | 4000 | 0 | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | 5500 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
75 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum | Kon Tum | 2020-2022 | 1247/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 9000 | 9000 |  |  | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 2000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
76 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Yên Bình | Yên Bái | 2020-2022 | 1265/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 10000 | 10000 |  |  | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 2000 | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | 5500 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
77 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Ngân Sơn | Bắc Kạn | 2020-2022 | 1270/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 9000 | 9000 |  |  | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 2000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
78 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS thị xã Sông Cầu | Phú Yên | 2020-2022 | 1283/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 10000 | 10000 |  |  | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 2500 | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | 5500 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
79 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Nam Đông | Thừa Thiên Huế | 2020-2022 | 1279/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 9000 | 9000 |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1500 | 4500 | 4500 |  |  | 4500 | 4500 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
80 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang | Tiền Giang | 2020-2022 | 1250/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 14500 | 14500 |  |  | 7250 | 7250 | 6500 | 6500 | 3000 | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
81 | Cải tạo, mở rộng trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | Tây Ninh | 2020-2022 | 1291/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 14730 | 14730 |  |  | 7365 | 7365 | 6500 | 6500 | 3000 | 8230 | 8230 |  |  | 8230 | 8230 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
82 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | Bắc Giang | 2020-2022 | 1272/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 12000 | 12000 |  |  | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 3000 | 6500 | 6500 |  |  | 6500 | 6500 |  |  | Hiện tại chưa khởi công | Tổng cục
83 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp | Đồng Tháp | 2020-2022 | 1286/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 11000 | 11000 |  |  | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 2500 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
84 | Trụ sở Chi cục THADS huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định | Bình Định | 2020-2022 | 1260/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 7000 | 7000 |  |  | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2000 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
85 | Trụ sở Chi cục THADS thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | Cao Bằng | 2020-2022 | 1269/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 12000 | 12000 |  |  | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 2500 | 6500 | 6500 |  |  | 6500 | 6500 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
86 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai | Gia Lai | 2020-2022 | 1248/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 8500 | 8500 |  |  | 4250 | 4250 | 3500 | 3500 | 2000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
87 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Hàm Thuận Bắc | Bình Thuận | 2020-2022 | 1285/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 12000 | 12000 |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2200 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
88 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Yên Mô | Ninh Bình | 2020-2022 | 1274/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 9000 | 9000 |  |  | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 2000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
89 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định | Bình Định | 2020-2022 | 1282/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 10000 | 10000 |  |  | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 2000 | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | 5500 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
90 | Cụm trụ sở và cụm kho vật chứng Cục THADS tỉnh Kon Tum - Chi cục THADS thành phố Kon Tum | Kon Tum | 2020-2022 | 2666/QĐ-BTP ngày 31/10/2019 | 41000 | 41000 |  |  | 20500 | 20500 | 16000 | 16000 | 15000 | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 25000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Bộ
91 | Cải tạo mở rộng trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Mường Lát | Thanh Hóa | 2020-2022 | 1289/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 6000 | 6000 |  |  | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 1500 | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | 3500 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
92 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Gio Linh | Quảng Trị | 2020-2022 | 1278/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 9000 | 9000 |  |  | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 2000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
93 | Xây mới trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Bá Thước | Thanh Hóa | 2020-2022 | 1276/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 12000 | 12000 |  |  | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 3000 | 6500 | 6500 |  |  | 6500 | 6500 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
94 | Cải tạo, mở rộng trụ sở Cục THADS tỉnh Đắk Lắk | Đăk Lắk | 2020-2022 | 1244/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 12500 | 12500 |  |  | 6250 | 6250 | 5500 | 5500 | 0 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 | 7000 |  |  | Hiện tại chưa khởi công | Tổng cục
95 | Cụm kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa | Đồng Nai | 2020-2022 | 1252/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 13000 | 13000 |  |  | 6500 | 6500 | 433 | 433 | 0 | 12567 | 12567 |  |  | 12567 | 12567 |  |  | Vướng mắc GPMB | Tổng cục
96 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Triệu Sơn | Thanh Hóa | 2020-2022 | 1277/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 12000 | 12000 |  |  | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 3000 | 6500 | 6500 |  |  | 6500 | 6500 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
97 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên | Thái Nguyên | 2020-2022 | 1271/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 12000 | 12000 |  |  | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 0 | 6500 | 6500 |  |  | 6500 | 6500 |  |  | Hiện tại chưa khởi công | Tổng cục
98 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện An Phú, tỉnh An Giang | An Giang | 2020-2022 | 1251/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 10000 | 10000 |  |  | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 2500 | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | 5500 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
99 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Hàm Thuận Nam | Bình Thuận | 2020-2022 | 1284/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 9000 | 9000 |  |  | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 2000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
100 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông | Đăk Nông | 2020-2022 | 1249/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 11000 | 11000 |  |  | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 2500 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
101 | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Bình Đại, Bến Tre | Bến Tre | 2020-2022 | 1287/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 | 12000 | 12000 |  |  | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 3000 | 6500 | 6500 |  |  | 6500 | 6500 |  |  | Quyết toán xong dự án chậm nhất năm 2023 | Tổng cục
B | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B19: Thanh An: kết hợp trụ sở làm việc THADS TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Note on F52: User: 4612 triệu là vốn giao thông chuyển sang vốn 49
Note on H63: User: Đã thu hồi nộp ngân sách 956 triệu đồng
Note on K67: LTC: Trug 7358