Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

VIỆT NAM

Quỹ Đối tác Các bon trong Lâm nghiệp (FCPF)

Quỹ Các bon

Đề án Giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ

Dự thảo cuối cùng

KẾ HOẠCH CHIA SẺ LỢI ÍCH

ĐỀ ÁN GIẢM PHÁT THẢI

VÙNG BẮC TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 2018-2025

Ngày  tháng   năm 2020

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| GIỞI THIỆU CHUNG | 7 |
| I. QUY ĐỊNH CHUNG | 17 |
| 1. Mục đích | 17 |
| 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng | 17 |
| 2.1 Phạm vi điều chỉnh | 17 |
| 2.2 Đối tượng áp dụng | 17 |
| 3. Giải thích từ ngữ | 18 |
| 4. Nguyên tắc chia sẻ lợi ích | 20 |
| 4.1 Tính công bằng, công khai, minh bạch | 20 |
| 4.2 Tính hiệu quả | 21 |
| 4.3 Tính hiệu suất | 21 |
| 4.4 Tính linh hoạt | 21 |
| 4.5 Tính dân chủ | 22 |
| 4.6 Tính tổng hợp | 22 |
| 4.7 Tính bền vững | 22 |
| II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHIA SẺ LỢI ÍCH | 23 |
| 1. PHƯƠNG THỨC CHIA SẺ LỢI ÍCH | 23 |
| 1.1 Sơ đồ tổng thể về chia sẻ lợi ích | 23 |
| 1.2 Các hoạt động phù hợp được phân bổ và chia sẻ lợi ích | 24 |
| 1.2.1 Hợp phần 1- Các hoạt động xây dựng, cải tiến khung chính sách, pháp lý | 24 |
| 1.2.2 Hợp phần 2- Các nhóm hoạt động đóng góp trực tiếp cho giảm phát thải | 24 |
| 1.2.3 Hợp phần 3-Các nhóm hoạt động phát triển sinh kế không gây mất rừng | 25 |
| 1.2.4 Hợp phần 4 – Các hoạt động điều phối quản lý Đề án | 25 |
| 1.3 Các đối tượng hưởng lợi | 25 |
| 1.4 Điều kiện tham gia và hưởng lợi | 26 |
| 1.5 Các đặc trưng của chia sẻ lợi ích từ Đề án | 27 |
| 1.5.1 Loại lợi ích | 27 |
| 1.5.2 Nguồn lực để chia sẻ lợi ích | 27 |
| 1.5.3 Tạm ứng | 28 |
| 1.5.4 Đầu tư có ưu tiên và hướng tới mục tiêu cuối cùng | 28 |
| 1.5.5 Chia sẻ lợi ích không chỉ đơn thuần là chia tiền | 28 |
| 1.5.6 Chia sẻ lợi ích căn cứ vào quá trình tham vấn có sự tham gia và bình đẳng giới | 28 |
| 1.6 Căn cứ xác định các phương thức chia sẻ lợi ích | 29 |
| 2. CHIA SẺ LỢI ÍCH | 31 |
| 2.1 Cơ chế chia sẻ lợi ích | 31 |
| 2.2 Tính toán mức hưởng lợi gộp và mức hưởng lợi ròng | 33 |
| 2.2.1 Mức hưởng lợi gộp | 33 |
| 2.2.2 Khoản dự phòng và chi phí vận hành | 33 |
| 2.3 Phân bổ từ cấp trung ương | 34 |
| 2.3.1 Mức hưởng lợi ròng | 34 |
| 2.3.2 Phân bổ trực tiếp cho Hợp phần 1 ở cấp trung ương | 34 |
| 2.3.3 Chi trả dựa vào kết quả tới các tỉnh | 35 |
| 2.4 Phân bổ trực tiếp cho Hợp phần 1 ở cấp tỉnh | 36 |
| 2.5 Chi trả dựa vào kết quả cho các bên tham gia Cơ chế ACMA | 37 |
| 2.5.1 Chi trả dựa vào kết quả theo Cơ chế ACMA | 37 |
| 2.5.2 Các bên hưởng lợi ở cấp cơ sở theo Cơ chế ACMA | 37 |
| 2.5.3 Chia sẻ lới ích ở cấp cơ sở theo Cơ chế ACMA | 38 |
| 2.6 Chi trả dựa vào kết quả cho các bên theo Cơ chế dự án đề xuất | 39 |
| 2.6.1 Giới thiệu tóm tắt | 39 |
| 2.6.2 Các bên hưởng lợi | 39 |
| 2.6.3 Quá trình lựa chọn dự án đề xuất và trách nhiệm của các bên | 40 |
| 2.6.4 Các dự án và hoạt động phù hợp | 41 |
| 3. CÁC KỊCH BẢN KẾT QUẢ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO | 42 |
| 3.1 Các kịch bản | 43 |
| 3.1.1 Kịch bản1: đạt 100% kết quả dự tính | 43 |
| 3.1.2 Kịch bản2: đạt 50% kết quả dự tính | 43 |
| 3.1.3 Kịch bản 3: đạt 15% kết quả dự tính | 43 |
| 3.2 Quản lý rủi ro và sử dụng khoản dự phòng | 47 |
| 4. DÒNG TIỀN VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI NGÂN | 47 |
| 4.1 Tổ chức giải ngân | 47 |
| 4.1.1 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng | 47 |
| 4.1.2 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh | 49 |
| 4.1.3 Tài khoản ngân hàng của các đối tượng hưởng lợi | 49 |
| 4.2 Dòng tiền | 50 |
| 4.2.1 Đối với lợi ích bằng tiền mặt | 50 |
| 4.2.2 Đối với lợi ích phi tiền mặt | 50 |
| 4.3 Phương thức giải ngân | 51 |
| 4.3.1 Căn cứ giải ngân, chi trả | 51 |
| 4.3.2 Các phương thức giải ngân | 51 |
| 4.4 Lịch trình giải ngân chia sẻ lợi ích dự kiến | 53 |
| 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI | 53 |
| 5.1 Quyền, nghĩa vụ của chủ rừng, cộng đồng, hộ gia đình, tổ chức, cá nhân | 53 |
| 5.1.1 Quyền | 53 |
| 5.1.2 Nghĩa vụ | 54 |
| 5.2 Quyền, nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ và quản lý, điều phối | 54 |
| 5.2.1 Quyền | 54 |
| 5.2.2 Nghĩa vụ | 54 |
| III. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU, BÁO CÁO | 55 |
| - GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ | 55 |
| 1.1 Trình tự giám sát, đánh giá, nghiệm thu, báo cáo | 55 |
| 1.2 Tổ chức giám sát đánh giá và báo cáo | 55 |
| 1.2.1 Giám sát của cấp cơ sở | 55 |
| 1.2.2 Giám sát đánh giá của cấp tỉnh | 56 |
| 1.2.3 Giám sát đánh giá của cấp Trung ương | 57 |
| 1.3 Nghiệm thu, phúc tra, thẩm tra, báo cáo kết quả | 57 |
| 1.3.1 Các bước nghiệm thu | 57 |
| 1.3.2 Nội dung và phương pháp nghiệm thu | 58 |
| 1.3.3 Xử lý kết quả nghiệm thu và xử lý vi phạm | 58 |
| 1.3.4 Đo đạc, báo cáo và kiểm chứng | 58 |
| 1.3.5 Chia sẻ thông tin | 58 |
| - GIÁM SÁT TUÂN THỦ CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN | 59 |
| 3. GIAỈ QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, HÒA GIẢI VÀ PHẢN HỒI | 60 |
| 3.1 Tổ chức giải quyết thắc mắc, khiếu nại, hòa giải và phản hồi | 60 |
| 3.1.1 Ở cấp thôn | 60 |
| 3.1.2 Ở cấp xã hoặc Ban Quản lý rừng, Công ty Lâm nghiệp | 60 |
| 3.1.3 Ở cấp huyện | 60 |
| 3.1.4 Ở cấp tỉnh | 60 |
| 3.2. Cách thức giải quyết | 60 |
| 3.2.1. Ở cấp thôn | 60 |
| 3.2.2 Ở cấp xã hoặc Ban Quản lý rừng, Công ty Lâm nghiệp | 61 |
| 3.2.3 Ở cấp huyện | 61 |
| 3.2.4 Ở cấp tỉnh | 61 |
| IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN | 62 |
| PHẦN PHỤ LỤC 1 Phụ lục 1. Tóm tắt về kế hoạch chia sẻ lợi ích của Đề án Giảm phát thải BTB Phụ lục 2. Danh sách các FMC và một số thông tin liên quan Phụ lục 3. Các chủ đề chính được thảo luận trong quá trình tham vấn Phụ lục 4. Những bài học cơ bản từ thí điểm chia sẻ lợi ích trong khuôn khổ chương trình UN-REDD Việt Nam Giai đoạn II Phụ lục 5 ACMA và những bài học kinh nghiệm từ việc thí điểm ACMA ở Việt Nam Phụ lục 6: Lợi ích phi các bon và các bên hưởng lợi gián tiếp | 63 64 65 66 70 71 74 |

Danh mục bảng

Trang

Bảng 1. Các văn bản tạo cơ sở pháp lý cho BSP………………………………………….	11

Bảng 2. Căn cứ xác định các phương thức chia sẻ lợi ích………………………………..	30

Bảng 3. Chi phí vận hành cho Hợp phần 4 giai đoạn 2019-2024 ………………………..   34

Bảng 4. Kết quả thực hiện các hoạt động lâm sinh và tỷ lệ đóng góp của các tỉnh

cho mục tiêu giảm phát thải của Đề án……………………………………………	37

Bảng 5. Mức hưởng lợi của các tỉnh tỉnh………………………………………………….	37

Bảng 6. Các tiêu chí tham gia Đề án của khu vực tư nhân……………………………….	42

Bảng 7a. Kết quả giảm phát thải theo Kịch bản 1 -  đạt 100% như dự kiến………………	44

Bảng 7b. Phân bổ tài chính để chia sẻ lợi ích theo Kịch bản 1 – đạt 100% kết quả

giảm phát  thải như dự kiến……………………………………………………..	45

Bảng 8. Phân bổ tài chính để chia sẻ lợi ích theo Kịch bản 2 – đạt 50% kết quả

giảm phát thải như dự kiến………………………………………………………..	46

Bảng 9. Phân bổ tài chính để chia sẻ lợi ích theo Kịch bản 3 – đạt 15% kết quả

giảm phát thải như dự kiến………………………………………………………..	47

Bảng 10. Lịch trình giải ngân chia sẻ lợi ích dự kiến đối với Kịch bản 1………………..	53

Danh mục sơ đồ

Sơ đồ 1. Sơ đồ tổng thể chia sẻ lợi ích từ nguồn chi trả dựa vào kết quả tới các cấp

và các bên liên quan ………………………………………………………………	24

Sơ đồ 2. Các bên hưởng lợi trực tiếp trong Đề án………………………………………….	27

Sơ đồ 3. Các bên hưởng lợi theo Cơ chế ACMA …………………………………………	39

Sơ đồ 4. Quá trình lựa chọn cạnh tranh các dự án đề xuất…………………………………	41

Sơ đồ 5. Tổ chức giải ngân chia sẻ lợi ích từ nguồn chi trả dựa vào kết quả ……………...	52

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

ACM		Quản lý hợp tác thích ứng

ACMA	Cách tiếp cận Quản lý hợp tác thích ứng

BSP		Kế hoạch chia sẻ lợi ích của Đề án Giảm phát thải Bắc Trung bộ

CF		Quỹ Các bon

CT 886	Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển lâm nghiệp bền vững

CSO		Tổ chức chính trị xã hội, Tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp

CTLN		Công ty Lâm nghiệp

ER-P		Đề án Giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ

ERPA		Hợp đồng về Đề án giảm phát thải

FCPF		Quỹ Đối tác các bon trong lâm nghiệp

FGRM	Cơ chế giải quyết thắc mắc, khiếu nại, hòa giải và phản hồi

FMC		Hội đồng Quản lý rừng

FPIC		Cơ chế tham vấn trên cơ sở tự nguyện, được thông tin trước

và đầy đủ

GHG		Khí nhà kính

GPT		Giảm phát thải

LSNG		Lâm sản ngoài gỗ

NGO		Tổ chức phi chính phủ

NRAP	Chương trình hành động REDD+ quốc gia

NRIS		Hệ thống thông tin về REDD+ Việt Nam

PFES		Chi trả dịch vụ môi trường rừng

PRAP		Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh

PTR		Phát triển rừng

QLR		Quản lý rừng

SERNA	Báo cáo đánh giá môi trường, xã hội và nhu cầu REDD+

SIS		Hệ thống thông tin về đảm bảo an toàn

SSR		Báo cáo phân tích xã hội

UBND	Ủy ban nhân dân

UNFCCC	Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

USD		Đô la Mỹ

VNFF		Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ ĐỀ ÁN GIẢM PHÁT THẢI

BẮC TRUNG BỘ VÀ KẾ HOẠCH CHIA SẺ LỢI ÍCH

Đề án giảm phát thải Bắc Trung Bộ (sau đây gọi chung là Đề án) là Đề án đầu tiên về chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam. Đây là Đề án nằm trong khuôn khổ vùng Bắc Trung Bộ do Chính phủ Việt Nam xây dựng nhằm đóng góp cho mục tiêu của Chương trình quốc gia về Giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (viết tắt là NRAP) gắn với cải thiện đời sống cộng đồng dân cư và người dân địa phương sống phụ thuộc vào rừng ở một vùng  sinh thái nông nghiệp rất quan trọng của đất nước, xét cả về khía cạnh bảo tồn và phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Việt Nam đã và đang có một số chương trình/dự án về Giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (sau đây viết tắt là REDD+) có thể giúp cung cấp các bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Đề án cũng như Kế hoạch chia sẻ lợi ích của Đề án (sau đây viết tắt là BSP).

Đề án bao gồm 6 tỉnh Bắc Trung bộ là: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Những nguyên nhân chính trực tiếp dẫn tới mất rừng và suy thoái rừng bao gồm: Chuyển đổi đất lâm nghiệp sang trồng cao su và keo; xâm lấn đất lâm nghiệp để làm nông nghiệp; khai thác gỗ bất hợp pháp.  Những nguyên nhân sâu xa chính dẫn đến mất rừng và suy thoái rừng là: khuôn khổ pháp lý còn hạn chế chưa thực sự khuyến khích người dân tham gia tích cực trong quản lý bền vững tài nguyên rừng tự nhiên; thiếu sự điều phối giữa các ngành và các bên; hiện trạng nghèo đói trong cộng đồng nông thôn còn khá phổ biến, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số trong vùng.

Mục tiêu của Đề án là giảm phát thải khí nhà kính trong giai đoạn chi trả 7 năm, từ năm 2018 đến năm 2024, xuống 20% so với mức tham chiếu, thông qua bốn (04) hợp phần sau:

Hợp phần 1: Tăng cường các điều kiện thuận lợi cho giảm phát thải

Hợp phần này nhằm tăng cường hiệu quả quản lý đối với rừng tự nhiên, kiểm soát tốt hơn việc chuyển đổi rừng tự nhiên sang các mục đích sử dụng đất khác, tăng cường thực thi pháp luật, làm rõ ranh giới đất đai và tăng cường phân cấp cho cộng đồng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên rừng thông qua các cơ chế quản trị và quản lý rừng, bao gồm cả cách tiếp cận quản lý hợp tác thích ứng (ACMA).

Hợp phần 2: Tăng cường quản lý bền vững tài nguyên rừng và nâng cao trữ lượng các bon

Hợp phần này bao gồm các hoạt động lâm sinh trực tiếp đóng góp cho giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường hấp thụ các bon, đó là: Bảo vệ rừng tự nhiên hiện có; Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên không trồng bổ sung; Tái trồng rừng phòng hộ, đặc dụng; Trồng làm giàu rừng tự nhiên nghèo; Chuyển đổi rừng trồng chu kỳ ngắn sang chu kỳ dài; Tái trồng rừng bằng các loài bản địa; Bảo vệ rừng phòng hộ ven biển; Trồng làm giàu rừng phòng hộ ven biển; Tái trồng rừng chắn cát ven biển.

Hợp phần 3: Thúc đẩy nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và sinh kế bền vững cho người dân sống dựa vào rừng

Hợp phần 3 bao gồm các  hoạt động gián tiếp đóng góp cho giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường hấp thụ các bon như: Sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; Nông lâm kết hợp gắn với ACMA tại các điểm nóng mất rừng và suy thoái rừng;  Hỗ trợ các chuỗi giá trị nông nghiệp không gây mất rừng; Sử dụng và phát triển bền vững lâm sản ngoài gỗ; Hỗ trợ cải thiện sinh kế, tăng thu nhập cho người dân; Hỗ trợ tạo cơ hội việc làm phi nông nghiệp cho người dân sống phụ thuộc vào rừng.

Hợp phần 4: Quản lý Đề án và giám sát phát thải

Việc thực hiện Đề án đòi hỏi những năng lực cần thiết ở cấp quốc gia và cấp tỉnh trong việc quản lý và điều phối thông qua CPMU và PPMU, cũng như năng lực quản lý tài chính thông qua VNFF. Hợp phần này cũng sẽ bao gồm các hoạt động giám sát đánh giá kiểm chứng báo cáo cũng như các hoạt động truyền thông và quản lý chia sẻ kiến thức.

Mục tiêu của Đề án nhằm đạt được tổng kết quả giảm phát thải (bao gồm cả giảm phát thải khí nhà kính và hấp thụ các bon) khoảng 21,58 triệu tấn khí các bon níc tương đương (ký hiệu là tCO2) trong giai đoạn 2018-2024, trong đó có 10,3 triệu tCO2 của Đề án có thể sẽ nhận được khoản lợi ích các bon từ nguồn chi trả dựa vào kết quả của Quỹ Các bon thuộc FCPF.  Bên cạnh lợi ích các bon, Đề án cũng có thể đem lại các lợi ích kinh tế bổ sung khác dự kiến cao hơn nhiều thông qua kết quả của Hợp phần 1 cho các bên tham gia ở cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh và cơ sở. Bên cạnh đó, một số lợi ích về môi trường (lợi ích phi các bon) không được định lượng trong phân tích kinh tế của Đề án mà chỉ được đánh giá theo phương pháp định tính. Vì vậy,  BSP chỉ hướng tới việc chia sẻ các lợi ích các bon từ nguồn chi trả dựa vào kết quả và sẽ áp dụng cho tất cả các nguồn chi trả dựa vào kết quả mà Đề án đạt được. Các kịch bản tài chính sẽ là nội dung đàm phán ERPA với Quỹ Các bon FCPF cho giai đoạn từ tháng 2/2018 đến tháng 12/2024.

BSP được xây dựng nhằm đảm bảo các lợi ích các bon đến được các đối tượng hưởng lợi khác nhau ở các cấp một cách công bằng, minh bạch thông qua quá trình tham vấn với tất cả các bên, đặc biệt là cộng đồng dân cư địa phương. Các đối tượng hưởng lợi chính bao gồm: i) Cộng đồng dân cư sống phụ thuộc vào rừng, các hộ gia đình nghèo là những đối tượng sử dụng rừng quan trọng nhất và thường bị tác động của đói nghèo; ii) Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng (Ban QLR), các công ty lâm nghiệp (CTLN) đang quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng tự nhiên là rừng sản xuất; iii) Doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp tham gia với tư cách là các bên cung cấp dịch vụ hoặc xây dựng, thực hiện các dự án đề xuất; iv) Hội đồng Quản lý rừng (FMC), Ban ACM và các bên liên quan hỗ trợ giám sát đánh giá, hỗ trợ giải quyết thắc mắc, khiếu nại, hòa giải và phản hồi (FGRM); v) UBND các cấp; vi) Các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp (CSO), các tổ chức phi chính phủ (NGO).

BSP đưa ra các nguyên tắc chính cũng như một số quy định cho phép có độ linh hoạt nhất định để có thể điều chỉnh phù hợp với bối cảnh quốc gia, tỉnh và cơ sở, tôn trọng kiến thức và văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư trong quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên để hướng tới mục tiêu giảm phát thải. BSP là tập hợp các phương thức chia sẻ lợi ích khác nhau. Có hai cách chia sẻ lợi ích: Phân bổ trực tiếp và chi trả dựa vào kết quả. Cách thức phân bổ trực tiếp sẽ áp dụng cho cấp bộ ngành Trung ương và các cấp ban ngành, chính quyền địa phương tỉnh, huyện, xã có trách nhiệm trong việc xây dựng chính sách, tăng cường thực thi pháp luật (Hợp phần 1) và hoạt động quản lý, điều phối, vận hành (Hợp phần 4). Cách thức chi trả dựa vào kết quả sẽ áp dụng cho các bên thực hiện các  hoạt động  thuộc Hợp phần 2 và Hợp phần 3 ở cấp cơ sở - đối tượng tham gia đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải và hưởng lợi quan trọng nhất của Đề án, thông qua hai cơ chế: a) Cơ chế theo cách tiếp cận Quản lý hợp tác thích ứng (Cơ chế ACMA) trên diện tích hiện do các Ban QLR và CTLN quản lý, dự kiến chiếm khoảng 74% tổng mức hưởng lợi ròng đối với kịch bản Đề án đạt được 100% kết quả giảm phát thải dự kiến; b) Cơ chế xây dựng thực hiện dự án đề xuất (Cơ chế dự án đề xuất) trên diện tích nằm ngoài diện tích thực hiện ACMA. Sổ tay vận hành ACMA  sẽ mô tả toàn bộ quá trình ACMA, việc thành lập FMC và tạo điều kiện để điều chỉnh, cập nhật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế, phù hợp với sự thay đổi của tình hình, tiến độ kế hoạch hoạt động ở thực địa. Điều này cũng cho phép có thể đúc rút  một cách liên tục và hệ thống các bài học kinh nghiệm để BSP có thể vận hành hiệu quả.

BSP được xây dựng theo hướng khuyến khích sự tham gia tích cực của tất cả các bên liên quan ở các cấp nhằm đóng góp cho mục tiêu cuối cùng là giảm phát thải. BSP được thiết kế gắn với các sáng kiến đang được triển khai, sẽ sử dụng hệ thống tổ chức và thế chế hiện hành đồng thời có các khoản kinh phí để hỗ trợ tăng cường năng lực cho các bên.  BSP gắn với vai trò, chức năng hiện tại của các bên liên quan và đưa ra các điều kiện tham gia và hưởng lợi.

KHUNG PHÁP LÝ CỦA BSP

Bảng 1: Các văn bản tạo cơ sở pháp lý cho BSP

| TT | Tên văn bản | Tính phù hợp của văn bản đối với BSP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng | - Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý hệ thống rừng tự nhiên hiện có ở Việt Nam, tạo cơ sở đóng góp cho các mục tiêu REDD+. - Nêu rõ sự cần thiết phải thu hút sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là cộng đồng dân cư địa phương trong việc quản lý bền vững tài nguyên rừng tự nhiên và chia sẻ lợi ích. |
| 2 | Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 | - Là khung pháp lý cơ bản liên quan tới lâm nghiệp và rừng. - Nêu rõ các bên tham gia và hưởng lợi chính trong bảo vệ và phát triển rừng. - Đưa ra cơ sở pháp lý căn bản cho chi trả dịch vụ môi trường rừng, bao gồm REDD+. |
| 4 | Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. | - Quy định tiêu chí xác định rừng, phân loại rừng và quy chế quản lý rừng. - Đưa ra khung pháp lý cho chi trả dịch vụ môi trường rừng. - Quy định về giao rừng, cho thuê rừng. - Đưa ra chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng. - Quy định về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, sử dụng tài chính của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (VNFF). |
| 5 | Quyết định số 419/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/4/2017 về Phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các - bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030 (NRAP) | Đề cập tới VNFF, đưa ra các lợi ích từ REDD+ và các chính sách giải pháp để đạt được mục tiêu REDD+. |
| 6 | Quyết định 886/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/6/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển lâm nghiệp bền vững Giai đoạn 2016-2020 (Quyết định 886). | Là Chương trình đầu tư đáng kể để đầu tư trước cho Đề án trước khi được chi trả từ nguồn chi trả dựa vào kết quả. |
| 7 | Quyết định 5399/QĐ-BNN-TCLN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 25 tháng 12 năm 2015 quy định về thí điểm chia sẻ lợi ích trong khuôn khổ Chương trình UN-REDD Việt Nam Giai đoạn 2. | - Xác định các bên tham gia, các hoạt động can thiệp phù hợp ở các cấp. - Giúp đưa ra các bài học kinh nghiệm cho tất cả các cấp, từ Trung ương tới cơ sở. - Đưa ra các khuyến nghị về phương án chia sẻ lợi ích, cơ chếgiám sát đánh giá, về tổ chức và cách thức giải quyết thắc mắc khiếu nại hòa giải và phản hồi. |

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THAM VẤN ĐỂ XÂY DỰNG BSP

BSP được xây dựng dựa trên cách tiếp cận từ dưới lên và dựa trên kinh nghiệm được đúc rút trong thực tiễn trong nước và thế giới. Ba bước quan trọng trong quá trình xây dựng BSP như sau:

Giai đoạn xây dựng ban đầu, thí điểm và thiết lập cách tiếp cận chia sẻ lợi ích REDD+ tại Việt Nam

Việc xây dựng Hệ thống chia sẻ lợi ích cho REDD+ (BDS) tại Việt Nam được bắt đầu vào năm 2010 với sự hỗ trợ của Chương trình UN-REDD giai đoạn 1. Vào tháng 2 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 126/QĐ-TTg về việc thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng. Việc thí điểm được thực hiện tại các Vườn quốc gia Xuân Thủy, Hoàng Liên và Bạch Mã thuộc vùng Bắc Trung Bộ. Với kết quả thí điểm thành công tại Lâm Đồng và Sơn La, năm 2010, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 99/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng để áp dụng rộng rãi trên toàn quốc, sau đó được bổ sung điều chỉnh bằng Nghị định số 147/NĐ-CP năm 2016 và được thay bằng Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Các thí điểm này cũng như các cuộc tham vấn tại các cấp ở trung ương và địa phương là cơ sở cho việc thí điểm chia sẻ lợi ích trong khuôn khổ Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn 2 theo Quyết định số 5399/QĐ-BNN-TCLN tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Kể từ năm 2016, việc thí điểm đã được triển khai tại 6 tỉnh mà Chương trình UN-REDD hỗ trợ, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ. Kết quả của tất cả các quá trình trên tạo cơ sở thực tiễn và pháp lý quan trọng cho việc xây dựng BSP của Đề án. Bên cạnh đó, nhiều cuộc tham vấn các bên đã được tiến hành. BSP được xây dựng dựa trên kết quả 7 năm xây dựng năng lực trên toàn quốc và tại một vài tỉnh, địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ.

Ngoài ra, việc xây dựng BSP cũng được dựa trên quá trình tham vấn chuyên môn và việc thí điểm ACMA ở một số vùng sinh thái khác nhau trên toàn quốc cũng như trong vùng Đề án. Như đã đề cập ở trên, ACMA là phương pháp cốt lõi trong việc xây dựng và triển khai BSP của Đề án. Thông qua quá trình thiết kế và thí điểm ACMA, các tổ chức đã thu được bài học quý giá từ các bên liên quan tại địa phương trong việc làm thế nào để phân phối lợi ích hiệu quả tại địa phương phục vụ cho phát triển rừng bền vững. Tại vùng Bắc Trung Bộ, dự án đầu tiên do Trung tâm quốc tế nghiên cứu hệ sinh thái nhiệt đới vùng cao (ICTHER) thực hiện hướng mục tiêu vào các làng dân tộc Thái và Hmông ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Thí điểm ACMA thứ hai được thực hiện bởi Pan Nature ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kinh nghiệm từ các dự án này đã được chia sẻ với dự án FCPF Giai đoạn 2 thông qua các cuộc họp không chính thức và các cuộc họp kỹ thuật, thông qua việc khảo sát chung tại thực địa, đối chiếu các điều khoản tham chiếu và báo cáo v.v… Những bài học kinh nghiệm thu được đã được quan tâm trong quá trình xây dựng  BSP. Thông tin cụ thể được nêu ở Phụ lục 6.

Các cuộc tham vấn mục tiêu để xây dựng BSP phù hợp với tình hình ở vùng Bắc Trung Bộ

Trong quá trình xây dựng Đề án gắn với chia sẻ lợi ích, đã có nhiều cuộc tham vấn được tiến hành đối với 737 người dân tộc thiểu số (trong đó có 384 phụ nữ, chiếm 52%) ở 6 tỉnh của Đế án trên địa bàn tính toán kết quả giảm phát thải, bắt đầu từ tháng 11 năm 2015 đến đầu tháng 4/2017. Đại diện của các nhóm cộng đồng dân tộc thiểu số (Tả Oi, Cơ Tu, Pa Hi, Bru Vân Kiều, Chứt, Lào, Khơ Mú, Hmông, Tho, O’Đu, Thái và Mường) đã tham gia quá trình tham vấn này. Chi tiết về các cộng đồng được tham vấn, địa chỉ, thời gian và những nội dung liên quan tới chia sẻ lợi ích được nêu ở Phụ lục 8 Khung Kế hoạch dân tộc thiểu số (EMPF) đã được xây dựng cho Đề án này.

Một loạt các cuộc tham vấn mục tiêu đã được tổ chức tại vùng Bắc Trung Bộ nhằm thu thập các bài học và phản hồi từ các sáng kiến chia sẻ lợi ích này. Ở mỗi tỉnh, các cuộc tham vấn được tổ chức trong nhiều ngày để có thể lấy được ý kiến của các bên liên quan một cách toàn diện và đại diện nhất. Ví dụ, tham vấn về chia sẻ lợi ích ở Thừa Thiên Huế được tổ chức từ ngày 2-11/11/2015 và nhận được phản hồi và ý kiến từ 43 đại diện các bên liên quan, bao gồm 31 người thuộc hai nhóm dân tộc thiểu số, với đại diện từ các thôn, trưởng thôn bản, chính quyền cấp tỉnh, huyện và xã, các nhà nghiên cứu, Hội Nông dân và các đại diện đến từ các CSO. Trong quá trình xây dựng Văn kiện Đề án Giảm phát thải, việc tham vấn chuyên sâu về chia sẻ lợi ích đã kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 5/2016. Tại Quảng Bình, có 115 người tham gia tham vấn được tổ chức trong vòng 3 ngày, trong đó có 66 đại diện của các nhóm dân tộc thiểu số. Tại Nghệ An, các cuộc tham vấn trong vòng 5 ngày đã thu thập ý kiến từ 69 người, trong đó có 57 người dân tộc thiểu số. Tại Quảng Trị, đã có 120 người, bao gồm 77 đại diện của các nhóm dân tộc thiểu số tham gia.

Các phương pháp tham vấn bao gồm: Họp cấp thôn bản với sự tham gia của các hộ gia đình; Thảo luận nhóm tập trung; Hội thảo; Phỏng vấn bán cấu trúc những người có thể cung cấp các thông tin quan trọng. Việc thiết kế các phương pháp tham vấn đã đảm bảo tính đại diện (đặc biệt là các hộ gia đình và cộng đồng dễ bị tổn thương và phụ thuộc nhiều vào rừng, dân tộc thiểu số, phụ nữ và các nhóm thanh niên ...) cũng như đảm bảo tính cởi mở và khuyến khích ủng hộ quyền phát biểu tự do và bình đẳng cho tất cả mọi người.

Đến cuối quá trình tham vấn này, tất cả các cấu phần chính của BSP đã được thiết kế. Chuyên gia đã tiếp tục tiếp thu được ý kiến đóng góp từ các cuộc tham vấn mở rộng về Văn kiện Đề án Giảm phát thải cho đến tháng 12/ 2017, trong đó vấn đề chia sẻ lợi ích tiếp tục được thảo luận trong các cuộc họp và hội thảo với chủ đề bao quát hơn, thỉnh thoảng được thảo luận cùng với các vấn đề liên quan chặt chẽ khác như chính sách đảm bảo an toàn, quyền sở hữu rừng và vấn đề giao đất, cơ chế phản hồi và giải quyết khiếu nại… Các nội dung cơ bản của chia sẻ lợi ích cũng được xây dựng trên cơ sở các bài học và ý kiến phản hồi của các bên liên quan, thông qua các thí điểm về chia sẻ lợi ích trong khu vực, như đã mô tả ở trên. Toàn bộ quá trình cho thấy sự tham gia tích cực của các bên liên quan tại địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ trong việc xây dựng BSP.

Xây dựng và hoàn chỉnh BSP cho Đề án Giảm phát thải

Quá trình xây dựng và hoàn chỉnh BSP được chính thức tăng cường vào tháng 7/2018. Dự thảo đầu tiên của BSP với nhiều phương án được đưa ra vào đầu tháng 8/2018. Việc hoàn thiện này được thực hiện trong  quá trình tham vấn chuyên sâu  nội bộ  Tổng cục Lâm nghiệp, với các cuộc họp song phương và họp với chuyên gia, và hai hội thảo với sự tham gia của các phòng ban chuyên môn được tổ chức trong tháng 9/2018. Ngày 5/10/2018, một hội thảo tham vấn về BSP gắn với ACMA đã được tổ chức ở Hà Nội, do Pan Nature tổ chức phối hợp với FCPF và hướng tới các CSO), NGO. Ngày 11/10/2018, một hội thảo tham vấn chính thức được tổ chức ở Thành phố Vinh, Nghệ An, với 60 đại biểu đại diện các bên tham gia của 6 tỉnh vùng Bắc Trung bộ, bao gồm lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện cho chủ rừng nhà nước và tư nhân. Cả hai hội thảo tham vấn trong tháng 10/2018 đã tập trung vào các câu hỏi và những vấn đề cần làm rõ (xem Phụ lục 4). Vòng tham vấn cuối cùng đã được tổ chức cho các bên liên quan ở cấp cơ sở của 4 tỉnh trong Quý IV 2018 và được tổ chức tiếp cho 2 tỉnh còn lại vào đầu năm 2019 để xin ý kiến lần cuối các nội dung cần đưa vào BSP.

Thông qua quá trình tham vấn chung trong thời gian xây dựng Đề án, các nguyên tắc chính của BSP đã được làm sáng rõ, đó là lợi ích phải được chia sẻ tới tận cộng đồng dân cư và các hộ gia đình – những người có vai trò đóng góp trực tiếp cho bảo vệ và phát triển rừng, trên cơ sở vẫn đảm bảo chức năng và vai trò của chủ rừng. Đó chính là căn cứ cho việc đề xuất ACMA như là một cách tiếp cận chủ chốt về quản lý rừng và hưởng lợi trong Đề án cũng như trong BSP. ACMA chỉ tập trung vào các chủ rừng là các Ban QLR, CTLN và diện tích mà các chủ rừng này hiện đang được Nhà nước giao quản lý, nơi mà quyền sử dụng đất Lâm nghiệp đã rõ ràng. ACMA cũng mới chỉ tập trung vào các địa bàn vùng núi và trung du, không phải là vùng ven biển, do tiềm năng giảm phát thải ở vùng ven biển thấp. Kết quả tham vấn tiếp theo trong năm 2017 cho tới khi văn kiện Đề án được các bên tham gia cuộc họp lần thứ 17 của Quỹ Các-bon (CF) thông qua vào tháng 2/2018 đã cho thấy cần mở rộng các hoạt động giảm mất rừng và suy thoái rừng, tăng cường phục hồi rừng để giải quyết các nguyên nhân cốt lõi và cải thiện các điều kiện hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng. Điều này cho thấy nhu cầu chia sẻ lợi ích tới các bên liên quan trong quá trình đề xuất các điều kiện hỗ trợ. Đây chính là căn cứ để Dự thảo BSP đầu tiên vào tháng 8/2018 xác định các nhóm  hưởng lợi chính, các bên tham gia hệ thống hành chính từ cấp Trung ương tới tỉnh để hỗ trợ xây dựng, tăng cường khung chính sách, pháp lý, vận hành ACMA nhằm thu hút sự tham gia, cải thiện mối quan hệ hợp tác giữa chủ rừng và cộng đồng dân cư địa phương.

Quá trình tham vấn cũng chỉ ra nguy cơ loại một số bên có tác động quan trọng đối với kết quả REDD+ ra khỏi BSP. Ví dụ như nếu loại đối tượng đất lâm nghiệp ven biển ra khỏi BSP thì có thể sẽ tác động tiêu cực đến kết quả giảm phát thải (REDD+) của Đề án. Tương tự, quá trình tham vấn cũng cho thấy cơ hội thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân hoặc CSO, NGO có tiềm năng đóng góp cho giảm phát thải, mặc dù có thể các tổ chức này không có quyền sử dụng đất lâm nghiệp nhưng lại có thể tác động tới hiệu quả quản lý đất lâm nghiệp, kể cả diện tích hiện đang do UBND cấp xã tạm thời được Nhà nước giao quản lý. Với các kết quả tham vấn đó, Dự thảo BSP tháng 9/2018 đã mở quy mô ra toàn bộ địa bàn đất lâm nghiệp trong vùng Bắc Trung Bộ và có cơ chế thu hút các đối tượng trên tham gia thông qua cơ chế  dự án đề xuất được lựa chọn theo nguyên tắc cạnh tranh.

Trong quá trình tham vấn, có khoảng 20 nội dung cơ bản khác của BSP cũng được đưa ra thảo luận rộng rãi, cởi mở dưới hình thức hội thảo chung và thảo luận theo nhóm, bao gồm các vấn đề như quản lý rủi ro, phương thức giải ngân, điều kiện tham gia và hưởng lợi, loại hình lợi ích (tiền mặt, phi tiền mặt), các  hoạt động phù hợp, các bên hưởng lợi, tính khả thi của ACMA trong Đề án…, trong đó quyền sử dụng đất và ranh giới đất đai rõ ràng được coi là yếu tố quan trọng nhất cho việc giám sát kết quả và chi trả dựa vào kết quả.  Quá trình tham vấn cũng cho thấy cần khởi động các hoạt động hiện trường với cơ chế giám sát, kiểm tra phù hợp để quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Các bên cũng thảo luận về các phương thức giải ngân và rất mong muốn được sử dụng hệ thống ngân hàng cho BSP vì thực tế hệ thống ngân hàng đã vận hành khá thuận lợi quá trình giải ngân tới tận người hưởng lợi ở cơ sở. Liên quan tới tính phù hợp của các nhóm hoạt động và người hưởng lợi, các bên thống nhất cần căn cứ vào Văn kiện Đề án và phải đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải cuối cùng của Đề án. Về loại hình lợi ích, các bên nhất trí cần phải có cách tiếp cận linh hoạt, việc lựa chọn loại hình lợi ích nào nên dành quyền quyết định cho người hưởng lợi thông qua quá trình ACMA hoặc quá trình đàm phán hợp đồng. Trong quá trình tham vấn, ACMA được các bên rất quan tâm và coi đó là cơ chế phù hợp cho việc thực hiện Đề án và xây dựng BSP. Như vậy, tất cả các ý kiến phản hồi và kết quả của quá trình tham vấn đã được quan tâm, cân nhắc và lồng ghép vào BSP.  Quá trình này đã dẫn tới Dự thảo BSP tháng 10/2018 và Dự thảo BSP tháng 1/2019.

Về phía quốc tế, Ngân hàng Thế giới cũng đã cho ý kiến 2 đợt bằng văn bản vào tháng 1/2019 và tháng 4/2019. Ngoài ra, giữa Dự án FCPF 2 và Ngân hàng Thế giới còn nhiều cuộc họp kỹ thuật khác về nội dung của BSP. Các ý kiến này đã được tiếp thu, giải trình và trả lời bằng văn bản gửi lại Ngân hàng Thế giới và được cập nhật vào BSP. BSP sau khi chỉnh sửa, bổ sung đã được Nhóm chuyên gia Lâm nghiệp của Ngân hàng Thế giới (FMT) xem xét và coi là bản khá hoàn chỉnh vào tháng 4/2019. Sau đó, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã sang Việt Nam cùng làm việc, trao đổi và hoàn chỉnh BSP vào tháng 6/2019. Sau ba cuộc họp do Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, với sự tham gia của các đơn vị chủ chốt liên quan, dự thảo BSP đã tiếp tục được bổ sung, hoàn chỉnh với các số liệu cơ bản được xác định để đưa vào đàm phán ERPA. Dự thảo tháng 10/2019 đã được coi là bản dự thảo hoàn chỉnh (advanced draft) làm cơ sở để các bên đưa vào đàm phán ERPA.

Bản BSP này là bản cập nhật cuối cùng đến thời điểm 30/6/2020 quá trình tham vấn các bên liên quan ở Trung ương và địa phương cũng như kết quả đàm phán về các nội dung ERPA. Đây còn là kết quả của quá trình xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức, là kết quả các đợt thí điểm chia sẻ lợi ích và tiến trình tham vấn pháp lý đối với đại diện của tất cả các bên liên quan.

KẾT CẤU CỦA BSP

Phần I đưa ra các quy định chung liên quan tới mục tiêu, phạm vi và đối tượng điều chỉnh, giải thích từ ngữ, những nguyên tắc chính, điều kiện tham gia và hưởng lợi từ Đề án. Phần II là nội dung cốt lõi của BSP đưa ra các quy định cụ thể, xác định đối tượng hưởng lợi, tiêu chí tham gia và các loại lợi ích và hình thức hưởng lợi, cách thức chia sẻ lợi ích cho từng nhóm đối tượng hưởng lợi, các phương thức giải ngân và tổ chức chia sẻ lợi ích, vai trò và trách nhiệm của các đối tượng hưởng lợi. Phần III nói về giám sát đánh giá, bao gồm giám sát kết quả và giám sát tuân thủ chính sách đảm bảo an toàn, giải quyết thắc mắc, khiếu nại, hòa giải và phản hồi (FGRM) ở các cấp. Phần IV nói về tổ chức thực hiện BSP, vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan tham gia vào việc thực hiện chia sẻ lợi ích sẽ tuân thủ theo Đề án Giảm Phát thải Bắc Trung Bộ và các hướng dẫn thực hiện được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. MỤC ĐÍCH

a) Tổ chức chia sẻ lợi ích từ nguồn chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải đảm bảo với các nguyên tắc cơ bản, bao gồm tính công bằng, hiệu suất và hiệu quả.

b) Góp phần thực hiện Đề án Giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ để hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng.

c) Đóng góp cho việc cải thiện sinh kế của cộng đồng dân cư sống phụ thuộc vào rừng.

d) Khuyến khích các bên, đặc biệt là cộng đồng dân cư sống ở địa bàn lâm nghiệp vùng Bắc Trung bộ hợp tác tích cực trong quản lý tài nguyên rừng thông qua các hoạt động đóng góp cho mục tiêu, kết quả của Đề án và được hưởng lợi một cách công bằng, minh bạch.

đ) Góp phần thí điểm lồng ghép các nguồn lực đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải.

2. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

2.1 Phạm vi điều chỉnh

Quy định về điều kiện, nguyên tắc, phương thức, tổ chức chia sẻ lợi ích từ nguồn chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải khí nhà kính của Quỹ Các bon – Ngân hàng Thế giới (Lợi ích các bon) và các vấn đề khác có liên quan đến chia sẻ lợi ích trong khuôn khổ Đề án Giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ, giai đoạn 2018-2024.

Những giả thiết chia sẻ lợi ích trong các kết quả tính toán và kịch bản chia sẻ lợi ích ứng với kết quả giảm phát thải của BSP chỉ áp dụng trong khuôn khổ ERPA với Quỹ Các bon của FCPF (CF) và sẽ được coi là số liệu cuối cùng khi các nội dung thương mại của ERPA được thống nhất.

Các lợi ích phi các bon không nằm trong phạm vi quy định chia sẻ lợi ích này.

2.2 Đối tượng áp dụng

a) Các Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban Quản lý rừng đặc dụng, Công ty Lâm nghiệp thuộc địa bàn  sáu (06) tỉnh vùng Bắc Trung bộ tham gia thực hiện Đề án (sau đây gọi chung là Ban QLR và CTLN);

b) Cộng đồng dân cư, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia thực hiện Đề án thuộc sáu (06) tỉnh thực hiện Đề án;

c) Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân ở trung ương, tỉnh, huyện, xã có liên quan đến chia sẻ lợi ích quy định tại văn bản này;

d) Các chương trình/dự án của Chính phủ, các dự án hợp tác quốc tế và các sáng kiến khác có liên quan đang và sẽ thực hiện tại sáu (06) tỉnh tham gia Đề án giai đoạn 2018-2025.

3. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong văn bản này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) REDD+ là giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng. Đây là một sáng kiến quốc tế, được quy định bởi các quyết định của Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).

b) Mục tiêu REDD+: Hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng. Ưu tiên đối tượng là rừng tự nhiên và bao gồm cả việc nâng cao chất lượng (trữ lượng, tổ thành loài, tính đa dạng về cấu trúc rừng, về gen, loài và hệ sinh thái, độ tuổi) và tăng diện tích rừng.

# c) Kết quả giảm phát thải khí nhà kính : Là kết quả thực hiện các  hoạt động lâm sinh  trực tiếp đóng góp cho kết quả giảm phát thải của Đề án được tính toán theo phương pháp phù hợp với UNFCCC và Quỹ Các bon,  bao gồm kết quả giảm phát thải thông qua việc hạn chế mất rừng và suy thoái rừng và kết quả hấp thụ các bon thông qua quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng, quy ra tấn khí các-bo-nic tương đương, ký hiệu là tCO2.

d) Mức hưởng lợi gộp của Đề án: Là số tiền thu được (tính bằng Đô la Mỹ) từ nguồn chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải của Quỹ Các bon mà Đề án đạt được, được đo đạc, báo cáo và kiểm chứng (MRV) so sánh với Đường tham chiếu (FREL, FRL) cho toàn vùng thuộc Đề án Giảm phát thải Bắc Trung bộ (sau đây gọi chung là kết quả giảm phát thải của Đề án), chưa khấu trừ chi phí vận hành và khoản dự phòng tính bằng 5% mức hưởng lợi gộp của Đề án.

đ) Mức hưởng lợi ròng của Đề án: Là mức hưởng lợi (tính bằng Đô la Mỹ) sau khi đã khấu trừ chi phí vận hành và khoản dự phòng từ mức hưởng lợi gộp của Đề án.

# e) Chia sẻ lợi ích: Là việc phân phối lợi ích cho các bên tham gia thực hiện Đề án và trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra kết quả đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải của Đề án thông qua cơ chế Quản lý hợp tác thích ứng hoặc  các cơ chế khác.

g) Lợi ích tiền mặt: Là lợi ích dưới hình thức tiền mặt được chia sẻ tới các đối tượng hưởng lợi.

h) Lợi ích phi tiền mặt: Là lợi ích dưới dạng hàng hóa, dịch vụ hoặc các loại lợi ích khác do nguồn chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải mang lại, trực tiếp liên quan tới việc thực hiện và vận hành Đề án được chia sẻ trực tiếp tới các bên hưởng lợi để thực hiện Đề án và có thể được giám sát theo mục tiêu cụ thể (ví dụ như hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực, đóng góp theo hình thức hiện vật hoặc đầu tư như giống má, trang thiết bị, nhà xưởng…).

i) Lợi ích các bon: Là tất cả các lợi ích do nguồn chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải mang lại.

k) Lợi ích phi các bon: Bất kỳ lợi ích nào được tạo ra hoặc liên quan tới việc vận hành và thực hiện Đề án ngoài lợi ích tiền mặt và phi tiền mặt nói trên. (các lợi ích này được đề cập trong văn kiện Đề án và các công cụ về đảm bảo an toàn. Có thể được đề cập trong BSP nhưng không phải là đối tượng để chia sẻ lợi ích trong BSP vì nó không phải là  các khoản chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải. Ví dụ như cải tiến cơ cấu quản trị rừng, tăng cường đa dạng sinh học và các dịch vụ sinh thái khác…)

l) Báo cáo đánh giá nhu cầu kinh tế-xã hội và REDD+ (SERNA): Là báo cáo kết quả đánh giá các nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng, các rào cản thực hiện mục tiêu REDD+ và xác định các điểm nóng mất rừng và suy thoái rừng, nhu cầu thực hiện các hoạt động can thiệp để thực hiện mục tiêu REDD+ và mục tiêu giảm phát thải của Đề án trên địa bàn dự kiến thực hiện cơ chế Quản lý hợp tác thích ứng.

m) Báo cáo phân tích xã hội (SSR): Là báo cáo đánh giá về mặt xã hội để xác định mức độ cộng đồng dân cư sống phụ thuộc vào rừng, tập quán truyền thống trong quản lý và sử dụng tài nguyên rừng, nguyện vọng và nhu cầu của họ, để  lựa chọn ưu tiên hỗ trợ đảm bảo cuộc sống và quản lý bảo vệ rừng bền vững trên địa bàn dự kiến thực hiện cơ chế Quản lý hợp tác thích ứng.

n) Quản lý hợp tác thích ứng (Adaptive Collaborative Management – viết tắt là ACM): Là cách tiếp cận mới trong quản lý tài nguyên thiên nhiên nói chung và tài nguyên rừng nói riêng, đề cao vai trò quan trọng và tích cực của cộng đồng dân cư sống gần rừng trong việc hợp tác với chủ rừng (trong khuôn khổ Đề án là các tổ chức lâm nghiệp được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý tài nguyên rừng, đó là Ban Quản lý rừng (Ban QLR) và Công ty Lâm nghiệp (CTLN)), để nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên rừng vùng Bắc Trung Bộ.

o) Thỏa thuận ACM: Là văn bản được ký giữa chủ rừng và cộng đồng dân cư tham gia ACM trong suốt quá trình thực hiện ACM, trong đó bao gồm các nội dung hai bên thảo luận và thống nhất để hợp tác quản lý hiệu quả một diện tích rừng cụ thể được Nhà nước giao cho chủ rừng quản lý.

p) Kế hoạch ACM: Là văn bản kế hoạch chi tiết được lập định kỳ để thực hiện Thỏa thuận ACM, được các bên tham gia ký Thỏa thuận ACM bàn bạc và thống nhất.

q) Hội đồng Quản lý rừng: Là tổ chức được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận để chủ trì, điều hành thực hiện ACM giữa một chủ rừng với cộng đồng của một hoặc nhiều xã nằm trên địa bàn của chủ rừng.

r) Ban ACM: Là tổ chức được thành lập khi cần thiết, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận để điều phối thực hiện ACM của một hoặc nhiều cộng đồng trên địa bàn xã tham gia ACM, theo sự điều hành của Hội đồng Quản lý rừng. Trường hợp chỉ có một hoặc nhiều cộng đồng của một xã tham gia ACM với chủ rừng, không cần phải thành lập Ban ACM, Hội đồng Quản lý rừng sẽ chủ trì điều hành trực tiếp việc thực hiện ACM giữa chủ rừng với cộng đồng của xã đó.

s) Hợp đồng bảo vệ rừng: Là văn bản được ký kết giữa chủ rừng (bao gồm UBND cấp xã, Ban QLR, CTLN) và cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình để bảo vệ một diện tích rừng nằm ngoài diện tích tham gia ACM.

t) Đơn đăng ký: Có hai loại đơn đăng ký: - Là văn bản do cộng đồng dân cư và chủ rừng cùng ký (đối với ACM) hoặc do cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình ký (đối với  hợp đồng bảo vệ rừng) để bày tỏ mong muốn và cam kết tham gia bảo vệ và phát triển rừng như là một điều kiện để được tham gia ACM hoặc  bảo vệ rừng trước khi ký kết Thỏa thuận ACM hay Hợp đồng bảo vệ rừng; - Là văn bản đăng ký của chủ rừng (UBND cấp xã, Ban QLR, CTLN) hoặc của tổ chức xây dựng dự án đề xuất không phải là chủ rừng (trên cơ sở lựa chọn cạnh tranh) bày tỏ mong muốn tham gia và đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải và hưởng lợi thông qua việc thực hiện một số hoạt động cụ thể trên một địa bàn lâm nghiệp cụ thể. Đó có thể là các bên xây dựng đề xuất dự án hoặc các bên cung cấp dịch vụ, bao gồm UBND cấp xã, các tổ chức CSO, NGO…

u) Đầu tư trước: Là khoản đầu tư cần thiết nhằm tạo ra kết quả giảm phát thải trước khi có khoản chi trả dựa vào kết quả, bao gồm các nguồn tài chính đầu tư trước đã được nêu trong Văn kiện Đề án..

4. NGUYÊN TẮC CHIA SẺ LỢI ÍCH

4.1 Tính công bằng, công khai, minh bạch

a) Đảm bảo chỉ những ai đóng góp (trực tiếp và gián tiếp) cho mục tiêu giảm phát thải của Đề án Giảm phát thải mới được hưởng lợi.

b) Đảm bảo sự công khai minh bạch: các quy định đặt ra phải rõ ràng, cách phân bổ kinh phí và tính mức hưởng lợi phải công khai và có thể kiểm tra; các thông tin phải được niêm yết, phổ biến để hạn chế tham nhũng, tiêu cực.

c) Đảm bảo sự công bằng: mức hưởng lợi phải căn cứ vào kết quả cuối cùng về bảo vệ và phát triển rừng (được giám sát đánh giá và nghiệm thu theo quy định của Đề án) đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải của toàn Đề án (được đo đạc, kiểm chứng và báo cáo định kỳ theo quy định của Đề án). Kết quả thực hiện được giám sát, đánh giá ở các cấp thông qua hệ thống các chỉ số kết quả cụ thể (bao gồm cả các chỉ số về rừng/đất lâm nghiệp và chỉ số đảm bảo an toàn) nêu trong Khung giám sát, đánh giá; đảm bảo bình đẳng giới và bình đẳng giữa các bên tham gia, quan tâm và có cơ chế khuyến khích sự tham gia của các đối tượng dễ bị thiệt thòi (phụ nữ, dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư nghèo sống phụ thuộc vào rừng), gắn kết chặt chẽ với quá trình tham vấn các bên tham gia và quá trình giám sát đánh giá, giải quyết thắc mắc, khiếu nại.

d) Quan tâm tới bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên và các đối tượng tham gia vì lợi ích vô cùng quan trọng và nhiều măt của rừng tự nhiên đối với bảo vệ môi trường nói chung và ứng phó với biến đổi khí hậu nói riêng. Điều này cũng phù hợp với chủ trương của Chính phủ trong việc tăng cường quản lý bền vững rừng tự nhiên cũng như chính sách của Quỹ Các bon.

đ) Đảm bảo quyền quyết định không tham gia: Thông qua việc thực hiện BSP, tất cả các quyết định và các hoạt động đều sẽ tuân thủ các công cụ đảm bảo an toàn của Đề án, như Khung Giám sát môi trường và xã hội (ESMF), Khung Kế hoạch dân tộc thiểu số (EMPF), Khung chính sách tái định cư (RPF) và Khung quy trình thực hiện (PF). Các quy định chi tiết đảm bảo cơ chế FPIC đã được nêu trong các văn bản này, đặc biệt là EMPF. Các quy định trong BSP đều nhất quán, phù hợp với các công cụ đảm bảo an toàn vì BSP hướng tới việc áp dụng FPIC ở mức độ cần thiết để đảm bảo các nhóm cộng đồng dân tộc thiểu số một mặt có thể rút lui không tham gia chia sẻ lợi ích, mặt khác lại có thể tự bảo vệ mình khỏi các tác động tiêu cực mà các hoạt động của các bên khác có thể gây ra trong quá trình thực hiện BSP. Do đó, BSP tuân thủ yêu cầu của quyết định OP 4.10 về sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số.

4.2 Tính hiệu quả

a) Đảm bảo lồng ghép được các nguồn kinh phí từ các chương trình của Chính phủ, các dự án, các sáng kiến có mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng bền vững vùng Bắc Trung bộ, đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải của Đề án;

b) Khuyến khích hình thức hưởng lợi dưới dạng tái đầu tư nhằm tăng thêm thu nhập và lợi ích lâu dài của bên hưởng lợi và đóng góp cho mục đích bảo vệ và phát triển rừng bền vững;

c) Sử dụng thể chế tài chính hiện hành nếu phù hợp;

d) Không tạo nhiều tầng nấc để tránh lãng phí và tham nhũng;

e) Đảm bảo tổ chức vận hành hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi phí giao dịch.

4.3 Tính hiệu suất

a) Các quy trình thủ tục phải rõ ràng, đơn giản và khả thi, dễ thực hiện;

b) Đảm bảo giải ngân và chia sẻ lợi ích nhanh chóng, kịp thời, đúng việc và đúng người, đáp ứng được tiến độ công việc, đảm bảo thời vụ.

4.4 Tính linh hoạt

a) Cơ chế chia sẻ lợi ích phải phù hợp với bối cảnh của địa phương, truyền thống văn hóa của cộng đồng dân cư;

b) Đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Đề án, phù hợp với quy định của nhà tài trợ, luật pháp của Việt Nam và cam kết quốc tế, không gây tác động tiêu cực về mặt xã hội, môi trường và rủi ro về tài chính;

c) Kết hợp phân bổ đầu tư trước (dựa vào thông tin đầu vào) và chi trả thanh toán dựa vào kết quả (căn cứ vào thông tin đầu ra).

4.5 Tính dân chủ

a) Khuyến khích sự tham gia tích cực của các bên, đặc biệt là cộng đồng dân cư ở địa phương và khu vực tư nhân;

b) Tôn trọng quyền tự quyết của cộng đồng dân cư, người dân địa phương;

c) Đảm bảo sự tham vấn, tự nguyện và đồng thuận của các bên hưởng lợi.

4.6. Tính tổng hợp

a) Lợi ích từ Đề án bao gồm lợi ích từ giảm phát thải và các lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường khác từ kết quả của các nhóm hoạt động trực tiếp và gián tiếp, kết hợp nhiều nguồn lực và hình thức hưởng lợi;

b) Lợi ích từ giảm phát thải không thay thế các lợi ích hợp pháp khác mà các bên tham gia Đề án được hưởng theo quy định của pháp luật.

4.7. Tính bền vững

a) BSP được thiết kế cho mục tiêu lâu dài, các lợi ích được chia sẻ từ các mục tiêu REDD+ nhằm giảm phát thải thông qua các nhóm hoạt động can thiệp được thực hiện trên cơ sở lồng ghép các nguồn lực khác nhau và các hình thức hưởng lợi khác nhau, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế.

b) BSP được xây dựng trên cơ sở quá trình tham vấn  các bên liên quan ở tất cả các cấp và dựa trên khung pháp lý với cam kết mạnh mẽ của Chính phủ và Quỹ Các bon FCPF – Ngân hàng Thế giới.

c) BSP được xây dựng để có thể áp dụng cho việc chia sẻ lợi ích từ các nguồn chi trả dựa vào kết quả khác ngoài Quỹ Các bon nhằm đảm bảo tính nhất quán trong vùng.

d) BSP gắn kết chặt chẽ với khung thể chế, pháp lý hiện hành của Việt Nam.

II.  QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHIA SẺ LỢI ÍCH

1. PHƯƠNG THỨC CHIA SẺ LỢI ÍCH

1.1 Sơ đồ tổng thể về chia sẻ lợi ích

Lợi ích từ nguồn Quỹ Các bon (CF) được chia sẻ theo 4 bước và 3 cấp. Mức hưởng lợi gộp nhận trực tiếp từ Quỹ Các bon trước hết được trích dành cho Hợp phần 4 để vận hành Đề án và BSP (mức chi theo tính toán của Đề án) và trích 5% tổng mức hưởng lợi gộp để dự phòng. Phần còn lại gọi là Mức hưởng lợi ròng được tiếp tục chia sẻ ở cấp trung ương, ở cấp tỉnh và cấp cơ sở thông qua Cơ chế ACMA hoặc cơ chế xây dựng và thực hiện dự án đề xuất (gọi chung là Cơ chế dự án đề xuất). Tổng thể về chia sẻ lợi ích có thể tóm tắt như  Sơ đồ 1.

Mức hưởng lợi gộp

Mức

Mức hưởng lợi gộp Payment

Khoản dự phòng

Mức chuyển về các tỉnh

Dành cho Hợp phần 1 – Cấp tỉnh (Đề án)

Hợp phần 2&3 – Cơ chế xây dựng dự án đề xuất

20%

30%

Nhóm 2 – Chủ rừng

1

2

3

5

1

3.483.720 USD

5%

1

Dành cho Hợp phần 4 – Chi phí vận hành và quản lý (Đề án)

Mức hưởng lợi ròng (khoản dự phòng sẽ được chia sẻ khi kết thúc Đề án)

2

1

3,2%

96,8%

1. CẤP TRUNG ƯƠNG

Dành cho Hợp phần

1 – Cấp Trung ương

3

6,0%

94,0%

2. CẤP TỈNH

Mức chuyển về

cấp cơ sở

4

4

80%

20%

3

Dành cho Hợp phần 2&3 – Cơ chế ACMA

Dành cho Hợp phần 2&3 – Cơ chế dự án đề xuất

3. CẤP CƠ SỞ

- 4

4

4a

4b

1.659.251 USD

Dành cho

Nhóm 3 – Các bên vận hành ACMA

Dành cho Nhóm 1 – Cộng đồng dân cư

70%

30%

Nhóm 1 –

ồng dân cư

Dành cho Nhóm 2 – Chủ rừng

Sơ đồ 1: Sơ đồ tổng thể chia sẻ lợi ích từ nguồn chi trả dựa vào kết quả tới các cấp và các bên liên quan

Tỷ lệ lợi ích giữa các cấp được xác định trên cơ sở phân tích các rào cản và yếu tố chính để đạt được thành công trong giảm phát thải đáp ứng các nguyên tắc chính trong chia sẻ lợi ích như tính công bằng, đảm bảo sự tham gia. Việc này đã được tham vấn và thống nhất với đại diện tất cả các bên liên quan và các bên hưởng lợi. Bên hưởng lợi lớn nhất là cộng đồng dân cư địa phương – những người dự kiến sẽ nhận trực tiếp khoảng 50% tổng mức hưởng lợi ròng (Nhóm 1 của ACMA) và cũng sẽ tham gia tích cực các hoạt động thuộc Hợp phần 1 ở cấp địa phương, tham gia Nhóm 2 và Nhóm 3 của ACMA (như thành viên của FMC, Ban ACM hay bên cung cấp dịch vụ cho chủ rừng) hoặc thực hiện các dự án đề xuất thông qua quá trình lựa chọn cạnh tranh ở cấp cơ sở. Ban QLR và CTLN dự kiến sẽ nhận khoảng 21% tổng mức hưởng lợi ròng. Khu vực tư nhân và các tổ chức khác có thể xây dựng dự án đề xuất và hưởng khoảng 17% tổng mức hưởng lợi ròng và cũng có thể là bên cung cấp các dịch vụ bổ sung cho các đối tượng hưởng lợi khác. Chi tiết sẽ được nêu ở Mục 2.

1.2. Các hoạt động phù hợp được phân bổ và chia sẻ lợi ích

Các hoạt động phù hợp là các hoạt động đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp cho kết quả giảm phát thải. Đó chính là các hoạt động đã được nêu trong 4 hợp phần của Đề án (xem chi tiết trong Văn kiện Đề án).

1.2.1. Hợp phần 1- Các hoạt động xây dựng, cải tiến khung chính sách, pháp lý

Là các hoạt động tăng cường các điều kiện pháp lý và chính sách để thực hiện mục tiêu giảm phát thải, bao gồm các hoạt động kiểm soát chuyển đổi rừng tự nhiên, tăng cường thực thi pháp luật, tăng cường hợp tác vùng, liên vùng và giữa các quốc gia để quản lý bền vững rừng tự nhiên.

1.2.2. Hợp phần 2 - Các hoạt động đóng góp trực tiếp cho giảm phát thải

Là các  hoạt động lâm sinh trực tiếp bảo vệ và phát triển rừng của Hợp phần 2 được chuyển thành các mô hình để tính toán kết quả giảm phát thải khí nhà kính của Đề án. Kết quả thực hiện các  hoạt động này sẽ quyết định mức giảm phát thải của toàn Đề án, bao gồm các hoạt động lâm sinh sau:

a) Bảo vệ rừng tự nhiên thường xanh hiện có – Mô hình 1;

b) Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên – Mô hình 2;

c) Làm giàu rừng tự nhiên nghèo kiệt – Mô hình 3;

d) Trồng mới rừng sản xuất gỗ lớn (chu kỳ dài) – Mô hình 4;

đ) Trồng lại rừng phòng hộ, đặc dụng – Mô hình 5;

e) Chuyển đổi rừng trồng chu kỳ ngắn sang chu kỳ dài – Mô hình 6

g) Bảo vệ rừng ven biển – Mô hình 7;

h) Làm giàu rừng phòng hộ ven biển – Mô hình 8;

i) Trồng lại rừng chắn cát ven biển – Mô hình 9.

1.2.3. Hợp phần 3 - Các  hoạt động phát triển sinh kế không gây mất rừng

Các hoạt động này cũng có vai trò rất quan trọng, giúp giải quyết các nguyên nhân gián tiếp, sâu xa của mất rừng và suy thoái rừng và do đó cũng gián tiếp đóng góp rất tích cực và  hiệu quả cho kết quả giảm phát thải, đó là:

- Hỗ trợ giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn;

- Sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nông lâm kết hợp gắn với ACMA tại các điểm nóng mất rừng và suy thoái rừng;

- Hỗ trợ các chuỗi giá trị nông nghiệp không gây mất rừng;

- Sử dụng và phát triển bền vững lâm sản ngoài gỗ;

- Hỗ trợ cải thiện sinh kế, tăng thu nhập cho người dân;

- Hỗ trợ tạo cơ hội việc làm phi nông nghiệp cho người dân sống phụ thuộc vào rừng;

- Hỗ trợ nâng cao nhận thức, tập huấn kỹ thuật, xây dựng các hương ước, quy chế, cam kết thực thi pháp luật bảo vệ và phát triển rừng;

- Các hoạt động hỗ trợ khác có liên quan tới Đề án hoặc NRAP; và

- Các hoạt động phát triển cộng đồng (giáo dục, y tế, nước sạch…) giúp đem lại lợi ích chung cho cộng đồng.

Trong quá trình ACMA và theo Sổ tay thực hành ACMA, dự kiến phần lớn số tiền nhận được sẽ được sử dụng cho các hoạt động dẫn tới kết quả giảm phát thải. FMC sẽ làm việc cùng với từng cộng đồng để xác định cách thức sử dụng hiệu quả nhất số tiền nhận được sao cho phù hợp với bối cảnh của địa phương. Ngoài ra, Sổ tay thực hành ACMA cũng sẽ quy định chi tiết các hoạt động phù hợp và không phù hợp.

1.2.4. Hợp phần 4 –Các hoạt động  điều phối quản lý Đề án

Là các hoạt động liên quan tới điều phối, quản lý Đề án, bao gồm quản lý tài chính, hỗ trợ kỹ thuật, quản lý kiến thức cũng như hoạt động giám sát đánh giá, đo đạc, báo cáo và kiểm chứng, giải quyết thắc mắc khiếu nại và phản hồi. Tất cả các hoạt động này thuộc chi phí vận hành Đề án.

1.3 Các đối tượng hưởng lợi

BSP chỉ thực hiện chia sẻ lợi ích tới đối tượng hưởng lợi trực tiếp. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp là các bên được hưởng lợi ích các bon từ nguồn chi trả dựa vào kết quả (xem Sơ đồ 2). Đó là:

a) Các bên thực hiện và hưởng lợi từ Hợp phần 1 và Hợp phần 4 của Đề án, bao gồm:

- Các tổ chức, cá nhân (thường là cán bộ Nhà nước hoặc cán bộ hợp đồng) thực hiện các  hoạt động thuộc Hợp phần 4. Lợi ích của nhóm này được tính vào chi phí vận hành Đề án;

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động thuộc Hợp phần 1, thường là các cơ quan, công chức Nhà nước và các bên tham gia giám sát và quản trị như cộng đồng dân cư, NGO) và CSO…

b) Các bên thực hiện và hưởng lợi từ Hợp phần 2 và Hợp phần 3 của Đề án, bao gồm:

- Theo Cơ chế ACMA: Cộng đồng dân cư (Nhóm 1),  Ban QLR, CTLN và các bên hưởng lợi liên quan hỗ trợ (Nhóm 2),các tổ chức vận hành ACMA (Nhóm 3) tham gia thực hiện các hoạt động thuộc Hợp phần 2 và Hợp phần 3 theo Cơ chế ACMA;

- Theo Cơ chế dự án đề xuất: Các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, NGO và CSO…tham gia thực hiện các hoạt động thuộc Hợp phần 2 và Hợp phần 3 thông qua các dự án đề xuất và được lựa chọn theo nguyên tắc cạnh tranh.

c) Các bên cung cấp dịch vụ: Các tổ chức, cá nhân, bao gồm các đơn vị sự nghiệp công ích, các thể chế tài chính, khu vực tư nhân, NGO, CSO… cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và các dịch vụ khác liên quan tới thực hiện BSP.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ công

Các thể chế tài chính

Khu vực tư nhân, CSO, NGO

Các bên liên quan cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở ban ngành, UBND cấp tỉnh…

Các bên thực hiện Hợp phần

1 & 4

Các bên thực hiện Hợp phần

2 & 3

Các bên cung cấp dịch vụ

Các bên liên quan cấp Trung ương, VNFF, các bộ, Tổng cục Lâm nghiệp, Ban Quản lý các dự án LN…

Cộng đồng dân cư thực hiện ACMA (Nhóm 1)

Ban QLR CTLN và các đối tác của họ tham gia ACMA (Nhóm 2)

Các bên vận hành ACMA (Nhóm 3)

Các bên liên quan cấp cơ sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các phòng ban liên quan,  NGO, CSO…

Các bên xây dựng và thực hiện dự án đề xuất (doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, NGO, CSO, UBND cấp xã…)

Sơ đồ 2: Các bên hưởng lợi trực tiếp trong Đề án

1.4. Điều kiện được tham gia và hưởng lợi

a)  Địa bàn tham gia các  hoạt động lâm sinh (các hoạt động thuộc Hợp phần 2) để đóng góp cho kết quả giảm phát thải của Đề án phải có đầy đủ các thông tin về rừng và đất lâm nghiệp (diện tích, lô, khoảnh, tiểu khu, loại rừng, loại đất lâm nghiệp, trữ lượng, độ tuổi đối với rừng trồng, chủ quản lý…), có ranh giới rõ ràng cả trên bản đồ và ngoài thực địa, không tiềm ẩn mâu thuẫn tranh chấp về quyền sử dụng đất và hưởng lợi.

b) Đối với Cơ chế  ACMA: Bên tham gia có Thỏa thuận ACM và kế hoạch chia sẻ lợi ích cụ thể cho diện tích thực hiện ACMA, được xây dựng và hưởng lợi phù hợp với Sổ tay thực hành ACMA và quy định của pháp luật.

c) Đối với khoán bảo vệ rừng (ngoài diện tích thực hiện ACMA): Bên nhận khoán bảo vệ rừng có Hợp đồng khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài với bên khoán, thời gian thực hiện khoán bao gồm khoảng thời gian từ 2018-2025. Trường hợp bên nhận khoán là hộ gia đình, Hợp đồng khoán phải có chữ ký hoặc điểm chỉ (trường hợp không biết chữ) của cả vợ và chồng (nếu cả hai người còn sống và có tư cách công dân).

d) Các bên tham gia, bao gồm cả khu vực công và khu vực tư nhân, phải có đơn đăng ký tham gia gửi Sở Nông nghiệp và  PTNT tổng hợp và gửi danh sách cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng/Tổng cục Lâm nghiệp, phải cam kết thực hiện các hoạt động phù hợp với mục tiêu REDD+, đóng góp cho mục tiêu của Đề án Giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ, đảm bảo tiến độ và kết quả, được giám sát đánh giá và nghiệm thu theo quy định tại văn bản này.

đ) Các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, CSO, NGO được khuyến khích tham gia thông qua Cơ chế dự án đề xuất (ngoài diện tích thực hiện ACMA), đặc biệt là thực hiện các hoạt động thuộc Hợp phần 2 dưới hình thức tự thực hiện hay hợp đồng khoán hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cộng đồng dân cư thiết lập và vận hành các chuỗi giá trị nông lâm nghiệp thuộc Hợp phần 3, phải là đơn vị đóng trên địa bàn, hoạt động hợp pháp và có lĩnh vực kinh doanh/hoạt động có thể đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải của Đề án. Ưu tiên các doanh nghiệp cam kết sử dụng nhân lực, nguyên liệu tại chỗ và hợp tác với cộng đồng dân cư sở tại khi thực hiện các hoạt động. Chi tiết xem Mục 2.5.

1.5 Các đặc trưng của chia sẻ lợi ích từ Đề án

1.5.1. Loại lợi ích

BSP chỉ đề cập tới lợi ích các bon từ nguồn chi trả dựa vào kết quả, trực tiếp dưới hình thức tiền mặt hoặc gián tiếp dưới hình thức phi tiền mặt (được đề cập ở Mục 1.5.5), được chia sẻ tới các bên như đề cập ở Mục 1.3 trên đây.

1.5.2. Nguồn lực để chia sẻ lợi ích

Nguồn lực để chia sẻ lợi ích trong phạm vi quy định này là nguồn tài chính từ chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải của Đề án,bao gồm:

a) Nguồn chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải từ Quỹ Các bon – Ngân hàng Thế giới cho 48% tổng kết quả giảm phát thải dự kiến của Đề án giai đoạn tính kết quả chi trả từ CF là 2018-2024 (tương đương 10,3 triệu tCO2), tính với giá dự kiến là 5 USD/tCO2. Chi tiết sẽ theo ERPA.

b) Nguồn chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải tiềm năng khác từ các đối tác khác ngoài Quỹ Các bon cho 52% tổng kết quả giảm phát thải dự kiến còn lại của Đề án giai đoạn 2018-2024 (tương đương 11,28 triệu tCO2), dự kiến nếu có cũng sẽ áp dụng theo BSP này.

1.5.3. Tạm ứng

Sẽ không có tạm ứng từ Quỹ Các bon.

1.5.4. Đầu tư có ưu tiên và hướng tới mục tiêu cuối cùng

Mục tiêu cuối cùng của Đề án là giảm phát thải. Các hoạt động đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải rất đa dạng, có thể trực tiếp, có thể gián tiếp và gắn kết với nhau trong một mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ nhằm đạt được kết quả cuối cùng. Việc xác định các hoạt động ưu tiên và hình thức hưởng lợi phải căn cứ vào bối cảnh cụ thể và nhu cầu cũng như yêu cầu thực tế để hướng tới mục tiêu cuối cùng là giảm phát thải trong một giai đoạn cụ thể, trên cơ sở tham vấn các bên liên quan, SERNA, SSR và báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội và tiềm năng đóng góp cho kết quả bảo vệ và phát triển rừng.

1.5.5. Chia sẻ lợi ích không chỉ đơn thuần là chia tiền

Lợi ích từ nỗ lực giảm phát thải là lợi ích các bon, có thể được chia sẻ tới các bên hưởng lợi, trực tiếp dưới hình thức tiền mặt hoặc gián tiếp dưới dạng phi tiền mặt, phù hợp với 4 hợp phần của Đề án đã được nêu tại Mục 1.2. Căn cứ vào nhu cầu thực tế, nguyện vọng của các bên tham gia, các hình thức hưởng lợi sẽ được xác định.  Lợi ích tiền mặt có thể dưới dạng tiền công tuần tra bảo vệ rừng, tiền phụ cấp khi tham gia các hoạt động quản lý điều phối, giám sát, đo đạc, báo cáo và kiểm chứng… theo hình thức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Lợi ích phi tiền mặt có thể dưới dạng các gói hỗ trợ đầu tư nhỏ, các gói hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng dân cư, người dân địa phương thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững không gây mất rừng, nông lâm kết hợp hoặc quản lý và sử dụng lâm sản ngoài gỗ bền vững.

1.5.6. Chia sẻ lợi ích căn cứ vào quá trình tham vấn có sự tham gia và đảm bảo bình đẳng giới

Việc chia sẻ lợi ích phải căn cứ vào cách tiếp cận có sự tham gia thông qua các công cụ, bao gồm công cụ FPIC. Ngoài các văn bản liên quan tới các biện pháp đảm bảo an toàn, một số hướng dẫn bổ sung sẽ được xây dựng để thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới và Sổ tay thực hành ACMA để đảm bảo các vấn đề về giới, bình đẳng nam nữ cũng như tiếng nói và quyền lợi của các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số, sẽ được quan tâm, tôn trọng. Các quan điểm và cách nhìn nhận về tương lai của họ phải được chia sẻ. Các lĩnh vực ưu tiên, các hoạt động ưu tiên cần phù hợp với mục tiêu và nội dung của Đề án, Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (nếu có) để hướng tới giảm mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng. Cần quan tâm tới nhu cầu và suy nghĩ của các nhóm dễ bị thiệt thòi. Nhu cầu của từng giới cần được quan tâm, thảo luận cởi mở để đảm bảo hài hòa các mục tiêu.

  - Căn cứ xác định các phương thức chia sẻ lợi ích

Bảng 2: Căn cứ xác định các phương thức chia sẻ lợi ích

| Các bên hưởng lợi | Dự kiến mức hưởng lợi (USD) | Phương thức chia sẻ lợi ích | Hợp phần | Loại hoạt động | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các bên thực hiện Hợp phần 1 & 4 | 7.481.020 |  |  |  |  |
| Các bên ở trung ương: Bộ Nông nghiệp và PTNT, các bộ liên quan, Tổng cục Lâm nghiệp, VNFF, Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp… | 1.420.000 | Phân bổ trực tiếp, dựa trên kết quả thực hiện ở cấp quốc tế, Trung ương và cấp vùng | Hợp phần 1- Khung chính sách và pháp lý | Tăng cường năng lực và xây dựng chính sách | Xâydựng chính sách, tăng cường năng lực là vô cùng cần thiết để đảm bảo môi trường thể chế pháp lý thuận lợi, cần được các cơ quan nhà nước chủ trì và nhu cầu tài chính ít hơn. Nhu cầu này ở cấp tỉnh sẽ cao hơn vì cần hỗ trợ cho cấp cơ sở và thực hiện một số hoạt động hiện trường (như giám sát cơ sở). Kết quả thực hiện của nhóm hoạt động này khó lượng hóa nhưng mức phân bổ sẽ phụ thuộc vào kết quả đánh giá phù hợp. Đây là số liệu đã được tính toán và đưa vào Kế hoạch tài chính của Đề án (Xem Văn kiện Đề án) |
| Các bên ở tỉnh và cơ sở: UBND cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở ban ngành, UBND cấp huyện và xã cùng các phòng ban liên quan, NGO, CSO | 2.577.300 | Phân bổ trực tiếp, dựa trên kết quả thực hiện chung ở cấp tỉnh | Hợp phần 1- Khung chính sách và pháp lý | Tăng cường năng lực và thực hiện chính sách |  |
| Các bên liên quan ở cấp trung ương và cấp tỉnh, huyện | 3.483.720 | Phân bổ trực tiếp, theo ưu tiên | Hợp phần 4 – Quản lý, điều phối | Quản lý và vận hành | Việc quản lý tài chính của Đề án, bao gồm điều phối, hỗ trợ kỹ thuật, giám sát và kiểm chứng, quản lý tài chính, thiết lập ACMA là cần thiết, thuộc trách nhiệm của Tổng cục LN, VNFF/CPMU, PPMU và VNFF cấp tỉnh. Mức phân bổ chỉ hạn chế ở khoảng 3,5 triệu USD trong tổng 7,5 triệu USD ưu tiên (2020-2022), nhưng cần tiếp tục sắp xếp ưu tiên để khởi động và triển khai Đề án. Đây là số liệu đã được tính toán và đưa vào Kế hoạch tài chính của Đề án (Xem Văn kiện Đề án) |
| Các bên thực hiện Hợp phần 2 &3 | 44.018.980 |  |  |  |  |
| Theo Cơ chế ACMA |  |  |  |  |  |
| Cộng đồng dân cư sở tại (Nhóm 1 của ACMA) | 23.998.932 | Chi trả dựa trên kết quả của cấp FMC và cấp tỉnh | Hợp phần 2- Các hoạt động can thiệp trực tiếp | Hợp phần 2 – Các hoạt động lâm nghiệp trực tiếpĐầu tư | Các đối tượng hưởng lợi - ưu tiên chính của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam là cộng đồng dân cư sở tại và các chủ rừng chính (Ban QLR và CTLN) thông qua Cơ chế ACMA được coi là sáng kiến và yếu tố đổi mới thể chế cho thành công của Đề án. Các hoạt động dưới dạng đầu tư trực tiếp (Hợp phần 2) và tác động gián tiếp đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải (Hợp phần 3) cần một nguồn tài chính lớn. Trong nguyên tắc cốt lõi của BSP và REDD+, mỗi bên hưởng lợi sẽ hưởng lợi căn cứ vào kết quả thực hiện ở cấp tỉnh và cấp cơ sở. |
| Ban QLR, CTLN và các đối tác của họ (Nhóm 2 của ACMA) | 10.285.257 | Chi trả dựa trên kết quả của cấp FMC và cấp tỉnh | Hợp phần 3 – Cải thiện đời sống không gây mất rừng | Đầu tư |  |
| Các bên vận hành ACMA (Nhóm 3 của ACMA) | 1.659.251 | Phân bổ trực tiếp, theo ưu tiên | Hợp phần 3 – Cải thiện đời sống không gây mất rừng | Xây dựng năng lực và vận hành | Việc thiết lập các bên vận hành ACMA và đảm bảo các hoạt động vận hành cần thiết ban đầu là cần thiết để Đề án thành công cũng như cách tiếp cận mới được phát huy. Nhu cầu kinh phí không lớn vì chủ yếu dành cho xây dựng năng lực, đối thoại và tham vấn. Tuy nhiên, đây lại là việc cần được ưu tiên để khởi động ACMA ngay từ khi Đề án bắt đầu. |
| Theo Cơ chế dự án đề xuất |  |  |  |  |  |
| Các bên xây dựng và thực hiện dự án đề xuất (công ty tư nhân, hợp tác xã, CSO, NGO, UBND cấp xã…) | 8.075.540 | Cạnh tranh, dựa trên kết quả chung của cấp tỉnh | Hợp phần 2 Hợp phần 3 | Đầu tư | Là đối tượng hưởng lợi cuối cùng nhằm tránh rò rỉ phát thải với sự quan tâm và tham gia thí điểm cách thu hút khu vực tư nhân tham gia một cách có hệ thống, bao gồm cả hợp tác xã, CSO, NGO theo nguyên tắc lựa chọn cạnh tranh. Điều này có thể giúp đúc rút và chia sẻ các bài học quý để thực hiện các sáng kiến quốc tế và trong nước như PFES. Việc đầu tư cho các hoạt động này đòi hỏi một lượng tài chính khá lớn, nhưng thấp hơn so với các lĩnh vực ưu tiên và ACMA. |
| Các bên cung cấp dịch vụ (để hỗ trợ thực hiện BSP và các bên hưởng lợi đã nêu trên) | Là đối tượng hưởng lợi khi tham gia cung cấp dịch vụ để hỗ trợ các bên tiến hành các hoạt động thuộc các hợp phần của Đề án khi có nhu cầu và hưởng lợi từ việc cung cấp dịch vụ đó. Do vậy, lợi ích của nhóm hưởng lợi này được trích ra từ mức hưởng lợi của các nhóm có trách nhiệm chính trong việc thực hiện các hợp phần 1,2,3,4. |  |  |  |  |
| Tổng | 51.500.000 |  |  |  |  |

Ghi chú: Dự kiến mức hưởng lợi đối với kịch bản theo ERPA, đạt 10,3 triệu tCO2 với giá 5 USD/tCO2 (sẽ được khẳng định theo ERPA)

2. CHIA SẺ LỢI ÍCH

2.1. Cơ chế chia sẻ lợi ích

Nguồn chi trả dựa vào kết quả từ Quỹ Các Bon là nguồn tài chính chi trả cho một loại dịch vụ môi trường rừng đặc biệt là REDD+ (sau đây gọi chung là dịch vụ giảm phát thải) được thực hiện thông qua 9 nhóm hoạt động được nêu trong Hợp phần 2 của Đề án. Đây không phải là nguồn ODA và sẽ được quản lý và phân bổ, chia sẻ thông qua một cơ chế quản lý riêng theo Sổ tay vận hành Đề án (POM), Sổ tay Quản lý Tài chính, Sổ tay Giám sát đánh giá, Sổ tay thực hành quản lý hợp tác thích ứng (ACMA)  của Đề án. Mục này đề cập chi tiết cách thức chia sẻ lợi ích từ nguồn CF theo 4 bước và 3 cấp như Sơ đồ 1. Các số liệu mang tính dự kiến, với kịch bản đạt 100% kết quả giảm phát thải và được thống nhất theo ERPA. Ngoài ra, Kế hoạch chia sẻ lợi ích đưa ra thêm các kịch bản kết quả khác để quản lý rủi ro và chia sẻ lợi ích khi kết quả giảm phát thải không đạt được 100% như dự kiến. Các dữ liệu do cấp tỉnh cung cấp là cơ sở tính toán kết quả giảm phát thải của toàn Đề án và mức  đóng góp của từng tỉnh cho kết quả giảm phát thải chung. Việc thẩm định các điều kiện hưởng lợi, phương pháp và tiêu chí tính toán, các kênh giải ngân, trách nhiệm thực hiện và giám sát được hướng dẫn chi tiết trong các sổ tay hướng dẫn của Đề án. Để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và đặc trưng của chia sẻ lợi ích từ nguồn chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải từ Quỹ Các bon, việc xác định mức hưởng lợi, cách thức phân bổ, chia sẻ lợi ích trong khuôn khổ Đề án sẽ căn cứ vào 12 điểm chính sau đây:

a) Đảm bảo nhất quán với Kế hoạch Tài chính của Đề án đã được duyệt. Theo đó, tổng mức chi trả, chi phí vận hành và dự kiến trích từ nguồn chi trả của Quỹ Các bon dành cho Hợp phần 4 về quản lý điều phối, Hợp phần 1 về chính sách và tăng cường thực thi pháp luật là những con số cố định, không thay đổi;

b) Cách thức phân bổ hay chia sẻ lợi ích sẽ dựa vào tính chất hoạt động của các hợp phần. Có hai cách thức: Phân bổ trực tiếp và Chi trả dựa vào kết quả. Phân bổ trực tiếp sẽ áp dụng cho các hoạt động thuộc Hợp phần 1 và Hợp phần 4 – những hợp phần liên quan tới vận hành Đề án và tạo các điều kiện thuận lợi về pháp lý, chính sách để hỗ trợ thực hiện các hoạt động giảm phát thải, được thực hiện ở cả Trung ương và địa phương. Chi trả dựa vào kết quả sẽ áp dụng cho Hợp phần 2 và Hợp phần 3 – những hợp phần có các hoạt động được thực hiện ở cơ sở đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp cho kết quả giảm phát thải.

c) Mức hưởng lợi của các tỉnh thuộc vùng Đề án trước hết sẽ dựa vào tỷ lệ đóng góp kết quả giảm phát thải của từng tỉnh cho tổng kết quả giảm phát thải chung của toàn vùng  Bắc Trung Bộ, được tính toán theo phương pháp chung thống nhất của Đề án. Đây là yếu tố phù hợp nguyên tắc chi trả dựa vào kết quả của Quỹ Các Bon. Tỷ lệ này được ký hiệu là R1.

d) Mức hưởng lợi của các tỉnh còn được điều chỉnh bằng tỷ lệ diện tích rừng tự nhiên của từng tỉnh so với tổng diện tích rừng tự nhiên của toàn vùng Bắc Trung Bộ. Đây là yếu tố điều chỉnh phù hợp với bối cảnh và ưu tiên của quốc gia, đó là chủ trương tăng cường quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên của Chính phủ Việt Nam. Tỷ lệ này được ký hiệu là R2.

đ) Mức hưởng lợi của từng tỉnh là trung bình cộng của R1 và R2 của tỉnh đó.

e) Mức hưởng lợi của các bên tham gia ở cấp cơ sở sẽ căn cứ vào tỷ lệ diện tích tham gia, loại hoạt động lâm sinh tham gia và tỷ lệ đóng góp cho kết quả giảm phát thải được xác định thông qua hệ thống các chỉ số kết quả bảo vệ và phát triển rừng (các chỉ số trung gian để quy ra kết quả giảm phát thải).

g) Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư, tăng cường sự hợp tác cũng như cam kết của cộng đồng với chủ rừng là các Ban Quản lý rừng phòng hộ hoặc đặc dụng, Công ty Lâm nghiệp (hiện đang quản lý 80% diện tích rừng và đất lâm nghiệp ở vùng Đề án và đóng góp 76% kết quả GPT dự kiến của toàn Đề án) để quản lý hiệu quả tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, thông qua Cơ chế Quản lý hợp tác thích ứng (ACMA).

h) Khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp, các thành phần thuộc khu vực tư nhân, UBND cấp xã, hợp tác xã… đối với 20% diện tích rừng và đất lâm nghiệp ở vùng Đề án nằm ngoài diện tích thực hiện ACMA, dự kiến đóng góp khoảng 24% kết quả GPT của toàn Đề án, thông qua Cơ chế dự án đề xuất.

i) Đề án sẽ áp dụng chung thống nhất một phương pháp tính toán kết quả giảm phát thải cho toàn vùng và cho từng tỉnh, từng cơ chế tham gia, từng chủ rừng là Ban Ban Quản lý rừng và Công ty Lâm nghiệp (đối với Cơ chế ACMA) và chủ dự án nhỏ (đối với Cơ chế dự án đề xuất). Mọi kết quả hoạt động sẽ được giám sát đánh giá thông qua Sổ tay Giám sát đánh giá của Đề án.

k) Kết quả tham vấn các bên liên quan cũng là căn cứ quan trọng  để xác định tỷ lệ hưởng lợi hợp lý giữa các cấp và các bên tham gia ở tỉnh và cơ sở.

l) Ưu tiên dành tiền phân bổ trước cho việc vận hành Đề án và triển khai nhanh các hoạt động ở hiện trường thuộc Hợp phần 2 và Hợp phần 3 nhằm đảm bảo đạt dược kết quả giảm phát thải như dự kiến trong Văn kiện Đề án.

m) Lợi ích các bon được chia sẻ theo 3 cấp từ Trung ương tới tỉnh và cơ sở thông qua 3 loại kế hoạch chia sẻ lợi ích. Kế hoạch chia sẻ lợi ích chung cho toàn vùng – toàn Đề án là cơ sở để xây dựng Kế hoạch chia sẻ lợi ích cấp tỉnh. Kế hoạch chia sẻ lợi ích cấp tỉnh là căn cứ để xây dựng Kế hoạch chia sẻ lợi ích cấp cơ sở.

Cơ chế chia sẻ lợi ích gồm 12 điểm trên là định hướng, là căn cứ để xây dựng Kế hoạch chia sẻ lợi ích ở các cấp và tiếp tục được cụ thể hóa bằng các hướng dẫn chi tiết (Sổ tay vận hành Đề án, Sổ tay Quản lý tài chính, Sổ tay Giám sát đánh giá, Sổ tay thực hành ACMA…).  Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức xây dựng và phê duyệt Kế hoạch chia sẻ lợi ích tổng thể cho toàn Đề án đồng thời xây dựng và ban hành các hướng dẫn chi tiết để thực hiện Đề án và chia sẻ lợi ích trong khuôn khổ Đề án. UBND cấp tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT  tổ chức xây dựng và phê duyệt Kế hoạch chia sẻ lợi ích cấp tỉnh và hướng dẫn các bên liên quan xây dựng và phê duyệt Kế hoạch chia sẻ lợi ích cấp cơ sở.

2.2. Tính toán Mức hưởng lợi gộp và Mức hưởng lợi ròng

2.2.1. Mức hưởng lợi gộp

Như đã nêu ở Phần I Mục 3 điểm d, Mức hưởng lợi gộp là khoản tiền nhận được từ Quỹ Các Bon FCPF và các nguồn chi trả dựa vào kết quả tiềm năng khác cho kết quả giảm phát thải của Đề án.

Mức hưởng lợi gộp = Kết quả giảm phát thải  x Giá 1 tCO2

Tổng kết quả giảm phát thải dự kiến tính cho giai đoạn chi trả 2018-2024 khoảng 21,58 triệu tCO2, trong đó Quỹ Các Bon (CF) sẽ trả tiền cho 10,3 triệu tCO2 với giá dự kiến là  5 USD/tCO2. Do đó, Mức hưởng lợi gộp từ nguồn chi trả dựa vào kết quả của CF là 51,5 triệu USD.

Mức hưởng lợi gộp dự kiến = 10,3 triệu tCO2 x 5 USD/tCO2 = 51,5 triệu USD

Mức hưởng lợi gộp sẽ được chia sẻ/phân bổ tiếp, căn cứ vào  kết quả thực tế được giám sát, đánh giá và nghiệm thu theo quy định của Đề án.

2.2.2. Khoản dự phòng và chi phí vận hành

Tổng cục Lâm nghiệp sẽ là chủ đầu tư và Ban Quản lý Đề án cấp Trung ương (CPMU) sẽ quản lý Đề án cũng như BSP. Trước hết, ưu tiên dành nguồn chi trả lần đầu tiên từ CF để trang trải các chi phí vận hành và quản lý – Hợp phần 4, theo hình thức phân bổ trực tiếp, không dựa vào kết quả giảm phát thải của Đề án, để hỗ trợ kỹ thuật, quản lý tài chính và điểu phối Đề án cũng như BSP (Bảng 3). Chi phí vận hành Đề án và BSP cho giai đoạn 8 năm của Đề án (2018-2025) theo Văn kiện Đề án là 4.696.150 USD, trong đó 3.483.720 USD sẽ được trả từ nguồn CF. Phần còn lại do ngân sách trung ương và các tỉnh cân đối.

Bảng 3: Chi phí vận hành dành cho Hợp phần 4 Giai đoạn 2018-2025

Đơn vị: USD

| TT | Tiểu hợp phần của Hợp phần 4 | Tổng chi phí của Đề án | Dự kiến chi từ Quỹ Các bon |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Quản lý, điều phối, bao gồm cả quản lý tài chính và thiết lập ACMA | 2.173.600 | 961.170 |
| 4.2 | Giám sát, đánh giá, bao gồm cả MRV và các biện pháp đảm bảo an toàn | 1.742.550 | 1.742.550 |
| 4.3 | Truyền thông | 780.000 | 780.000 |
|  | Tổng | 4.696.150 | 3.483.720 |

Nguồn: Văn kiện đề án

Trong tổng số 15.000.000 USD dự kiến chi trả lần đầu dựa vào kết quả giảm phát thải từ CF sẽ có 3.483.720 USD được chuyển về VNFF/CPMU, Ban Quản lý Đề án cấp tỉnh (PPMU) để thực hiện các hoạt động của Hợp phần 4 trong suốt 8 năm thực hiện Đề án. VNFF sẽ giải ngân hàng năm dựa trên kế hoạch hoạt động và ngân sách hàng năm của cấp Trung ương và cấp tỉnh. Ngoài ra, 5% số tiền nhận được (tương đương với 750.000 USD) sẽ được đưa vào khoản dự phòng. Khoản dự phòng này là công cụ để Chính phủ quản lý rủi ro và để tiếp tục chia sẻ tới các bên hưởng lợi vào cuối giai đoạn chi trả trước khi kết thúc Đề án.

Do đó, khoản dự phòng không xuất hiện trong các bảng tài chính chia sẻ tới các cấp và trong nội bộ tỉnh trong suốt quá trình thực hiện Đề án, số tiền này đến cuối giai đoạn chi trả phải là số 0. Tuy nhiên, theo Bảng 10 về lịch trình giải ngân nguồn của CF theo Kịch bản 1- đạt 100% kết quả như dự kiến, ước tính sẽ có 1.325.000 USD được đưa vào dự phòng. Số tiền này sẽ tăng nếu mục tiêu giảm phát thải đạt được nhanh hơn so với dự kiến trong ERPA.

Khoản dự phòng cho phép bù đắp phần thiếu hụt khi kết quả giảm phát thải của Đề án không đạt được như dự kiến trong giai đoạn tính toán tiếp theo. Khoản dự phòng này cũng sẽ được dành để đền bù thiệt hại do thiên tai (nếu được xác minh) và thưởng cho các bên có đóng góp tích cực cho giảm phát thải.

Khoản dự phòng sẽ được chia cho các bên thực hiện Hợp phần 2 và 3, theo kết quả thực hiện được giám sát đánh giá và nghiệm thu. Sau khi có kết quả nghiệm thu, toàn bộ số tiền còn lại sẽ được chia sẻ theo quy định của BSP.

2.3. Phân bổ từ cấp trung ương

2.3.1. Mức hưởng lợi ròng

Theo lý thuyết, mức hưởng lợi ròng sẽ bằng mức hưởng lợi gộp trừ đi chi phí vận hành và khoản dự phòng. Tuy nhiên, khoản dự phòng trên thực tế sẽ được nhập lại vào mức hưởng lợi ròng để phân bổ/chia sẻ lợi ích nên khoản dự phòng thưc tế lại nằm trong mức hưởng lợi ròng.

Mức hưởng lợi ròng = Mức hưởng lợi gộp – Chi phí vận hành

Căn cứ giả thiết trên, mức hưởng lợi ròng dự kiến sẽ là   48.016.280 USD.

Mức hưởng lợi ròng  =51.500.000 USD – 3.483.720 USD =  48.016.280 USD

Số tiền này sẽ do VNFF quản lý và được phân bổ cho cấp trung ương để thực hiện Hợp phần 1 và chuyển về cho các tỉnh để thực hiện các Hợp phần 1,2,3.

2.3.2. Phân bổ trực tiếp cho Hợp phần 1 ở cấp trung ương

Khoảng 3,2% tổng Mức hưởng lợi ròng, tương đương 1.420.000 USD (căn cứ theo Kế hoạch tài chính dự kiến của Đề án) sẽ được phân bổ trực tiếp cho CPMU trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp để thực hiện các hoạt động thuộc Hợp phần 1 nhằm tăng cường các điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý và chính sách cho giảm phát thải, cụ thể là:

- Tăng cường và thực hiện các chính sách kiểm soát việc chuyển đổi rừng tự nhiên. Xây dựng và cải tiến khung pháp lý, chính sách, quy định giúp hạn chế mất rừng và suy thoái rừng tự nhiên, quản lý bền vững tài nguyên rừng tự nhiên và phát triển bền vững rừng trồng vùng Bắc Trung bộ; Tăng cường thực thi pháp luật. Nhóm hoạt động này sẽ được thực hiện thông qua sự hợp tác và tham vấn giữa các ngành, các bộ, các tỉnh và các bên liên quan khác, bao gồm cả các đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

- Xây dựng các quy định, hướng dẫn để khuyến khích khu vực tư nhân, cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia, tiếp tục phát huy hiệu quả chính sách do Trung ương ban hành. Nhóm hoạt động này cũng sẽ được thực hiện thông qua sự hợp tác và tham vấn giữa các ngành, các bộ, các tỉnh và các bên liên quan khác, bao gồm cả các đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

2.3.3. Chi trả dựa vào kết quả tới các tỉnh

Khoảng 96,8% tổng mức hưởng lợi ròng, tương đương với 46.596.280 USD, là mức cấp địa phương dự kiến được hưởng, được chuyển về PPMU cho từng tỉnh để chia sẻ lợi ích căn cứ vào kết quả thực hiện Hợp phần 2 dự kiến đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải (GPT) chung của Đề án.

Tỷ lệ hưởng lợi của từng tỉnh sẽ được thể hiện dưới hệ số R, cụ thể là:

Phân bổ cho tỉnh A = 96,8% mức hưởng lợi ròng x Hệ số R của tỉnh A

Hệ số R = (R1 + R2) / 2

R1 = Kết quả thực hiện GPT của tỉnh A/Kết quả thực hiện GPT chung của Đề án

R2 = Diện tích rừng tự nhiên của tỉnh A/ Tổng diện tích rừng tự nhiên của vùng Đề án

Kết quả thực hiện GPT của  tỉnh A = Tổng (Diện tích của từng  hoạt động lâm sinh ở tỉnh A x hệ số giảm phát thải hoặc hấp thụ của từng  hoạt động lâm sinh đó x hệ số dự phòng đối với hoạt động đó)

Kết quả thực hiện GPT chung của  Đề án = Tổng (Diện tích của từng  hoạt động lâm sinh ở cả vùng Đề án x hệ số giảm phát thải hoặc hấp thụ của từng  hoạt động lâm sinh đó x hệ số dự phòng đối với hoạt động đó)

Sẽ có phần mềm tính toán chung thống nhất.

Những đặc trưng về kinh tế-xã hội và môi trường của các tỉnh trong vùng về cơ bản khá giống nhau, cùng có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống và đều là những địa bàn có nguy cơ mất rừng và suy thoái rừng cao. Tuy  nhiên, do chủ trương tăng cường bảo vệ và quản lý bền vững tài nguyên rừng tự nhiên của Chính phủ cũng như  ưu tiên của Đề án nhấn mạnh vào việc bảo tồn, phục hồi rừng tự nhiên hiện có, nên tỷ lệ diện tích rừng tự nhiên của từng tỉnh trên tổng diện tích rừng tự nhiên trong vùng sẽ được thống nhất đưa vào tính toán hệ số R.

Bảng 4 sau đây khái quát phân bổ mức hưởng lợi ròng tới từng tỉnh trên cơ sở kịch bản 100% đạt kết quả như dự kiến và các hoạt động lâm sinh thuộc Hợp phần 2 các tỉnh đăng ký tham gia (xem Mục 1.2 và chi tiết các hoạt động cụ thể trong Hợp phần 2 - Văn kiện Đề án).

Bảng 4: Kết quả thực hiện các hoạt động lâm sinh và  tỷ lệ đóng góp của các tỉnh cho mục tiêu giảm phát thải của Đề án

| Tỉnh | Diện tích các hoạt động lâm sinh (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng mức giảm phát thải dự kiến (2018-2024) | Tổng mức giảm phát thải dự kiến đã trừ 25% Dự phòng | Tỷ lệ đóng góp cho mục tiêu GPT- Hệ số R1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | Tổng |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (tCO2) | (tCO2) | (%) |
| Thanh Hóa | 219.479 | 0 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 6.252 | 1.000 | 0 | 109 | 240.840 | 2 547 523 | 1 910 642 | 8,9 |
| Nghệ An | 159.826 | 40.000 | 9.042 | 12.000 | 3.000 | 6.252 | 10.174 | 0 | 1.114 | 241.408 | 10 358 015 | 7 768 511 | 36,0 |
| Hà Tĩnh | 190.053 | 0 | 3.793 | 2.750 | 1.200 | 6.252 | 1.100 | 0 | 0 | 205.148 | 5 172 764 | 3 879 573 | 18,0 |
| Quảng Bình | 236.620 | 0 | 3.450 | 3.500 | 2.000 | 6.252 | 380 | 2.000 | 1.000 | 255.202 | 6 333 602 | 4 750 201 | 22,0 |
| Quảng Trị | 41.311 | 1500 | 500 | 2.000 | 1.350 | 6.533 | 5.289 | 4.052 | 1.650 | 64.185 | 729 722 | 547 292 | 2,5 |
| TT Huế | 36.926 | 15000 | 3.000 | 2.500 | 1.600 | 5.971 | 15.074 | 873 | 550 | 81.494 | 3 633 152 | 2 724 864 | 12,6 |
| Toàn vùng | 884.215 | 56.500 | 24.785 | 27.750 | 13.150 | 37.512 | 33.017 | 6.925 | 4.423 | 1 088 277 | 28 774 778 | 21 581 083 | 100,0 |

Bảng 5: Mức hưởng lợi của các tỉnh

| Tỉnh | Diện tích rừng tự nhiên | Tỷ lệ diện tích rừng tự nhiên so với toàn vùng – Hệ số R2 | Tỷ lệ đóng góp cho mục tiêu GPT – Hệ số R1 | Mức hưởng lợi - Hệ số R (R1+R2)/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ha) | (%) | (%) | (%) |
| Thanh Hóa | 384.222 | 17,4 | 8,9 | 13,2 |
| Nghệ An | 762.786 | 34,6 | 36,0 | 35,3 |
| Hà Tĩnh | 221.789 | 10,1 | 18,0 | 14,0 |
| Quảng Bình | 480.212 | 21,8 | 22,0 | 21,9 |
| Quảng trị | 143.328 | 6,5 | 2,5 | 4,5 |
| Thừa Thiên Huế | 210.852 | 9,6 | 12,6 | 11,1 |
| Toàn vùng | 2.203.188 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Kịch bản chi tiết cho từng tỉnh được nêu ở Bảng 7b, 8 và 9.

Ở cấp tỉnh, các nguồn chi trả được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh quản lý thông qua PPMU, được phân bổ theo 3 cách: (i) Chi trả cho Hợp phần 1, (ii) Chi trả cho ACMA (Hợp phần 2 và 3), và (iii) Chi trả cho các dự án đề xuất (Hợp phần 2 và 3).

2.4. Phân bổ trực tiếp cho Hợp phần 1 ở cấp tỉnh

Theo Kế hoạch tài chính dự kiến của Đề án, tổng mức phân bổ cho việc thực hiện các hoạt động thuộc Hợp phần 1 ở cấp tỉnh và cấp huyện, xã, cơ sở là  2.577.300 USD (xem Văn kiện Đề án). Do đó, mỗi tỉnh để lại khoảng 6% tổng số tiền địa phương nhận được để thực hiện các hoạt động thuộc Hợp phần 1 ở cấp tỉnh, huyện, xã và cơ sở. Việc phân bổ giữa cấp tỉnh, huyện, xã, cơ sở do mỗi tỉnh tự quyết định thông qua quá trình tham vấn để phù hợp với bối cảnh của địa phương, cơ hội, nhu cầu thực tế và bù đắp một phần cho sự thiếu hụt ngân sách. Tỷ lệ phân chia giữa các bên trong tỉnh sẽ được cân nhắc khi phê duyệt dự toán hàng năm gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (được thẩm định bởi Tổ thẩm định). Đây là hình thức phân bổ trực tiếp, có thể được giải ngân theo đợt, nhưng việc thanh quyết toán sẽ  phụ thuộc vào kết quả thực hiện các hoạt động thuộc Hợp phần 1 đã được phê duyệt.

2.5. Chi trả cho các bên tham gia Cơ chế ACMA

2.5.1. Chi trả dựa vào kết quả theo Cơ chế ACMA

Diện tích tham gia ACMA chiếm 80% tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của cả vùng Đề án và dự kiến đóng góp khoảng 76% tổng kết quả GPT chung của toàn Đề án. Do đó, khoảng 80% tổng số tiền dành cho Hợp phần 2 và 3 của toàn Đề án cũng như của từng tỉnh sẽ được dành cho việc thực hiện ACMA. Tổng số tiền dự kiến chi trả cho việc thực hiện các hoạt động theo Cơ chế ACMA của toàn Đề án là  35.943.440 USD. Số tiền này sẽ được phân bổ cho 61 Hội đồng Quản lý rừng (FMC) để thực hiện các kế hoạch ACM.

Hàng năm, mỗi FMC sẽ căn cứ và Kế hoạch ACM, lập kế hoạch và ngân sách, gửi đề nghị giải ngân tới PPMU. PPMU sẽ gửi lệnh chuyển tiền tới Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh để giải ngân tới tài khoản của FMC và hướng dẫn giải ngân theo Thỏa thuận ACM, Kế hoạch ACM.

Việc phân bổ lợi ích từ tỉnh tới FMC dựa trên kết quả thực hiện và căn cứ vào các tiêu chí, phương pháp như phân bổ từ trung ương tới cấp tỉnh, cụ thể là:

Phân bổ cho FMC B = 75,2% tổng mức hưởng lợi ròng của tỉnh  x Hệ số R của FMC B

R = (R1 + R2) / 2

R1 = Kết quả thực hiện GPT của FMC B/Kết quả thực hiện GPT của toàn tỉnh

R2 = Diện tích rừng tự nhiên của FMC B/ Tổng diện tích rừng tự nhiên của toàn tỉnh

Kết quả thực hiện GPT của  FMC B = Tổng (Diện tích của từng  hoạt động lâm sinh ở FMC B x hệ số giảm phát thải hoặchấp thụ của từng  hoạt động lâm sinh đó x hệ số dự phòng đối với hoạt động lâm sinh đó)

Kết quả thực hiện GPT của toàn tỉnh = Tổng (Diện tích của từng nhóm hoạt động lâm sinh của tỉnh x hệ số giảm phát thải hoặchấp thụ của từng  hoạt động lâm sinh đó x hệ số dự phòng đối với hoạt động lâm sinh đó)

Sẽ có phần mềm tính toán chung thống nhất.

2.5.2. Các bên hưởng lợi ở cấp cơ sở theo Cơ chế ACMA

Các bên thực hiện Hợp phần 2 và Hợp phần 3 sẽ là các bên hưởng lợi. Có 3 nhóm hưởng lợi ở cấp cơ sở theo Cơ chế ACMA:

- Cộng đồng dân cư sở tại, hộ gia đình, cá nhân tham gia thực hiện Thỏa thuận ACM với chủ rừng là các Ban QLR, CTLN. Nhóm này gọi là Nhóm 1;

- Ban QLR và CTLN với tư cách là chủ rừng theo Thỏa thuận ACM và các đối tác của chủ rừng hỗ trợ thực hiện ACMAtheo hợp đồng ký kết với chủ rừng. Nhóm này gọi là Nhóm 2;

- FMC, Ban ACM, Tổ Giám sát cơ sở, Ban Hòa giải xã, Tổ Hòa giải thôn… điều phối và hỗ trợ vận hành ACMA. Nhóm này gọi là Nhóm 3.

Các bên hưởng lợi theo Cơ chế ACMA được nêu ở Sơ đồ 3.

Nhóm 2

Nhóm 1

Cộng đồng dân cư sở tại, hộ gia đình, cá nhân và các bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ

Nhóm 3

FMC, Ban ACM và các bên liên quan.

Doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, CSO, NGO… không có quyền sử dụng đất nhưng ký hợp đồng hỗ trợ chủ rừng thực hiện hoạt động đóng góp cho giảm phát thải ở địa bàn ACMA.

Ban QLR, CTLN (Chủ rừng)

Sơ đồ 3. Các bên hưởng lợi theo Cơ chế ACMA

2.5.3. Chia sẻ lợi ích ở cấp cơ sở theo Cơ chế ACMA

Ở cấp cơ sở có hai cách thức khác nhau:

- Đối với Nhóm 3: phân bổ trực tiếp trọn gói với tổng số tiền dự kiến là 1.659.251 USD trích từ khoản chi trả lần đầu tiên (sẽ được đưa vào nội dung đàm phán). Khoản tiền này do PPMU trực tiếp quản ý để hỗ trợ các hoạt động liên quan tới việc vận hành ACMA.

- Đối với Nhóm 1 và Nhóm 2: FMC sẽ tiếp nhận, quản lý và phân bổ theo các kế hoạch ACM đã được thống nhất. Các kế hoạch này được xây dựng hàng năm căn cứ vào nguồn lực có thể bố trí ở cấp FMC, định hướng theo các Thỏa thuận ACM cho toàn bộ giai đoạn của Đề án thông qua quá trình tham gia hiệu quả của các bên theo quy định của Sổ tay thực hành ACMA.

Nhóm 1 sẽ được hưởng 70% số tiền còn lại (sau khi đã trừ phần dành cho Nhóm 3). Kết quả thực hiện của cộng đồng dân cư sẽ được Tổ giám sát cơ sở giám sát và báo cáo cho FMC. FMC sẽ xem xét và báo cáo và Sở Nông nghiệp và PTNT trên cơ sở báo cáo giám sát hàng năm của FMC, bao gồm những chỉ số liên quan tới bảo vệ và phát triển rừng…sẽ tiến hành đánh giá, nghiệm thu định kỳ. Kết quả thực hiện của các bên đối với các hoạt động đã tiến hành sẽ được cân nhắc xem xét khi quyết định phân bổ trong các năm tiếp theo. Khi tiền đã về tới cấp cơ sở, các bên hưởng lợi sẽ tự quyết định phân bổ tiếp trên cơ sở kết quả thảo luận, thống nhất trong cộng đồng, được thể chế hóa bằng văn bản có xác nhận của UBND cấp xã sở tại.

Đối với Nhóm 1, bình quân, mỗi FMC dự kiến sẽ nhận 393.425 USD để chia sẻ tới các cộng đồng dân cư tham gia ACMA.

Nhóm 2 sẽ được hưởng 30% số tiền còn lại (sau khi đã trừ phần trọn gói dành cho Nhóm 3). Đối với Nhóm 2, việc tham gia của khu vực tư nhân, bao gồm các công ty tư nhân, hợp tác xã và các tổ chức NGO, CSO sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế. Chủ rừng (Ban QLR, CTLN) sẽ thảo luận với các bên về hoạt động, kết quả và khả năng đóng góp cho các mục tiêu và quyết định phân bổ dựa trên kết quả. Các nội dung này được chính thức đưa vào văn bản hợp đồng. Khuyến khích chủ rừng dành 20% tổng mức phân bổ cho Nhóm 2 để các bên thuộc khu vực tư nhân, CSO, NGO tăng cường năng lực bảo vệ và quản lý rừng. Khu vực tư nhân có năng lực trong bảo vệ quản lý rừng và CSO, NGO có năng lực trong giám sát, FGRM và truyền thông. Bên cạnh các nguyên tắc của ACMA, FMC cần được biết và thống nhất bằng văn bản đối với nội dung các hợp đồng này.

Bình quân, mỗi FMC dự kiến sẽ nhận 168.611 USD để chia sẻ tới chủ rừng và các bên ký kết hợp đồng với chủ rừng.

PPMU sẽ kiểm soát quá trình thực hiện Thỏa thuận ACM và Kế hoạch ACM để đảm bảo tỷ lệ phân bổ cho cộng đồng dân cư tham gia là 70% và cho chủ rừng như Ban QLR và CTLN cũng như các bên ký kết hợp đồng với chủ rừng là 30%. Trong trường hợp có một số diện tích rừng thuộc phạm vi quản lý của CTLN hoặc Ban QLR ở xa dân, cộng đồng không thể tuần tra bảo vệ, chủ rừng sẽ cùng cộng đồng bàn bạc, thống nhất tách diện tích này ra khỏi diện tích thực hiện ACMA để chủ rừng tự tổ chức bảo vệ, việc chia sẻ lợi ích sẽ được  điều chỉnh như sau: a) Đối với diện tích thực hiện ACMA: thực hiện theo Cơ chế ACMA; b) Đối với diện tích không thực hiện ACMA, chủ rừng tự tổ chức bảo vệ: thực hiện theo Cơ chế dự án đề xuất. FMC và chủ rừng phải báo cáo PPMU, CPMU để xem xét, điều chỉnh kế hoạch chia sẻ lợi ích chung của tỉnh.

2.6. Chi trả cho các bên theo Cơ chế dự án đề xuất

2.6.1. Giới thiệu tóm tắt

Hiện tại có khoảng 20% tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp  trong vùng Bắc Trung Bộ nằm ngoài phạm vi quản lý của Ban QLR và CTLN. Phần lớn diện tích này hiện đang được tạm thời giao cho UBND cấp xã quản lý, phần còn lại thuộc quyền quản lý của một số tổ chức khác.  BSP cũng sẽ hỗ trợ các hoạt động giảm phát thải ở địa bàn này nếu có đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải của Đề án. Không giống như Cơ chế ACMA, sự hỗ trợ đối với diện tích này sẽ căn cứ vào cơ chế xây dựng các dự án đề xuất (Cơ chế dự án đề xuất) được lựa chọn cạnh tranh như mô tả ở Sơ đồ 4.

Căn cứ tỷ lệ diện tích đất lâm nghiệp nằm ngoài phạm vi quản lý của các Ban QLR và CTLN so với tổng diện tích đất lâm nghiệp của vùng Đề án là khoảng 20% dự kiến đóng góp khoảng 24% kết quả GPT của toàn Đề án, cả vùng cũng như mỗi tỉnh sẽ dành khoảng 20% số tiền dành cho Hợp phần 2 và 3 để phân bổ cho cơ chế này. Dự kiến tổng số tiền cho Cơ chế  dự án đề xuất  là 8.075.540 USD  trong giai đoạn thực hiện Đề án.

2.6.2. Các bên hưởng lợi

Dự kiến sẽ có nhiều tổ chức và cá nhân tham gia và hưởng lợi từ Cơ chế dự án đề xuất, có thể dưới dạng trực tiếp là những người xây dựng và chỉ đạo dự án hoặc gián tiếp là những người thực hiện các hoạt động liên quan. Đó là:

- Các tổ chức thuộc khu vực công hoặc khu vực tư nhân, bao gồm các công ty tư nhân, hợp tác xã, CSO, NGO, các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công ích đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải thông qua việc thực hiện các dự án đề xuất.  Các bên xây dựng dự án đề xuất có thể có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có hợp đồng thuê đất lâm nghiệp, thuê rừng hoặc có các văn bản thỏa thuận mang tính pháp lý với chủ rừng (không phải là Ban QLR, CTLN) có các hoạt động thuộc các Hợp phần 2, 3 của Đề án đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải trên một địa bàn lâm nghiệp cụ thể.

- Cộng đồng dân cư và nhóm hộ gia đình, cá nhân thực hiện các  hoạt động lâm sinh trên địa bàn lâm nghiệp theo hợp đồng với các bên đang quản lý rừng (chủ yếu là UBND cấp xã) và/hoặc với bên xây dựng dự án đề xuất.

Trong giai đoạn thực hiện Đề án, ở vùng Bắc Trung bộ sẽ không có một dự án REDD+ nào với cách đánh giá và tính các bon riêng. Chính phủ khuyến khích các bên xây dựng dự án đề xuất đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải đăng ký với Đề án và hưởng lợi thông qua quá trình lựa chọn cạnh tranh.

2.6.3. Quá trình lựa chọn dự án đề xuất và trách nhiệm của các bên

Việc hỗ trợ sẽ căn cứ vào nhu cầu và việc phân bổ sẽ theo hình thức đấu thầu cạnh tranh (xem Sơ đồ 4).

Thẩm định và sơ tuyển ý tưởng đề xuất  (Tổ Kỹ thuật của Sở NN và PTNT)

Thông báo mời tham gia của Sở NN và PTNT và VNFF cấp tỉnh (đồng thời VNFF cấp TƯ và CPMU cũng chia sẻ thông tin)

Hỗ trợ xây dựng dự án đề xuất  (Tổ Kỹ thuật của Sở NN và PTNT và CPMU)

Trình dự án đề xuất hoàn chỉnh, bao gồm các phụ lục như yêu cầu cho Sở NN và PTNT  (Bên dự án đề xuất)

Đánh giá kỹ thuật và tài chính đối với các dự án đề xuất phù hợp

(Tổ kỹ thuật của VNFF cấp TƯ)

Đánh giá tính phù hợp của bên dự án đề xuất và các dự án đề xuất

(Tổ kỹ thuật của Sở NN và PTNT)

Duyệt dự án đề xuất  (Sở NN và PTNT)

Giải ngân sau khi dự án được duyệt theo mẫu đề nghị chuyển tiền  (Quỹ BV và PTR cấp tỉnh)

Thẩm định các dự án đề xuất đã được đánh giá đạt về kỹ thuật và tài chính của Tổ Kỹ thuật VNFF

(Tổng cục LN)

Sơ đồ 4. Quá trình lựa chọn cạnh tranh các dự án đề xuất

Theo Sơ đồ 4, việc xây dựng dự án đề xuất gồm 2 giai đoạn chính: 1) Xây dựng và trình ý tưởng dự án đề xuất; và 2) Xây dựng dự án. Quá trình lựa chọn bắt đầu từ Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở cũng là cơ quan sơ tuyển ý tưởng, hỗ trợ kỹ thuật đối với các đơn vị chưa đủ năng lực xây dựng dự án đề xuất như các doanh nghiệp nhỏ hoặc hợp tác xã. Sở cũng là cơ quan thẩm định dự án đề xuất và phê duyệt dự án. Sở là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện dự án, phê duyệt ngân sách để Quỹ Bảo vệ và PTR cấp tỉnh giải ngân, thẩm định các hoạt động, báo cáo kết quả và báo cáo tài chính.

2.6.4. Các dự án và hoạt động phù hợp

Thông qua Cơ chế dự án đề xuất, BSP sẽ giúp cải thiện năng lực các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tăng cường đầu tư và tạo thêm các giá trị gia tăng thông qua các khoản đầu tư hướng tới thị trường. Việc hỗ trợ sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận nguồn tài chính thương mại và giúp khắc phục các tồn tại về khả năng tiếp cận tài chính trung và dài hạn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ để phát triển các chuỗi giá trị. Các hoạt động trong dự án đề xuất phải là các hoạt động thuộc Hợp phần 2 và Hợp phần 3 của Đề án.

Các điều kiện cụ thể sẽ được CPMU tiếp tục xây dựng trên cơ sở tham vấn với PPMU. BSP sẽ dành cho mỗi dự án đề xuất tối đa 200.000 USD với điều kiện các bên đề xuất cam kết tự đầu tư ít nhất 30% (từ nguồn tự có, vốn vay từ các tổ chức tài chính và các tài sản của doanh nghiệp). Mức đầu tư để chi cho các dự án sẽ phụ thuộc vào các chỉ số chất lượng được đánh giá cho điểm theo bảng điểm. Ví dụ, tỷ lệ đầu tư sẽ cao hơn và tối đa là 70%  được ưu tiên dành cho các dự án đề xuất có thể đem lại lợi ích nhiều hơn cho cộng đồng dân cư địa phương và các nhóm dễ bị thiệt thòi (trên bảng điểm) bằng cách tạo việc làm, tập huấn thông qua các thỏa thuận, hợp đồng có tính bình đẳng, các gói hỗ trợ kỹ thuật, các lợi ích đặc biệt về môi trường…

Điều kiện giải ngân:

Bên tham gia và hưởng lợi phải mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận nguồn kinh phí từ CF và nguồn đồng tài trợ của bên tham gia. Tài khoản này không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích thực hiện dự án đề xuất đã được duyệt. Bên tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tài khoản này, về các chứng từ thu chi và báo cáo cho Sở Nông nghiệp và PTNT. Khoản kinh phí đầu tiên sẽ được giải ngân theo kế hoạch và ngân sách được duyệt, các khoản giải ngân tiếp theo sẽ được tiến hành theo từng đợt trên cơ sở các báo cáo giữa kỳ. Một số tiêu chí lựa chọn dự án được mô tả ở Bảng 6.

Bảng 6: Các tiêu chí tham gia Đề án của khu vực tư nhân

| Khung thời gian | Thời hạn kết thúc dự án sớm nhất là năm 2025. |
| --- | --- |
| Địa bàn | Thuộc địa bàn Đề án |
| Đơn vị tham gia | Phải có lĩnh vực hoạt động là nông nghiệp, du lịch sinh thái, lâm nghiệp hoặc các ngành khác phù hợp. Là doanh nghiệp vừa và nhỏ có đăng ký kinh doanh hợp pháp. Mỗi đơn vị chỉ được chọn một dự án đề xuất đối với một lần thông báo mời tham gia. Các lĩnh vực phù hợp là kinh doanh nông nghiệp, kinh doanh dựa vào rừng, du lịch sinh thái hoặc các chuỗi giá trị phù hợp ở địa bàn Đề án . |
| Yêu cầu về giấy tờ | Giấy phép đăng ký kinh doanh, số tài khoản, bản copy báo cáo gần nhất tài khoản ngân hàng và nếu có thì báo cáo kiểm toán công ty hay báo cáo tài chính, chi tiết tài khoản ngân (6 tháng gần đây hay ít nhất là 3 tháng trước khi gửi đề xuất đăng ký tham gia Đề án), giấy tờ chứng minh khả năng và mức độ góp vốn của công ty tại thời điểm 6 tháng hoặc ít nhất 3 tháng trước khi đăng ký tham gia. |
| Năng lực tài chính | Đối với BSP, khả năng tài chính là khả năng kinh doanh, hoạt động có thể tạo ra thu nhập để trang trải chi phí vận hành và các nghĩa vụ tài chính của công ty cũng như khả năng tạo ra lợi nhuận và có thể tiếp tục phát triển trong tương lai. Các đơn vị tham gia phải làm rõ năng lực tài chính và kỹ thuật của hoạt động kinh doanh cũng như khả năng đầu tư như yêu cầu. |
| Tính bền vững của hoạt động | Các đơn vị tham gia cần mô tả rõ cách thức duy trì các hoạt động hiện tại và khả năng tăng năng suất đảm bảo không có đem lại những rủi ro cho tài nguyên trong tương lai. Các đơn vị tham gia sẽ được đánh giá về khả năng bảo tồn các tài nguyên, bảo vệ hệ sinh thái và nguồn lực xã hội. |
| Chuỗi giá trị | Các chuỗi giá trị bao gồm: sản phẩm liên quan tới rừng, gỗ từ rừng trồng; lâm sản ngoài gỗ (như mật ong, dầu tự nhiên, hoa quả sấy, thảo dược…), du lịch sinh thái hoặc các hoạt động khác có thể đóng góp cho giảm phát thải. |
| Các hạng mục chi tiêu hợp lệ | Thiết bị cơ khí, công cụ, máy móc; các thiết bị đo đạc mức bảo vệ đất như thiết bị san đất, xử lý đầu nguồn; các nguyên vật tư đầu vào như hạt giống, phân bón, các loại nguyên liệu nông nghiệp; hạt giống để sản xuất giống; lương, kho chứa hoặc máy móc thiết bị chế biến, máy móc thiết bị vườn ươm, phí liên quan tới bằng sáng chế hay giấy phép độc quyền nhãn hiệu, các loại chứng chỉ và tiêu chuẩn, phát triển kinh doanh và thị trường, nghiên cứu và phát triển |
| Các hạng mục chi tiêu không hợp lệ | Chiếm dụng, xâm lấn đất đai; các công trình xây dựng lớn như xây các tòa nhà mới không phải là tài sản phục vụ sản xuất; chi trả hồi tố cho các khoản đã tiêu trước ngày ký kết thỏa thuận với Đề án; tham gia tài chính dưới dạng cổ phiếu của công ty; khoản lãi, nợ của bất kỳ bên nào, các hạng mục đã được đầu tư tài chính thông qua một chương trình hay một công ty/đơn vị khác; lương của cán bộ nhà nước. |

3. CÁC KỊCH BẢN KẾT QUẢ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

Việc chi trả sẽ dựa vào kết quả nghiệm thu (cấp cơ sở), kết quả đánh giá báo cáo (cấp tỉnh) và kết quả đo đạc, báo cáo, kiểm chứng (cấp vùng). Chi phí vận hành và quản lý của Đề án cũng như chi phí cho Nhóm 3 của ACMA là cố định nhưng kết quả giảm phát thải có thể thay đổi và mức chi trả sẽ thay đổi dựa vào kết quả thực tế. Có 3 kịch bản kết quả dự kiến để tính mức hưởng lợi cho cả vùng và cấp tỉnh.

3.1 Các kịch bản

3.1.1 Kịch bản 1: đạt 100% kết quả dự kiến

Được đánh giá là hoàn thành và được chi trả 100% mức hưởng lợi dự kiến theo lịch giải ngân. Theo kịch bản này, Đề án sẽ đạt tổng mức giảm phát thải sau khi đã trừ dự phòng là 21,58 triệu tCO2, trong đó có 10,3 triệu tCO2 được chi trả từ CF trong giai đoạn tính kết quả chi trả 2018-2024. Tổng chi phí vận hành của Đề án trong giai đoạn ERPA từ nguồn Quỹ Các bon là cố định ở mức 3.483.720 USD và khoản dự phòng là 1.325.000 USD như nêu ở Bảng 10. Sau khi trừ chi phí vận hành, mức hưởng lợi ròng (bao gồm cả khoản dự phòng) để chia sẻ lợi ích giữa các cấp và các bên là 48.016.280 USD.  Chi tiết xem Bảng 7b.

3.1.2 Kịch bản 2: đạt 50% kết quả dự kiến

Được đánh giá là hoàn thành một phần mục tiêu. Việc chia sẻ lợi ích ở cấp cơ sở sẽ căn cứ vào kết quả. Phần dự phòng vẫn có thể bù đắp cho khoảng thâm hụt trong vùng. Với kịch bản này, mức chi trả dựa vào kết quả chỉ còn  50%  (25.750.000 USD), với kết quả giảm phát thải được chi trả từ CF khoảng 5.150.000 tCO2. Tổng chi phí vận hành của Đề án từ nguồn CF vẫn giữ cố định và phần dự phòng sẽ giảm đi do Mức hưởng lợi gộp giảm đi vì kết quả giảm phát thải giảm đi. Phần dự phòng sẽ được dùng để chia sẻ cho tất cả các bên hưởng lợi tương tự như đối với mức hưởng lợi ròng. Trung bình, mỗi FMC sẽ có 178.326 USD dành cho cộng đồng dân cư địa phương và 76.425 USD dành cho chủ rừng và các bên ký kết hợp đồng với chủ rừng. Chi tiết ở Bảng 8.

3.1.3 Kịch bản 3: đạt 15% kết quả dự kiến

Đây là một kịch bản xấu, kịch bản không hoàn thành. Điều đó có nghĩa là chi phí vận hành ở cấp Trung ương và cấp tỉnh sẽ được trang trải, số tiền còn lại tương đương  4.187.232 USD sẽ được phân bổ cho việc thành lập và vận hành FMC, Ban ACM để triển khai ban đầu một số hoạt động thực địa và dành một phần cho Cơ chế dự án đề xuất. Trung bình, mỗi FMC sẽ có 27.757 USD dành cho cộng đồng địa phương và 11.896 USD dành cho chủ rừng và các bên ký kết hợp đồng với chủ rừng hỗ trợ thực hiện các hoạt động trên địa bàn ACMA. Chi tiết xem Bảng 9.

Bảng 7a: Kết quả giảm phát thải theo Kịch bản 1- đạt 100% như dự kiến

| Tỉnh | Kết quả giảm phát thải đã trừ mức độ không chắc chắn và dự phòng đảo nghịch 25% (tCO2) | Mức hưởng lợi - Hệ số R (%) | Kết quả giảm phát thải dự kiến được trả từ CF (tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh Hóa | 1.910.642 | 13,2 | 1.359.600 |
| Nghệ An | 7.768.511 | 35,3 | 3.635.900 |
| Hà Tĩnh | 3.879.573 | 14,0 | 1.442.000 |
| Quảng Bình | 4.750.201 | 21,9 | 2.255.700 |
| Quảng Trị | 547.291 | 4,5 | 463.500 |
| Thừa Thiên Huế | 2.724.864 | 11,1 | 1.143.300 |
| Tổng | 21.581.083 | 100,0 | 10.300.000 |

Bảng 7b: Phân bổ tài chính để chia sẻ lợi ích theo Kịch bản 1- đạt 100% kết quả giảm phát thải như dự kiến

| Tổng Mức hưởng lợi gộp dự kiến được trả từ Quỹ Các bon |  |  |  |  |  |  |  | 51.500.000 USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chi phí vận hành và quản lý |  |  |  |  |  |  |  | 3.483.720 USD |
| Tổng Mức hưởng lợi ròng (bao gồm cả khoản dự phòng) |  |  |  |  |  |  |  | 48.016.280 USD |
| Tỉnh | Phân bổ Mức hưởng lợi ròng (USD) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cấp Trung ương - Hợp phần 1 | Tổng cấp địa phương | Cấp tỉnh - Hợp phần 1 | Các bên hưởng lợi theo Cơ chế ACMA ở địa bàn Ban QLR, CTLN |  |  |  | Các bên theo Cơ chế dự án đề xuất ngoài địa bàn ACMA |
|  |  |  |  | Tổng theo ACMA | Nhóm 1 + Nhóm 2+ Nhóm 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 |  |
| Thanh Hóa |  | 6.150.709 | 340.204 | 4.744.534 | 3.167.859 | 1.357.654 |  | 1.065.971 |
| Nghệ An |  | 16.448.487 | 909.787 | 12.688.034 | 8.471.623 | 3.630.696 |  | 2.850.666 |
| Hà Tĩnh |  | 6.523.479 | 360.822 | 5.032.082 | 3.359.850 | 1.439.936 |  | 1.130.576 |
| Quảng Bình |  | 10.204.585 | 564.429 | 7.871.613 | 5.255.766 | 2.252.471 |  | 1.768.543 |
| Quảng Trị |  | 2.096.833 | 115.979 | 1.617.455 | 1.079.952 | 462.837 |  | 363.399 |
| TT Huế |  | 5.172.187 | 286.080 | 3.989.722 | 2.663.881 | 1.141.664 |  | 896.385 |
| Tổng | 1.420.000 | 46.596.280 | 2.577.300 | 35.943.440 | 23.998.932 | 10.285.257 | 1.659.251 | 8.075.540 |

Bảng 8: Phân bổ tài chính để chia sẻ lợi ích theo Kịch bản 2- đạt 50% kết quả giảm phát thải như dự kiến

| Tổng Mức hưởng lợi gộp dự kiến được trả từ Quỹ Các bon |  |  |  |  |  |  |  | 25.750.000 USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chi phí vận hành và quản lý |  |  |  |  |  |  |  | 3.483.720 USD |
| Tổng Mức hưởng lợi ròng (bao gồm cả khoản dự phòng) |  |  |  |  |  |  |  | 22.266.280 USD |
| Tỉnh | Phân bổ Mức hưởng lợi ròng (USD) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cấp Trung ương - Hợp phần 1 | Tổng cấp địa phương | Cấp tỉnh - Hợp phần 1 | Các bên hưởng lợi theo Cơ chế ACMA ở địa bàn Ban QLR, CTLN |  |  |  | Các bên theo cơ chế xây dựng dự án đề xuất |
|  |  |  |  | Tổng theo ACMA | Nhóm 1 + Nhóm 2+ Nhóm 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 |  |
| Thanh Hóa |  | 2.860.477 | 142.790 | 2.270.280 | 1.435.881 | 615.378 |  | 447.408 |
| Nghệ An |  | 7.649.609 | 381.854 | 6.071.278 | 3.839.894 | 1.645.669 |  | 1.196.477 |
| Hà Tĩnh |  | 3.033.839 | 151.444 | 2.407.872 | 1.522.904 | 652.673 |  | 474.523 |
| Quảng Bình |  | 4.745.791 | 236.901 | 3.766.600 | 2.382.257 | 1.020.967 |  | 742.290 |
| Quảng Trị |  | 975.163 | 48.678 | 773.959 | 489.505 | 209.788 |  | 152.525 |
| TT Huế |  | 2.405.401 | 120.073 | 1.909.099 | 1.207.445 | 517.477 |  | 376.229 |
| Tổng | 596.000 | 21.670.280 | 1.081.740 | 17.199.088 | 10.877.886 | 4.661.951 | 1.659.251 | 3.389.452 |

Bảng 9: Phân bổ tài chính để chia sẻ lợi ích theo Kịch bản 3- đạt 15% kết quả giảm phát thải như dự kiến

| Tổng Mức hưởng lợi gộp dự kiến được trả từ Quỹ Các bon |  |  |  |  |  |  |  | 7.725.000 USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chi phí vận hành và quản lý |  |  |  |  |  |  |  | 3.483.720 USD |
| Tổng Mức hưởng lợi ròng (bao gồm cả khoản dự phòng) |  |  |  |  |  |  |  | 4.241.280 USD |
| Tỉnh | Phân bổ Mức hưởng lợi ròng (USD) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cấp Trung ương - Hợp phần 1 | Tổng cấp địa phương | Cấp tỉnh - Hợp phần 1 | Các bên hưởng lợi theo Cơ chế ACMA ở địa bàn Ban QLR, CTLN |  |  |  | Các bên theo cơ chế xây dựng dự án đề xuất |
|  |  |  |  | Tổng theo ACMA | Nhóm 1 + Nhóm 2+ Nhóm 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 |  |
| Thanh Hóa |  | 557.315 | 4.600 | 538.302 | 223.496 | 95.784 |  | 14.413 |
| Nghệ An |  | 1.490.394 | 12.301 | 1.439.549 | 597.683 | 256.150 |  | 38.544 |
| Hà Tĩnh |  | 591.091 | 4.879 | 570.926 | 237.041 | 101.589 |  | 15.287 |
| Quảng Bình |  | 924.636 | 7.632 | 893.091 | 370.801 | 158.915 |  | 23.913 |
| Quảng Trị |  | 189.994 | 1.568 | 183.512 | 76.192 | 32.654 |  | 4.914 |
| TT Huế |  | 468.651 | 3.868 | 452.663 | 187.940 | 80.546 |  | 12.120 |
| Tổng | 19.200 | 4.222.080 | 34.848 | 4.078.042 | 1.693.153 | 725.637 | 1.659.251 | 109.190 |

3.2 Quản lý rủi ro và sử dụng khoản dự phòng

a) Khoản dự phòng là để quản lý rủi ro, sẽ được chuyển vào một tài khoản riêng, cấp trung ương sẽ quản lý, điều phối và chuyển cho các tỉnh dùng để hỗ trợ các đơn vị chủ rừng, bên thực hiện ACMA, bên nhận khoán bảo vệ rừng và các bên tham gia khác ở cơ sở để  khắc phục thiệt hại do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng gây ra như thiên tai (bão, hạn hán kéo dài…), dịch bệnh...

b) Khi xẩy ra thiệt hại, rừng bị xâm hại, các đơn vị chủ rừng lập phương án hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao, khoán bảo vệ rừng, cộng đồng dân cư tham gia ACMA để báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, xem xét và có phương án trình VNFF, Tổng cục Lâm nghiệp là chủ đầu tư xem xét, quyết định.

c) Ngày 31/12/2024 là thời hạn kết thúc giai đoạn tính toán chia sẻ lợi ích. Khung giải ngân chia sẻ lợi ích sẽ được kéo dài thêm 6 tháng. Đến 30/6/2025, nếu khoản dự phòng không sử dụng hết sẽ được dùng để khen thưởng cho các bên hưởng lợi đã có đóng góp tích cực cho mục tiêu giảm phát thải.

4. DÒNG TIỀN VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI NGÂN

4.1 Tổ chức giải ngân

Ở Việt Nam, có rất nhiều nguồn tài chính khác nhau với những cách thức giải ngân khác nhau. Mỗi nguồn tài chính có cách giải ngân và kế hoạch giải ngân riêng. Đề án sẽ tiếp tục đúc rút bài học kinh nghiệm và tập trung thiết kế kênh giải ngân, xác định các phương án giải ngân cho nguồn chi trả dựa vào kết quả từ CF, với những nguyên tắc riêng và đặc trưng của BSP như đã nêu ở Phần I Mục 4, Phần II Mục 1 và Mục 2. Để đáp ứng yêu cầu chi trả dựa vào kết quả GPT và phù hợp với các quy định của CF và bối cảnh của quốc gia, nguồn tiền này sẽ được quản lý và tổ chức giải ngân phù hợp với nguyên tắc chi trả dựa vào kết quả cho một loại dịch vụ môi trường rừng đặc biệt – REDD+, khác với ODA, Ngân sách Nhà nước.

4.1.1 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp Trung ương

VNFF sẽ tiếp nhận, quản lý và phân bổ nguồn chi trả dựa vào kết quả theo BSP. VNFF đã và đang là tổ chức quản lý tài chính có trụ sở đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp với năng lực đã được chứng minh có thể quản lý các nguồn tài chính của quốc tế và các sáng kiến khác, trong đó có chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES).

VNFF đã được thành lập, tuy nhiên cần có những khóa tập huấn bổ sung để tăng cường năng lực cũng như có nguồn tài chính cụ thể để vận hành quản lý khoản chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải như đã đề xuất ở Mục 2.1.2 Phần II.

- Đặc trưng của VNFF

VNFF là một quỹ ủy thác công, phi lợi nhuận, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, có cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định quốc tế, có cơ chế mở để có thể đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của Đề án Giảm phát thải và của Ngân hàng Thế giới.

VNFF có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam, có trụ sở đặt tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ VNFF và trên cơ sở văn bản thỏa thuận với bên ủy thác, việc sắp xếp tổ chức để quản lý nguồn chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải sẽ được tiến hành nhằm đảm bảo thẩm quyền ra quyết định độc lập. TCLN sẽ báo cáo định kỳ trong quá trình thực hiện các hoạt động thông qua kênh hành chính của VNFF và thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ ban hành các hướng dẫn bổ sung để đảm bảo VNFF đáp ứng được yêu cầu chia sẻ lợi ích theo BSP, phù hợp với các quy định của CF.

Việc lựa chọn VNFF cho BSP căn cứ vào những lợi thế sau:

- Về mặt chủ trương của Chính phủ: Giúp vận hành thử VNFF để thực hiện chia sẻ lợi ích cho các nguồn chi trả dựa vào kết quả từ việc thực hiện REDD+. VNFF sẽ đáp ứng cách tiếp cận quốc gia điều hành, phù hợp đối với REDD+ và phù hợp với chính sách lồng ghép chi trả dựa vào kết quả của CF với chi trả dịch vụ môi trường rừng - PFES, hệ thống đảm bảo an toàn cũng như các sáng kiến khác của quốc gia và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

- Về năng lực và tính bền vững: Sử dụng VNFF cho BSP là cơ hội để tăng cường năng lực hiện có của cấp Trung ương, cấp tỉnh và các bên liên quan, là cơ hội để tiếp tục phát huy những thành quả của PFES, chia sẻ thông tin giữa các sáng kiến và huy động cũng như lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho REDD+ và cho phát triển lâm nghiệp bền vững.

- Vai trò của VNFF trong việc thực hiện BSP

BSP sẽ được thực hiện thông qua VNFF. VNFF sẽ tiếp nhận, quản lý nguồn chi trả dựa vào kết quả theo các quy định và quy trình vận hành và chia sẻ lợi ích tới các bên hưởng lợi theo BSP. Đây là cơ hội tốt cho việc lồng ghép nguồn lực từ Chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải với PFES – nguồn đầu tư trước quan trọng trong Đề án được giải ngân thông qua VNFF. VNFF đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý và giám sát tổng thể quá trình phân bổ dòng tiền từ Trung ương tới địa phương và cơ sở. Việc quản lý và giám sát này sẽ được hướng dẫn chi tiết trong Sổ tay quản lý tài chính của Đề án hoặc Sổ tay vận hành Đề án (POM) và Sổ tay Giám sát đánh giá của Đề án. Việc này sẽ được thực hiện theo Hợp đồng ERPA chi trả cho kết quả giảm phát thải theo tiêu chuẩn và quy định của quốc tế và Ngân hàng Thế giới.

- Ngân hàng và tài khoản nhánh của VNFF

VNFF sẽ mở tài khoản nhánh để tiếp nhận nguồn kinh phí chi trả dựa vào kết quả của Đề án theo Hợp đồng ERPA tại một ngân hàng đặt ở Việt Nam, sau khi được CF, Ngân hàng Thế giới nhất trí.  VNFF sẽ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giải ngân với ngân hàng đó để thực hiện giải ngân, chi trả theo hướng dẫn của Đề án. Các bên hưởng lợi cũng sẽ mở tài khoản tại các ngân hàng ở cấp tỉnh, huyện để thực hiện giải ngân theo quy định.

### 4.1.2  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh sẽ nhận kinh phí từ VNFF cấp Trung ương để thực hiện các hoạt động ở cấp tỉnh đã được nêu trong Đề án (theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình). Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh sẽ được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ để tiếp nhận kinh phí để thực hiện Đề án theo quy định và quy chế quản lý tài chính của Đề án. Quỹ sẽ mở một tài khoản đặc biệt tại một ngân hàng cấp tỉnh tương tự như ngân hàng có tài khoản của VNFF để tiếp nhận kinh phí cho Hợp phần 1 tại tỉnh.

#### 4.1.3 Tài khoản ngân hàng của các đối tượng hưởng lợi

a) Tổng cục Lâm nghiệp và Sở Nông nghiệp và PTNT

Các cơ quan này sẽ quản lý điều phối Đề án ở cấp Trung ương và địa phương và sẽ mở tài khoản đặc biệt tại ngân hàng để tiếp nhận kinh phí chuyển thẳng từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng để tổ chức thực hiện Hợp phần 4 và Hợp phần 1 ở cấp Trung ương và cấp tỉnh, huyện, xã.

b) Ủy ban Nhân dân cấp huyện

UBND cấp huyện mở tài khoản đặc biệt tại ngân hàng để thực hiện Hợp phần 1 ở cấp huyện.

### c) FMC, Ban ACM

FMC chịu trách nhiệm điều hành thực hiện Thỏa thuận ACM, có trách nhiệm mở tài khoản đặc biệt ở một Chi nhánh Ngân hàng gần nhất để tiếp nhận kinh phí thực hiện các Thỏa thuận ACM, Kế hoạch ACM và chia sẻ lợi ích trên địa bàn của một chủ rừng, theo quy định của Đề án.

Ban ACM chịu trách nhiệm điều phối thực hiện Kế hoạch ACM ở cấp cộng đồng của xã. Ban ACM không cần mở tài khoản tiền gửi mà tiếp nhận kinh phí từ FMC thông qua tài khoản tiền gửi của UBND cấp xã để thực hiện thanh quyết toán hàng năm cho việc thực hiện Kế hoạch ACM, tổ chức thực hiện các hoạt động do cộng đồng tự làm và chia sẻ lợi ích tới cộng đồng, hộ gia đình thuộc xã quản lý. Việc quản lý thu chi thực hiện theo quy định của Đề án.

### d)  Công ty Lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng

CTLN, Ban QLR mở tài khoản tiền gửi để tiếp nhận kinh phí, thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán cho các đối tác hỗ trợ chủ rừng thực hiện các hoạt động theo Hợp đồng khoán bảo vệ rừng; tổ chức thực hiện các  hoạt động do chủ rừng tự làm. Việc quản lý thu chi thực hiện theo quy định.

### đ)  Ủy ban Nhân dân cấp xã

UBND cấp xã mở tài khoản tiền gửi để tiếp nhận kinh phí khoán do FMC chuyển về để thực hiện Kế hoạch ACM, tổ chức thực hiện các hoạt động do cộng đồng tự làm và chia sẻ lợi ích tới cộng đồng, hộ gia đình thuộc xã quản lý hoặc do chủ rừng là CTLN, Ban QLR chuyển về cho cộng đồng sinh sống trong xã để thực hiện hợp đồng khoán giữa chủ rừng và cộng đồng, thực hiện tạm ứng, xác nhận cơ chế chia sẻ lợi ích trong nội bộ cộng đồng, nhóm hộ theo Hợp đồng khoán bảo vệ rừng; tổ chức thực hiện các nhóm hoạt động do cộng đồng tự làm, trên cơ sở Sổ tay quản lý tài chính của Đề án. UBND cấp xã được Nhà nước tạm thời giao quản lý rừng có thể đóng góp cho giảm phát thải và hưởng lợi thông qua các dự án đề xuất.

e) Cộng đồng dân cư, nhóm hộ

Cộng đồng dân cư, nhóm hộ không mở tài khoản riêng mà sử dụng tài khoản của UBND xã mở phục vụ cho hoạt động của Đề án. Việc chia sẻ lợi ích do nội bộ tự bàn bạc, thống nhất trên cơ sở có sự tham vấn, đồng thuận của các bên hưởng lợi.

g) Doanh nghiệp, hợp tác xã, CSO, NGO  và các bên cung cấp dịch vụ khác

Hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức có thể mở tài khoản riêng để ứng tiền tiến hành các hoạt động thực hiện Đề án. Việc chia sẻ lợi ích do nội bộ tự bàn bạc, thống nhất trên cơ sở có sự tham vấn và đồng thuận của các bên hưởng lợi.

4.2 Dòng tiền

4.2.1 Đối với lợi ích bằng tiền mặt

- Tất cả các bên hưởng lợi có thể mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT hoặc Ngân hàng Chính sách chi nhánh gần nhất.

- Theo yêu cầu của VNFF (đối với các đơn vị ở cấp TƯ) hoặc Quỹ BV và PTR cấp tỉnh (đối với các đơn vị ở cấp tỉnh và cơ sở). Ngân hàng sẽ chuyển tiền trực tiếp cho người hưởng lợi là tổ chức (các cơ quan nhà nước, UBND cấp xã, Ban QLR, CTLN, các tổ chức cung cấp dịch vụ, Hợp tác xã…) từ tài khoản của VNFF hoặc Quỹ BV và PTR cấp tỉnh.

- Ngân hàng chuyển tiền trực tiếp cho FMC hoặc UBND cấp xã, các tổ chức cung cấp dịch vụ để tổ chức thực hiện Thỏa thuận ACM, Kế hoạch ACM và  thực hiện chia sẻ lợi ích từ tài khoản của FMC hoặc UBND cấp xã tới cộng đồng, theo đề nghị của Quỹ BV và PTR cấp tỉnh.

- Ngân hàng sẽ trả tiền trực tiếp cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân nhận khoán theo đề nghị của UBND cấp xã. Hộ gia đình, cá nhân hoặc đại diện nhóm hộ nhận tiền trực tiếp từ chủ rừng - bên giao khoán (UBND cấp xã, Ban QLR, CTLN) theo biên bản nghiệm thu.

- Ngân hàng chuyển tiền trực tiếp cho cộng đồng dân cư, hợp tác xã là chủ rừng thông qua UBND cấp xã. Cộng đồng dân cư, hợp tác xã tự tổ chức chia sẻ lợi ích trong nội bộ theo nguyên tắc đồng thuận.

4.2.2 Đối với lợi ích phi tiền mặt

- Ngân hàng chuyển tiền trực tiếp tới Ban ACM để thực hiện các nhóm hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, các gói đầu tư nhỏ trong Kế hoạch ACM do cộng đồng tự thực hiện, theo đề nghị của Quỹ BV và PTR cấp tỉnh. Tổ Giám sát cơ sở thực hiện nghiệm thu cơ sở, bao gồm cả giám sát chia sẻ lợi ích ở cơ sở kết hợp với giám sát nội bộ của cộng đồng.

- Các tổ chức cung cấp dịch vụ nhận tiền trực tiếp từ ngân hàng để thực hiện các nhóm hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho cấp Trung ương, theo đề nghị của VNFF; cho cấp tỉnh và các gói hỗ trợ kỹ thuật, các gói đầu tư nhỏ trong Kế hoạch ACM cộng đồng không tự làm được, theo đề nghị của , Quỹ BV và PTR cấp tỉnh. Việc đánh giá nghiệm thu, quyết toán  thực hiện theo quy định của Sổ tay Giám sát đánh giá và nghiệm thu, Sổ tay Quản lý tài chính thuộc Đề án và BSP.

### 4.3 Phương thức giải ngân

4.3.1 Căn cứ giải ngân, chi trả

Việc chi trả dựa vào kết quả của Đề án được tiến hành dưới dạng chi trả sau dựa trên nguồn lực tài chính sẵn có, nguồn tiềm năng và BSP của Đề án. Nguồn kiểm chứng kết quả giảm phát thải của Đề án (tính theo đơn vị tCO2), các kết quả trung gian dẫn đến việc giảm phát thải nêu trong Khung Giám sát đánh giá của Đề án, được trích từ dữ liệu của Hệ thống theo dõi tài nguyên rừng quốc gia (NFMS) và Hệ thống thông tin về chính sách đảm bảo an toàn (SIS), FORMIS và các nguồn kiểm chứng khác. Chi tiết sẽ được nêu trong Sổ tay Giám sát đánh giá của Đề án.

4.3.2 Các phương thức giải ngân

Có 3 phương thức giải ngân:

a) Phương thức 1: Giải ngân cho các cơ quan nhà nước, tổ chức điều phối quản lý Đề án, các đơn vị sự nghiệp công ích, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để thực hiện hoạt động thuộc Hợp phần 1 và  Hợp phần 4 của Đề án theo BSP.

b) Phương thức 2: Giải ngân theo cơ chế cạnh tranh cho các hoạt động cung cấp dịch vụ để hỗ trợ thực hiện các hợp phần. Tất cả các tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân hoạt động ở Việt Nam có thể xây dựng đề xuất sau khi có thông báo mời thầu. Thông báo mời thầu cần chi tiết, ví dụ khi Hội đồng quản lý rừng (FMC) yêu cầu cung cấp một dịch vụ cụ thể nào đó để hỗ trợ cộng đồng dân cư thực hiện Thỏa thuận ACM... Việc lựa chọn sẽ căn cứ vào:

- Kết quả đánh giá hồ sơ kỹ thuật;

- Kết quả đánh giá năng lực tài chính và quản lý dự án của tổ chức đề xuất theo quy định của Đề án;

- Kết quả đánh giá theo tiêu chí về kỹ thuật và tài chính của đề xuất theo quy định trong Sổ tay vận hành Đề án (POM).

Cơ quan có thẩm quyền sẽ phê duyệt các đề xuất trên cơ sở kết quả thẩm định đạt yêu cầu và thư không phản đối của Ngân hàng thế giới trong trường hợp cần thiết.  Tất cả quy trình này thực hiện theo Sổ tay Quản lý tài chính hoặc POM. Chi tiết về tiêu chí tham gia và các bước sơ tuyển, thẩm định được nêu ở Bảng 6 và Sơ đồ 4.

c) Phương thức 3:  Phân chia lợi ích tới người hưởng lợi ở cơ sở.

- Đối với ACMA: Các bên tham gia xây dựng Thỏa thuận ACM làm căn cứ để xây dựng Kế hoạch ACM theo Sổ tay thực hành ACMA và các đề xuất thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch ACM (nếu cần thiết), gửi cho Ban ACM (nếu có) và FMC để xem xét, tổng hợp.

- Đối với Cơ chế dự án đề xuất: Các bên tham gia xây dựng dự án đề xuất và gửi cho cấp có thẩm quyền xem xét. Tiêu chí tham gia và các bước sơ tuyển, thẩm định được nêu ở Bảng 6 và Sơ đồ 4. Chi tiết sẽ được quy định trong Sổ tay quản lý tài chính hoặc POM.

Để thực hiện các dự án đề xuất sau khi được duyệt, có thể có hình thức tự thực hiện hoặc hợp đồng thuê bảo vệ, phát triển rừng. Các bên tham gia thỏa thuận hợp đồng và xây dựng hợp đồng theo mẫu quy định của BSP để làm căn cứ giải ngân, chi trả. Tóm tắt việc tổ chức giải ngân chia sẻ lợi ích từ nguồn chi trả dựa vào kết quả theo BSP được nêu ở Sơ đồ 5 sau đây.

Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngân hàng Thế giới

QUỸ CÁC BON

ERPA

Ngân hàng cấp TƯ

TỔNG CỤC

LÂM NGHIỆP

VNFF TƯ

Báo cáo

VNFF cấp tỉnh

VNFF

Sở NN&P

Ngân hàng cấp tỉnh, huyện

Sở NN&P

Sở NN&PMU

Sở NN&P

Sở NN&P

Sở NN&P

Chuyển tiền

Phương thức 2: Giải ngân cho các  hoạt động cung cấp dịch vụ

Phương thức 3: Phân chia lợi ích cho người hưởng lợi ở cơ sở theo Cơ chế ACMA hoặc Cơ chế dự án đề xuất

Phương thức 1: Giải ngân cho các cơ quan chính phủ, đơn vị công ích thực hiện Hợp phần 1 và Hợp phần  4

-  Các tổ chức NGO, CSO

-  Tổ chức đào

tạo,  tập

huấn,

-  Doanh

nghiêp

tư nhân

Theo Hợp đồng khoán, hoặc tự thực hiện, hoặc thỏa thuận khác

- UBND xã

- Công ty LN

- Ban QLR

- Cộng đồng.

- Hộ gia  đình, …

PPMU- Hợp phần 4

Các Sở, ban, ngành khác liên quan

Đơn vị công ích ở địa phương

Theo Cơ chế ACMA

- Hội đồng QLR

- Ban ACM

- Cộng đồng

- Ban QLR

- Công ty LN..

Theo cơ  chế dự án đề xuất: Các bên tham gia và hưởng lợi từ dự án

CPMU-Hợp phần 4

Các bộ ngành và các đơn vị liên quan ở TƯ

Đơn vị công ích ở TƯ

- Các dịch vụ

kỹ thuật

- Dịch vụ

khác

để phục vụ cho việc thực hiện các hợp phân

- Các hoạt động thuộc Hợp phần 2

- Các hoạt động thuộc Hợp phần 3

- Các hoạt động thuộc Hợp phần 1

- Các hoạt động thuộc Hợp phần 4

Ghi chú:                         Chuyển tiền, giải ngân

Lệnh chuyển tiền, hướng dẫn

Báo cáo

Chỉ đạo

Chia sẻ thông tin

Chia sẻ thông tin, báo cáo

Sơ đồ 5. Tổ chức giải ngân chia sẻ lợi ích từ nguồn chi trả dựa vào kết quả

4.4 Lịch trình giải ngân chia sẻ lợi ích

Đề án được thực hiện từ 2018 đến 2025. Giai đoạn tính kết quả giảm phát thải để chi trả từ nguồn CF là 2018-2024. Tuy nhiên, khung thời gian và thời điểm thực hiện giải ngân, chi trả bắt đầu từ 2021 (sau khi kết quả giai đoạn đầu tiên được báo cáo, kiểm chứng là từ 2/2018 đến 12/2019) và kết thúc vào năm 2025. Xem Bảng 10.

Bảng 10: Lịch trình giải ngân chia sẻ lợi ích dự kiến đối với Kịch bản 1

Đơn vị: USD

| Hợp phần | Đầu năm 2021 | Đầu năm 2023 | Đầu năm 2025 | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Chi trả dựa vào kết quả lần thứ nhất) | (Chi trả dựa vào kết quả lần thứ hai) | (Chi trả dựa vào kết quả lần cuối cùng) |  |
| Hợp phần 1 | 506.244 | 1.990.400 | 1.500.656 | 3.997.300 |
| Cấp Trung ương | 197.600 | 660.000 | 562.400 | 1.420.000 |
| Cấp tỉnh và cơ sở | 308.644 | 1.330.400 | 988.256 | 2.577.300 |
| Hợp phần 2 và 3 | 10.260.036 | 17.434.600 | 16.324.344 | 44.018.980 |
| Nhóm 1 (ACMA) | 4.816.440 | 9.763.376 | 9.069.116 | 23.998.932 |
| Nhóm 2 (ACMA) | 2.064.188 | 4.184.304 | 3.886.765 | 10.285.257 |
| Nhóm 3 (ACMA) | 1.659.251 | 0 | 0 | 1.659.251 |
| Các bên theo Cơ chế dự án đề xuất | 1.720.157 | 3.486.920 | 2.743.463 | 8.075.540 |
| Hợp phần 4 (Chi phí vận hành) | 3.483.720 | 0 | 0 | 3.483.720 |
| Quản lý và điều phối, bao gồm cả quản lý tài chính | 961.170 | 0 | 0 | 961.170 |
| Giám sát, đánh giá | 1.742.550 | 0 | 0 | 1.742.550 |
| Quản lý kiến thức và truyền thông | 780.000 | 0 | 0 | 780.000 |
| Khoản dự phòng | 750.000 | 575.000 | -1.325.000 | 0 |
| Tổng | 15.000.000 | 20.000.000 | 16.500.000 | 51.500.000 |

Khi kế hoạch ngân sách đã được duyệt, việc giải ngân tới các tài khoản sẽ được tiến hành. Việc lập kế hoạch và giải ngân thực hiện vào Quý 1 hàng năm.

5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI

5.1 Quyền, nghĩa vụ của chủ rừng, cộng đồng, hộ gia đình, tổ chức, cá nhân

5.1.1. Quyền

a) Được tham vấn khi xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, Thỏa thuận ACM, Kế hoạch ACM và BSP; được hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật khi thực hiện các nhóm hoạt động;

b) Được cung cấp trước và đầy đủ thông tin liên quan đến việc chia sẻ lợi ích, tham gia bình đẳng vào quá trình ra quyết định về chia sẻ lợi ích;

c) Được hưởng lợi ích tương ứng với kết quả công việc đã thực hiện và trách nhiệm được giao (theo kết quả hợp tác);

d) Cộng đồng dân tộc thiểu số có những quyền đặc biệt được nêu trong EMPF, đặc biệt là trong việc tham vấn và công khai thông tin. Ngoài ra, cộng đồng dân tộc thiểu số còn có quyền từ chối không tham gia BSP theo nguyên tắc FPIC;

đ) Được quyền khiếu nại và nhận thông tin phản hồi trực tiếp khi có những mâu thuẫn, bất cập phát sinh và được phản hồi theo quy định.

5.1.2. Nghĩa vụ

a) Thực hiện nghiêm túc các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng nêu trong kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với quy định của pháp luật;

b) Đảm bảo các kết quả như đề ra trong kế hoạch;

c) Tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tài chính cho việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và chia sẻ lợi ích;

d) Giám sát, kiểm tra chéo việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện đầy đủ các giải pháp đảm bảo an toàn;

đ) Phát hiện, báo cáo và ngăn chặn kịp thời đối với những người bên ngoài vào phá rừng, xâm hại rừng trên địa bàn.

5.2 Quyền, nghĩa vụ của các bên cung cấp dịch vụ và quản lý điều phối

5.2.1. Quyền

a) Được tham vấn khi xây dựng kế hoạch hoạt động, trực tiếp xây dựng và tham gia thực hiện các gói hỗ trợ kỹ thuật, gói hỗ trợ đầu tư nhỏ;

b) Được phản ánh, khiếu nại khi có những mâu thuẫn, bất cập phát sinh và được phản hồi theo quy định;

c) Được tập huấn, nâng cao kiến thức làm việc với cộng đồng và các bên liên quan, nâng cao kỹ năng lập kế hoạch, điều hành, quản lý, giám sát, hợp tác thực hiện Đề án ở tất cả các cấp.

5.2.2. Nghĩa vụ

a) Tuân thủ nghiêm túc pháp luật bảo vệ và phát triển rừng;

b) Sử dụng đúng mục đích các gói hỗ trợ kỹ thuật, gói đầu tư nhỏ do Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt;

c) Tham gia giám sát, kiểm tra chéo việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, các gói hỗ trợ kỹ thuật, gói đầu tư nhỏ;

d) Phát hiện, báo cáo và tham gia ngăn chặn các vi phạm pháp luật ở địa bàn;

đ) Tuân thủ nghiêm các quy định về điều hành, điều phối, quản lý, giám sát của Đề án, bao gồm cả quản lý tài chính.

III. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU, BÁO CÁO

- GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIẢM PHÁT THẢI VÀ THỰC HIỆN BSP

1.1 Trình tự giám sát, đánh giá, nghiệm thu, báo cáo

a) Các bên trực tiếp thực hiện các hoạt động thuộc Hợp phần 2, Hợp phần 3 phải tự kê khai khi bắt đầu thực hiện Đề án và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ (tháng 12/2019 cho giai đoạn 2018-2019; tháng 12/2022 cho giai đoạn 2020-2022; tháng 12/2024 cho giai đoạn 2023-2024).

b) Cộng đồng thực hiện giám sát nội bộ

c) Tổ Giám sát cơ sở thực hiện giám sát đánh giá cơ sở theo Khung Giám sát cơ sở được xây dựng theo Sổ tay Giám sát đánh giá của Đề án.

d) Ban Giám sát đánh giá cấp tỉnh thực hiện giám sát và đánh giá theo Khung Giám sát đánh giá cấp tỉnh xây dựng theo Sổ tay Giám sát đánh giá của Đề án.

đ) Các cấp tiến hành nghiệm thu, phúc tra, thẩm tra, báo cáo kết quả cuối cùng khi đến kỳ chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải của Đề án.

1.2.  Tổ chức giám sát, đánh giá và báo cáo

1.2.1. Giám sát của cấp cơ sở

a) Thành lập Tổ giám sát cơ sở:

- Ở cấp xã: Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) xã thành lập Tổ Giám sát, gồm đại diện HĐND xã, kiểm lâm địa bàn; tổ chức, đoàn thể cấp xã, thôn; đại diện chủ rừng và đại diện các bên nhận khoán bảo vệ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia thực hiện các hoạt động của Đề án. Số lượng thành viên Tổ Giám sát do cơ sở tự quyết định, căn cứ vào yêu cầu và kinh phí.

- Ở Ban Quản lý rừng, Công ty Lâm nghiệp: Trưởng ban Ban Quản lý rừng, Công ty Lâm nghiệp thành lập Tổ Giám sát, gồm đại diện chủ rừng, kiểm lâm địa bàn, cán bộ lâm nghiệp xã, đại diện HĐND xã có các hộ gia đình hoặc cộng đồng dân cư tham gia, CSO. Số lượng thành viên Tổ Giám sát do cơ sở tự quyết định, căn cứ vào yêu cầu cụ thể và khả năng cân đối kinh phí từ nguồn chi trả dựa vào kết quả từ Quỹ Các bon và các nguồn khác của Đề án.

- Ở cấp cộng đồng: Cộng đồng tự tổ chức giám sát nội bộ theo thỏa thuận trong cộng đồng.

b) Nhiệm vụ của Tổ giám sát cơ sở

- Tiến hành giám sát cấp cơ sở quá trình thực hiện các nhóm hoạt động trong Đề án và kết quả bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện bình đẳng giới, sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số, mức độ sử dụng kiến thức truyền thống, quyền của cộng đồng trong quản lý và sử dụng tài nguyên…, theo Khung giám sát cấp cơ sở với hệ thống chỉ số giám sát hoạt động dành cho cấp cơ sở.

- Kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và lập biên bản, biên bản kiểm tra hiện trường đối với những trường hợp vi phạm.

- Giúp cơ quan quản lý các cấp nắm bắt và đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các nhóm hoạt động của Đề án tại địa bàn, Thỏa thuận và Kế hoạch ACM, hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện để có biện pháp điều chỉnh thích hợp và kịp thời.

- Đánh giá mức độ đạt được so với kế hoạch được duyệt, xác định các yếu tố, nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng tới kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện.

- Việc giám sát ở cấp cơ sở được thực hiện thường xuyên hàng quý; đảm bảo tính công khai, minh bạch về kết quả giám sát; phản ảnh đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung giám sát, đặc biệt là các chỉ số liên quan tới rừng và đất lâm nghiệp.

- Thực hiện ghi chép theo quy định; biên bản kiểm tra hiện trường các vụ vi phạm và báo cáo định kỳ hàng quý gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Quỹ BV và PTR cấp tỉnh và chủ rừng, Ban ACM, FMC.

- Phối hợp, hỗ trợ  quá trình giám sát nội bộ khi cần.

Tổ Giám sát ở cơ sở được hỗ trợ về mặt kỹ thuật của Ban Giám sát, đánh giá cấp tỉnh và chuyên gia đánh giá độc lập (nếu cần).

1.2.2. Giám sát, đánh giá của cấp tỉnh

a) Thành lập Ban Giám sát đánh giá cấp tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Ban Giám sát, đánh giá cấp tỉnh, gồm đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, cán bộ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và cán bộ lâm nghiệp của Chi cục Kiểm lâm, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong tỉnh và chuyên gia đánh giá độc lập (nếu cần).

b)  Nhiệm vụ của Ban Giám sát, đánh giá cấp tỉnh

- Tiến hành giám sát, đánh giá định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi cần thiết đối với các chỉ số liên quan tới rừng và đất lâm nghiệp, liên quan tới chính sách đảm bảo an toàn và tác động của ACMA; giám sát đánh giá và nghiệm thu các nhóm hoạt động có hàm lượng kỹ thuật cao trong Kế hoạch ACM hoặc kế hoạch năm của Đề án do cấp tỉnh tổ chức đấu thầu mua sắm khi các gói này kết thúc, giám sát đánh giá kết quả bảo vệ và phát triển rừng hoặc tổ chức đánh giá độc lập kết quả bảo vệ và phát triển rừng, theo Khung Giám sát và đánh giá dành cho cấp tỉnh. Thực hiện ghi chép đầy đủ và thường xuyên theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh kết quả giám sát, đánh giá, nghiệm thu và xác định mức độ thực hiện so với kết quả đề ra trong Kế hoạch ACM, Thỏa thuận ACM và mức độ đóng góp đối với mục tiêu Đề án, mục tiêu PRAP (nếu có) theo hệ thống chỉ số giám sát, đánh giá kết quả đầu ra theo quy định trong Sổ tay Giám sát đánh giá của Đề án.

1.2.3. Giám sát đánh giá của cấp Trung ương

a) Các kết quả về các bon và phi các bon sẽ được giám sát theo Khung Giám sát đánh giá của Đề án thông qua các dữ liệu của Hệ thống giám sát rừng quốc gia (NFMS) và Hệ thống thông tin về các biện pháp bảo đảm an toàn (SIS). Các nguồn xác minh bổ sung, bao gồm các báo cáo tiến độ, các báo cáo liên quan khác của chính phủ, các kết quả giám sát trong quá trình khảo sát thực địa và các hoạt động giám sát khác do Đề án thực hiện có thể giúp xác định các kết quả phi các bon dựa trên khung kết quả và chỉ số tương ứng.

b) Giám sát đánh giá tổng thể việc thực hiện các chính sách đảm bảo an toàn, tác động của cách tiếp cận ACMA (Theo Sổ tay thực hành ACMA).

c) Giám sát tài chính sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính và kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập đối với tất cả các cấp. Việc kiểm toán sẽ được thực hiện phù hợp với luật pháp và quy định của Việt Nam về quản lý dự án, về quản lý sử dụng nguồn chi trả dựa vào kết quả GPT theo quy định của CF và Ngân hàng Thế giới.

Kế hoạch Giám sát đánh giá cũng sẽ giúp đánh giá những hậu quả, thiệt hại gây ra do những vi phạm được phát hiện trong quá trình giám sát, bối cảnh xảy ra các vi phạm sai sót và các cơ quan chịu trách nhiệm.

1.3. Nghiệm thu,  phúc tra, thẩm tra, báo cáo kết quả

1.3.1. Các bước nghiệm thu

a) Nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện và chia sẻ lợi ích

- Các bên tham gia trực tiếp tự kê khai, báo cáo kết quả thực hiện bằng các chỉ số nêu trong Khung Giám sát cơ sở phục vụ cho giám sát đánh giá và nghiệm thu.

- Tổ Giám sát cơ sở thực hiện nghiệm thu cơ sở đối với toàn bộ diện tích và chất lượng rừng theo hợp đồng hoặc theo Thỏa thuận ACM và ghi chép, báo cáo theo quy định của Đề án. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiệm thu cơ sở cần được niêm yết công khai tại Trụ sở chủ rừng, Trụ sở UBND xã 05 ngày để thông tin tới các bên tham gia. Trường hợp có thắc mắc, cần được xác minh làm rõ. Sau khi hoàn chỉnh, báo cáo cần được gửi về Ban Giám sát đánh giá cấp tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT, Quỹ BV và PTR cấp tỉnh.

b) Phúc tra nghiệm thu

Theo quy định hiện hành, Ban Giám sát đánh giá cấp tỉnh thực hiện nghiệm thu toàn bộ hồ sơ, tài liệu thực hiện Hợp đồng khoán hoặc Thỏa thuận ACM và phúc tra nghiệm thu ngẫu nhiên tại hiện trường 5-10% số lô rừng của các chủ rừng trong tỉnh tham gia Đề án, ghi biên bản và tổng hợp báo cáo có xác nhận của Sở Nông nghiệp và PTNT kết quả phúc tra nghiệm thu. Kết quả phúc tra nghiệm thu phải được niêm yết công khai tại Trụ sở chủ rừng, Trụ sở UBND các xã tham gia Đề án trong vòng 05 ngày để thông tin tới các bên tham gia. Trường hợp có thắc mắc, cần được xác minh làm rõ. Sau khi hoàn chỉnh, báo cáo cần được gửi về VNFF, Tổng cục Lâm nghiệp.

c) Thẩm tra nghiệm thu

Theo quy định hiện hành, VNFF thành lập Ban Giám sát đánh giá độc lập cấp Trung ương để tiến hành thẩm tra nghiệm thu ngẫu nhiên ở cả 6 tỉnh của Đề án. Tại mỗi tỉnh thẩm tra nghiệm thu tối đa 10% số hồ sơ, tài liệu và 1-2% số lô rừng của các chủ rừng trong tỉnh tham gia Đề án. Ban Giám sát đánh giá độc lập cấp TƯ tổng hợp và báo cáo VNFF, Tổng cục Lâm nghiệp. Kết quả thẩm tra nghiệm thu phải được thông báo cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Giám sát đánh giá cấp tỉnh và các FMC, chủ rừng để niêm yết công khai 05 ngày tại Trụ sở chủ rừng, Trụ sở UBND các xã tham gia. Trường hợp có thắc mắc, cần được xác minh làm rõ. Kết quả thẩm tra nghiệm thu sẽ là căn cứ để thanh quyết toán nguồn chi trả dựa vào kết quả.

1.3.2. Nội dung và phương pháp nghiệm thu

Kiểm tra thực địa toàn bộ diện tích. Quan sát hiện trạng rừng, đánh giá về mặt tác động, ảnh hưởng tiêu cực do con người gây ra. Đối với các khu vực bị xâm hại, cách đo đếm, xác định mức độ thiệt hại thực hiện theo Sổ tay hướng dẫn Giám sát đánh giá của Đề án. Căn cứ bản đồ để xác định vị trí, ranh giới, kết quả thực hiện.

1.3.3. Xử lý kết quả nghiệm thu và xử lý vi phạm

a) Nếu 100% diện tích rừng tham gia Đề án không bị tác động phá hoại: được nghiệm thu và thanh toán 100% giá trị hợp đồng hoặc 100% mức hưởng lợi theo Thỏa thuận ACM hoặc theo hợp đồng, thỏa thuận khác phù hợp.

b) Nếu một số diện tích rừng tham gia Đề án bị phá hoại (chặt phá, xâm lấn, phát đốt…) sẽ xử lý như sau:

- Người tham gia phát hiện vi phạm và báo ngay cho chủ rừng hoặc chính quyền địa phương biết: được thanh toán tiền công theo giá trị hợp đồng.

- Người tham gia không phát hiện được vi phạm hoặc phát hiện nhưng không báo ngay cho chủ rừng hoặc chính quyền địa phương biết: mức hưởng lợi sẽ căn cứ vào kết quả thực tế. Ngoài ra, diện tích bị phá hoại, tùy theo mức độ có thể sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

1.3.4 Đo đạc, báo cáo và kiểm chứng

Việc đo đạc, báo cáo và kiểm chứng cuối cùng (MRV) thực hiện theo quy định của CF áp dụng cho Đề án.

1.3.5. Chia sẻ thông tin

- Các bên tham gia được cung cấp trước và đầy đủ thông tin ở dạng dễ hiểu khi xây dựng và thực hiện Thỏa thuận ACM, Kế hoạch ACM, thực hiện khoán bảo vệ rừng và các hoạt động lâm sinh khác gắn với chia sẻ lợi ích.

- Hội đồng Quản lý rừng, chủ rừng thiết lập cơ chế cung cấp thông tin cho các bên tham gia, bảo đảm tính chính xác, kịp thời và có địa chỉ chịu trách nhiệm về cung cấp thông tin.

- Thông tin được cung cấp theo cơ chế mở, minh bạch và được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã và Trụ sở của chủ rừng. Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của các bên liên quan.

2. GIÁM SÁT TUÂN THỦ CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN

Để đảm bảo tuân thủ các nội dung về môi trường và xã hội trong khi thực hiện BSP, cần giám sát việc tuân thủ các chính sách đảm bảo an toàn phù hợp với các công cụ đảm bảo an toàn SESA theo khung quy định của các dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ.

Để tuân thủ các nguyên tắc thực hiện REDD+, theo quy định của Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC), một Hệ thống thông tin về đảm bảo an toàn (SIS) được thiết lập ở cấp quốc gia và cũng sẽ được sử dụng để báo cáo tiến độ của Đề án. SIS sẽ cung cấp các thông tin về cách thức tuân thủ và tôn trọng các chính sách đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thực hiện Đề án. SIS sẽ đảm bảo phù hợp với cơ chế giải quyết thắc mắc, khiếu nại, hòa giải và phản hồi hiện hành (FGRM), một hệ thống được thiết lập để giải đáp, làm rõ các vấn đề và thắc mắc của cá nhân hay tập thể chịu tác động của Đề án.  Giữa các bên, FGRM được coi là công cụ để hài hòa các mối quan hệ giữa các bên quan tâm và liên quan về địa bàn thực hiện các dự án, Đề án. Thông tin về đăng ký và giải quyết thắc mắc sẽ được công khai trên mạng và được cập nhật liên tục.

Một nhóm về đảm bảo an toàn, bao gồm các chuyên gia về môi trường và xã hội, ở cấp Trung ương và cấp cảnh quan sẽ thực hiện các công cụ đảm bảo an toàn và sẽ giám sát các hoạt động hiện trường. Cán bộ phát triển cộng đồng của Sở Nông nghiệp và PTNT, Quỹ Bảo vệ và PTR cấp tỉnh sẽ hỗ trợ giám sát các hoạt động trên địa bàn của Đề án.

Hàng năm, các hoạt động giám sát sẽ được thực hiện ở hiện trường để kiểm tra việc tuân thủ các nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan đến đảm bảo an toàn của các bên cung cấp dịch vụ, các công ty tư nhân và các bên hưởng lợi trực tiếp khác.  Việc kiểm tra, kiểm chứng dự kiến sẽ tiến hành 2 năm một lần thông qua tư vấn được Tổng cục Lâm nghiệp tuyển dụng.

Các công cụ đảm bảo an toàn của Ngân hàng thế giới cũng sẽ áp dụng cho hoạt động của cộng đồng, công tư tư nhân. Cộng đồng sẽ thực hiện 2 nhóm hoạt động: (i) các hoạt động thuộc Hợp phần 2 và Hợp phần 3; ii) các hoạt động xã hội (nước sạch, đào tạo, sức khỏe) mà cộng đồng được hưởng chung. Khu vực tư nhân chỉ tập trung vào các hoạt động đóng góp cho giảm phát thải trên địa bàn của Đề án.

Cần lưu ý, việc giám sát đảm bảo an toàn của Ngân hàng thế giới đối với cộng đồng và khu vực tư nhân có thể sẽ phát sinh chi phí cần phải được bổ sung và đưa vào chi phí vận hành chung của Đề án.

3. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, HÒA GIẢI VÀ PHẢN HỒI

Hướng dẫn chi tiết vận hành cơ chế giải quyết thắc mắc, khiếu nại, hòa giải và phản hồi (FGRM) đang được xây dựng, bao gồm cả hướng dẫn về kỹ thuật và các quy định, kế hoạch tăng cường việc thực hiện các quy định. Dự kiến, Đề án sẽ có hướng dẫn riêng. Trên cơ ở các hoạt động đã được tiến hành tích cực và một số kết luận thông qua quá trình REDD+ ở cấp quốc gia, FRGM có thể bao gồm một số nội dung chính sau:

3.1. Tổ chức giải quyết thắc mắc, khiếu nại, hòa giải và phản hồi

3.1.1 Ở cấp thôn

Sử dụng tổ hòa giải ở thôn, quy chế dân chủ cơ sở, ban thanh tra nhân dân, hướng dẫn chung về giải quyết thắc mắc, khiếu nại, hòa giải và phản hồi để hòa giải các thắc mắc liên quan đến chia sẻ lợi ích.

3.1.2. Ở cấp xã hoặc Ban Quản lý rừng, Công ty lâm nghiệp

a) Ban hòa giải cấp xã hiện có phối hợp với Ban QLR, CTLN giải quyết các thắc mắc liên quan đến chia sẻ lợi ích phù hợp với Luật Hòa giải ở cơ sở.

b) Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập Nhóm hỗ trợ pháp lý và kỹ thuật ở cấp xã; Trưởng ban Ban QLR, Giám đốc CTLN  quyết định thành lập Nhóm hỗ trợ pháp lý và kỹ thuật thuộc đơn vị để hỗ trợ pháp lý và kỹ thuật cho Tổ Hòa giải ở thôn, Ban Hòa Giải cấp xã. Thành phần của Nhóm hỗ trợ pháp lý và kỹ thuật gồm cán bộ lâm nghiệp, cán bộ tư pháp, kiểm lâm địa bàn, cán bộ địa chính.

c) Nhóm hỗ trợ pháp lý và kỹ thuật ở cấp xã có nhiệm vụ cung cấp và làm rõ thông tin khi người dân có yêu cầu, tiếp nhận phản hồi, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình giải quyết thắc mắc, khiếu nại, tham mưu cho UBND xã hoặc Ban Quản lý rừng, Công ty lâm nghiệp để giải quyết vụ việc đảm bảo tính trung thực, minh bạch, khách quan, hiệu quả.

3.1.3. Ở cấp huyện

UBND huyện giao Phòng Tư pháp chỉ định một công chức làm đầu mối và thông báo cho các bên liên quan địa chỉ liên lạc để tiếp nhận, thẩm tra và giải quyết khiếu nại liên quan đến chia sẻ lợi ích.

3.1.4 Ở cấp tỉnh

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chỉ định một công chức làm đầu mối và thông báo cho các bên liên quan địa chỉ liên lạc để tiếp nhận, thẩm tra và giải quyết khiếu nại liên quan đến chia sẻ lợi ích.

3.2. Cách thức giải quyết

3.2.1.  Ở cấp thôn

a) Tổ hòa giải phổ biến, dán công khai ở Nhà văn hóa cộng đồng Sơ đồ các bước hòa giải, giải quyết thắc mắc, khiếu nại

b) Tổ hòa giải có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại và tổ chức hòa giải. Nếu thấy vụ việc không thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở thì hướng dẫn người có yêu cầu đến gặp người, cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

c) Trường hợp không biết rõ người hoặc cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết đối với yêu cầu đó thì có thể tham khảo ý kiến Nhóm hỗ trợ pháp lý và kỹ thuật cấp xã trước khi đưa ra hướng dẫn hoặc hướng dẫn người có yêu cầu liên hệ với Nhóm hỗ trợ pháp lý và kỹ thuật cấp xã để được hướng dẫn cụ thể.

3.2.2. Ở cấp xã hoặc Ban Quản lý rừng, Công ty Lâm nghiệp

a) UBND xã bố trí phòng tiếp dân và phổ biến, treo công khai ở trụ sở UBND xã và hướng dẫn cấp thôn phổ biến Sơ đồ các bước hòa giải, giải quyết thắc mắc, khiếu nại.

b) Nhóm hỗ trợ pháp lý và kỹ thuật tiếp nhận yêu cầu trực tiếp của người dân hoặc của Tổ trưởng Tổ hòa giải, phân loại và ghi vào Sổ theo dõi hoạt động, trực tiếp trả lời, giải đáp ngay những thắc mắc hoặc hẹn lịch trả lời đối với những vấn đề cần xin ý kiến hoặc trao đổi trước khi trả lời;

c) Phân công cán bộ hỗ trợ pháp lý hoặc kỹ thuật cho hòa giải viên trong những vụ việc hòa giải cụ thể khi có yêu cầu; chuyển những yêu cầu, thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại tới người có thẩm quyền giải quyết hoặc hướng dẫn người yêu cầu, khiếu nại đến đúng địa chỉ của cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông báo kịp thời kết quả giải quyết cho đương sự biết;

d) Chuẩn bị nội dung báo cáo Chủ tịch UBND và đề xuất với Văn phòng HĐND đưa nội dung chất vấn vào Đề án kỳ họp của HĐND trong kỳ họp gần nhất để có giải pháp xử lý dứt điểm vụ việc chưa được giải quyết.

3.2.3. Ở cấp huyện

a) Phòng Tư pháp huyện tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại liên quan tới chia sẻ lợi ích thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình, báo cáo kết quả cho Sở Tư pháp; thông báo kết quả cho UBND xã và các bên liên quan.

b) Trường hợp vượt thẩm quyền, UBND huyện báo cáo UBND tỉnh/Sở Tư pháp để giải quyết hoặc đề nghị bên có khiếu nại thực hiện quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

3.2.4. Ở cấp tỉnh

a) Sở Tư pháp tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại liên quan tới chia sẻ lợi ích thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình, báo cáo kết quả cho Bộ Tư pháp; thông báo kết quả cho UBND xã và các bên liên quan.

b) Trường hợp vượt thẩm quyền, UBND tỉnh/Sở Tư pháp báo cáo Bộ Tư pháp đồng gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT để giải quyết hoặc đề nghị bên có khiếu nại thực hiện quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### Thực hiện theo Đề án được duyệt và các hướng dẫn chi tiết thực hiện  được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

BỘ TRƯỞNG

Phần phụ lục

Phụ lục 1: TÓM TẮT VỀ KẾ HOẠCH CHIA SẺ LỢI ÍCH CỦA ĐỀ ÁN GIẢM PHÁT THẢI BẮC TRUNG BỘ

| Hợp phần/phương thức giải ngân | Người thụ hưởng | Dưới dạng nào | Kinh phí từ nguồn Quỹ Các bon – CF (USD) |  | Khi nào giải ngân | Cách giải ngân | Ai chịu trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng | Tỷ lệ % |  |  |  |
| Hợp phần 4 – chi phí vận hành/Phương thức 1 | Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan ở TƯ và ĐP | Tiền mặt | 3.483.720 | 6,76 | Đầu năm 2020 – Chi trả lần 1 | Theo kế hoạch năm và phân bổ trực tiếp | Bộ NN&PTNT/TCLN, Sở NN&PTNT, VNFF, |
| - Quản lý điều phối |  |  | 961.170 |  |  |  |  |
| - Giám sát đánh giá |  |  | 1.742.550 |  |  |  |  |
| - Quản lý kiến thức và truyền thông |  |  | 780.000 |  |  |  |  |
| Hợp phần 2 và Hợp phần 3 – các hoạt động ở cấp cơ sở /Phương thức 2 và 3 | Chủ rừng, cộng đồng, HGĐ, Hội đồng QLR, khu vực tư nhân, NGO, CSO… | Tiền mặt và phi tiền mặt | 44.018.980 | 85,48 | Đầu năm 2020, đầu năm 2023, đầu năm 2025 | Trả theo kết quả hoặc phân bổ trực tiếp theo kế hoạch | Bộ NN&PTNT/TCLN, Sở NN&PTNT, Quỹ VNFF |
| - Theo Cơ chế ACMA/Phương thức 3 | - Cộng đồng, hộ gia đình tham gia ACMA và các bên khác (Nhóm 1) |  | 23.998.932 | 46,60 | Đầu năm 2020, đầu năm 2023, đầu năm 2025 | Trả theo kết quả giám sát, đo đạc |  |
|  | - Chù rừng tham gia ACMA và các bên khác (Nhóm 2) |  | 10.285.257 | 19,98 | Đầu năm 2020, đầu năm 2023, đầu năm 2025 |  |  |
|  | - Hội đồng QLR, Ban ACM và các bên khác (Nhóm 3) |  | 1.659.251 | 3,22 | Đầu năm 2020 – Chi trả lần 1 | Phân bổ trực tiếp theo Kế hoạch |  |
| - Theo cơ chế xây dựng dự án đề xuất – cạnh tranh/Phương thức 2 | Hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, UBND xã và các bên liên quan |  | 8.075.540 | 15,68 | Đầu năm 2020, đầu năm 2023, đầu năm 2025 | Trả theo kết quả giám sát, đo đạc |  |
| Hợp phần 1- chính sách, thể chế/Phương thức 1 | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tiền mặt | 3.997.300 | 7,76 | Đầu năm 2020, đầu năm 2023, đầu năm 2025 | Phân bổ trực tiếp theo Kế hoạch năm | Bộ NN&PTNT/TCLN, Sở NN&PTNT, Quỹ VNFF |
| - Cấp Trung ương |  |  | 1.420.000 |  |  |  |  |
| - Cấp địa phương và cơ sở |  |  | 2.577.300 |  |  |  |  |
| TỔNG |  |  | 51.500.000 | 100,00 |  |  |  |

Phụ lục 2: Danh sách các FMC và một số thông tin liên quan

| Tỉnh | FMC | Diện tích đất lâm nghiệp (ha) | Diện tích rừng (ha) | Số xã lân cận | Dân số các xã | Số người DTTS trong các xã | Tỷ lệ người DTTS trong các xã (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thanh Hóa | 6 | 87.925 | 84.440 | 42 | 152.753 | 141.049 | 92 |
| 1 | Ban Quản lý VQG Bến En | 11.801 | 11.044 | 10 | 55.398 | 52.628 | 95 |
| 2 | Ban Quản lý VQG Cúc Phương | 4.339 | 4.051 | 3 | 13.597 | 12.964 | 95 |
| 3 | Ban Quản lý Khu Bảo tồn Pù Hu | 28.359 | 27.775 | 10 | 19.531 | 19.048 | 98 |
| 4 | Ban Quản lý Khu Bảo tôn Pù Luông | 16.935 | 16.560 | 10 | 18.572 | 18.105 | 97 |
| 5 | Ban Quản lý Khu Bảo tồn Xuân Liên | 24.729 | 23.671 | 5 | 26.095 | 21.541 | 83 |
| 6 | CTLN Bãi Tranh | 1.762 | 1.338 | 4 | 19.560 | 16.763 | 86 |
| Nghệ An | 14 | 237.310 | 222.477 | 106 | 570.520 | 356.930 | 63 |
| 7 | Ban Quản lý RPH Anh Sơn | 4.578 | 4.578 | 6 | 29.806 | 866 | 3 |
| 8 | Ban Quản lý RPH Kỳ Sơn | 23.216 | 23.216 | 20 | 75.510 | 66.826 | 89 |
| 9 | Ban Quản lý RPH Tương Dương | 34.691 | 34.691 | 16 | 75.993 | 68.188 | 90 |
| 10 | Ban Quản lý RPH Quỳ Châu | 19.360 | 15.086 | 6 | 31.001 | 29.372 | 95 |
| 11 | Ban Quản lý RPH Quỳ Hợp | 6.298 | 5.500 | 4 | 20.229 | 17.098 | 85 |
| 12 | Ban Quản lý RPH Con Cuông | 8.219 | 8.219 | 4 | 20.923 | 18.825 | 90 |
| 13 | Ban Quản lý RPH Thanh Chương | 1.354 | 1.354 | 7 | 45.313 | 6.845 | 15 |
| 14 | CTLN Quỳ Hợp | 3.144 | 2.601 | 8 | 84.571 | 43.975 | 52 |
| 15 | CTLN Quỳ Châu | 1.745 | 1.186 | 7 | 30.762 | 25.153 | 82 |
| 16 | CTLN Thanh niên | 788 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CTLN TNXP II | 2.833 | 2.833 | 2 | 13.157 | 0 | 0 |
| 18 | Ban Quản lý Khu Bảo tồn Pù Hoạt | 85.231 | 76.985 | 11 | 49.479 | 42.530 | 86 |
| 19 | Ban Quản lý Khu Bảo tồn Pù Huống | 22.885 | 22.885 | 9 | 52.201 | 37.252 | 71 |
| 20 | Ban Quản lý VQG Pù Mát | 22.968 | 22.968 | 6 | 41.575 | 35.540 | 85 |
| Hà Tĩnh | 7 | 185.359 | 184.738 | 86 | 316.000 | 4.629 | 2 |
| 21 | Ban Quản lý RPH Nam HàTĩnh | 15.296 | 15.296 | 19 | 69.806 | 0 | 0 |
| 22 | Ban Quản lý RPH Ngàn Phố | 20.814 | 20.814 | 15 | 59.451 | 2.378 | 4 |
| 23 | CTLN Chúc A | 13.834 | 13.834 | 3 | 14.686 | 147 | 1 |
| 24 | Ban Quản lý Khu Bảo tồn Kẻ Gỗ | 31.317 | 31.317 | 16 | 61.643 | 0 | 0 |
| 25 | CTLN Hương Sơn | 19.884 | 19.263 | 3 | 28.211 | 282 | 1 |
| 26 | Công ty Cao su Hương Khê | 28.789 | 28.789 | 12 | 54.960 | 1.278 | 2 |
| 27 | Ban Quản lý VQG Vũ Quang | 55.425 | 55.425 | 9 | 27.243 | 544 | 2 |
| Quảng Bình | 13 | 218.179 | 212.357 | 78 | 348.104 | 63.433 | 18 |
| 28 | Ban Quản lý RPH Động Châu | 10.819 | 10.819 | 2 | 5.075 | 2.774 | 55 |
| 29 | Ban Quản lý RPH Ba Rền | 4.735 | 4.735 | 6 | 36.830 | 3.734 | 10 |
| 30 | Ban Quản lý RPH Long Đại | 17.500 | 17.500 | 3 | 8.761 | 5.224 | 60 |
| 31 | Ban Quản lý RPH Minh Hóa | 17.049 | 17.049 | 7 | 22.412 | 10.971 | 49 |
| 32 | Ban Quản lý RPH Quảng Trạch | 7.706 | 7.280 | 5 | 34.551 | 0 | 0 |
| 33 | CTLN Quảng Trạch- Bắc Quảng Bình | 128 | 128 | 11 | 60.872 | 0 | 0 |
| 34 | Ban Quản lý RPH Tuyên Hóa | 26.923 | 26.923 | 7 | 23.078 | 797 | 3 |
| 35 | CTLN Khe Giữa–CTLN Long Đại | 4.847 | 4.003 | 5 | 13.836 | 7.998 | 58 |
| 36 | CTLN Kiên Giang–CTLN Long Đại | 2.615 | 0 | 4 | 13.996 | 4.115 | 29 |
| 37 | CTLN Phú Lâm – CTLN Long Đại | 356 | 0 | 5 | 16.256 | 5.037 | 31 |
| 38 | CTLN Minh Hóa–Bắc Quảng Bình | 1.505 | 1.505 | 4 | 11.257 | 3.206 | 28 |
| 39 | CTLN Trường Sơn –CTLN Long Đại | 5.246 | 5.246 | 6 | 33.307 | 3.468 | 10 |
| 40 | Ban Quản lý VQG Phong Nha Kẻ Bàng | 118.750 | 118.750 | 13 | 67.873 | 16.109 | 24 |
| Quảng Trị | 9 | 44.373 | 38.515 | 53 | 225.663 | 77.731 | 34 |
| 41 | Ban Quản lý RPH Đường Hồ Chí Minh | 1.329 | 1.329 | 2 | 6.150 | 5.120 | 83 |
| 42 | Ban Quản lý Khu Bảo tồn DakRong | 9.207 | 9.207 | 8 | 22.027 | 15.060 | 68 |
| 43 | Ban Quản lý Khu Bảo tồn Bắc Hướng Hóa | 5.239 | 5.239 | 5 | 18.045 | 12.452 | 69 |
| 44 | Ban Quản lý RPH Bến Hải | 8.341 | 7.824 | 4 | 12.552 | 5.432 | 43 |
| 45 | Ban Quản lý RPH Hướng Hóa - Dakrong | 11.959 | 10.969 | 15 | 58.563 | 31.348 | 54 |
| 46 | Ban Quản lý RPH Thạch Hãn | 2.215 | 2.215 | 4 | 16.421 | 3.031 | 18 |
| 47 | CTLN Bến Hải | 2.829 | 1.732 | 7 | 43.163 | 3.132 | 7 |
| 48 | CTLN Đường 9 | 1.255 | 0 | 4 | 27.164 | 2.156 | 8 |
| 49 | CTLN Triệu Hải | 1.999 | 0 | 4 | 21.578 | 0 | 0 |
| TT Huế | 12 | 61.019 | 54.658 | 86 | 339.088 | 57.544 | 17 |
| 50 | Ban Quản lý RPH A Lưới | 23.509 | 21.302 | 8 | 13.424 | 9.744 | 73 |
| 51 | Ban Quản lý RPH Bắc Hải Vân | 10.517 | 9.899 | 4 | 39.879 | 0 | 0 |
| 52 | Ban Quản lý RPH Hương Thủy | 20.287 | 17.093 | 8 | 85.162 | 0 | 0 |
| 53 | Ban Quản lý RPH Nam Đông | 11.303 | 10.785 | 3 | 6.219 | 5.195 | 84 |
| 54 | Ban Quản lý RPH Sông Bồ | 3.571 | 3.124 | 3 | 31.775 | 0 | 0 |
| 55 | Ban Quản lý RPH Sông Hương | 2.089 | 1.262 | 3 | 27.981 | 3.212 | 12 |
| 56 | CTLN Nam Hoa | 17.411 | 13.620 | 13 | 68.932 | 10.476 | 15 |
| 57 | CTLN Phong Điền | 982 | 0 | 1 | 8.923 | 0 | 0 |
| 58 | CTLN Tiền Phong | 4.919 | 4.816 | 12 | 103.145 | 206 | 0,2 |
| 59 | Ban Quản lý Khu Bảo tồn Sao La | 15.323 | 14.167 | 5 | 11.902 | 7.570 | 64 |
| 60 | Ban Quản lý Khu Bảo tồn Phong Điền | 6.300 | 6.300 | 11 | 34.165 | 12.325 | 36 |
| 61 | Ban Quản lý VQG Bạch Mã | 9.290 | 9.290 | 15 | 61.422 | 12.028 | 20 |
| 61 |  | 814.281 | 778.345 | 439 | 1.923.917 | 701.034 | 36 |

Phụ lục 3. Các chủ đề chính được thảo luận trong quá trình tham vấn

| Các chủ đề chính | Kết quả | Các cấp được tham vấn | Ví dụ về các câu hỏi tham vấn | Ví dụ về ngày và địa điểm tổ chức tham vấn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Các can thiệp phù hợp dẫn tới GPT là gì? | Kết quả: Các phương pháp chia sẻ lợi ích | Cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp cơ sở | Quý vị nghĩ rằng cộng đồng địa phương có thể làm gì trong việc tăng cường bảo vệ rừng tại tỉnh nhà? | Ngày 25 tháng 12 năm 2018 tại Nhà khách Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình Câu hỏi được thảo luận trong buổi thảo luận nhóm. |
| - Ai là người hưởng lợi của Chương trình GPT? | Kết quả: Các phương pháp chia sẻ lợi ích | Cả ba cấp | Quý vị nghĩ rằng ai là người hưởng lợi quan trọng nhất của Chương trình GPT? Tại sao? | Ngày 7 tháng 12 năm 2018 tại Thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Được hỗ trợ bởi một đại diện của Hội Nông dân |
| - Các điều kiện để nhận được lợi ích - sự khác nhau giữa REDD+ và các sáng kiến khác trong chia sẻ lợi ích | Kết quả: Các phương pháp chia sẻ lợi ích | Cấp tỉnh và cơ sở | Điều kiện để nhận được lợi ích từ REDD+ là gì? Chúng có khác gì so với chi trả DVMTR hiện tại không? Tại sao | Ngày 7 tháng 12 năm 2018, tại Đông Hà, Quảng Trị. Được hỗ trợ bởi một đại diện của Hội Phụ nữ |
| - Nhu cầu về ACMA | Kết quả: Phân bổ lợi ích | Cấp tỉnh và cơ sở | Quý vị có nghĩ rằng ACMA là một cơ chế tốt cho quản lý rừng tại địa phương của quý vị hay không? Tại sao | Ngày 25 tháng 12 năm 2018 tại Nhà khách Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình Câu hỏi được thảo luận trong buổi thảo luận nhóm và được hỗ trợ bởi một đại diện chủ rừng đến từ Công ty lâm nghiệp Long Đại |
| - Nhu cầu đối với Hội đồng quản lý rừng và chức năng của đơn vị này | Kết quả: Phân bổ lợi ích | Cấp tỉnh và cơ sở | Quý vị có quan tâm đến việc thành lập Hội đồng quản lý rừng không? Tại sao? Nếu có, thì chức năng của đơn vị này nên là gì? | Ngày 7 tháng 12 năm 2018 tại Đông Hà, Quảng Trị. Được hỗ trợ bởi một đại diện của Hội Phụ nữ |
| - Đóng góp về vai trò cũng như lợi ích nhận được của chủ rừng và cộng đồng địa phương trong ACMA? | Kết quả: Phân bổ lợi ích | Cả ba cấp | Ai nên nhận được nhiều hơn, cộng đồng địa phương hay chủ rừng? Vì sao? | Ngày 25 tháng 12 năm 2018 tại Nhà khách Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình Câu hỏi được thảo luận trong buổi thảo luận nhóm. |
| - Các hình thức lợi ích? Ưu tiên lợi ích tiền mặt hay lợi ích phi tiền mặt | Kết quả: Các phương pháp chia sẻ lợi ích | Cả ba cấp, đặc biệt là cấp cơ sở | Quý vị ưu tiên nhận lợi ích bằng tiền mặt hay lợi ích phi tiền mặt? Tại sao? Nếu quý vị muốn nhận lợi ích phi tiền mặt, hãy nêu ra các hình thức lợi ích mà quý vị muốn nhận? | Ngày 3 tháng 12 năm 2018 tại Thành phố Thanh Hóa Câu hỏi được thảo luận trong buổi thảo luận nhóm, và được hỗ trợ bởi một đại diện của Hội Phụ nữ |
| - Phương thức giải ngân | Kết quả: Các phương thức giải ngân | Cả ba cấp | Quý vị có nghĩ lợi ích có phù hợp phân bổ trực tiếp cho tất cả người hưởng lợi hay không? Nếu không, thì tại sao? | Ngày 7 tháng 12 năm 2018 tại Đông Hà, Quảng Trị Được hỗ trợ bởi một đại diện của Hội Phụ nữ |
| - Quản lý nguy cơ không đạt chỉ tiêu GPT | Kết quả: Các kịch bản hiệu suất GPT và quản lý nguy cơ | Cả ba cấp | Trong trường hợp không đạt chỉ tiêu GPT thì cần làm gì? | Ngày 3 tháng 12 năm 2018 tại Thành phố Thanh Hóa Thảo luận nhóm, với sự hỗ trợ của một đại diện Sở NN&PTNT |
| - Quản lý nguy cơ tham nhũng | Kết quả: Các phương thức giải ngân | Cả ba cấp | Quý vị ưu tiên lựa chọn nào: cán bộ xã/trưởng thôn nhận tiền và chuyển lại cho quý vị hay nhận trực tiếp từ ngân hàng thông qua dịch vụ lưu động | Ngày 3 tháng 12 năm 2018 tại Thành phố Thanh Hóa Thảo luận nhóm, với sự hỗ trợ của đại diện Sở NN&PTNT |
| - Vai trò của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Quỹ Bảo vệ phát triển rừng trong quản lý tài chính và vai trò của cấp trung ương và cấp tỉnh | Kết quả: Các phương thức giải ngân | Cấp trung ương và cấp tỉnh | Việc sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Quỹ Bảo vệ phát triển rừng trong chia sẻ lợi ích đem lại cơ hội và thách thức gì? | Ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại TCLN, chủ trì bởi lãnh đạo TCLN Ngày 7 tháng 12 năm 2018 tại Đông Hà, Quảng Trị, được hỗ trợ bởi một đại diện của Hội Phụ nữ |
| - Giải ngân | Kết quả: Các phương thức giải ngân | Cả ba cấp | Quý vị có hài lòng với dịch vụ ngân hàng lưu động không? Tại sao? | Ngày 7 tháng 12 năm 2018 tại Đông Hà, Quảng Trị, được hỗ trợ bởi một đại diện đến từ UBND một xã thuộc huyện Hướng Hóa |
| - Quyền và trách nhiệm của người hưởng lợi | Kết quả: Quyền và trách nhiệm của người hưởng lợi | Cả ba cấp | Quý vị có nghĩ rằng người nông dân tại địa phương có quyền trong quy hoạch sử dụng đất hay không? Tại sao? | Ngày 3 tháng 12 năm 2018 tại Thành phố Thanh Hóa Thảo luận nhóm, với sự hỗ trợ của một đại diện Sở NN&PTNT |
| - Giám sát kết quả | Kết quả: Giám sát kết quả thực hiện | Cả ba cấp | Quý vị làm thế nào để biết rằng hàng xóm của mình có làm tốt hay không? | Ngày 7 tháng 12 năm 2018 tại Đông Hà, Quảng Trị, được hỗ trợ bởi một đại diện đến từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh |
| - Giám sát đảm bảo an toàn | Kết quả: Giám sát đảm bảo an toàn | Cả ba cấp | Đồng bào DTTS tại địa phương có cơ hội phát huy kiến thức bản địa trong sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên không? Nếu có, hãy trình bày thêm. | Ngày 7 tháng 12 năm 2018 tại Đông Hà, Quảng Trị, được thảo luận trong buổi thảo luận nhóm với sự hỗ trợ của một đại diện đến từ Sở NN&PTNT |
| - Cơ chế phản hồi và giải quyết khiếu nại và nhu cầu về TSG? | Kết quả: Cơ chế phản hồi và giải quyết khiếu nại | Cả ba cấp, đặc biệt là cấp cơ sở | Quý vị có chắc rằng quý vị cần người cung cấp thông tin cần thiết về các vấn đề pháp lý và kỹ thuật hay không? Quý vị có tin rằng sử dụng tổ hòa giải địa phương là một cách làm tốt trong Cơ chế phản hồi và giải quyết khiếu nại? | Ngày 7 tháng 12 năm 2018 tại Đông Hà, Quảng Trị, được thảo luận trong buổi thảo luận nhóm và được hỗ trợ bởi một đại diện đến từ Sở NN&PTNT |
| - Vai trò và chức năng của chính quyền trung ương, tỉnh và cơ sở và các tổ chức chính trị xã hội | Kết quả: Sắp xếp thực hiện | Cả ba cấp | Các tổ chức chính trị xã hội có thể có vai trò gì trong Chương trình GPT và chia sẻ lợi ích? Thách thức cho việc tham gia chủ động của các tổ chức này là gì? Tại sao? Giải pháp để giải quyết các thách thức này là gì? | Ngày 7 tháng 12 năm 2018 tại Đông Hà, Quảng Trị, được hỗ trợ bởi một đại diện đến từ Hội Phụ nữ |

Phụ lục 4: Những bài học cơ bản từ thí điểm chia sẻ lợi ích trong khuôn khổ Chương trình UN-REDD Việt Nam Giai đoạn II

- Lựa chọn địa bàn: Việc phân tích có sự tham gia một cách hiệu quả các nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng là rất quan trọng để đảm bảo lựa chọn đúng địa bàn và xác định các hoạt động can thiệp phù hợp. - Cách tiếp cận đa ngành: Việc truyền thông và chia sẻ thông tin là cần thiết để đảm bảo tất cả các bên liên quan tham gia các hoạt động can thiệp REDD+ được thông tin đầy đủ và được huy động tích cực. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các ngành ngoài ngành lâm nghiệp – những ngành có thể mới tham gia. - Chi trả dựa vào kết quả: Đây là cách tiếp cận mới và không dễ hiểu đối với các bên liên quan ở cơ sở. Nó đòi hỏi một nỗ lực truyền thông lớn, kiểm tra lại nhận thức, sự hiểu biết và chấp nhận của các bên khi làm rõ mục tiêu mong đợi và lôi cuốn họ tham gia. - Sự tham gia của các bên: Vai trò, cơ hội và hạn chế của mỗi nhóm tham gia cần phải được phân tích kỹ càng và sự tham gia cần được khẳng định thông qua quá trình tham vấn hiệu quả. Cơ chế đạt được sự đồng thuận trên cơ sở tự nguyện, được thông tin trước và đầy đủ (FPIC) cần được áp dụng với hướng dẫn rõ ràng đơn giản và đảm bảo trách nhiệm cũng như quyền của các bên ở cơ sở. Việc quan tâm và tôn trọng các kinh nghiệm truyền thống là rất cần thiết để đảm bảo quyền của các bên để có thể thay đổi. - Giám sát và đánh giá (M&E): Đây là vấn đề trung tâm của cơ chế chi trả dựa vào kết quả, đòi hỏi sự cân bằng giữa khả năng vận hành và tính hiệu suất. Các chỉ số giám sát theo nguyên tắc SMART (đơn giản, có thể đo đếm được, có thể thu thập được, phù hợp và đảm bảo thời gian), việc tổ chức phân công chia sẻ, tăng cường trách nhiệm, các hướng dẫn thực hiện cụ thể là những yếu tố cơ bản cho thành công. - Chia sẻ lợi ích: Các nhóm hoạt động gián tiếp như cải thiện sinh kế, tập huấn kỹ thuật hay làm rõ ranh giới đất đai là rất quan trọng và đòi hỏi phải có kinh phí đáng kể. Các nội dung M&E cũng đòi hỏi nguồn lực khá lớn, nhiều hơn so với dự kiến, và do đó cần có một dòng ngân sách riêng cho M&E. - Quản lý rủi ro: Những biện pháp quản lý rủi ro về tài chính cũng cho thấy việc phân bổ kinh phí có thể dựa vào nhu cầu của cơ sở với các khoản chi trả cho nhiều cấp lớn, nhỏ khác nhau. - Lồng ghép với PFES: Việc lồng ghép nguồn lực PFES và REDD+ được thí điểm trong quá trình lập kế hoạch ngân sách, M&E, quá trình hợp đồng và tổ chức thực hiện, như vấn đề giải quyết thắc mắc khiếu nại và phản hồi (FGRM). Điều này mở ra cơ hội lớn cho việc phát huy tác động , hiệu quả của mỗi cơ chế. Nó có thể giúp tăng cường hiệu suất PFES, nâng cao hiệu quả tổng hợp và tăng động lực cho quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. - Cam kết của các cấp chính quyền: Cam kết mạnh mẽ của tât cả các cấp, bao gồm cả các ngành ngoài ngành lâm nghiệp là một yếu tố cơ bản cho thành công. - Tổ chức thực hiện: Cần rõ ràng, thực tế nhưng phải linh hoạt và phù hợp với bối cảnh để đảm bảo đáp ứng điều kiện cũng như sáng kiến của cơ sở. Tính minh bạch, công khai và đảm bảo có sự tham gia phải được quan tâm đảm bảo.

Phụ lục 5. ACMA và những bài học kinh nghiệm từ việc thí điểm ở Việt Nam

1. ACMA và tính phù hợp đối với Đề án

Quản lý hợp tác thích ứng là một cách tiếp cận logic nhằm giải quyết các vấn đề  liên quan tới quản lý tài nguyên trong một giai đoạn dài với những bối cảnh được thay đổi liên tục, thông qua hình thức hợp tác. Việc hợp tác và thích ứng thường là đòi hỏi cần thiết trong quản lý tài nguyên. Đây là cách tiếp cận mới trong quản lý tài nguyên thiên nhiên nói chung và tài nguyên rừng nói riêng. Chủ rừng rất khó có thể quản lý tài nguyên một cách hiệu quả trong một bối cảnh kinh tế-xã hội và luật pháp luôn thay đổi, nếu thiếu sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng dân cư sở tại, thiếu sự phối hợp với các bên liên quan. ACM có các đặc trưng chính sau đây:

- Là một loại hình đối tác công-tư

- Là quá trình lâu dài, luôn cần thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới.

- Là một cách tiếp cận giúp tăng cường hiệu quả hợp tác giữa các bên, trong đó tất cả các bên có quan tâm thống nhất tham gia quá trình lập kế hoạch quản lya rừng và chia sẻ lợi ích và quan sát, học hỏi từ kết quả thực hiện kế hoạch quản lý rừng trong thực tế . Đây là một nỗ lực liên tục giữa các bên để chia sẻ thông tin, hợp tác, đàm phán và tìm kiếm cơ hội nâng cao hiệu quả hợp tác.

- Đây là sự hợp tác giữa cộng đồng dân cư và chủ rừng ở các quy mô khác nhau (Ban QLR, CTLN) để đạt được các kết quả bền vững có thể đóng góp cho mục tiêu đã cam kết.

- Đây là cách thúc đẩy tăng cường quyền của các bên trong quản lý và sử dụng tài nguyên rừng theo quy định của pháp luật, đăc biệt là cộng đồng và các hộ gia đình trong cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng thông qua giao đất giao rừng hoặc làm rõ quyền được khai thác lâm sản ngoài gỗ để cải thiện đời sống.

Trong khuôn khổ Đề án, các loại rừng phù hợp với ACMA là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên hiện đang được Nhà nước giao cho Ban Quản lý rừng (Ban QLR), Công ty Lâm nghiệp (CTLN) quản lý.  Nguồn lực của các tổ chức này còn rất hạn chế (kể cả về tài chính và nhân sự), khó có thể quản lý hiệu quả một diện tích rừng lớn trên một địa bàn rộng, thường nằm ở vùng sâu vùng xa, đi lại khó khăn nhưng lại gần với cộng đồng dân cư - nơi vẫn còn tồn tại mâu thuẫn về quyền và lợi ích liên quan đến đất đai và rừng giữa chủ rừng và cộng đồng dân cư – điểm nóng mất rừng ở vùng Bắc Trung Bộ. Vì vậy, mô hình ACM phù hợp để áp dụng cho Chương trình Giảm phát thải là mô hình hợp tác quản lý giữa Ban Quản lý rừng, Công ty Lâm nghiệp (sau đây gọi chung là chủ rừng) và cộng đồng dân cư sở tại ở địa bàn có rừng được Nhà nước giao cho các chủ rừng này quản lý. Đó là sự kết hợp giữa mô hình trong đó Nhà nước đóng vai trò chính, nắm giữ các quyền về mặt pháp lý đối với tài nguyên  rừng và cộng đồng dân cư có thể được giao trách nhiệm quản lý rừng trên đất chủ rừng đang được Nhà nước giao quản lý và các bên thống nhất tổ chức một thể chế ACM để cùng tham gia quá trình quản lý và chia sẻ lợi ích, trong khi vẫn giữ nguyên quyền hạn và trách nhiệm của các bên. Để đảm bảo FMC có thể được các bên ở cơ sở tin cậy, là chỗ dựa vững chắc, mỗi xã tham gia sẽ thành lập một Ban ACM để hỗ trợ đối thoại ở cấp cộng đồng, thôn, xã và tăng cường tính đại diện. Có 61 FMC với  439 xã đang được chuẩn bị để thực hiện Đề án.

Do các điểm mạnh và tính phù hợp với  ACMA đối với Đề án, cách tiếp cận này được khuyến khích áp dụng rộng rãi trong Đề án trên cơ sở tăng cường sự hợp tác, đề cao vai trò quan trọng của cộng đồng dân cư địa phương trong việc hợp tác với các chủ rừng là Ban QLR, CTLN (đối tượng chủ rừng hiện đang quản lý khoảng 77% diện tích rừng tự nhiên và 70% diện tích đất lâm nghiệp của Vùng Bắc Trung Bộ) để bảo vệ và phát triển rừng bền vững đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải của Đề án. Trong quá trình tham vấn về ACMA theo Sổ tay thực hành ACMA, cộng đồng dân cư địa phương sẽ lựa chọn loại hình hoạt động can thiệp họ sẽ tham gia cũng như  hiểu rõ quyền và trách nhiệm, điều kiện được hưởng lợi, loại hình lợi ích họ mong muốn, dưới dạng phi tiền mặt thông qua các nhóm hoạt động can thiệp thuộc Hợp phần 3 hoặc dưới dạng tiền mặt để trả công tuần tra, xúc tiến tái sinh tự nhiên, tái trồng rừng…. Chi tiết hướng dẫn ACMA được nêu trong Sổ tay thực hành ACMA.

2. Bài học kinh nghiệm từ việc thí điểm ACMA ở Việt Nam

| Thành công | - Từ khi Luật lâm nghiệp 2017 và Luật Đất đai 2013 công nhận tư cách pháp nhân của cộng đồng dân cư địa phương, ACMA đã trở thành một cách tiếp cận rất phù hợp giúp cộng đồng trở thành chủ rừng hoặc đối tác tích cực có tư cách pháp nhân trong tất cả các cơ chế hợp đồng. - Việc tăng cường năng lực lập kế hoạch có sự tham gia đã giúp cộng đồng địa phương hiểu rõ hơn vai trò và lợi ích của mình trong quản lý rừng. - Cộng đồng tự tổ chức quản lý rừng: trong rất nhiều trường hợp, cộng đồng địa phương dựa vào văn hóa truyền thống đã có thể tự tổ chức quản lý rừng thông qua những cách tiếp cận, các quy định luật tục rất đa dạng phong phú và hiệu quả để tăng cường sự cam kết mạnh mẽ của các thành viên cộng đồng, được mọi thành viên công tuân thủ và được các bên ở bên ngoài công nhận - Nhiều trường hợp cho thấy cộng đồng địa phương có thể tự xây dựng những cơ chế chia sẻ lợi ích rất hay và phù hợp với thực tế. - ACMA cho thấy một cách rõ ràng những cơ hội tăng cường sức mạnh của cộng đồng để có thể trực tiếp đóng góp cho quản lý rừng. |
| --- | --- |
| Các bài học | - Về lập kế hoạch: Cách tiếp cận có sự tham gia cần được áp dụng ở tất cả các bước trong quá trình lập kế hoạch và chia sẻ lợi ích. Nếu được áp dụng, nguy cơ cam kết không cao, sự tham gia không tích cực và mâu thuẫn sẽ được hạn chế tối đa. - Về quản lý dữ liệu: Dữ liệu về tài nguyên, ranh giới rõ ràng trên bản đồ và ngoài thực địa là những yếu tố chính cần tham vấn trong quá trình ACMA. - Về hỗ trợ kỹ thuật: ACMA khá mới ở Việt Nam và đòi hỏi phải có sự quan tâm thỏa đáng. Hỗ gtrợ kỹ thuật luôn luôn là điều cần thiết đối với mọi trường hợp, mọi địa bàn. |
| Thách thức | - Về mặt pháp lý: Việc công nhận tư cách pháp nhân của cộng đồng là vấn đề mới (Luật Lâm nghiệp 2017, Luật Đất đai 2013) và cần được phổ biến rộng rrãi. Việc Bộ luật Dân sự tiếp tục công nhận tư cách pháp nhân của cộng đồng sẽ giúp tăng cường vai trò tích cực của họ thông qua việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng. - Về năng lực: Năng lực ở tất cả các cấp điều hạnh chế, đặc biệt là đối với ACMA. ACMA cần những năng lực nhất định ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. - Về điều phối: Việc điều phối, hợp tác giữa các ngành còn rất hạn chế trong khi ACMA lại cần sự cam kết mạnh mẽ của tất cả các ngành liên quan ở tất cả các cấp. |

Phụ lục 6: Lợi ích phi các bon và đối tượng hưởng lợi gián tiếp

Việc thực hiện Đề án sẽ tạo ra lợi ích phi các bon như: Thêm thị trường tiêu thụ nông sản; có cơ hội việc làm và thu nhập thay thế; được tiếp cận thông tin; được tham gia quá trình ra quyết định; được nâng cao năng lực... Các lợi ích phi các bon là những lợi ích do Đề án tạo nên hoặc liên quan tới việc thực hiện và bận hành Đề án, không bao gồm các lợi ích tiền mặt và phi tiền mặt mà Đề án tạo nên. Mặc dù các lợi ích phi các bon này khá lớn và được đề cập trong Văn kiện Đề án nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của BSP vì không trực tiếp liên quan tới nguồn chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải.

Các đối tượng hưởng lợi gián tiếp là các bên hưởng lợi ích phi các bon, không hưởng lợi trực tiếp các lợi ích các bon của Đề án. Ví dụ như  nông dân các vùng lân cận của Đề án được hưởng lợi thông qua hiệu quả tăng thêm từ các dịch vụ môi trường, hoặc cộng đồng dân cư nông thôn  được thụ hưởng các hệ thống thông tin và các kết cấu hạ tầng tốt hơn mà Đề án mang lại.

Tuy nhiên, BSP chỉ tập trung vào các đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ lợi ích các bon.

Báo cáo sẽ được thực hiện theo Quyết định số 803/2007/QD-BKH ngày 30/07/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định 19/2006/QD-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Tài chính.

Xem chú dẫn ở trên.