| BỘ TƯ PHÁP BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1753/BTP-ĐA V/v tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai Đề án ISO 9001:2000 | Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2011 |

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp,

Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng và Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp ban hành theo Quyết định số 395/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 03/4/2008, Ban điều hành Đề án thông báo và đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai các hoạt động, cụ thể như sau:

1. Kết quả xây dựng quy trình ISO tại các đơn vị

| TT | NỘI DUNG | SỐ QUY TRÌNH |
| --- | --- | --- |
| 1 | Số quy trình do các đơn vị đề xuất và dự kiến xây dựng | 88 |
| 2 | Số quy trình đã hoàn chỉnh (sau khi rà soát, tách, gộp, có ý kiến chỉnh lý của Tổ chức tư vấn và các đơn vị đã chỉnh lý, gửi kết quả cho Tổ thư ký Ban Điều hành). | 52 (Đưa vào áp dụng thử) |
| 3 | Số quy trình cơ bản hoàn chỉnh và đã được Tổ chức tư vấn cho ý kiến chỉnh lý (các đơn vị chưa gửi kết quả cho Tổ thư ký Ban điều hành và Tổ chức tư vấn). | 16 (Phụ lục 1) |
| 4 | Số quy trình cần được hướng dẫn rà soát và hoàn chỉnh. | 10 (Phụ lục 2) |
| 5 | Số quy trình tạm thời không tiếp tục xây dựng hoặc đã gộp vào nội dung các quy trình khác. | 10 |

2. Các hoạt động triển khai tiếp theo:

a) Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo Nhóm ISO của đơn vị:

- Tổ chức áp dụng các quy trình ISO đã được phê duyệt và quyết định áp dụng thử (Quyết định số 427/QĐ-Bộ Tư pháp ngày 04 tháng 4 năm 2011 được gửi kèm theo và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ);

- Trong quá trình áp dụng thử các quy trình ISO đề nghị các đơn vị lưu trữ đầy đủ hồ sơ (văn bản, tài liệu được nêu trong quy trình) để sau khi áp dụng thử sẽ tiến hành đánh giá nội bộ với sự tham gia của Tổ chức tư vấn;

- Đối với các quy trình giải quyết công việc có liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thì cần phối hợp với Tổ thư ký Ban điều hành đề án, Văn phòng Bộ để bảo đảm yêu cầu của chủ trương cải cách thủ tục hành chính;

- Trong quá trình áp dụng thử nếu có kiến nghị sửa đổi, bổ sung đề nghị các đơn vị gửi về Tổ thư ký Ban điều hành đề án (mail: ducta@moj.gov.vn) và cán bộ tư vấn (mail: maianh@apave.com.vn - đ/c Mai Anh, điện thoại: 0915473273);

- Chuẩn bị phối hợp với Tổ thư ký Ban điều hành đề án, Tổ chức tư vấn để đánh giá nội bộ sau 03 tháng áp dụng thử.

b) Thủ trưởng các đơn vị nêu tại Phụ lục 1 chỉ đạo Nhóm ISO của đơn vị:

- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình đã được Tổ chức tư vấn hướng dẫn rà soát, chỉnh lý hoàn thiện. Hoàn thành trước ngày 20/04/2011 và gửi các quy trình cho cán bộ của Tổ chức tư vấn (mail: maianh@apave.com.vn - đ/c Mai Anh, số điện thoại: 0915473273);

- Chuẩn bị tổ chức áp dụng thử sau khi các quy trình được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, quyết định áp dụng thử và đánh giá nội bộ sau 03 tháng áp dụng.

c) Thủ trưởng các đơn vị nêu tại Phục lục 2 chỉ đạo nhóm ISO của đơn vị:

- Bố trí thời gian (từ ngày 04/4 đến ngày 10/4/2011) làm việc với cán bộ của Tổ chức tư vấn nhằm rà soát, chỉnh lý hoàn thiện các quy trình;

- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình đã được Tổ chức tư vấn hướng dẫn rà soát, chỉnh lý. Hoàn thành trước ngày 28/04/2011 và gửi các quy trình cho cán bộ của Tổ chức tư vấn (mail: maianh@apave.com.vn - đ/c Mai Anh, số điện thoại: 0915473273);

- Tổ chức áp dụng thử sau khi các quy trình được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, quyết định áp dụng thử và đánh giá nội bộ sau 03 tháng áp dụng.

3. Đề nghị đồng chí Chánh Văn phòng Bộ báo cáo bằng văn bản với Trưởng Ban điều hành đề án, trước ngày 10/4/2011, về việc cử đại diện lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo nhóm xây dựng ISO của Văn phòng tiếp tục rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện các quy trình do Văn phòng Bộ chủ trì xây dựng và tham gia Ban điều hành đề án.

4. Tổ chức lớp tập huấn về việc áp dụng, đánh giá nội bộ các quy trình ISO.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị và 02 công chức thuộc nhóm ISO của đơn vị tham gia lớp tập huấn về việc áp dụng, đánh giá nội bộ các quy trình ISO trong 01 ngày (dự kiến tổ chức ngày 04 - 15/04/2011). Thời gian cụ thể Ban điều hành đề án sẽ thông báo sau.

Ban điều hành Đề án đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo Nhóm ISO của đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ nêu trên./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Thành viên BĐH và TTK Đề án (để biết); - Lưu: VT, Viện KHPL. | ## TM. BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN ## TRƯỞNG BAN (Đã ký) ## THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC ## Hoàng Thế Liên |
| --- | --- |