BỘ TƯ PHÁP

Phụ lục I:

TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN CỦA BỘ TƯ PHÁP
TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG NĂM 2011

(kèm theo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2011
và định hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2012)

1. Tổng số văn bản, đề án xây dựng, trình trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2011: 21 văn bản, đề án, trong đó:

- Đã trình: 20 văn bản, đề án (đạt 95%).

- Đã được ban hành: 10 văn bản, đề án trong chương trình 2011 (đạt 50% tổng số văn bản đã trình) và 06 văn bản, đề án đã trình từ năm 2010.

2. Tổng số văn bản, đề án sẽ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2012: 26 văn bản, đề án.

I. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH (16 văn bản, đề án)

| TT | Tên văn bản, đề án | Đơn vị chủ trì | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Đề án, văn bản đã trình trong năm 2010 và ban hành trong năm 2011 (06 đề án, văn bản) |  |  |  |
|  | Luật Phòng chống mua bán người | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | Luật số 66/2011/QH12 ngày 29/3/2011. |
|  | Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nuôi con nuôi. | Cục Con nuôi | Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ. |
|  | Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại | Vụ Bổ trợ tư pháp | Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011. |
|  | Đề án “Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyyết 49-NQ/TW, giai đoạn 2011 - 2015”. | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 24/3/2011. |
|  | Chiến lược phát triển hệ thống trợ giúp pháp lý ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030 | Cục Trợ giúp pháp lý | Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược. |
|  | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Tiêu chí Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020 | Vụ Bổ trợ tư pháp | Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 17/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ. |
| Đề án, văn bản trong kế hoạch năm 2011 đã trình và ban hành trong năm 2011 (10 đề án, văn bản) |  |  |  |
|  | Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội. |
|  | Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ bộ máy của tổ chức pháp chế | Vụ Các vấn đề chung về XDPL | Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011. |
|  | Chiến lược phát triển luật sư đến năm 2020 | Vụ Bổ trợ tư pháp | Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. |
|  | Quyết định thành lập Cục Bồi thường nhà nước trực thuộc Bộ Tư pháp | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế | Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-TTg ngày 23/5/2011. |
|  | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh năm 2012 | Vụ Các vấn đề chung về XDPL | Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 27/9/2011. |
|  | Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII đã thông qua. |
|  | Thông báo kết luận của Ban Bí thư trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Kết luận số 04/KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư. |
|  | Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát các cam kết của Việt Nam với WTO, trình Phó Thủ tướng | Vụ Pháp luật quốc tế | Báo cáo số 42/BC-BTP ngày 15/3/2011. |
|  | Văn kiện dự án hợp tác với Hoa Kỳ | Vụ Hợp tác quốc tế | Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt dự án; Ngày 24/4/2011, Bộ trưởng đã ký Quyết định phê duyệt số 609/QĐ-BTP. |
|  | Báo cáo rà soát, đánh giá tình hình sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp |  | Báo cáo số 195/BC-BTP ngày 01/12/2011. |

II. ĐỀ ÁN, VĂN BẢN ĐÃ TRÌNH NHƯNG CHƯA BAN HÀNH (12 đề án, văn bản)

| TT | Tên văn bản, đề án | Đơn vị chủ trì | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Đề án, văn bản đã trình trong năm 2010 nhưng chưa ban hành (02 văn bản) |  |  |  |
|  | Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII đã cho ý kiến tại phiên họp thứ 4. |
|  | Đề án tổng thể “Xây dựng và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Tư pháp” | Vụ Tổ chức cán bộ | Đang đợi ý kiến của Ban Chỉ đạo CCTPTW để tiếp tục hoàn chỉnh. |
| Đề án, văn bản trong kế hoạch năm 2011 đã trình nhưng chưa ban hành (10 đề án, văn bản) |  |  |  |
|  | Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII đã cho ý kiến tại phiên họp thứ 4. |
|  | Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Ngày 08/11/2011, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII đã cho ý kiến về dự án Luật. |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định về Hộ tịch, hôn nhân và gia đình, chứng thực | Vụ Hành chính tư pháp | Tờ trình số 22/TTr-BTP ngày 28/6/2011. |
|  | Nghị định chung sửa các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật | Văn phòng Bộ | Tờ trình số 22/TTr-BTP ngày 28/6/2011. |
|  | Luật Xử lý vi phạm hành chính | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | - Tờ trình số 20/TTr-BTP ngày 18/6/2011. - Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIII đã cho ý kiến về dự án Luật. |
|  | Luật Giám định tư pháp | Vụ Bổ trợ tư pháp | - Tờ trình số 27/TTR-BTP ngày 15/8/2011. - Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIII đã cho ý kiến về dự án Luật. |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm | Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm | Tờ trình số 31/TTR-BTP ngày 05/10/2011. |
|  | Nghị định thay thế Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng | Vụ Bổ trợ tư pháp | Tờ trình số 37/TTr - BTP ngày 07/11/2011. |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký | Vụ Hành chính tư pháp | Ngày 25/11/2011, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Nghị định này. |
|  | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ ưu đãi theo nghề cho người làm công tác pháp chế | Vụ Các vấn đề chung VXDPL | Tờ trình số 42/TTr-BTP ngày 06/12/2011. |

III. ĐỀ ÁN, VĂN BẢN CHƯA TRÌNH (01 đề án, văn bản)

| TT | Tên văn bản, đề án | Đơn vị chủ trì | Thời gian trình |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 04/KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX). | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Tháng 12 |

IV. ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRÌNH TRONG NĂM 2012 (26 đề án, văn bản)

| TT | Tên văn bản, đề án | Đơn vị chủ trì | Thời gian đăng ký trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nghị định thay thế Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002. | Vụ Hành chính tư pháp | Tháng 01/2012 | Đề án, văn bản trong chương trình 2011 |
|  | Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Tháng 01/2012 | Đề án, văn bản trong chương trình 2011 |
|  | Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp chế Bộ, ngành, Sở thuộc UBND cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước | Vụ Các vấn đề chung VXDPL | Tháng 02/2012 | Đề án, văn bản trong chương trình 2011 |
|  | Đề án thực hiện Công ước La - Hay số 33 ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế | Cục Con nuôi | Tháng 02/2012 | Đề án, văn bản trong chương trình 2011 |
|  | Đề án “Thí điểm đào tạo chung nguồn bổ nhiệm chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư giai đoạn 2012 - 2015” (Tên cũ: Đề án Thi tuyển quốc gia đào tạo nguồn các chức danh tư pháp) | Học viện Tư pháp | Tháng 3/2012 | Đề án, văn bản trong chương trình 2011 |
|  | Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam | Vụ Bổ trợ tư pháp | Tháng 6/2012 | Đề án, văn bản trong chương trình 2011 |
|  | Chiến lược phát triển Ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 | Viện Khoa học pháp lý | Tháng 6/2012 | Đề án, văn bản trong chương trình 2011 |
|  | Đề án tổ chức quản lý, vận hành Hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm | Cục ĐKQGGDBĐ | Tháng 9/2012 | Đề án, văn bản trong chương trình 2011 |
|  | Đề án thí điểm đăng ký tập trung các giao dịch bảo đảm | Cục ĐKQGGDBĐ | Tháng 11/2012 | Đề án, văn bản trong chương trình 2011 |
|  | Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác theo dõi thi hành pháp luật | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Tháng 5/2012 |  |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư | Vụ Bổ trợ tư pháp | Tháng 3/2012 |  |
|  | Luật Hộ tịch | Vụ Hành chính tư pháp | Tháng 6/2012 |  |
|  | Luật Hòa giải cơ sở | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Tháng 7/2012 |  |
|  | Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp | Vụ Bổ trợ tư pháp | Tháng 10/2012 |  |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự. | Tổng cục Thi hành án dân sự | Tháng 12/2012 |  |
|  | Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Tháng 12/2012 |  |
|  | Nghị định về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính? | Tháng 12/2012 |  |
|  | Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thi hành Luật Tố tụng hành chính | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính? | Tháng 01/2012 |  |
|  | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo | Cục Trợ giúp pháp lý | Tháng 7/2012 |  |
|  | Chỉ thị về tăng cường công tác đăng ký giao dịch bảo đảm | Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm | Tháng 10/2012 |  |
|  | Đề án giải quyết việc thi hành án dân sự tồn đọng | Tổng cục Thi hành án dân sự | Tháng 3/2012 |  |
|  | Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 | Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia | Tháng 5/2012 |  |
|  | Đề án sửa đổi Đề án gửi chuyên gia pháp luật, luật sư đi đào tạo ở nước ngoài được ban hành kèm theo Quyết định số 544/QĐ-TTg | Vụ Bổ trợ tư pháp | Tháng 5/2012 |  |
|  | Đề án huy động nguồn lực tài chính cho TGPL nhằm nghiên cứu các giải pháp để tăng cường sự đóng góp của tổ chức,doanh nghiệp và cá nhân cho Quỹ TGPL Việt Nam | Cục Trợ giúp pháp lý | Tháng 10/2012 |  |
|  | Đề án tổng thể về giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài | Vụ Pháp luật quốc tế | Tháng 11/2012 |  |
|  | Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp | Vụ Tổ chức cán bộ |  |  |