| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến Thanh niên
về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-BTP

ngày  05  tháng  02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để nâng cao nhận thức của thanh niên về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết và các nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của thanh niên.

- Tạo diễn đàn để thanh niên chia sẻ, nêu quan điểm, chính kiến về một số nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công dân của thanh niên.

- Phát hiện những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn thi hành Bộ luật dân sự liên quan đến thanh niên, đề xuất giải pháp hoàn thiện.

2. Yêu cầu

- Thiết thực, kịp thời, tiết kiệm, chất lượng, bám sát yêu cầu, nội dung trong Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Bộ luật dân sự (sửa đổi).

- Có trọng tâm, trọng điểm; các nội dung phổ biến, lấy ý kiến thanh niên phải sát thực, liên quan trực tiếp đến các quyền, nghĩa vụ của thanh niên; huy động sự tham gia đông đảo của thanh niên.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 01 ngày (dự kiến tổ chức giữa tháng 3/2015).

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

2. Chủ đề và nội dung Diễn đàn

2.1. Chủ đề: Diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến Thanh niên về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

2.2. Nội dung phổ biến, lấy kiến thanh niên tại Diễn đàn

- Giới thiệu, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết và các nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

- Lấy ý kiến thanh niên về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), tập trung vào các nội dung về quyền nhân thân, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự (trọng tâm là hợp đồng vay tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng ủy quyền và các biện pháp bảo đảm), thừa kế.

2.3. Chương trình Diễn đàn

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Báo cáo đề dẫn Diễn đàn; Giới thiệu, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết và các nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) và gợi ý thảo luận về những vấn đề trọng tâm cần lấy ý kiến tại Diễn đàn;

- Đại biểu phát biểu tham luận theo chủ đề được Ban Tổ chức gợi ý trước;

- Chia nhóm để thảo luận, trao đổi;

- Đại biểu thảo luận, trao đổi, góp ý;

- Tổng kết và bế mạc Diễn đàn.

2.4. Chủ trì Diễn đàn

- Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp;

- Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCSHCM;

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

2.5. Thư ký Diễn đàn

- Bộ Tư pháp (Đại diện lãnh đạo Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế: 01 người; đại diện lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật: 01 người);

- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam (Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam: 01 người);

- Trung ương Đoàn TNCSHCM (Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo: 01 người).

3. Thành phần, số lượng đại biểu tham dự Diễn đàn

Tổng số Đại biểu dự kiến mời tham dự Diễn đàn: 150 - 180 người:

3.1. Khách mời: Đại diện lãnh đạo Hội đồng dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội: Ủy ban các vấn đề xã hội; Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ban Dân nguyện và đơn vị chức năng thuộc các Ủy ban; Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ (12 Đại biểu).

3.2. Bộ Tư pháp:

a) Đại diện lãnh đạo, chuyên viên, Ban Chấp hành Đoàn TNCSHCM các đơn vị: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Pháp luật Dân sự - kinh tế; Vụ Thi đua – khen thưởng; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Văn phòng Bộ; Trường Đại học Luật Hà Nội; Học viện Tư pháp; Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên (15 Đại biểu);

b) Thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) (25 Đại biểu);

c) Đại diện Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật, Chi đoàn TNCSHCM Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hòa Bình (22 Đại biểu).

3.3. Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam: Thành viên Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban; Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam (25 Đại biểu).

3.4. Trung ương Đoàn TNCSHCM:

- Lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn TNCSHCM (10 Đại biểu);

- Đại diện lãnh đạo Đoàn TNCSHCM thành phố Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hòa Bình (11 Đại biểu);

- Đại diện Ban Chấp hành Đoàn TNCSHCM khối các cơ quan Trung ương, khối Doanh nghiệp Trung ương; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội (20 Đại biểu);

- Đại diện Đoàn TNCSHCM một số quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội (10 Đại biểu);

- Đại diện Ban Chấp hành Đoàn TNCSHCM các trường: Khoa Luật, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; Khoa Luật - Đại học Công đoàn; Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội; Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Văn hóa; Đại học Sư phạm Hà Nội; Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; Học viện Phụ nữ, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (12 Đại biểu);

- Thanh niên trên địa bàn dân cư, cơ quan thuộc Hà Nội (10 đại biểu).

3.5. Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông:

a) Các cơ quan báo chí của Đoàn: Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Báo Sinh viên, Website Đoàn Thanh niên, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh (06 Đại biểu);

b) Các cơ quan báo chí của Bộ Tư pháp: Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (03 đại biểu);

c) Đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí: Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Trang thông tin điện tử của Quốc hội, Báo Nhân dân, Báo Lao động, Báo Người đại biểu nhân dân, Đài Truyền hình Hà Nội, Báo Pháp luật và Xã hội, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh (11 đại biểu).

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCSHCM và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Văn phòng Bộ, Đoàn Thanh niên TNCSHCM Bộ).

- Thời gian thực hiện: Tháng 01/2015.

2. Chuẩn bị các tài liệu, tham luận phục vụ tổ chức Diễn đàn và mời Báo cáo viên

2.1. Chuẩn bị tài liệu phổ biến, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết và các nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); gợi ý thảo luận về những vấn đề trọng tâm cần lấy ý kiến thanh niên

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế).

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCSHCM và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).

- Thời gian thực hiện: Tháng 01- 02/2015.

2.2. Xây dựng Báo cáo đề dẫn và định hướng các chủ đề tham luận dự kiến trình bày tại Diễn đàn và tài liệu khác có liên quan

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế chuẩn bị).

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCSHCM và các cơ quan, đơn vị được đặt tham luận.

- Thời gian thực hiện: Tuần 2 tháng 02/2015.

2.3. Chuẩn bị tham luận (theo danh sách và chủ đề được gợi ý của Bộ Tư pháp đính kèm Kế hoạch này), tổng hợp và xây dựng kỷ yếu Diễn đàn

- Đơn vị thực hiện: Trung ương Đoàn TNCSHCM (Ban Tuyên giáo), Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam (Văn phòng).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tuần 3 Tháng 2/2015.

2.4. Mời báo cáo viên để giới thiệu mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết và nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) tại Diễn đàn

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế).

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Bộ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2015.

3. Phát hành Giấy mời; chuẩn bị địa điểm, dự toán kinh phí

- Đơn vị thực hiện:

+ Bộ Tư pháp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật soạn thảo, trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp ký, phát hành Giấy mời triệu tập đại biểu tại mục 3.2 và điểm b, điểm c mục 3.5 Kế hoạch này; tổng hợp danh sách đại biểu tham dự Diễn đàn; dự toán kinh phí chi tiết tổ chức Diễn đàn và phối hợp với Văn phòng Bộ để thẩm định, phê duyệt.

+ Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam: Văn phòng Ủy ban Thanh niên soạn thảo, trình Lãnh đạo Ủy ban ký và phát hành Giấy mời triệu tập đại biểu và tổng hợp danh sách đại biểu đăng ký tham dự tại mục 3.1 và mục 3.3 Kế hoạch này; phối hợp hỗ trợ công tác tổ chức Diễn đàn.

+ Trung ương Đoàn: Ban Tuyên giáo soạn thảo, trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn ký, phát hành Giấy mời để triệu tập đại biểu và tổng hợp danh sách đại biểu đăng ký tham dự tại mục 3.4 và điểm a mục 3.5 Kế hoạch này; phối hợp chuẩn bị địa điểm, hỗ trợ công tác tổ chức Diễn đàn.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 02/2015.

4. Xây dựng báo cáo kết quả tổ chức Diễn đàn, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của thanh niên đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

4.1. Báo cáo kết quả tổ chức Diễn đàn

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam (Văn phòng).

- Đơn vị phối hợp: Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn TNCSHCM.

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 3/2015.

4.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của thanh niên đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

- Đơn vị thực hiện: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Trung ương Đoàn TNCSHCM (Ban Tuyên giáo).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 3/2015.

5. Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông về Diễn đàn (xây dựng, thực hiện một số phóng sự, phỏng vấn, truyền thông trên báo chí, truyền hình trước và sau Diễn đàn)

- Đơn vị thực hiện: Bộ Tư pháp (Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử); Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp tuyên truyền về Diễn đàn trên các cơ quan báo chí của Đoàn (Báo Thanh niên, Báo Tiền phong, Báo Tuổi trẻ, website của Đoàn...); Đài Truyền hình Việt Nam; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Trang thông tin điện tử của Quốc hội.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 2-4/2015.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN

Kinh phí tổ chức Diễn đàn được lấy từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2015, các nguồn huy động, tài trợ khác (nếu có) và được thực hiện theo quy định về chế độ chi tiêu hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan, tổ chức được giao chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo, phân công 01 Lãnh đạo cấp Vụ hoặc tương đương và một số chuyên viên tham gia phối hợp chuẩn bị nội dung, các điều kiện phục vụ tổ chức Diễn đàn đạt kết quả, chất lượng.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu

MỘT SỐ GỢI Ý THAM LUẬN

kèm theo Quyết định số 265/QĐ-BTP ngày 05/02/2015

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

I. MỘT SỐ GỢI Ý THAM LUẬN

1. Vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành quy định của Bộ luật dân sự về hợp đồng dân sự (đặt cọc, ủy quyền, vay tài sản) và định hướng sửa đổi

2. Thể chế hóa các quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013 trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật dân sự

3. Quyền xác định lại giới tính của cá nhân – Những vướng mắc trong áp dụng Bộ luật dân sự và định hướng sửa đổi, bổ sung

4. Bảo vệ lợi ích của bên yếu thế trong quan hệ hợp đồng trong Bộ luật dân sự và định hướng sửa đổi, bổ sung

5. Giải quyết mối quan hệ giữa quy định của Bộ luật dân sự và các quy định của Luật chuyên ngành về quyền, lợi ích của người khuyết tật, người hạn chế năng lực hành vi dân sự và định hướng sửa đổi, bổ sung Bộ luật dân sự

6. Những vướng mắc, bất cập về Bảo vệ người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự bị vô hiệu từ thực tiễn áp dụng Bộ luật dân sự và định hướng hoàn thiện

7. Vướng mắc, bật cập trong các quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 liên quan đến thanh niên và định hướng sửa đổi, bổ sung

8. Vướng mắc, bất cập trong các quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 liên quan dến đồng bào dân tộc thiểu số và định hướng sửa đổi trong dự thảo Bộ luật dân sự

9. Trách nhiệm dân sự và bồi thường thiệt hại do không thực hiện đúng nghĩa vụ - Những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn áp dụng Bộ luật dân sự năm 2005 và định hướng sửa đổi, bổ sung

10. Giải quyết mối quan hệ giữa các quy định về hợp đồng mua bán nhà ở, chuyển quyền sử dụng đất trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) và các Luật có liên quan khác và một vài góp ý hoàn thiện các quy định này

11. Những vướng mắc, bất cập của các quy định về giám hộ và đề xuất sửa đổi, hoàn thiện trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

12. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định về thừa kế trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

II. DỰ KIẾN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẶT THAM LUẬN (Một gợi ý tham luận có thể đặt một hoặc một số cơ quan, đơn vị)

Trên cơ sở thành phần, số lượng đại biểu được phân công triệu tập tại mục 3 phần III Kế hoạch, Trung ượng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Bộ Tư pháp chọn từ 05 đến 08 vấn đề gợi ý và chọn các cơ quan, đơn vị để đặt viết tham luận (từ 5 đến 7 trang giấy A4).

Bộ Tư pháp dự kiến đặt tham luận các đơn vị: Bộ Nội vụ, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Dân tộc, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, đại diện một số Sở Tư pháp (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Ninh Bình), Đoàn Thanh niên CSHCM một số đơn vị thuộc Bộ (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Đoàn thanh niên cơ quan Bộ Tư pháp).