| ## BỘ TƯ PHÁP Số: 632 /QĐ-BTP | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2013 |
| --- | --- |

#### QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi

thi hành pháp luật năm 2013

## BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 23/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 866b/QĐ-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Nghị quyết số 02/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3 (để thực hiện); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để biết); - Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện); - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; - - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. |  | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Thành Long |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## BỘ TƯ PHÁP | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 632/QĐ-BTP ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Phân công trách nhiệm cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; kịp thời phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật, gây bức xúc và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người dân; kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Bám sát các nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2013, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2013 của Chính phủ;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

- Thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự,- hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Viện Khoa học pháp lý, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ, Vụ Pháp chế các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Công an, Thanh tra Chính phủ.

- Thời gian trình Bộ trưởng: tháng 6 năm 2013.

2. Xây dựng Chỉ tiêu thống kê làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật

a) Nghiên cứu, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ tiêu thống kê quốc gia làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học pháp lý, Vụ Kế hoạch - Tài chính,  Cục Công nghệ thông tin, Viện Khoa học Thống kê - Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế ở các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.

b) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2011/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị có liên quan.

3. Xây dựng chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: quý III năm 2013.

4. Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Nội dung hoạt động: xây dựng Công văn hướng dẫn thực hiện công tác thi hành pháp luật năm 2013 để định hướng các nhiệm vụ trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật; giải đáp vướng mắc chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật cho các Bộ, ngành, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2013.

5. Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: tháng 3 năm 2013.

6. Điều tra, khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Viện khoa học pháp lý, các đơn vị thuộc Bộ; các đơn vị thuộc các Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: quý II, III năm 2013.

7. Xây dựng Báo cáo tình hình thi hành pháp luật

a) Xây dựng Báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước năm 2013

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị thuộc các Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 30/11/2013.

b) Xây dựng Báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp năm 2013

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: 30/10/2013.

8. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế ở các Bộ, ngành, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2013.

9. Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế ở các Bộ, ngành, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Nội dung: tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật là đơn vị đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính để kết hợp có hiệu quả giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với việc tăng cường hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực được phân công theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, báo cáo về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để tổng hợp, xây dựng Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật được sử dụng từ nguồn kinh phí hằng năm của các đơn vị. Mức chi cụ thể thực hiện theo các quy định hiện hành.

|  | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Thành Long |
| --- | --- |