Phụ lục

NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI ĐỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26/2008/QH12

NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XII VỀ THỰC HIỆN

THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, PHƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số  241/QĐ-TTg ngày  23 tháng 02  năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

| ## Nội dung | Nhiệm vụ | Sản phẩm | Thời gian hoàn thành | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Xây dựng các văn bản của Đảng và Nhà nước để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện thí điểm và tổ chức tuyên truyền | 1. Xây dựng Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường | Chỉ thị của Bộ Chính trị | Tháng 02 năm 2009 | Bộ Nội vụ |  |
|  | 2. Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ | Tháng 02 năm 2009 | Bộ Nội vụ | Văn phòng Chính phủ |
|  | 3. Tổ chức tuyên truyền việc thực hiện thí điểm |  | Từ tháng 02 năm 2009 đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thí điểm | Bộ Nội vụ | Bộ Thông tin và Truyền thông |
|  | 4. Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhan dân huyện, quận, phường | Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội | Thơi gian thông qua tháng 01năm 2009 | Bộ Nội vụ | Văn phòng Chính phủ |
|  | 5. Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường | Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội | Thời gian thông qua tháng 01 năm 2009 | Bộ Nội vụ | Văn phòng Chính phủ |
|  | 6. Ban hành thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm; quy trình, thủ tụ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy vên Ủyban nhân dân huyện,quận, phường nơi không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường | Thông tư của Bộ Nội vụ | Tháng 02 năm 2009 | Bộ Nội vụ |  |
| 2.Tổ chức thực hiện thí điểm | 7. Ban hành thông tư hướng dẫn lập, phân bổ dự toán,thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quân, phường | Thông tư của Bộ Tài chính | Tháng 02 năm 2009 | Bộ Tài chính |  |
|  | 8. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện thí điểm tại địa phương |  | Từ tháng 02 năm 2009 đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thí điểm | Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hoặc Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm |  |
|  | 9. Tổ chức các hội nghị nhằm phổ biến các văn bản của Đảng và Nhà nước; hướng dẫn, tập huấn về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường |  | Cuối tháng 02 năm 2009 | Ban chỉ đạo Trung ương (cơ quan giúp việc: Bộ Nội vụ) |  |
|  | 10. Sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ khi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường |  | Tháng 4 năm 2009 | Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm |  |
| 3.Tổ chức sơ kết, tổng kết vệc thực hiện thí điểm | 11. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thí điểm |  | Từ tháng 02 năm 2009 đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thí điểm | Bộ Nội vụ |  |
|  | 12. Tổ chức sơ kết việc thí điểm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm | Báo cáo sơ kết của các địa phương thí điểm trình Chính phủ | Tháng 12 năm 2009 | Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hoặc Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm |  |
|  | 13. Tổ chức sơ kết việc thực hiện thí điểm ở Trung ương | Báo cáo sơ kết của Chính phủ trình Bộ Chính trị,Quốc hội | Tháng 01năm 2010 | Ban chỉ đạo Trung ương (cơ quan giúp việc: Bộ Nội vụ) |  |
|  | 14. Tổ chức tổng kết việc thí điểm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm | Báo cáo tổng kết của các địa phương thí điểm trình Chính phủ | Tháng 12 năm 2010 | Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hoặc Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm |  |
|  | 15. Tổ chức tổng kết việc thực hiện thí điểm ở Trung ương | Báo cáo tổng kết của Chính phủ trình Bộ Chính trị, Quốc hội | Tháng 01 năm 2010 | Ban chỉ đạo Trung ương (cơ quan giúp việc: Bộ Nội vụ) |  |